ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края

от 1 июля 2015 года № 770

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального развития и

семейной политики Краснодарского края

от  28 ноября  2014 года № 964

(в редакции приказа министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края от 1  июля 2015 года № 770)

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «ДЕТИ КУБАНИ» НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 и 2017 ГОДОВ

| № п\п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события | Статус | Ответственный за контрольное событие | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очередной год |  |  |  | первый год планового периода |  |  |  | второй год планового периода |  |  |  |
|  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Отдельные мероприятия № 1 «Дети и семья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Контрольное событие 1.1. Краевое социально-значимое мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей, проведено |  | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края – В.Н. Голыба, начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства управления по делам ветеранов, реабилитации инвалидов и организации безбарьерной среды |  |  |  |  |  | 1 июня 2016 года |  |  |  | 1 июня 2017 года |  |  |
| - Отдельные мероприятия № 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Контрольное событие 2.1. Всекубанский турнир по футболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края проведен |  | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края – В.А. Вьюниченко, ведущий консультант отдела развития массовой физической культуры |  |  | до 30 сентября 2015 года |  |  |  | до 30 сентября 2016 года |  |  |  | до 30 сентября 2017 года |  |
| 2.2 | Контрольное событие 2.2. Всекубанский турнира по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края проведен |  | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края – В.А. Вьюниченко, ведущий консультант отдела развития массовой физической культуры |  |  | до 31 августа 2015 года |  |  |  | до 31 августа 2016 года |  |  |  | до 31 августа 2017 года |  |
| - Отдельные мероприятия № 3 «Дети-инвалиды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Контрольное событие 3.1. Общее образование детям-инвалидам с использованием дистанционных технологий в общеобразовательных учреждениях Краснодарского края предоставлено |  | министерство образования и науки Краснодарского края – Е.Н. Шабанова, главный специалист-эксперт отдела коррекционных учреждений |  |  |  | до 31 декабря 2015 года |  |  |  | до 31 декабря 2016 года |  |  |  | до 31 декабря 2017 года |
| - Отдельные мероприятия № 4 «Дети-сироты» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Контрольное событие 4.1. Жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части приобретения, строительства (в том числе участия в долевом строительстве) жилых помещений и включения таких жилых помещений в муниципальный специализированный жилищный фонд с отнесением их к жилым помещениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированного жилого помещения, исключения жилых помещений из муниципального специализированного жилищного фонда и заключения с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа договора социального найма в отношении данных жилых помещений обеспечены |  | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края – Н.А. Кириченко, начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей управления оздоровления и отдыха детей |  |  |  | до 31 декабря 2015 года |  |  |  | до 31 декабря 2016 года |  |  |  | до 31 декабря 2017 года |
| - Отдельные мероприятия № 6 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Контрольное событие 5.1. Оздоровление и отдых детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов и детей, один из родителей (законных представителей) которых является инвалидом, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе воспитанников государственных казенных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях отдыха детей и из оздоровления, в том числе экскурсионные мероприятия с детьми, проведены |  | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края – В.С. Чубасова, начальник управления оздоровления и отдыха детей |  |  |  | до 31 декабря 2015 года |  |  |  | до 31 декабря 2016 года |  |  |  | до 31 декабря 2017 года |
| 5.2 | Контрольное событие 5.2. Мероприятия по активным видам туризма для подростков в возрасте от 14 – 17 лет проведено |  | департамент молодежной политики Краснодарского края – А.Г. Брижак, руководитель государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Краевая крейсерско-парусная школа» |  |  |  | до 31 декабря 2015 года |  |  |  | до 31 декабря 2016 года |  |  |  | до 31 декабря 2017 года |

Начальник отдела по социальной

защите семьи, материнства, детства

управления по делам ветеранов,

реабилитации инвалидов и организации

безбарьерной среды                                                                                                                                                        В.Н. Голыба