- ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 мая 2014 г. N 430

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ, ФОРМИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

(ГУБЕРНАТОРА) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

(в ред. Постановлений главы администрации (губернатора)

Краснодарского края от 08.09.2014 N 938,

от 31.03.2015 N 240)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 6, 6.1 Закона Краснодарского края от 10 июля 2001 года N 384-КЗ "О прогнозировании, индикативном планировании, стратегии и программах социально-экономического развития Краснодарского края" постановляю:

1. Утвердить Порядок принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Краснодарского края (прилагается).

2. Органам исполнительной власти Краснодарского края (структурным подразделениям администрации Краснодарского края), определенным в качестве координаторов государственных программ Краснодарского края, не позднее 15 июля 2015 года внести в установленном порядке на рассмотрение главы администрации (губернатора) Краснодарского края проекты нормативных правовых актов, предусматривающих признание утратившими силу действующих государственных программ Краснодарского края, реализуемых в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 июня 2013 года N 607 "О государственных программах Краснодарского края", с 1 января 2016 года.

3. Министерству экономики Краснодарского края (Галась) обеспечить взаимодействие с органами исполнительной власти Краснодарского края (структурными подразделениями администрации Краснодарского края) по вопросам подготовки в установленные сроки проектов нормативных правовых актов, указанных в пункте 2 настоящего постановления.

4. Внести в пункт 4 приложения N 2 к постановлению главы администрации Краснодарского края от 19 января 2006 года N 20 "О краевом совете по региональным проектам и программам при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края" следующие изменения:

1) абзац четырнадцатый дополнить словами ", изменения сроков их реализации;";

2) дополнить абзацем следующего содержания:

"рассматривает предложения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной государственной программы Краснодарского края, включая необходимость изменения объема бюджетных ассигнований на ее финансовое обеспечение.".

5. Внести в приложение N 2 к постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 июня 2008 года N 548 "О создании системы управления по целям и результатам деятельности в органах исполнительной власти Краснодарского края" следующие изменения:

1) в пункте 4.2:

абзац второй исключить;

в абзаце третьем слова "об исполнении субъектом бюджетного планирования, подведомственным ему распорядителем бюджетных средств бюджетных назначений на реализацию ведомственных целевых программ" заменить словами "о лимитах бюджетных обязательств и кассовых расходах краевого бюджета на реализацию ведомственных целевых программ, в том числе источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета";

2) приложение N 2 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Краснодарском крае исключить.

6. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года:

1) постановление главы администрации Краснодарского края от 3 сентября 2007 года N 763 "Об утверждении порядка разработки и реализации долгосрочных краевых целевых программ";

2) постановление главы администрации Краснодарского края от 6 ноября 2007 года N 1031 "О внесении изменений в постановление главы администрации Краснодарского края от 3 сентября 2007 года N 763 "Об утверждении порядка разработки и реализации краевых целевых программ";

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 08.09.2014 N 938)

3) пункт 2 постановления главы администрации Краснодарского края от 11 декабря 2007 года N 1175 "О внесении изменений в отдельные постановления главы администрации Краснодарского края";

4) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 мая 2008 года N 411 "О внесении изменений в постановление главы администрации Краснодарского края от 3 сентября 2007 года N 763 "Об утверждении порядка разработки и реализации краевых целевых программ";

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 08.09.2014 N 938)

5) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 ноября 2008 года N 1172 "О внесении изменений в постановление главы администрации Краснодарского края от 3 сентября 2007 года N 763 "Об утверждении порядка разработки и реализации краевых целевых программ";

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 08.09.2014 N 938)

6) пункт 1 постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 марта 2009 года N 202 "О внесении изменений в отдельные постановления главы администрации Краснодарского края";

7) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 июля 2009 года N 657 "О внесении изменений в постановление главы администрации Краснодарского края от 3 сентября 2007 года N 763 "Об утверждении порядка разработки и реализации долгосрочных краевых целевых программ";

8) пункт 1 постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 января 2010 года N 41 "О внесении изменений в отдельные постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края";

9) пункт 1 постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 апреля 2010 года N 308 "О внесении изменений в постановление главы администрации Краснодарского края от 3 сентября 2007 года N 763 "Об утверждении порядка разработки и реализации долгосрочных краевых целевых программ" и признании утратившими силу отдельных постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края";

10) пункт 1 постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27 декабря 2010 года N 1230 "О внесении изменений в постановление главы администрации Краснодарского края от 3 сентября 2007 года N 763 "Об утверждении порядка разработки и реализации долгосрочных краевых целевых программ" и в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 августа 2009 года N 723 "Об утверждении краевой целевой программы "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта";

11) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 апреля 2011 года N 319 "О внесении изменений в постановление главы администрации Краснодарского края от 3 сентября 2007 года N 763 "Об утверждении порядка разработки и реализации долгосрочных краевых целевых программ";

12) пункт 1 постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 сентября 2011 года N 1063 "О внесении изменений в отдельные постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края";

13) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27 декабря 2011 года N 1570 "О внесении изменений в постановление главы администрации Краснодарского края от 3 сентября 2007 года N 763 "Об утверждении порядка разработки и реализации долгосрочных краевых целевых программ";

14) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 января 2012 года N 30 "О внесении изменений в постановление главы администрации Краснодарского края от 3 сентября 2007 года N 763 "Об утверждении порядка разработки и реализации долгосрочных краевых целевых программ";

15) пункт 1 постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 апреля 2012 года N 426 "О внесении изменений в отдельные постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края";

16) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 июня 2012 года N 759 "О внесении изменения в постановление главы администрации Краснодарского края от 3 сентября 2007 года N 763 "Об утверждении порядка разработки и реализации долгосрочных краевых целевых программ";

17) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 декабря 2012 года N 1658 "О внесении изменений в постановление главы администрации Краснодарского края от 3 сентября 2007 года N 763 "Об утверждении порядка разработки и реализации долгосрочных краевых целевых программ";

18) пункт 1 постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 августа 2013 года N 937 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 декабря 2010 года N 1300 "Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края на период 2011 - 2020 годов" и в постановление главы администрации Краснодарского края от 3 сентября 2007 года N 763 "Об утверждении порядка разработки и реализации долгосрочных краевых целевых программ";

19) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 июня 2013 года N 607 "О государственных программах Краснодарского края";

20) пункт 1 постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 3 октября 2013 года N 1111 "О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края";

21) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 ноября 2013 года N 1317 "О внесении изменения в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 июня 2013 года N 607 "О государственных программах Краснодарского края".

7. Департаменту печати и средств массовых коммуникаций Краснодарского края (Горохова) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края, министра финансов Краснодарского края И.А. Перонко.

9. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава администрации (губернатор)

Краснодарского края

А.Н.ТКАЧЕВ

- Приложение

Утвержден

постановлением

главы администрации (губернатора)

Краснодарского края

от 8 мая 2014 г. N 430

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ, ФОРМИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора)

Краснодарского края от 31.03.2015 N 240)

- 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решения о разработке, формирования, реализации государственных программ Краснодарского края и оценки эффективности их реализации, а также контроля за их выполнением.

1.2. Государственной программой Краснодарского края (далее - государственная программа) является документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Краснодарского края.

Разработка государственных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными стратегией социально-экономического развития Краснодарского края, с учетом отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации и стратегий социально-экономического развития макрорегионов, а также возможностей финансового и ресурсного обеспечения.

(п. 1.2 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.03.2015 N 240)

1.3. Государственная программа разрабатывается и утверждается на срок не менее 6 лет, если государственная программа в целом не связана с реализацией мероприятий по участию в организации и проведении международных спортивных соревнований, осуществляемых в более короткие сроки, или если иное не установлено решением краевого совета по региональным проектам и программам при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края (далее - Совет).

(п. 1.3 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.03.2015 N 240)

1.4. Государственная программа может включать подпрограммы, ведомственные целевые программы и основные мероприятия.

Подпрограммой государственной программы (далее - подпрограмма) является комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, направленных на решение отдельных целей и задач в рамках государственной программы.

Ведомственной целевой программой является утвержденный (планируемый к утверждению) комплекс мероприятий (направлений расходования бюджетных средств) на срок не более 3 лет, направленных на решение конкретной задачи в области развития соответствующей сферы деятельности (в том числе на исполнение нормативных правовых актов). Требования к содержанию, порядку разработки и реализации ведомственных целевых программ определяются Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Краснодарском крае, утвержденным нормативным правовым актом главы администрации (губернатора) Краснодарского края (далее - Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ).

Основное мероприятие направлено на решение отдельных задач, объединенных исходя из необходимости рациональной организации их решения, не включенных в подпрограмму.

Абзац исключен. - Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.03.2015 N 240.

В государственную программу (подпрограммы, основные мероприятия) могут быть включены мероприятия, направленные на достижение целей и решение задач государственной программы (подпрограммы), в том числе создание условий для ее реализации, предусматривающие финансирование содержания исполнительных органов государственной власти Краснодарского края (далее - органы исполнительной власти), обеспечение деятельности государственных учреждений Краснодарского края, находящихся в их ведомственной (отраслевой) принадлежности, участвующих в реализации государственной программы.

1.5. В настоящем Порядке применяются следующие термины и определения:

координатор государственной программы - ответственный исполнитель государственной программы, орган исполнительной власти Краснодарского края (структурное подразделение администрации Краснодарского края), являющийся(ееся) ответственным за разработку и реализацию государственной программы, определенный(ое) таковым в соответствии с перечнем государственных программ Краснодарского края, утвержденным нормативным правовым актом главы администрации (губернатора) Краснодарского края (далее - Перечень государственных программ), и обладающий полномочиями, установленными настоящим Порядком (далее - координатор государственной программы);

координатор подпрограммы - соисполнитель государственной программы, орган исполнительной власти Краснодарского края (структурное подразделение администрации Краснодарского края), являющийся(ееся) ответственным за разработку и реализацию подпрограммы, определенный(ое) таковым в соответствии с Перечнем государственных программ, и обладающий полномочиями, установленными настоящим Порядком (далее - координатор подпрограммы);

участник государственной программы - орган исполнительной власти (структурное подразделение администрации Краснодарского края) и (или) иной главный распорядитель (распорядитель) средств краевого бюджета, участвующий в реализации одного или нескольких мероприятий государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия), не являющийся координатором государственной программы (подпрограммы), а также субъект бюджетного планирования ведомственных целевых программ, включенных в государственную программу, и государственное учреждение Краснодарского края, наделенное в установленном порядке соответствующими полномочиями;

основные параметры государственной программы (подпрограммы) - цели, задачи, целевые показатели достижения целей и решения задач государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия) (далее также - целевой показатель), сроки их достижения, ресурсное обеспечение, необходимое для достижения целей государственной программы;

проблема социально-экономического развития - противоречие между желаемым (целевым) и текущим (действительным) состоянием сферы реализации государственной программы;

целевой показатель - количественная характеристика результата достижения цели и решения задачи государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия);

непосредственный результат - характеристика объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия);

результативность государственной программы (подпрограммы) - степень достижения запланированных целевых показателей;

эффективность государственной программы (подпрограммы) - соотношение достигнутых целевых показателей и ресурсов, затраченных на их достижение;

факторы риска - вероятные явления, события, процессы, не зависящие от координатора государственной программы (подпрограммы) и участника государственной программы и негативно влияющие на основные параметры государственной программы (подпрограммы, основное мероприятие);

меры государственного регулирования - меры, осуществляемые координатором государственной программы (подпрограммы), участником государственной программы, основанные на административно-правовых способах воздействия на деятельность тех или иных хозяйствующих субъектов (меры запрета, разрешения, ограничения и стимулирования) в пределах своей компетенции и направленные на обеспечение достижения целей государственной программы (налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования);

мониторинг реализации государственной программы - процесс наблюдения за реализацией основных параметров государственной программы.

1.6. Основанием для разработки государственных программ является Перечень государственных программ, которым устанавливается наименование, координатор государственной программы и (или) координаторы подпрограмм.

Перечень государственных программ формируется в соответствии с приоритетами социально-экономической политики, определенными стратегией социально-экономического развития Краснодарского края.

1.7. Разработка и реализация государственной программы, а также принятие решения о необходимости внесения изменений в нее осуществляется координатором государственной программы совместно с координаторами подпрограмм и (или) участниками государственной программы.

1.8. Проект государственной программы подлежит общественному обсуждению.

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.03.2015 N 240)

1.9. Государственная программа утверждается нормативным правовым актом главы администрации (губернатора) Краснодарского края.

1.10. По каждой государственной программе ее координатором ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

- 2. Требования к содержанию государственной программы

2.1. Государственная программа имеет следующую структуру:

2.1.1. Паспорт государственной программы (по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку).

2.1.2. Текстовая часть государственной программы, включающая следующие разделы:

характеристика текущего состояния и основные проблемы в соответствующей сфере реализации государственной программы;

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.03.2015 N 240)

цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации государственной программы;

перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы (при наличии);

обоснование ресурсного обеспечения государственной программы;

прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы (в случае оказания государственными учреждениями Краснодарского края государственных услуг (выполнения работ) юридическим и (или) физическим лицам);

меры государственного регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей государственной программы (в случае использования налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов);

меры правового регулирования в сфере реализации государственной программы (при наличии);

методика оценки эффективности реализации государственной программы;

механизм реализации государственной программы и контроль за ее выполнением.

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.03.2015 N 240)

2.1.3. Подпрограммы и (или) паспорта ведомственных целевых программ (в виде приложений к государственной программе).

Паспорт ведомственной целевой программы приводится по форме, предусмотренной Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ.

2.2. К содержанию разделов государственной программы предъявляются следующие требования:

2.2.1. Раздел "Характеристика текущего состояния и основные проблемы в соответствующей сфере реализации государственной программы" (в наименовании раздела указывается сфера реализации государственной программы, которая непосредственно отражается в государственной программе).

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.03.2015 N 240)

В рамках характеристики текущего состояния сферы реализации государственной программы предусматривается проведение анализа ее текущего состояния, включая выявление основных проблем, в том числе в разрезе подпрограмм государственной программы.

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.03.2015 N 240)

Анализ должен включать характеристику реализации государственной политики в регулируемой сфере экономики, выявление потенциала для ее развития и существующих ограничений в реализации государственной программы.

Абзац исключен. - Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.03.2015 N 240.

2.2.2. Раздел "Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации государственной программы".

Цели государственной программы должны соответствовать приоритетам государственной политики в сфере реализации государственной программы.

Приоритеты государственной политики определены в указах Президента Российской Федерации, концепции долгосрочного социального экономического развития Российской Федерации, посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, иных правовых актах Российской Федерации, стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года, законах Краснодарского края, нормативных правовых актах главы администрации (губернатора) Краснодарского края.

Цель должна обладать следующими свойствами:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации государственной программы);

конкретность (не допускаются нечеткие формулировки, ведущие к произвольному или неоднозначному толкованию);

измеримость (достижение цели можно проверить);

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации государственной программы);

релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации государственной программы).

Формулировка цели должна быть ясной, без использования специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

Достижение цели обеспечивается за счет решения задач государственной программы.

Задача государственной программы определяет результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления государственных функций в рамках достижения цели реализации государственной программы.

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

Целевые показатели должны количественно характеризовать ход ее реализации, достижение целей и решение задач государственной программы, а также:

отражать специфику развития конкретной области, проблем и задач, на решение которых направлена реализация государственной программы;

иметь количественное значение;

непосредственно зависеть от решения задач и реализации государственной программы;

включать показатели энергетической эффективности и энергосбережения, производительности труда, создания и модернизации высокопроизводительных и высокотехнологичных рабочих мест (для государственных программ, направленных на развитие отраслей экономики);

(абзац введен Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.03.2015 N 240)

отвечать иным требованиям, определяемым в соответствии с настоящим Порядком.

В перечень целевых показателей подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

определяются на основе данных государственного статистического наблюдения;

рассчитываются по методикам, утвержденным правовым актом Правительства Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти (международной организации), главы администрации (губернатора) Краснодарского края, координатора государственной программы (подпрограммы), а также методикам, включенным в состав государственной программы. Методика расчета целевых показателей, включенная в состав государственной программы, должна обеспечивать сопоставимость показателей, отражающих аналогичные наблюдаемые явления, объекты, процессы или их свойства (в том числе единство единиц измерения и периодичность расчетов), и позволять рассчитывать на основе данных показателей целевые показатели, установленные в документах стратегического планирования Краснодарского края.

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.03.2015 N 240)

Система целевых показателей должна обеспечивать возможность проверки и подтверждения достижения целей и решения задач, поставленных в государственной программе.

(абзац введен Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.03.2015 N 240)

Целевые показатели государственной программы приводятся в табличной форме в соответствии с приложением N 2 к настоящему Порядку.

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.03.2015 N 240)

Целевые показатели подпрограмм и ведомственных целевых программ должны быть увязаны с целевыми показателями, характеризующими достижение целей и решение задач государственной программы, и не могут их дублировать.

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.03.2015 N 240)

В случае несоответствия значений целевых показателей государственной программы целевым значениям показателей, установленным в утвержденном правовым актом главы администрации (губернатора) Краснодарского края плане мероприятий ("дорожной карте") (при его наличии), а также при планировании сохранения текущих значений либо ухудшения значений целевых показателей в течение срока реализации государственной программы приводятся обоснование предлагаемых значений целевых показателей государственной программы и необходимые расчеты к нему.

В разделе указываются сроки реализации государственной программы. При необходимости также устанавливаются этапы реализации государственной программы, дается их описание.

2.2.3. Раздел "Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы".

В разделе приводится перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ, а также перечень основных мероприятий государственной программы.

В качестве обоснования выделения подпрограмм и ведомственных целевых программ может использоваться, в том числе, обоснование их вклада в достижение целей государственной программы.

Перечень основных мероприятий должен содержать конкретные формулировки наименований основных мероприятий, отражать источники и объемы финансирования, непосредственные результаты их реализации.

Основные мероприятия, включенные в перечень, не могут дублировать мероприятия других государственных программ (подпрограмм, ведомственных целевых программ).

Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля за выполнением государственной программы, но не усложнять систему контроля и отчетности. Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач государственной программы.

Основное мероприятие должно быть направлено на решение конкретной задачи государственной программы. На решение одной задачи может быть направлено несколько основных мероприятий.

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.03.2015 N 240)

Перечень основных мероприятий, реализация которых предполагает финансирование за счет средств краевого бюджета, должен отражать соответствующие расходные обязательства Краснодарского края и формироваться с учетом установленных бюджетным законодательством Российской Федерации видов расходов бюджета (форм бюджетных ассигнований). Перечень основных мероприятий, реализация которых не предполагает финансирование за счет средств краевого бюджета, формируется с учетом полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации, определенных законодательством Российской Федерации.

Перечень основных мероприятий государственной программы приводится в табличной форме в соответствии с приложением N 3 к настоящему Порядку. Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой.

2.2.4. Раздел "Обоснование ресурсного обеспечения государственной программы".

В табличной форме в соответствии с приложением N 3.1 к настоящему Порядку приводятся сведения об общем объеме финансирования государственной программы по годам реализации и объемах финансирования по подпрограммам, ведомственным целевым программам и основным мероприятиям. Объем бюджетных ассигнований указывается в разрезе источников в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой.

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.03.2015 N 240)

В текстовой части приводится описание механизмов привлечения средств федерального и местных бюджетов, а также внебюджетных источников для софинансирования мероприятий государственной программы.

В случае выделения средств федерального бюджета делается ссылка на соответствующую государственную программу Российской Федерации, в рамках которой предполагается привлечение средств для финансирования мероприятий государственной программы Краснодарского края, и (или) иной правовой акт Российской Федерации, в соответствии с которым предоставляются средства федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

При наличии мероприятий, предусматривающих предоставление субсидий из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в разделе указывается средний уровень софинансирования (уровень софинансирования) расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края.

По мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет внебюджетных источников, приводится механизм привлечения внебюджетных средств.

Из общих расходов на реализацию государственной программы выделяются расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края и (или) приобретением объектов недвижимого имущества в государственную собственность Краснодарского края (по годам реализации и источникам финансирования). При включении в государственную программу (подпрограмму, ведомственную целевую программу, основное мероприятие) мероприятий, предусматривающих предоставление бюджетных инвестиций (субсидий) на указанные цели, следует руководствоваться нормативными правовыми актами главы администрации (губернатора) Краснодарского края, определяющими порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Краснодарского края и порядок принятия решений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Краснодарского края.

2.2.5. Раздел "Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Краснодарского края в сфере реализации государственной программы".

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.03.2015 N 240)

Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы (при оказании государственными учреждениями Краснодарского края государственных услуг (выполнении работ) в сфере реализации государственной программы) приводится на основе обобщения соответствующих сведений по подпрограммам, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям государственной программы по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Краснодарского края в сфере реализации государственной программы составляется на очередной финансовый год и плановый период и подлежит ежегодной корректировке.

(абзац введен Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.03.2015 N 240)

2.2.6. Раздел "Меры государственного регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей государственной программы".

Характеристика мер государственного регулирования приводится на основе обобщения соответствующих сведений по подпрограммам, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям государственной программы.

В состав мер государственного регулирования могут входить меры, направленные на стимулирование деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в сфере реализации государственной программы.

Если результаты введения мер государственного регулирования приводят к выпадающим доходам краевого бюджета и (или) увеличению долговых обязательств Краснодарского края (в том числе по предоставлению государственных гарантий Краснодарского края), то приводится финансовая оценка таких мер.

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственных программ приводится согласно приложению N 5 к настоящему Порядку.

При оценке влияния результатов применения мер государственного регулирования могут использоваться:

данные финансово-экономических обоснований к проектам нормативных правовых актов, содержащих меры государственного регулирования и результаты оценки регулирующего воздействия указанных проектов нормативных правовых актов;

предложения, представленные в рамках проведения общественного обсуждения проекта государственной программы;

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.03.2015 N 240)

фактические данные о влиянии аналогичных мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы либо в других секторах экономики, в том числе данные об объемах расходов бюджетов и объемах выпадающих доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в связи с применением мер государственного регулирования;

результаты оценки регулирующего воздействия аналогичных актов, разработанных (разрабатываемых) в сфере реализации государственной программы либо в иных секторах экономики;

оценки (в том числе экспертные) последствий реализации предлагаемых мер государственного регулирования.

Финансовая оценка деятельности по государственной поддержке за счет средств краевого бюджета учитывается в ресурсном обеспечении реализации государственной программы (подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий) и не требует дублирования в приложении N 5 к настоящему Порядку.

Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления рисками реализации государственной программы предусматривают:

идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации государственной программы;

качественную и количественную оценку факторов рисков;

обоснование предложений по мерам управления рисками реализации государственной программы.

В качестве факторов риска рассматриваются такие события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации государственной программы, на которые координатор государственной программы (подпрограммы) и участники государственной программы не могут оказать непосредственного влияния. Под существенным влиянием в целях настоящего Порядка понимается такое влияние, которое приводит к изменению сроков и (или) ожидаемых результатов реализации государственной программы не менее чем на 10% от планового уровня.

В составе обоснования предложений по мерам управления рисками реализации государственной программы приводятся:

меры правового регулирования, направленные на минимизацию негативного влияния рисков (внешних факторов);

мероприятия подпрограмм государственной программы, направленные на управление рисками, их своевременное выявление и минимизацию;

мероприятия по управлению реализацией государственной программы, направленные на своевременное обнаружение, мониторинг и оценку влияния рисков и внешних факторов, а также разработку и реализацию мер по минимизации их негативного влияния на реализацию государственной программы.

2.2.7. Раздел "Меры правового регулирования в сфере реализации государственной программы".

В разделе приводятся обоснование изменений правового регулирования в сфере реализации государственной программы (если таковые планируются), их основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых нормативных правовых актов.

Проводится анализ необходимости и достаточности изменений правового регулирования в сфере реализации государственной программы для достижения целей и решения задач государственной программы.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы приводятся согласно приложению N 6 к настоящему Порядку.

2.2.8. Раздел "Методика оценки эффективности реализации государственной программы".

Методика оценки эффективности реализации государственной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации государственной программы. Указанная методика должна быть основана на оценке результативности государственной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Краснодарского края.

Методика оценки эффективности реализации государственной программы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач государственной программы и входящих в нее подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств краевого бюджета;

степени реализации мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Методика оценки эффективности реализации государственной программы предусматривает возможность проведения оценки ее эффективности в течение реализации государственной программы не реже чем один раз в год.

При разработке Методики оценки эффективности реализации государственной программы рекомендуется использовать базовые положения типовой методики оценки эффективности реализации государственной программы в соответствии с приложением N 7 к настоящему Порядку.

2.2.9. Раздел "Механизм реализации государственной программы и контроль за ее выполнением".

Раздел должен включать описание механизмов управления государственной программой, взаимодействия координатора государственной программы с координаторами подпрограмм и участниками государственной программы, контроля за ее выполнением.

Государственной программой может быть предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения.

Цели предоставления субсидий местным бюджетам, направления их расходования и принципы распределения определяются в соответствии с перечнем расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, утвержденным нормативным правовым актом главы администрации (губернатора) Краснодарского края.

В случае если государственной программой предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих государственной программе, условия предоставления и методика расчета указанных межбюджетных субсидий устанавливаются соответствующей государственной программой.

Если государственная программа предусматривает мероприятия по предоставлению субсидий и субвенций в соответствии со статьями 78, 78.1, 78.2, 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации, порядки предоставления субсидий, порядки расходования субвенций могут утверждаться отдельными нормативными правовыми актами Краснодарского края в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации или в составе раздела "Механизм реализации государственной программы и контроль за ее выполнением" государственной программы.

Основные требования к указанному разделу государственной программы изложены в разделе 4 настоящего Порядка.

2.3. Подпрограмма формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и государственной программы.

Подпрограмма имеет следующую структуру:

2.3.1. Паспорт подпрограммы (по форме согласно приложению N 8 к настоящему Порядку).

2.3.2. Текстовая часть подпрограммы по следующим разделам:

абзац исключен. - Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.03.2015 N 240;

цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы;

перечень мероприятий подпрограммы;

обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы;

механизм реализации подпрограммы.

2.3.3. Требования к разделам подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к содержанию соответствующих разделов государственной программы.

2.3.4. Мероприятия подпрограмм в обязательном порядке должны быть увязаны с конечными результатами подпрограммы.

Перечень мероприятий подпрограммы формируется в табличной форме в соответствии с приложением N 9 к настоящему Порядку.

2.3.5. В государственную программу может включаться подпрограмма, содержащая мероприятия, направленные на обеспечение эффективного управления реализацией государственной программы. В данной подпрограмме отражаются цели и задачи, направленные, в том числе, на обеспечение эффективного исполнения государственных функций, повышение доступности и качества оказания государственных услуг (выполнения работ) в сфере реализации государственной программы, повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации государственной программы.

Задачи подпрограммы могут также включать внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации государственной программы (переход к предоставлению государственных услуг (выполнению работ) в электронном виде; разработка и внедрение единых нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) подведомственными учреждениями; модернизация технического оснащения и внедрение информационно-коммуникационных технологий, если результаты такой модернизации будут использоваться для целей нескольких подпрограмм государственной программы, и другое). Задачи подпрограммы характеризуются количественными показателями, отвечающими требованиям настоящего Порядка.

Для достижения целей (решения задач) подпрограммы формируются мероприятия, в состав которых может включаться финансирование содержания органов исполнительной власти, обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в их ведомственной (отраслевой) принадлежности, участвующих в реализации государственной программы.

2.4. При подготовке государственной программы разрабатываются и прикладываются к проекту нормативного правового акта главы администрации (губернатора) Краснодарского края об утверждении государственной программы при его согласовании в качестве дополнительных и обосновывающих материалов основные параметры потребности в трудовых ресурсах для реализации государственной программы, включая потребность в инженерно-технических кадрах и прогноз объемов их подготовки за счет бюджетных средств (для государственных программ, направленных на развитие отраслей экономики).

(п. 2.4 введен Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.03.2015 N 240)

- 3. Основание и этапы разработки государственной программы

3.1. Решение о целесообразности разработки государственных программ принимается Советом (далее - решение Совета) по результатам рассмотрения информации об оценке планируемой эффективности государственной программы.

Оценка планируемой эффективности государственной программы проводится органом исполнительной власти (структурным подразделением администрации Краснодарского края), являющимся инициатором разработки государственной программы, в целях определения планируемого вклада результатов государственной программы в социально-экономическое развитие Краснодарского края.

Обязательным условием оценки планируемой эффективности государственной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых показателей государственной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

В качестве основных критериев планируемой эффективности государственной программы применяются:

критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада государственной программы в экономическое развитие Краснодарского края в целом, оценку влияния ожидаемых результатов государственной программы на различные сферы экономики Краснодарского края. Указанные оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации государственной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики Краснодарского края;

критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации государственной программы в социальное развитие Краснодарского края, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке;

критерии бюджетной эффективности, учитывающие необходимость достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного государственной программой объема средств.

3.2. В решении Совета указывается наименование государственной программы, координатор государственной программы и координаторы подпрограмм, сроки реализации государственной программы.

Координатор государственной программы в месячный срок со дня принятия решения Советом, но не позднее 31 декабря года, предшествующего году принятия закона Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период (далее - закон о краевом бюджете) обеспечивает внесение соответствующих изменений в Перечень государственных программ.

3.3. Проект государственной программы разрабатывается координатором государственной программы в соответствии с требованиями настоящего Порядка совместно с координаторами подпрограмм и (или) участниками государственной программы.

3.4. Согласование и экспертиза проекта государственной программы проводится в 3 этапа.

3.4.1. На первом этапе проект государственной программы, согласованный со всеми координаторами подпрограмм, участниками государственной программы, не позднее 1 апреля года, предшествующего началу реализации государственной программы, с сопроводительным письмом направляется координатором государственной программы для предварительной экспертизы в министерство экономики Краснодарского края и министерство финансов Краснодарского края.

Министерство экономики Краснодарского края в пределах установленной компетенции осуществляет предварительную экспертизу проекта государственной программы на предмет его соответствия методологии формирования государственных программ согласно требованиям настоящего Порядка. Министерство финансов Краснодарского края в пределах установленной компетенции осуществляет предварительную экспертизу проекта государственной программы в части раздела "Обоснование ресурсного обеспечения государственной программы" на предмет возможности финансового обеспечения государственной программы, включая входящие в ее состав подпрограммы, ведомственные целевые программы и основные мероприятия, с учетом сбалансированности краевого бюджета.

К проекту государственной программы прилагается обоснование потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации государственной программы, в том числе показатели, на основании которых произведен расчет объема финансирования государственной программы.

Предварительная экспертиза проекта государственной программы проводится в министерстве экономики Краснодарского края и министерстве финансов Краснодарского края в течение 15 рабочих дней со дня поступления проекта государственной программы на рассмотрение.

При рассмотрении проекта государственной программы министерство экономики Краснодарского края и министерство финансов Краснодарского края вправе запросить у координатора государственной программы дополнительные расчеты, обоснования и пояснения по параметрам ресурсного обеспечения реализации государственной программы.

В заключении предварительной экспертизы устанавливается соответствие проекта государственной программы предъявляемым к ней требованиям, предусмотренным настоящим Порядком. В случае несоответствия проекта государственной программы установленным требованиям проект государственной программы возвращается ее координатору на доработку.

3.4.2. На втором этапе проект государственной программы направляется ее координатором не позднее 1 июня года, предшествующего началу реализации государственной программы, в Контрольно-счетную палату Краснодарского края для проведения финансово-экономической экспертизы, в Законодательное Собрание Краснодарского края для рассмотрения в порядке, установленном законодательством Краснодарского края, а также подлежит общественному обсуждению.

К проекту государственной программы, направляемому в Контрольно-счетную палату Краснодарского края, прилагаются обоснование потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации государственной программы, в том числе показатели, на основании которых произведен расчет объема финансирования государственной программы, а также результаты предварительной экспертизы министерства экономики Краснодарского края и министерства финансов Краснодарского края. Финансово-экономическая экспертиза проекта государственной программы проводится в Контрольно-счетной палате Краснодарского края в течение 15 рабочих дней со дня представления проекта государственной программы.

При рассмотрении проекта государственной программы Контрольно-счетная палата Краснодарского края вправе запросить у координатора государственной программы дополнительные расчеты, обоснования и пояснения по параметрам ресурсного обеспечения реализации государственной программы.

Порядок проведения общественного обсуждения проектов государственных программ приведен в приложении N 10 к настоящему Порядку.

3.4.3. На третьем этапе осуществляется согласование проекта нормативного правового акта главы администрации (губернатора) Краснодарского края об утверждении государственной программы (далее - проект правового акта) в порядке, установленном разделом 4.5 Инструкции по делопроизводству в исполнительных органах государственной власти Краснодарского края, утвержденной постановлением главы администрации Краснодарского края от 29 декабря 2004 года N 1315 (далее - Инструкция по делопроизводству), с учетом результатов его общественного обсуждения и финансово-экономической экспертизы Контрольно-счетной палаты Краснодарского края.

Результаты рассмотрения Законодательным Собранием Краснодарского края проекта государственной программы анализируются координатором государственной программы и отражаются в пояснительной записке к проекту правового акта.

Направление проекта правового акта на согласование в порядке, установленном разделом 4.5 Инструкции по делопроизводству, осуществляется не ранее чем по истечении 30 календарных дней со дня направления соответствующего проекта государственной программы в Законодательное Собрание Краснодарского края. При согласовании к проекту правового акта должны прилагаться постановление Законодательного Собрания Краснодарского края, принятое по итогам рассмотрения проекта государственной программы, или, в случае его отсутствия, копия сопроводительного письма, подтверждающего представление на рассмотрение проекта государственной программы в Законодательное Собрание Краснодарского края.

Рассмотрение проекта правового акта министерством экономики Краснодарского края, министерством финансов Краснодарского края и правовым департаментом администрации Краснодарского края осуществляется не более 7 рабочих дней со дня его поступления на согласование.

(п. 3.4 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.03.2015 N 240)

3.5. Внесение изменений в государственные программы осуществляется в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству.

Внесение изменений в подпрограммы и основные мероприятия осуществляется путем внесения изменений в государственную программу. При внесении изменений в ведомственную целевую программу соответствующие изменения вносятся и в государственную программу, в состав которой она входит. В случае внесения изменений в государственную программу (подпрограмму, основное мероприятие) в части выделения дополнительных объемов финансирования дополнительно к проекту нормативного правового акта главы администрации (губернатора) Краснодарского края о внесении изменений в государственную программу (далее - проект правового акта о внесении изменений) представляется проводимая координатором государственной программы совместно с координаторами подпрограмм и (или) участниками государственной программы оценка степени влияния выделения дополнительных объемов финансирования на целевые показатели государственной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия), в том числе на сроки и ожидаемые непосредственные результаты реализации мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий.

При внесении изменений в государственную программу (подпрограмму, основное мероприятие) значения показателей государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия), относящиеся к прошедшим периодам реализации государственной программы, изменению не подлежат.

Предложения о внесении изменений в государственную программу направляются координатором государственной программы для рассмотрения в Законодательное Собрание Краснодарского края в порядке, установленном законодательством Краснодарского края.

Результаты рассмотрения Законодательным Собранием Краснодарского края предложений о внесении изменений в государственную программу анализируются координатором государственной программы и отражаются в пояснительной записке к проекту правового акта о внесении изменений.

Проект правового акта о внесении изменений представляется на согласование в правовой департамент администрации Краснодарского края в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству, с приложением к нему копии сопроводительного письма, подтверждающего представление на рассмотрение в Законодательное Собрание Краснодарского края соответствующих предложений о внесении изменений в государственную программу.

Проект нормативного правового акта главы администрации (губернатора) Краснодарского края о внесении изменений в государственную программу Краснодарского края подлежит направлению на подпись главе администрации (губернатору) Краснодарского края в установленном Инструкцией по делопроизводству порядке, но не ранее чем по истечении 15 календарных дней со дня представления предложений о внесении соответствующих изменений в Законодательное Собрание Краснодарского края в порядке, установленном законодательством Краснодарского края. При этом к проекту правового акта должны прилагаться копия постановления Законодательного Собрания Краснодарского края, принятого по итогам рассмотрения предложений о внесении изменений в государственную программу, или копия заключения постоянного комитета Законодательного Собрания Краснодарского края по финансово-бюджетной и налоговой политике по предложениям о внесении изменений в государственную программу, а также рекомендации парламентских слушаний в случае их проведения, а в случае отсутствия указанных документов - копия сопроводительного письма, подтверждающего представление предложений о внесении изменений в государственную программу на рассмотрение в Законодательное Собрание Краснодарского края.

(п. 3.5 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.03.2015 N 240)

3.6. Проекты государственных программ подлежат утверждению нормативным правовым актом главы администрации (губернатора) Краснодарского края не позднее 1 сентября года, предшествующего году начала реализации государственной программы. Изменения в ранее утвержденные государственные программы подлежат утверждению не позднее 31 декабря текущего финансового года, за исключением изменений, касающихся увеличения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение государственной программы в очередном финансовом году и плановом периоде, которые подлежат утверждению не позднее 15 октября текущего финансового года.

(п. 3.6 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.03.2015 N 240)

- 4. Механизм реализации

государственной программы и контроль за ее выполнением

4.1. Текущее управление государственной программой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку государственной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, участниками государственной программы;

формирует структуру государственной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников государственной программы;

организует реализацию государственной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников государственной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в государственную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей государственной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации государственной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников государственной программы;

разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников государственной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением государственной программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации государственной программы и анализ отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками государственной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации государственной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации государственной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации государственной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач государственной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах государственной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

осуществляет иные полномочия, установленные государственной программой.

4.2. Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору государственной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации государственной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации государственной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные государственной программой (подпрограммой).

4.3. Координатор государственной программы ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с координаторами подпрограмм, участниками государственной программы план реализации государственной программы на очередной год и плановый период (далее - план реализации государственной программы) по форме согласно приложению N 11 к настоящему Порядку.

В плане реализации государственной программы отражаются:

контрольные события, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации государственной программы (с указанием их сроков и ожидаемых результатов, позволяющих определить наступление контрольного события программы);

координатор государственной программы (подпрограммы) и (или) участники государственной программы, ответственные за контрольные события государственной программы.

Основными характеристиками контрольных событий государственной программы являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, нулевая длительность, возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), документальное подтверждение результата.

В качестве формулировок таких контрольных событий государственной программы рекомендуется использовать следующие:

"нормативный правовой акт утвержден";

"объект капитального строительства (реконструкции) введен в эксплуатацию";

"система разработана и введена в эксплуатацию" и т.д.

В плане реализации государственной программы необходимо выделять не менее 3 контрольных событий в течение одного квартала, но не более 20 контрольных событий в год.

Контрольные события государственной программы по возможности выделяются по подпрограммам, основным мероприятиям, ведомственным целевым программам.

4.4. В целях обеспечения эффективного мониторинга реализации государственной программы координатор государственной программы ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, разрабатывает и утверждает согласованный с координаторами подпрограмм, участниками государственной программы детальный план-график реализации государственной программы на очередной год и плановый период (далее - детальный план-график) по форме согласно приложению N 12 к настоящему Порядку. Детальный план-график содержит полный перечень мероприятий государственной программы на очередной год и плановый период, а также полный перечень контрольных событий государственной программы.

4.5. Координатор государственной программы осуществляет контроль за выполнением плана реализации государственной программы и детального плана-графика.

4.6. В целях обеспечения контроля за выполнением государственной программы ее координатор представляет в министерство экономики Краснодарского края план реализации государственной программы и детальный план-график в течение 3 рабочих дней после их утверждения.

В случае принятия координатором государственной программы решения о внесении изменений в план реализации государственной программы и детальный план-график он уведомляет об этом министерство экономики Краснодарского края в течение 3 рабочих дней после их корректировки.

4.7. Министерство финансов Краснодарского края представляет ежемесячно, до 10-го числа, в министерство экономики Краснодарского края информацию о лимитах бюджетных обязательств и кассовых расходах краевого бюджета на реализацию государственных программ, в том числе источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, в разрезе главных распорядителей средств краевого бюджета.

4.8. Мониторинг реализации государственной программы осуществляется по отчетным формам, утверждаемым министерством экономики Краснодарского края.

4.9. Координатор государственной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в министерство экономики Краснодарского края заполненные отчетные формы мониторинга реализации государственной программы.

4.10. Координатор государственной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в министерство экономики Краснодарского края доклад о ходе реализации государственной программы на бумажных и электронных носителях.

Координаторы подпрограмм и участники государственной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором государственной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации государственной программы.

Доклад о ходе реализации государственной программы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования государственной программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, ведомственных целевых программ, включенных в государственную программу, и основных мероприятий в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств краевого бюджета;

сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ, включенных в государственную программу, и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации государственной программы и входящих в ее состав подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий плановым показателям, установленным государственной программой;

оценку эффективности реализации государственной программы.

К докладу о ходе реализации государственной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей государственной программы и входящих в ее состав подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий, сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Краснодарского края в сфере реализации государственной программы (при наличии).

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором государственной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации государственной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По государственной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор государственной программы представляет в министерство экономики Краснодарского края доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации государственной программы за истекший год и весь период реализации государственной программы.

4.10.1. Координатор государственной программы обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации государственной программы.

(п. 4.10.1 введен Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.03.2015 N 240)

4.11. Министерство экономики Краснодарского края ежегодно, не позднее 15 апреля, следующего за отчетным, формирует и представляет Совету сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственных программ, подготовленный на основе докладов о ходе реализации государственных программ, представленных координаторами государственных программ, который содержит:

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.03.2015 N 240)

ранжированный перечень государственных программ по значению их эффективности, рассчитанной в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы;

сведения об основных результатах реализации государственных программ за отчетный период;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственных программ за отчетный год;

сведения об исполнении расходных обязательств Краснодарского края и муниципальных образований Краснодарского края, софинансирование которых осуществляется из краевого бюджета в рамках реализации государственных программ;

при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственной программы, о прекращении или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной государственной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы, а также о применении предусмотренных законодательством Российской Федерации мер ответственности в отношении руководителей исполнительных органов государственной власти Краснодарского края (структурных подразделений администрации Краснодарского края) - координаторов государственной программы (подпрограмм) и участников государственной программы за недостижение запланированных результатов реализации государственной программы.

4.12. При реализации мероприятия государственной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия) координатор государственной программы (подпрограммы), участник государственной программы, может выступать государственным заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, а также исполнителем (в случае если мероприятие не предполагает финансирование за счет средств краевого бюджета).

4.13. Государственный заказчик:

заключает государственные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с координатором государственной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы (основного мероприятия), а также осуществляет иные полномочия, установленные государственной программой (подпрограммой).

4.14. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

обеспечивает предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций в установленном порядке;

обеспечивает соблюдение получателями субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

осуществляет оценку эффективности использования субсидий в соответствии с утвержденным порядком предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета местным бюджетам;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.15. Исполнитель:

обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;

представляет отчетность координатору государственной программы (подпрограммы) о результатах выполнения мероприятия подпрограммы (основного мероприятия, ведомственной целевой программы);

осуществляет иные полномочия, установленные государственной программой (подпрограммой).

Заместитель министра экономики

Краснодарского края

А.А.РУППЕЛЬ

- Приложение N 1

к Порядку

принятия решения о разработке,

формирования, реализации

и оценки эффективности реализации

государственных программ

Краснодарского края

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора)

Краснодарского края от 31.03.2015 N 240)

ПАСПОРТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

"___________________________________________"

| Координатор государственной программы |  |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм |  |
| Участники государственной программы |  |
| Подпрограммы государственной программы |  |
| Ведомственные целевые программы |  |
| Цели государственной программы |  |
| Задачи государственной программы |  |
| Перечень целевых показателей государственной программы |  |
| Этапы и сроки реализации государственной программы |  |
| Объемы и источники финансирования государственной программы |  |

Заместитель министра экономики

Краснодарского края

А.А.РУППЕЛЬ

- Приложение N 2

к Порядку

принятия решения о разработке,

формирования, реализации

и оценки эффективности реализации

государственных программ

Краснодарского края

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора)

Краснодарского края от 31.03.2015 N 240)

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

"_______________________"

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус <1> | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отчетный год <2> | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | .... | N-й год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Государственная программа "___________________________________________________________________________" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... | ............... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подпрограмма N 1 "___________________________________________________________________________" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... | ............... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Подпрограмма N 2 "___________________________________________________________________________" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... | ............... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ведомственная целевая программа N 1 "___________________________________________________________________________" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... | ............... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Ведомственная целевая программа N 2 "___________________________________________________________________________" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... | ............... |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Отмечается:

если целевой показатель определяется на основе данных государственного статистического наблюдения, присваивается статус "1" с указанием в сноске срока представления статистической информации;

если целевой показатель рассчитывается по методике, утвержденной правовым актом Правительства Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти (международной организации), главы администрации (губернатора) Краснодарского края, органа исполнительной власти Краснодарского края, присваивается статус "2" с указанием в сноске реквизитов соответствующего правового акта;

если целевой показатель рассчитывается по методике, включенной в состав государственной программы, присваивается статус "3".

<2> Год, предшествующий году утверждения государственной программы.

Заместитель министра экономики

Краснодарского края

А.А.РУППЕЛЬ

- Приложение N 3

к Порядку

принятия решения о разработке,

формирования, реализации

и оценки эффективности реализации

государственных программ

Краснодарского края

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора)

Краснодарского края от 31.03.2015 N 240)

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

"____________________________________________"

| N п/п | Наименование мероприятия | Статус <1> | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Государственный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1.1 |  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-й год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | .... |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | N-й год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  |  |  |  |  | X |  |
| 1.1.. | ................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Задача 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... | ................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.1.1 |  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-й год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | .... |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | N-й год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  |  |  |  |  | X |  |
| 1.1.... | ................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Задача 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... | ................ |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  | Итого |  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-й год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | .... |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | N-й год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Отмечаются мероприятия программы в следующих случаях:

если мероприятие включает расходы, направляемые на капитальные вложения, присваивается статус "1";

если мероприятие включено в план мероприятий ("дорожную карту"), содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 - 606 целевых показателей, присваивается статус "2";

если мероприятие является мероприятием приоритетных национальных проектов, присваивается статус "3".

Допускается присваивание нескольких статусов одному мероприятию через дробь.

Заместитель министра экономики

Краснодарского края

А.А.РУППЕЛЬ

- Приложение N 3.1

к Порядку

принятия решения о разработке,

формирования, реализации

и оценки эффективности реализации

государственных программ

Краснодарского края

(введено Постановлением главы администрации (губернатора)

Краснодарского края от 31.03.2015 N 240)

ОБОСНОВАНИЕ

РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

"______________________________________________"

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1-й год реализации |  |  |  |  |  |
| 2-й год реализации |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |
| N-й год реализации |  |  |  |  |  |
| Всего по основным мероприятиям |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма N 1 "__________________________________________" |  |  |  |  |  |
| 1-й год реализации |  |  |  |  |  |
| 2-й год реализации |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |
| N-й год реализации |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма N 2 "__________________________________________" |  |  |  |  |  |
| 1-й год реализации |  |  |  |  |  |
| 2-й год реализации |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |
| N-й год реализации |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма N "___________________________________________" |  |  |  |  |  |
| 1-й год реализации |  |  |  |  |  |
| 2-й год реализации |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |
| N-й год реализации |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  |
| Общий объем финансирования по государственной программе |  |  |  |  |  |
| 1-й год реализации |  |  |  |  |  |
| 2-й год реализации |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |
| N-й год реализации |  |  |  |  |  |
| Всего по государственной программе |  |  |  |  |  |

- Приложение N 4

к Порядку

принятия решения о разработке,

формирования, реализации

и оценки эффективности реализации

государственных программ

Краснодарского края

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора)

Краснодарского края от 31.03.2015 N 240)

ПРОГНОЗ

СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ

УЧРЕЖДЕНИЯМИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

"_____________________________________________________________"

(наименование государственной программы)

| Наименование услуги (работы), показателя объема (качества) услуги (работы), основных мероприятий, подпрограммы (ведомственной целевой программы) и их мероприятий | Значение показателя объема (качества) услуги (работы) |  |  | Расходы краевого бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | очередной год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | очередной год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема (качества) услуги (работы), единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие N 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| .................... |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема (качества) услуги (работы), единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма N 1 "_____________________" |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие N 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| .................... |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема (качества) услуги (работы), единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа N 1 "________________________________" |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие N 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| .................... |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель министра экономики

Краснодарского края

А.А.РУППЕЛЬ

- Приложение N 5

к Порядку

принятия решения о разработке,

формирования, реализации

и оценки эффективности реализации

государственных программ

Краснодарского края

ОЦЕНКА

ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

"______________________________________"

| N п/п | Наименование меры <1> | Показатель применения меры <2> | Финансовая оценка результата, тыс. рублей |  |  | Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели государственной программы <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |  |
|  | Подпрограмма N 1 "______________" |  |  |  |  |  |
|  | ............................... |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие N 1 |  |  |  |  |  |
|  | ............................... |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственная целевая программа N 1 "_____________" |  |  |  |  |  |
|  | .............................. |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п.

<2> Объем выпадающих доходов консолидированного бюджета Краснодарского края, увеличение обязательств Краснодарского края.

<3> Для целей обоснования применения налоговых, тарифных, кредитных и иных мер государственного регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в разрезе уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Заместитель министра экономики

Краснодарского края

А.А.РУППЕЛЬ

- Приложение N 6

к Порядку

принятия решения о разработке,

формирования, реализации

и оценки эффективности реализации

государственных программ

Краснодарского края

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

"_______________________________________________________"

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма N 1 "________________" |  |  |  |
|  | ................................. |  |  |  |
|  | Основное мероприятие N 1 |  |  |  |
|  | ................................ |  |  |  |
|  | Ведомственная целевая программа N 1 "_______________" |  |  |  |
|  | ................................. |  |  |  |

Заместитель министра экономики

Краснодарского края

А.А.РУППЕЛЬ

- Приложение N 7

к Порядку

принятия решения о разработке,

формирования, реализации

и оценки эффективности реализации

государственных программ

Краснодарского края

ТИПОВАЯ МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора)

Краснодарского края от 31.03.2015 N 240)

- 1. Общие положения

1.1. Оценка эффективности реализации государственной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации государственной программы и об оценке эффективности ее реализации.

1.2. Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в два этапа.

1.2.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, включенных в государственную программу, и включает:

оценку степени реализации мероприятий подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценку эффективности использования средств краевого бюджета;

оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, входящих в государственную программу (далее - оценка степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

1.2.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач государственной программы.

- 2. Оценка степени реализации

мероприятий подпрограмм (ведомственных целевых программ,

основных мероприятий) и достижения ожидаемых

непосредственных результатов их реализации

2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия), как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

- степень реализации мероприятий;

- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

2.2.2. Мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (выполнение работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств краевого бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему (качеству) государственных услуг (работ) в соответствии с:

соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, заключаемого государственным бюджетным или государственным автономным учреждением Краснодарского края и исполнительным органом государственной власти Краснодарского края, осуществляющим функции и полномочия его учредителя;

показателями бюджетной сметы государственного казенного учреждения Краснодарского края.

2.2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

- 3. Оценка степени соответствия

запланированному уровню расходов

3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

- объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией государственной программы.

3.2. С учетом специфики конкретной государственной программы в методике оценки эффективности реализации государственной программы предусматриваются в составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" только бюджетные расходы либо расходы из всех источников.

- 4. Оценка эффективности

использования средств краевого бюджета

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств краевого бюджета по следующей формуле:

- эффективность использования средств краевого бюджета;

- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств краевого бюджета;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из средств краевого бюджета.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы, ведомственной целевой программы или основного мероприятия из краевого бюджета составляет менее 75%, по решению координатора государственной программы показатель оценки эффективности использования средств краевого бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия). Данный показатель рассчитывается по формуле:

- эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

- степень реализации всех мероприятий подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

- степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

- 5. Оценка степени достижения целей

и решения задач подпрограммы (ведомственной целевой

программы, основного мероприятия)

5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия.

5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

- степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

- значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

5.3. Степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) рассчитывается по формуле:

- степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

- степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

При использовании данной формуле в случаях, если , значение  принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) координатором государственной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

- удельный вес, отражающий значимость целевого показателя, .

- 6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

(ведомственной целевой программы, основного мероприятия)

6.1. Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств краевого бюджета по следующей формуле:

- эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

- степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

- эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора государственной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

6.2. Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается неудовлетворительной.

- 7. Оценка степени достижения целей

и решения задач государственной программы

7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы.

7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

- степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы;

- значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы.

7.3. Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

- степень реализации государственной программы;

- степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи государственной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если , значение  принимается равным 1.

При оценке степени реализации государственной программы координатором государственной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

- удельный вес, отражающий значимость показателя, .

- 8. Оценка эффективности реализации государственной программы

8.1. Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) по следующей формуле:

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.03.2015 N 240)

- эффективность реализации государственной программы;

- степень реализации государственной программы;

- эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

- коэффициент значимости подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) для достижения целей государственной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации государственной программы ее координатором. По умолчанию  определяется по формуле:

- объем фактических расходов из краевого бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из краевого бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;

абзац исключен. - Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.03.2015 N 240.

8.2. Эффективность реализации государственной программы признается высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации государственной программы признается средней в случае, если значение  составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.

Заместитель министра экономики

Краснодарского края

А.А.РУППЕЛЬ

- Приложение N 8

к Порядку

принятия решения о разработке,

формирования, реализации

и оценки эффективности реализации

государственных программ

Краснодарского края

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора)

Краснодарского края от 31.03.2015 N 240)

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ

"____________________"

| Координатор подпрограммы |  |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы |  |
| Цели подпрограммы |  |
| Задачи подпрограммы |  |
| Перечень целевых показателей подпрограммы |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы |  |

Заместитель министра экономики

Краснодарского края

А.А.РУППЕЛЬ

- Приложение N 9

к Порядку

принятия решения о разработке,

формирования, реализации

и оценки эффективности реализации

государственных программ

Краснодарского края

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора)

Краснодарского края от 31.03.2015 N 240)

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

"________________________________"

| N п/п | Наименование мероприятия | Статус <*> | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Государственный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 |  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-й год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | .... |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | N-й год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  |  |  |  |  | X |  |
| 1.1.. | .................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Задача 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 |  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-й год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | .... |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | N-й год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  |  |  |  |  | X |  |
| .... | .................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | 1-й год |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  |  | 2-й год |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  |  | .... |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  |  | N-й год |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  |  | всего |  |  |  |  |  | X |  |

--------------------------------

<*> Отмечаются мероприятия программы в следующих случаях:

если мероприятие включает расходы, направляемые на капитальные вложения, присваивается статус "1";

если мероприятие включено в план мероприятий ("дорожную карту"), содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 - 606 целевых показателей, присваивается статус "2";

если мероприятие является мероприятием приоритетных национальных проектов, присваивается статус "3".

Допускается присваивание нескольких статусов одному мероприятию через дробь.

Заместитель министра экономики

Краснодарского края

А.А.РУППЕЛЬ

- Приложение N 10

к Порядку

принятия решения о разработке,

формирования, реализации

и оценки эффективности реализации

государственных программ

Краснодарского края

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ПРОГРАММ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора)

Краснодарского края от 31.03.2015 N 240)

1. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия и термины:

общественное обсуждение проекта государственной программы Краснодарского края (далее - государственная программа) - форма реализации прав населения Краснодарского края (общественности) на участие в процессе принятия решений органами государственной власти Краснодарского края посредством общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов об утверждении государственных программ;

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.03.2015 N 240)

представитель общественности - физическое или юридическое лицо, а также их ассоциации, организации, группы или иные объединения (за исключением тех, кто принимает решение по данному вопросу в силу служебных обязанностей, представляет органы власти или участвует в деятельности на основании возмездного договора с органами государственной власти края).

2. Общественное обсуждение проекта государственной программы осуществляется органом исполнительной власти Краснодарского края, структурным подразделением администрации Краснодарского края, разработавшим проект государственной программы (далее - ответственный исполнитель государственной программы) после его экспертизы в министерстве экономики Краснодарского края и министерстве финансов Краснодарского края.

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.03.2015 N 240)

3. Общественное обсуждение проекта государственной программы обеспечивается путем размещения проекта государственной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт) ответственного исполнителя государственной программы.

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.03.2015 N 240)

4. Информация о начале проведении общественного обсуждения проекта государственной программы в обязательном порядке не позднее чем за 3 рабочих дня до даты его проведения размещается ответственным исполнителем в печатных средствах массовой информации и направляется в министерство экономики Краснодарского края.

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.03.2015 N 240)

Публикуемая информация должна содержать сроки начала и завершения проведения общественного обсуждения проекта государственной программы, адрес официального сайта ответственного исполнителя, на котором размещена полная информация о проекте государственной программы.

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.03.2015 N 240)

5. Общественное обсуждение проекта государственной программы проводится в течение 10 рабочих дней со дня его размещения на официальном сайте.

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.03.2015 N 240)

6. Одновременно с размещением текста проекта государственной программы на официальном сайте размещается следующая информация:

срок начала и завершения проведения общественного обсуждения проекта государственной программы;

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.03.2015 N 240)

официальный адрес электронной почты ответственного исполнителя государственной программы, по которому направляются в электронной форме замечания и предложения представителей общественности к проекту государственной программы;

требования к замечаниям и предложениям представителей общественности к проекту государственной программы.

7. Общественное обсуждение проекта государственной программы заключается в направлении представителями общественности замечаний и предложений к проекту государственной программы на официальный адрес электронной почты ответственного исполнителя государственной программы.

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.03.2015 N 240)

Замечания и предложения представителей общественности к проекту государственной программы должны соответствовать требованиям, предъявляемым к обращениям граждан, установленным Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (далее - Федеральный закон).

Замечания и предложения представителей общественности к проекту государственной программы, поступившие после срока завершения проведения общественного обсуждения проекта государственной программы, не учитываются при его доработке и рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом.

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.03.2015 N 240)

8. После истечения срока общественного обсуждения проекта государственной программы, указанного в пункте 5 настоящего Порядка, ответственный исполнитель государственной программы:

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.03.2015 N 240)

готовит таблицу замечаний и предложений, в которой указываются содержание замечаний и предложений представителей общественности, а также результаты рассмотрения указанных замечаний и предложений согласно приложению к настоящему Порядку;

выполняет одно из следующих действий:

дорабатывает проект государственной программы с учетом поступивших замечаний и предложений представителей общественности к проекту государственной программы;

оставляет проект государственной программы без изменений.

9. В целях информирования представителей общественности об учете (отклонении) замечаний и предложений ответственным исполнителем государственной программы таблица замечаний и предложений размещается на его официальном сайте не позднее чем через 7 рабочих дней после истечения срока общественного обсуждения.

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.03.2015 N 240)

Заместитель министра экономики

Краснодарского края

А.А.РУППЕЛЬ

- Приложение N 11

к Порядку

принятия решения о разработке,

формирования, реализации

и оценки эффективности реализации

государственных программ

Краснодарского края

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

"____________________________________________________"

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события | Статус <1> | Ответственный за контрольное событие <2> | Срок наступления контрольного события (дата) <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очередной год |  |  |  | первый год планового периода |  |  |  | второй год планового периода |  |  |  |
|  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Подпрограмма N 1 | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1 | Контрольное событие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Контрольное событие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма N 2 | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1 | Контрольное событие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Контрольное событие 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ....................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие N 1 | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.1 | Контрольное событие 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Контрольное событие 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ....................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ведомственная целевая программа N 1 | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4.1 | Контрольное событие 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Контрольное событие 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ....................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Отмечаются контрольные события в следующих случаях:

если контрольное событие включено в план мероприятий ("дорожную карту"), содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 N 596 - 606 целевых показателей, присваивается статус "2";

если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий приоритетных национальных проектов, присваивается статус "3";

если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус "4" с указанием в сноске наименования плана ("дорожной карты").

Допускается присваивание нескольких статусов одному контрольному событию в соответствующей графе.

<2> В качестве ответственного за контрольное событие указывается координатор государственной программы (подпрограммы) и (или) участники государственной программы (не более одного).

<3> Указывается календарная дата наступления контрольного события. По регулярно повторяющимся контрольным событиям допускается установление нескольких дат наступления.

Заместитель министра экономики

Краснодарского края

А.А.РУППЕЛЬ

- Приложение N 12

к Порядку

принятия решения о разработке,

формирования, реализации

и оценки эффективности реализации

государственных программ

Краснодарского края

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

НА ОЧЕРЕДНОЙ ______ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД _____ ГОДЫ

| N п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, в том числе их мероприятий, контрольного события | Статус <1> | Ответственный за реализацию мероприятия <2> | Непосредственный результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации <3> | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <3> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Текущий год | Очередной год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего по государственной программе | X |  | X |  |  | X |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма N 1 | X |  | X |  |  | X |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1 |  |  | X | X |  | X | X | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N | Мероприятие N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.N |  |  | X | X |  | X | X | X | X | X |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие N 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.1 |  |  | X | X |  | X | X | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.N | Мероприятие N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.N |  |  | X | X |  | X | X | X | X | X |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ведомственная целевая программа N 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3.1 |  |  | X | X |  | X | X | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.N | Мероприятие N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3.N |  |  | X | X |  | X | X | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Отмечаются контрольные события программы в следующих случаях:

если контрольное событие включено в план реализации государственной программы, присваивается статус "1";

если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 - 606 важнейших целевых показателей, присваивается статус "2";

если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий приоритетных национальных проектов, присваивается статус "3";

если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус "4" с указанием в сноске наименования плана ("дорожной карты").

Допускается присвоение нескольких статусов одному контрольному событию в соответствующей графе.

Указывается знак "*" напротив мероприятия, которое относится к приоритетному национальному проекту, и после таблицы приводится расшифровка наименования приоритетного национального проекта.

<2> В качестве ответственного за реализацию мероприятия указываются Ф.И.О., должность, наименование государственного заказчика, главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, исполнителя (не более одного), по контрольному событию - координатор государственной программы (подпрограммы) и (или) участники государственной программы (не более одного).

<3> В части финансового обеспечения реализации государственной программы за счет средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета.

Заместитель министра экономики

Краснодарского края

А.А.РУППЕЛЬ