## Финансирование
ОТЧЕТ
об исполнении финансирования государственной программы Краснодарского края
"Дети Кубани"
наименование государственной программы
за 1 квартал 2019 года
Номер мероп-риятия1) | Наименование основного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы | Государственный заказчик, получатель субсидий (субвенций), ответственный за выполнение мероприятий, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год, тыс. рублей |  |  |  |  | Объем финансирования в тыс. рублей, предусмотренный на отчетную дату: |  |  |  |  | Профинансировано (кассовое исполнение) в отчетном периоде, тыс. рублей | [5 empty] | Заключено государственных контрактов на отчетную дату, тыс. рублей2) | Причины неосвоения средств по мероприятию 3) | Непосредственный результат реализации мероприятия |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия 4) | Причины невыполнения (несвоевременного выполнения) мероприятия 5)
[8 empty] | уточненной сводной бюджетной росписью |  |  |  | соглашениями с муниципальными образованиями
|  |  | федераль-ный бюджет | краевой бюджет | краевой бюджет*6) | местный бюджет | внебюджетные источники | федераль-ный бюджет | федеральный бюджет7) | краевой бюджет | краевой бюджет6) | местный бюджет | федеральный бюджет | федеральный бюджет7) | краевой бюджет | краевой бюджет6) | местный бюджет | внебюджет-ные источники |  |  | наименование | единица измерения | плановое значение | фактическое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| ВСЕГО, по государственной программе, в том числе: |  | 239806.8 | 2628784.7 |  | 18318.9 |  | 239806.8 |  | 2628784.7 |  | 0 | 0 |  | 39386.168 |  | 0 |  | 0 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1.373
| Всего по отдельным мероприятиям государственной программы, в том числе: |  | 239806.8 | 2628784.7 |  | 18318.9 |  | 239806.8 |  | 2628784.7 |  | 0 | 0 |  | 39386.168 |  | 0 |  | 0 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1.373
1. | Цель "Создание комфортной и доброжелательной среды для жизни детей, семей с детьми в Краснодарском крае" | [25 empty] | #DIV/0!
1.1 | Задача 1. Снижение семейного неблагополучия, социально-средовая реабилитация и адаптация подростков |  |  | 12591.5 | [5 empty] | 12591.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0
1.1.1 | Присуждение Почетных дипломов главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям и выплата единовременных премий, в том числе: | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  | 318 | [5 empty] | 318 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0
1.1.1.1 | изготовление и вручение Почетных дипломов главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик |  | 30 | [5 empty] | 30 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | количество дипломов | штук | 15 |  |  |  | 0
1.1.1.2 | выплата единовременных премий многодетным матерям, награжденным Почетным дипломом главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик |  | 288 | [5 empty] | 288 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | число человек | чел. | 15 |  |  |  | 0
1.1.2 | Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций, в том числе: |  |  | 12273.5 | [5 empty] | 12273.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0
1.1.2.1 | Международный день защиты детей | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик |  | 1727 | [5 empty] | 1727 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | охват детей | чел. | 2200 |  |  |  | 0
1.1.2.3 | предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на организацию и проведение новогодних представлений для одаренных детей и талантливой молодежи - участников и победителей конкурсов и фестивалей | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 107.5 | [5 empty] | 107.5 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | охват детей | чел. | 200 |  |  |  | 0
1.1.2.4 | приобретение новогодних подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положений, в том числе: | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик |  | 10439 | [5 empty] | 10439 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | количество штук | шт. | 25060 |  |  |  | 0
| для воспитанников государственного казенного общеобразовательного учреждения, государственных казенных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик |  | 415 | [5 empty] | 415 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | охват воспитанников государственных казенных общеобразовательных учреждений, государственных казенных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края | % | 100 |  |  |  | 0
1.2 | Задача 2. Обеспечение профилактики безнадзорности и беспризорности в Краснодарском крае |  |  | 61508.4 | [5 empty] | 61508.4 |  |  |  |  | 810.1 |  |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1.3171
1.2.1 | Проведение физкультурно-спортивных мероприятий с детьми и подростками, в том числе: |  |  | 1767.6 | [5 empty] | 1767.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0
1.2.1.1 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение Всекубанского турнира по футболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края | министерство физической культуры и спора Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 883.8 | [5 empty] | 883.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Непосредственное начало Всекубанского турнира по футболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края запланировано на 25 мая 2019 года. В план реализации государственной программы Краснодарского края "Дети Кубани" будут внесены соответствующие изменения | охват детей | тыс. человек | 200 |  |  | подведение итогов выполнения мероприятия запланировано на 15.08.2019 г. | 0
1.2.1.2 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение Всекубанского турнира по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края | министерство физической культуры и спора Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 883.8 | [5 empty] | 883.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Непосредственное начало Всекубанского турнира по футболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края запланировано на 25 мая 2019 года. В план реализации государственной программы Краснодарского края "Дети Кубани" будут внесены соответствующие изменения | охват детей | тыс. человек | 200 |  |  | подведение итогов выполнения мероприятия запланировано на 15.07.2019 г. | 0
1.2.2 | Финансовое обеспечение деятельности государственного казенного об-щеобразовательного учреждения, государственных казенных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края и государственных казенных учреждений социального обслуживания для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, Краснодарского края, в том числе: | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 58482.6 | [5 empty] | 58482.6 |  |  |  |  | 810.1 |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | 1.3852
1.2.2.1 | проведение капитального ремонта, в том числе подго-товка отдельных разделов проектной документации, про-верка достоверно-сти определения сметной стоимости, строительный кон-троль | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 58482.6 | [5 empty] | 58482.6 |  |  |  |  | 810.1 |  |  |  |  | Заключены государственные контракты на разработку проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости ремонтных работ на сумму 2 449,7 тыс.руб. В 1 кв. освоение денежных средств составило 810,1 тыс.руб. | капитальный ремонт учреждений | кол-во | 17 |  |  |  | 1.3852
1.2.3 | Организация и проведение краевых фестивалей для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик |  | 700 | [5 empty] | 700 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | охват детей на каждом фестивале | чел. | 616 |  |  |  | 0
1.2.4 | Организация и проведение краевого конкурса для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних "Здравствуй, мама!" | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик |  | 250 | [5 empty] | 250 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | охват детей | чел. | 244 |  |  |  | 0
1.2.5 | Организация и проведение семинаров-совещаний, научно-практических конференций для работников отделов по делам несовершеннолетних администраций муниципальных образований Краснодарского края | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик |  | 283.4 | [5 empty] | 283.4 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | количество мероприятий | кол-во | 2 |  |  |  | 0
1.2.6 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение Недели детской и юношеской книги | министерство культуры Краснодарского края- главный распорядитель бюджетных средств |  | 24.8 | [5 empty] | 24.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | В связи с проведением мероприятия во 2 кв. 2019 г. субсидия будет предоставлена учреждению в апреле 2019 г. | охват детей | чел. | 1000 |  |  | выполнение мероприятия предусмотрено во 2 кв. 2019 г. | 0
1.3 | Задача 3. Всесторонняя поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  | 27663.4 | [5 empty] | 27663.4 |  |  |  |  | 331.4 |  |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1.198
1.3.2 | Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края (детские дома-интернаты для умственно отсталых детей), в том числе: |  |  | 3388.4 | [5 empty] | 3388.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0
1.3.2.1 | проведение капитального ремонта, в том числе подго-товка отдельных разделов проектной документации, про-верка достоверности определения сметной стоимости, строительный кон-троль | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 3388.4 | [5 empty] | 3388.4 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | капитальный ремонт учреждений | ед. | 1 |  |  |  | 0
1.3.3 | Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края (реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями, комплексные центры реабилитации инвалидов, обслуживающие детей-инвалидов), в том числе: |  |  | 23715 | [5 empty] | 23715 |  |  |  |  | 331.4 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1.3974
1.3.3.1 | проведение капитального ремонта, в том числе подготовка отдельных разделов проектной документации, проверка достоверности опредления сметной стоимости, строительный контроль | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 20000 | [5 empty] | 20000 |  |  |  |  | 309.1 |  |  |  |  | Заключены государственные контракты на разработку проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости ремонтных работ на сумму 537,7 тыс.руб. В 1 кв. освоение денежных средств составило 309,1 тыс.руб. | капитальный ремонт учреждений | ед. | 10 |  |  |  | 1.5455
1.3.3.2 | приобретение автомобильного транспорта, в том числе для перевозки детей-инвалидов колясочников | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 2900 | [5 empty] | 2900 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | приобретение автомобильного транспорта | ед. | 2 |  |  |  | 0
1.3.3.3 | приобретение специального технического оснащения согласно ГОСТ Р 52882-2007 «Специальное техническое оснащение учреждений социального обслуживания» | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 715 | [5 empty] | 715 |  |  |  |  | 22.3 |  |  |  |  | ГКУ СО КК "Новороссийский КЦР" согласно заключенному контракту от 21.02.2019 № 135 произведена предоплата 30% в размере 22,3 тыс. руб. на приобретение мебели для реабилитационных занятий | приобретение специального технического оснащения | учреждений | 5 |  |  |  | 3.1189
1.3.3.4 | проведение конференций, семинаров, в том числе межведомственных, по вопросам комплексной реабилитации детей-инвалидов и ранней помощи | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | проведение конференций/семинаров/ охват человек | кол-во | 1/2 / 200 |  |  |  | 0
1.3.5 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля художественного творчества детей-инвалидов «Солнце в ладонях» | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 84.8 | [5 empty] | 84.8 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | охват детей | чел. | 70 |  |  |  | 0
1.3.7 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на организацию показа спектаклей для детей-инвалидов и детей-сирот | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 212 | [5 empty] | 212 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | охват детей | чел. | 400 |  |  |  | 0
1.3.8 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям Краснодарского края на организацию предоставления дополни-тельного образования детям-инвалидам | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 263.2 | [5 empty] | 263.2 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | количество приобретенных музыкальных инструментов | шт. | 2 |  |  |  | 0
1.4 | Задача 4. Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа |  | 239806.8 | 1542500.6 |  |  |  | 239806.8 |  | 1542500.6 |  |  | 0 |  | 15211.5 |  |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0.85347
1.4.1 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее также - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа), в соответствии с Законом Краснодарского края "Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае" в части приобретения, строительства (в том числе участия в долевом строительстве) жилых помещений и включения таких жилых помещений в муниципальный специализированный жилищный фонд с отнесением их к жилым помещениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; исключения жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из муниципального специализированного жилищного фонда и заключения с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа договора социального найма в отношении данных жилых помещений | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 239806.8 | 1500000 |  |  |  | 239806.8 |  | 1500000 |  |  |  |  | 9085.6 |  |  |  |  | муниципальными образованиями Краснодарского края проводятся или осуществляется подготовка к проведению конкурсных процедур по приобретению жилых помещений. | количество приобретенных (построенных) жилых помещений | шт. | 1272 | 7 | направлены средства на оплату заключенных контрактов на приобретение 7 жилых помещений для детей-сирот. |  | 0.52222
#DIV/0!
1.4.2 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на осуществление выплат единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 161.2 | [5 empty] | 161.2 |  |  |  |  | 31.2 |  |  |  |  | Перечисление средств краевого бюджета в муниципальные образования КК осуществляется на основании предоставленных заявок. | охват человек | чел. | 31 | 6 | направлены средства на оформление в собственность 6 жилых помещений для детей-сирот. | Муниципальными образованиями ведется работа с претендентами на получение выплаты | 19.3548
1.4.3 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на осуществление выплат единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (по-печителей), а также по оконча-нии службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учре-ждений, исполняющих наказа-ние в виде лишения свободы, при их возвращении в указан-ные жилые помещения | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 2475 | [5 empty] | 2475 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | охват человек | чел. | 24 |  |  |  | 0
1.4.4 | Предоставление лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при наличии медицинских показаний путевок в санаторно-курортные организации | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик |  | 1650 | [5 empty] | 1650 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | охват человек | чел. | 50 |  |  |  | 0
1.4.5 | Оплата проезда к месту лечения в санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний и обратно лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик |  | 50 | [5 empty] | 50 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | охват человек | чел. | 22 |  |  |  | 0
1.4.6 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на выявление обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации и осуществление контроля за использованием детьми-сиротами и детьми. оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 38115 | [5 empty] | 38115 |  |  |  |  | 6045.3 | [5 empty] | финансовое обеспечение муниципальных служащих | чел. | 90 | 70 |  | 2 ставки не введены в связи с тем, что выделенные средства не позволяют ввести дополнительную штатную единицу, 18 ставок вакантны, в связи с поиском кандидатов на замещение муниципальных должностей | 15.8607
1.4.7 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение Недели детской книги "Добру откроется сердце ребенка" | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 49.4 | [5 empty] | 49.4 |  |  |  |  | 49.4 | [5 empty] | охват человек | чел. | 100 | 100 | выполнено |  | 100
1.5 | Задача 5. Обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей в Краснодарском крае |  |  | 7695.1 | [5 empty] | 7695.1 |  |  |  |  | 311.068 |  |  |  | 0 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 4.0424
1.5.1 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на обеспечение участия обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в краевых интеллектуальных, в том числе творческих конкурсах, физкультурно-спортивных мероприятиях | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края |  | 2160.1 | [5 empty] | 2160.1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | охват учащихся | чел. | 3554 |  |  |  | 0
1.5.2 | Выплата ежегодных премий администрации Краснодарского края одаренным школьникам за успехи в области образовательной деятельности, культуры, спорта | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - государственный заказчик |  | 1400 | [5 empty] | 1400 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | количество премий | ед. | 70 |  |  |  | 0
1.5.7 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение краевых мероприятий среди учащихся образовательных организаций (художественно-эстетической, эколого-биологической, туристско-краеведческой, технической направленностей, форумов и других мероприятий для одаренных детей) | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 3384.1 | [5 empty] | 3384.1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | охват учащихся | чел. | 5350 |  |  |  | 0
1.5.8 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на участие детских творческих коллективов и солистов в краевых, международных, региональных, всероссийских фестивалях и конкурсах | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 246.8 | [5 empty] | 246.8 |  |  |  |  | 9.468 |  |  |  |  | остаток денежных средств в размере 237,3 тыс.руб. будет освоен во 2-3 кв. 2019 г. | организация участия в мероприятии | ед. | 4 | 1 |  |  | 3.8363
1.5.10 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля детских фольклорных коллективов "Кубанский казачок" | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 132.5 | [5 empty] | 132.5 |  |  |  |  | 132.5 | [5 empty] | выявление одаренных детей | чел. | 110 солистов, 100 творческих коллективов | 0 |  | Проведение мероприятия запланировано во 2 кв. 2019 г. | 100
1.5.12 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевой выставки – конкурса творческих работ учащихся детских художественных школ и художе-ственных отделе-ний школ искусств Краснодарского края | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 66.7 | [5 empty] | 66.7 |  |  |  |  | 66.7 | [5 empty] | выявление одаренных учащихся | чел. | 600 | 600 | выполнено |  | 100
1.5.16 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого конкурса исполнительского мастерства учащихся-солистов, ансамблей и оркестров народных инструментов детских музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 102.4 | [5 empty] | 102.4 |  |  |  |  | 102.4 | [5 empty] | охват призе-ров | чел. | 180 солистов, 80 творческих коллективов | 180/80 | выполнено |  | 100
1.5.17 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого конкурса исполнительского мастерства учащихся-солистов, ансамблей и оркестров отделений духовых и ударных инструментов детских му-зыкальных школ и школ искусств Краснодарского края | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | охват победи-телей | чел. | 90 со-листов, 60 творческих коллективов |  |  |  | 0
1.5.18 | Предоставление субсидий государственным бюджет-ным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого конкурса-фестиваля театральных кол-лективов детских музыкальных, художественных школ и школ ис-кусств Краснодарского края «Золотой петушок» | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 66.7 | [5 empty] | 66.7 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | охват | кол-во | 15 |  |  |  | 0
1.5.24 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля детского художественного творчества "Кубанские просторы" | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 35.8 | [5 empty] | 35.8 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | охват детей | чел. | 125 |  |  |  | 0
1.6 | Задача 6. Обеспечение отдыха и оздоровления детей в Краснодарском крае |  |  | 976825.7 |  | 18318.9 |  |  |  | 976825.7 |  | 0 |  |  | 22722.1 |  | 0 |  | 0 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2.3261
1.6.2 | Предоставление социальной выпла-ты в целях частич-ной компенсации родителям (закон-ным представите-лям) стоимости приобретенных пу-тевок (курсовок) для детей | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик |  | 33137.3 | [5 empty] | 33137.3 |  |  |  |  | 22722.1 | [5 empty] | охват детей | чел. | 2000 | 2475 |  |  | 68.5696
1.6.4 | Организация отдыха и оздоровления (за исключением организации отды-ха детей в каникулярное время), са-наторно-курортного лечения, в том числе в амбулаторных условиях (амбулаторно-курортное лечение), детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации: детей-инвалидов, детей, один из родителей (законных предста-вителей) которых является инвалидом, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-дителей, детей из семей, состоящих на учете в управле-ниях социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в муни-ципальных образованиях, а также воспитанников государственных казенных общеобразовательных учреждений, государственных бюджетных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края, в организациях отдыха детей и их оздоровления | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик |  | 752303 | [5 empty] | 752303 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | охват детей | чел. | 26900 |  |  |  | 0
1.6.6 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение туристско-краеведческих мероприятий с детьми | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 5001.5 | [5 empty] | 5001.5 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | охват детей | чел. | 1429 |  |  |  | 0
1.6.7 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного и круглосуточного пребывания на базе государственных специальных (коррекционных) образовательных организаций Краснодарского края | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 543.6 | [5 empty] | 543.6 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | охват детей | чел. | 100 |  |  |  | 0
1.6.8 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на организацию отдыха, оздоровления детей, обучающихся в организациях дополнительного образования Краснодарского края, координацию и регулирование деятельности которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, а также участников краевых мероприятий. соревнований и конкурсов в профильных сменах по направлениям (физкультурно-спортивное, эколого-биологическое, научно-техническое, творческое, общеинтеллектуальное) на базе оздоровительных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 19323.7 | [5 empty] | 19323.7 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | охват детей | чел. | 990 |  |  |  | 0
1.6.9 | Организация отдыха и оздоровления одаренных детей, участников детских творческих коллективов | министерство культуры Краснодарского края - государственный заказчик |  | 2030.4 | [5 empty] | 2030.4 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | охват детей | чел. | 125 |  |  |  | 0
1.6.12 | Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 1486.2 | [5 empty] | 1486.2 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | охват детей | чел. | 440 |  |  |  | 0
1.6.14 | Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на организацию отдыха детей в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими органи-зацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 120000 |  | 13333.3 |  |  |  | 120000 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | охват детей | чел. | 75000 |  |  |  | 0
1.6.15 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование ме-роприятий по организации отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей в Краснодарском крае | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 40000 |  | 4985.6 |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | охват детей | чел. | 4500 |  |  |  | 0
1.6.16 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на оплату проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 3000 | [5 empty] | 3000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Согласно государственному контракту на оказание услуг по санаторно-курортному лечению период заезда в организацию установлен с 13 апреля 2019 г. | охват детей | чел. | 1648 |  |  |  | 0
1)Номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в государственной программе Краснодарского края (подпрограмме, ведомственной целевой программе).
2)Указываются объемы финансирования, непосредственно освоенные получателями бюджетных средств, получателями субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов.
3)Заполняется при завершении реализации мероприятия в течение отчетного периода и по результатам реализации мероприятия. Указывается сумма неосвоения в тыс. рублях (разница между графами "Профинансировано (кассовое исполнение) в отчетном периоде" (для внебюджетных источников "Объем финансирования, предусмотренный государственной программой на текущий год") и "Объем финансирования, предусмотренный на отчетную дату" в разрезе каждого источника финансирования, с детализацией причин неосвоения средств по мероприятию по каждой сумме средств.
4)Проставляется отметка "выполнено" или "не выполнено" исходя из степени фактического достижения планового значения непосредственного результата мероприятия.
5)Заполняется в случае недостижения планового значения непосредственного результата мероприятия, также указывается текущая стадия выполнения мероприятия.
6)Финансовое обеспечение работ, не исполненных в предыдущих отчетных периодах.
7)Остатки средств субсидий из федерального бюджета, выделенных краевому бюджету и неиспользованные в предыдущих отчетных периодах.
Начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства в управлении оздоровления и отдыха детей | [13 empty] | ___________________ | [10 empty] | В.Н. Голыба
[14 empty] | (подпись) | [10 empty] | (И.О. Фамилия)
Артеменко Людмила Сергеевна, +7 (861) 257-13-74

## Показатели, критерии
ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей государственной программы Краснодарского края
"Дети Кубани"
наименование государственной программы
за 1 квартал 2019 года
№ номер показателя1) | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя за: |  |  | Причины недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде2)
|  |  | аналогичный период прошлого года | текущий отчетный период
|  |  | факт | план | факт3)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6
1.1 | Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Краснодарском крае от общей численности детей, проживающих в Краснодарском крае | % | 27.2 | 27 | 26.3 | значение показателя расчитывается два раза в год (1 февраля и на 1 августа )
1.2 | Число детей, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, вовлеченных в мероприятия спортивно-игровой и творческой направленности | чел. | 0 | 860 | - | расчитывается по итогам года
1.3 | Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания для детей и подростков с ограниченными возможностями (в общей численности детей-инвалидов, признанных в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" нуждающимися в социальных услугах) | % | 32 | 70 | 37.4 | данные по результатам работы за первый квартал 2019 года
1.5 | Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями, по состоянию на конец финансового года | чел. | 6058 | 5 906 | 6460 | муниципальными образованиями Краснодарского края проводятся или осуществляется подготовка к проведению конкурсных процедур по приобретению жилых помещений
1.61 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году | чел. | 9 | 1272 | 21 | Обеспечены жилыми помещениями, приобретенными в прошлые годы, 21 человек
1.7 | Число участников детских клубных формирований (в возрасте до 14 лет) | тыс. чел. | 0 | 146 | - | расчитывается по итогам года
1.8 | Число детей, обучающихся в детских школах искусств, детских музыкальных и художественных школах | тыс. чел. | 0 | 72.4 | - | расчитывается по итогам года
1.9 | Доля детей, получивших меры государственной поддержки в сфере организации оздоровления и отдыха детей от общего числа детей, проживающих в Краснодарском крае и внесенных в автоматизированную систему "Учет реализации прав детей на отдых и оздоровление в Краснодарском крае" | % | 0 | 65 | - | расчитывается по итогам года
Начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства |  | ___________________ |  |  | В.Н. Голыба
|  | (подпись) |  |  | (И.О. Фамилия)

## План реализации
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации государственной программы Краснодарского края
"Дети Кубани"
наименование государственной программы
за 1 квартал 2019 года
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия1) | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события2) | Ста-тус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события3) | Плановый срок начала реализации мероприятия (дд.мм.гггг) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дд.мм.гггг) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из краевого бюджета, тыс. рублей | [7 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации, неисполнения финансирования и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[8 empty] | I |  | II |  | III |  | IV
[8 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Цель "Создание комфортной и доброжелательной среды для жизни детей, семей с детьми в Краснодарском крае"
1.1. | Задача 1. Снижение семейного неблагополучия, социально-средовая реабилитация и адаптация подростков | [6 empty] | 0 | 0 | 1727 | 0 | 0 | 0 | 10864.5 | 0 |  | #DIV/0!
1.1.1 | Присуждение Почетных дипломов главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям и выплата единовременных премий, в том числе: |  |  | 2019-11-01 | 2019-12-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 318 |  |  | #DIV/0!
1.1.1.1 | изготовление и вручение Почетных дипломов главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям |  | В.Н. Голыба, начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства в управлении оздоровления и отдыха детей министерства труда и соци-ального развития Краснодарского края | 2019-11-01 | 2019-11-30 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 30 |  |  | #DIV/0!
1.1.1.2 | выплата единовременных премий многодетным матерям, награжденным Почетным ди-пломом главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям |  | В.Н. Голыба, начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства в управлении оздоровления и отдыха детей министерства труда и соци-ального развития Краснодарского края | 2019-11-25 | 2019-12-25 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 288 |  |  | #DIV/0!
1.1.2 | Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций, в том числе: |  |  | 2019-06-01 | 2019-12-29 |  |  | 0 | 0 | 1727 | 0 |  |  | 10546.5 |  |  | #DIV/0!
1.1.2.1 | Международный день защиты детей |  | В.Н. Голыба, начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства в управлении оздоровления и отдыха детей министерства труда и соци-ального развития Краснодарского края | 2019-06-01 | 2019-06-29 |  |  | 0 | 0 | 1727 | [6 empty] | #DIV/0!
1.1.2.3 | предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на организацию и проведение новогодних представлений для одаренных детей и талантливой молодежи – участников и победителей конкурсов и фестивалей |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края | 2019-10-01 | 2019-12-30 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 107.5 |  |  | #DIV/0!
1.1.2.4 | приобретение новогодних по-дарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, в том числе: |  | В.Н. Голыба, начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства в управлении оздоровления и отдыха детей министерства труда и соци-ального развития Краснодарского края | 2019-09-01 | 2019-12-30 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 10439 |  |  | #DIV/0!
| для воспитанников государственного казенного общеобразовательного учреждения, государственных казенных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края |  | И.Г. Исаева, начальник отдела организации деятельности учреждений несовершеннолетних министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-10-01 | 2019-12-30 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 415 |  |  | #DIV/0!
| Контрольное событие 1.1 Постановление главы админи-страции (губернатора) Красно-дарского края «О награждении Почетным дипломом главы администрации (губернатора) Краснодарского края мног-детной матери» |  | В.Н. Голыба, начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства министерства труда и соци-ального развития Краснодарского края | 2019-10-15 | 29.11.2019 |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE!
1.2 | Задача 2. Обеспечение профилактики безнадзорности и беспризорности в Краснодарском крае | [6 empty] | 2660.6 | 810.1 | 2990.7 | 0 | 41571.2 | 0 | 14285.9 | 0 |  | 328.4286
1.2.1 | Проведение физкультурно-спортивных мероприятий с детьми и подростками, в том числе: |  |  | 2019-02-01 | 2019-08-30 |  |  | 1767.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
1.2.1.1 | предоставление субсидий гос-ударственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение Всекубанского турнира по футболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края |  | А.Ю. Мокрянский, начальник отдела организации и проведения особо значимых мероприятий министерства физической культуры и спорта Краснода-ского края | 2019-02-01 | 2019-08-30 |  |  | 883.8 | 0 | [6 empty] | Непосредственное начало Всекубанского турнира по футболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края запланировано на 25 мая 2019 года. В план реализации государственной программы Краснодарского края "Дети Кубани" будут внесены соответствующие изменения | #DIV/0!
1.2.1.2 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение Всекубанского турнира по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края |  | А.Ю. Мокрянский, начальник отдела организации и про-ведения особо зна-чимых мероприятий министерства физической культуры и спорта Краснодарского края | 2019-02-01 | 2019-07-31 |  |  | 883.8 | 0 | [6 empty] | Непосредственное начало Всекубанского турнира по футболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края запланировано на 25 мая 2019 года. В план реализации государственной программы Краснодарского края "Дети Кубани" будут внесены соответствующие изменения | #DIV/0!
1.2.2 | Финансовое обеспечение деятельности государственного казенного общеобразовательного учреждения, государственных казенных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края и государственных казенных учреждений социального обслуживания для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, Краснодарского края, в том числе: |  | Н.Н. Ярошенко, начальник отдела по вопросам капитального ремонта и строительства ми-нистерства труда и социального разви-тия Краснодарского края, И.Г. Исаева, начальник отдела организации дея-тельности учрежд-ний для несовер-шеннолетних министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-01-09 | 2019-12-31 |  |  | 584.8 | 810.1 | 2924.1 |  | 40937.8 |  | 14035.9 |  | Учреждениями заключены государственные контракты на разработку проектно-сметной документации и на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости ремонтных работ. По запросам учреждений в 1 кв. 2019 г. был увеличен предельный объем квартального финансирования на сумму 225,3 тыс. руб. Будут внесены изменения в план реализации государственной программы Краснодарского края "Дети Кубани" | 72.1886
1.2.2.1 | проведение капитального ремонта, в том числе подготовка отдельных разделов проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости, строительный кон-троль |  | Н.Н. Ярошенко, начальник отдела по вопросам капиталь-ного ремонта и строительства ми-нистерства труда и социального разви-тия Краснодарского края | 2019-01-09 | 2019-12-31 |  |  | 584.8 | 810.1 | 2924.1 |  | 40937.8 |  | 14035.9 |  | Учреждениями заключены государственные контракты на разработку проектно-сметной документации и на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости ремонтных работ. По запросам учреждений в 1 кв. 2019 г. был увеличен предельный объем квартального финансирования на сумму 225,3 тыс. руб. Будут внесены изменения в план реализации государственной программы Краснодарского края "Дети Кубани" | 72.1886
1.2.3 | Проведение краевых фестивалей для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  | Р.А. Панченко, начальник отдела обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-07-01 | 2019-10-31 |  |  | 0 | 0 | 350 |  | 350 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.2.4 | Проведение краевого конкурса для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы про-филактики безнадзорности и правонарушений несовер-шеннолетних «Здравствуй, мама!» |  | Р.А. Панченко, начальник отдела обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-11-01 | 2019-11-29 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 250 |  |  | #DIV/0!
1.2.5 | Проведение семинаров-совещаний, научно-практических конференций для работников отделов по делам несовершеннолетних администраций муниципалных образований Краснодарского края |  | Р.А. Панченко, начальник отдела обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-02-01 | 2019-10-31 |  |  | 0 | 0 |  |  | 283.4 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.2.6 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение Недели детской и юношеской книги |  | Т.В. Мячина, начальник отдела библиотечной, му-зейной и выставоч-ной деятельности министерства куль-туры Краснодарско-го края | 2019-01-09 | 2019-03-29 |  |  | 24.8 | 0 | [6 empty] | Предоставление субсидии учреждению для организации работ по проведению мероприятия перенесено на 2 кв. 2019 г. В план реализации ГП КК "Дети Кубани" будут внесены изменения. | #DIV/0!
1.3 | Задача 3. Всесторонняя поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | [6 empty] | 400 | 331.4 | 2313.2 | 0 | 19711.9 | 0 | 5238.3 | 0 |  | 120.7001
1.3.2 | Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края (детские дома-интернаты для умственно отсталых детей), в том числе: |  | Н.Н. Ярошенко, начальник отдела по вопросам капитального ремонта и строительства ми-нистерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-01-09 | 2019-12-31 |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 2371.9 | 0 | 916.5 | 0 |  | #DIV/0!
1.3.2.1 | проведение капитального ремонта, в том числе подготовка отдельных разделов проектной документации, проверка достоверности опредления сметной стоимости, строительный контроль |  |  | 2019-01-09 | 2019-12-31 |  |  | 0 | 0 | 100 |  | 2371.9 |  | 916.5 |  |  | #DIV/0!
1.3.3 | Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края (реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями, комплексные центры реабилитации инвалидов, обслуживающие детей-инвалидов), в том числе: |  | Н.Н. Ярошенко, начальник отдела по вопросам капиталь-ного ремонта и строительства министерства труда и социального развития Краснодарского края, И.А. Шульга, начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального раз-вития Краснодарского края | 2019-01-09 | 2019-12-31 |  |  | 400 | 331.4 | 1950 | 0 | 17340 | 0 | 4025 | 0 | оплата произведена по факту выполнения работ, остаток в сумме 90,9 тыс.руб. будет перенесен на 2 кв. 2019 г. Будут внесены изменения в план реализации государственной программы Краснодарского края "Дети Кубани" | 120.7001
1.3.3.1 | проведение капитального ремонта, в том числе подготовка отдельных разделов проектной документации, проверка достоверности опредления сметной стоимости, строительный контроль |  | Н.Н. Ярошенко, начальник отдела по вопросам капитального ремонта и строительства ми-нистерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-01-09 | 2019-12-31 |  |  | 400 | 309.1 | 1600 |  | 14000 |  | 4000 |  | оплата произведена по факту выполнения работ, остаток в сумме 90,9 тыс.руб. будет перенесен на 2 кв. 2019 г. Будут внесены изменения в план реализации государственной программы Краснодарского края "Дети Кубани" | 129.408
1.3.3.2 | приобретение автомобильного транспорта, в том числе для перевозки детей-инвалидов колясочников |  | И.А. Шульга, начальник отдела организации реаби-литации инвалидов министерства труда и социального раз-вития Краснодар-ского края | 2019-03-04 | 2019-10-01 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2900 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.3.3.3 | приобретение специального технического оснащения согласно ГОСТ Р 52882-2007 «Специальное техническое оснащение учреждений социального обслуживания» |  |  | 2019-04-01 | 2019-10-01 |  |  | 0 | 22.3 | 300 |  | 415 |  |  |  | согласно заключенному контракту от 21.02.2019 № 135 произведена предоплата 30% в размере 22,3 тыс. руб. на приобретение мебели для реабилитационных занятий. Будут внесены изменения вплан реализации ГП КК "Дети Кубани" | 0
1.3.3.4 | проведение конференций, семинаров, в том числе межведомственных, по вопросам комплексной реабилитации детей-инвалидов и ранней помощи |  |  | 2019-04-01 | 2019-12-27 |  |  | 0 | 0 | 50 |  | 25 |  | 25 |  |  | #DIV/0!
1.3.5 | Предоставление субсидий гос-ударственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фести-валя художественного творче-ства детей-инвалидов «Солнце в ладонях» |  | Ю.А. Фомина, начальник отдела народного творче-ства и социально-культурной деятель-ности министерства культуры Красно-дарского края | 2019-10-01 | 2019-12-30 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 84.8 |  |  | #DIV/0!
1.3.7 | Предоставление субсидий гос-ударственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на организацию показа спектаклей для детей-инвалидов и детей-сирот |  | Ю.А. Фомина, начальник отдела народного творче-ства и социально-культурной дея-тельности министер-ства культуры Крас-нодарского края | 2019-10-01 | 2019-12-30 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 212 |  |  | #DIV/0!
1.3.8 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям Краснодарского края на организацию предоставления дополнительного образования детям-инвалидам |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края | 09.01.2019 | 2019-12-30 |  |  | 0 | 0 | 263.2 | [6 empty] | #DIV/0!
1.4 | Задача 4. Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа | [6 empty] | 9588.5 | 15211.5 | 252 167,8 | 0 | 651966.1 | 0 | 868585 | 0 |  | 63.0345
1.4.1 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-шихся без попечения родите-лей (далее также – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа), в соответствии с Законом Краснодарского края «Об обеспечении дополни-тельных гарантий прав на имущество и жилое помеще-ние детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-дителей, в Краснодарском крае» в части приобретения, строительства (в том числе участия в долевом строитель-стве) жилых помещений и включения таких жилых по-мещений в муниципальный специализированный жилищ-ный фонд с отнесением их к жилым помещениям для де-тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-дителей; предоставления де-тям-сиротам и детям, остав-шимся без попечения родите-лей, лицам из их числа жилых помещений муниципального специализированного жилищ-ного фонда по договорам най-ма специализированного жи-лого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-дителей; исключения жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-шихся без попечения родите-лей, из муниципального спе-циализированного жилищного фонда и заключения с детьми-сиротами и детьми, оставши-мися без попечения родите-лей, лицами из их числа дого-вора социального найма в от-ношении данных жилых по-мещений, в том числе: |  | В.В. Стратий, начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-01-09 | 2019-12-31 |  |  | 0 | 9085.6 | 242057.2 | 0 | 639445.4 | 0 | 858304.2 | 0 | муниципальным образованием Кавказский район по результатам проведения конкурсных процедур заключены контракты на приобретение 7 жилых помещений для детей-сирот со сроком оплаты в апреле 2019 г. В план реализации ГП КК "Дети Кубани" будут внесены изменения. | 0
#DIV/0!
| из краевого бюджета | [6 empty] | 0 | 9085.6 | 198089 |  | 524352.3 |  | 701829.5 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 10552.3 |  | 27622.7 |  | 37554.2 |  |  | #DIV/0!
| из федерального бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 33415.9 |  | 87470.4 |  | 118920.5 |  |  | #DIV/0!
1.4.2 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на осуществление выплат единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета |  | В.В. Стратий, начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-01-09 | 231.12.2019 |  |  | 10.4 | 31.2 | 20.8 |  | 104 |  | 26 |  | Перечисление средств краевого бюджета в муниципальные образования КК осуществляется на основании предоставленных заявок, фактическое количество которых в 1 кв. 2019 г. превысило плановое значение.. В план реализации ГП КК "Дети Кубани" будут внесены изменения. | 33.3333
1.4.3 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на осуществление выплат единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (по-печителей), а также по оконча-нии службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учре-ждений, исполняющих наказа-ние в виде лишения свободы, при их возвращении в указан-ные жилые помещения |  | В.В. Стратий, начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-01-09 | 2019-12-31 |  |  | 0 | 0 | 561 |  | 1188 |  | 726 |  |  | #DIV/0!
1.4.4 | Предоставление лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при наличии медицинских показаний путевок в санаторно-курортные организации |  | Ю.С. Скорюкова, начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей управления оздоровления и отдыха детей мини-стерства труда и со-циального развития Краснодарского края | 2019-01-09 | 2019-12-31 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1650 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.4.5 | Оплата проезда к месту лечения в санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний и обратно лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-чения родителей |  | Ю.С. Скорюкова, начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей управления оздоровления и отдыха детей мини-стерства труда и со-циального развития Краснодарского | 2019-01-09 | 2019-12-31 |  |  | 0 | 0 |  |  | 50 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.4.6 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на выявление обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации и осуществление контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставши-мися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда |  | О.Ю. Кириенкова, начальник отдела финансового обеспечения мероприятий в области социальной политики, В.В. Стратий, начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-01-09 | 2019-12-31 |  |  | 9528.7 | 6045.3 | 9 528,8 |  | 9528.7 |  | 9528.8 |  | Экономия денежных средств -3537,4 тыс. рублей. 2 ставки не введены в связи с тем, что выделенные средства не позволяют ввести дополнительную штатную единицу, 18 ставок вакантны, в связи с поиском кандидатов на замещение муниципальных должностей | 157.6216
1.4.7 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение Недели детской книги «Добру откроется сердце ребенка» |  | Т.В. Мячина, начальник отдела библиотечной, му-зейной и выставоч-ной деятельности министерства культуры Краснодарского края | 09.01.2019 | 2019-03-29 |  |  | 49.4 | 49.4 | [6 empty] | выполнено | 100
1.5 | Задача 5. Обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей в Краснодарском крае | [6 empty] | 548.4 | 311.068 | 3153.7 | 0 | 882.5 | 0 | 3110.5 | 0 |  | 176.2959
1.5.1 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на обеспечение участия обучающихся общеобразова-тельных организаций и организаций дополнительного образования в краевых интеллектуальных, в том числе творческих конкурсах, физкультурно-спортивных мероприятиях |  | Е.И. Аршинник, начальник отдела воспитания и до-полнительного об-разования мини-стерства образова-ния, науки и моло-дежной политики Краснодарского края | 02.04.2019 | 2019-10-10 |  |  | 0 | 0 | 1852.3 |  | 307.8 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.5.2 | Выплата ежегодных премий администрации Краснодарского края одаренным школьникам за успехи в области образовательной деятельности, культуры, спорта |  | О.А. Лозовая, начальник отдела общего образования министерства образования, науки и мо-лодежной политики Краснодарского края | 2019-11-01 | 2019-12-25 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1400 |  |  | #DIV/0!
1.5.7 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение краевых мероприятий среди учащихся образовательных организаций (художественно-эстетической, эколого-биологической, туристско-краеведческой, технической направленностей, форумов и других мероприятий для одаренных детей) |  | Е.И. Аршинник, начальник отдела организации воспи-тательной работы министерства обра-зования, науки и мо-лодежной политики Краснодарского края | 02.03.2019 | 2019-10-30 |  |  | 0 | 0 | 1 201,4 |  | 538.9 |  | 1 643,8 |  |  | #DIV/0!
1.5.8 | Предоставление субсидий гос-ударственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на участие детских творческих коллективов и солистов в краевых, международных, региональных, всероссийских фестивалях и конкурсах |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края | 2019-01-09 | 2018-12-30 |  |  | 246.8 | 9.468 | [6 empty] | Остаток денежных средств будет израсходован во 2-3 кв. 2019 г. на участие в мероприятиях. В план реализации ГП КК "Дети Кубани" будут внесены изменения | 2606.6751
1.5.10 | Предоставление субсидий гос-ударственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля детских фольклорных коллективов «Кубанский казачок» |  | Ю.А. Фомина, начальник отдела народного творче-ства и социально-культурной деятельности министерства культуры Красно-дарского края | 09.01.2019 | 2019-03-29 |  |  | 132.5 | 132.5 | [6 empty] | выполнено | 100
1.5.12 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевой выставки – конкурса творческих работ учащихся детских художественных школ и художественных отделений школ искусств Краснодарского края |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительного и профессионального образования мини-стерства культуры Краснодарского края | 2019-01-09 | 2019-03-29 |  |  | 66.7 | 66.7 | [6 empty] | выполнено | 100
1.5.16 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого конкурса исполнительского мастерства учащихся-солистов, ансамблей и ор-кестров народных инстру-ментов детских музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края | 2019-01-09 | 2019-03-29 |  |  | 102.4 | 102.4 | [6 empty] | выполнено | 100
1.5.17 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого конкурса исполнительского мастерства учащихся-солистов, ансамблей и ор-кестров отделений духовых и ударных инструментов детских музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края | 2019-04-01 | 2019-06-28 |  |  | 0 | 0 | 100 | [6 empty] | #DIV/0!
1.5.18 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого конкурса-фестиваля театральных коллективов детских музыкальных, художественных школ и школ искусств Краснодарского края «Золотой петушок» |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края | 01.10.2019 | 2019-12-30 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 66.7 |  |  | #DIV/0!
1.5.24 | Предоставление субсидий гос-ударственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля детского художественного творчества «Кубанские просторы» |  | Ю.А. Фомина, начальник отдела народного творче-ства и социально-культурной дея-тельности мини-стерства культуры Краснодарского края | 09.01.2019 | 2019-12-30 |  |  | 0 | 0 |  |  | 35.8 |  |  |  |  | #DIV/0!
| Контрольное событие 1.5 Приказ министерства культуры Краснодарского края об утверждении результатов отбора заявок и утверждения перечня мероприятий и объемов субсидий (организационно-финансовый план) на участие в реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани» на 2019 год, в результате чего будут предоставлены субсидии государственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на проведение мероприятий в соответствии с поквартальным распределением прогноза кассовых выплат из кра-евого бюджета |  | Н.В. Ощепкова, начальник отдела государственных программ финансо-во-экономического управления мини-стерство культуры Краснодарского края | 09.01.2019 | 2019-03-29 | 2019-01-09 | 2019-01-15 | х | х | х | х | х | х | х | х | утвержден | #VALUE!
1.6 | Задача 6. Обеспечение отдыха и оздоровления детей в Краснодарском крае | [6 empty] | 15662.6 | 22722.1 | 234440.7 | 0 | 453102.33 | 0 | 173620.1 | 0 |  | 68.9311
1.6.2 | Предоставление социальной выплаты в целях частичной компенсации родителям (за-конным представителям) стои-мости приобретенных путевок (курсовок) для детей |  | Ю.С. Скорюкова, начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и со-циального развития Краснодарского | 2019-01-09 | 2019-12-31 |  |  | 14582.9 | 22722.1 | 3000 |  | 14137.33 |  | 1417.1 |  | За первый квартал фактическое количество заявок на предоставление социальных выплат превысило плановое значение. В план реализации ГП КК "Дети кубани" будут внесены изменения | 64.1794
1.6.4 | Организация отдыха и оздо-ровления (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), сана-торно-курортного лечения, в том числе в амбулаторных условиях (амбулаторно-курортное лечение), детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации: детей-инвалидов, детей, один из родителей (законных представителей) которых яв-ляется инвалидом, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей, состоящих на учете в управлениях социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в муниципальных образованиях, а также воспитанников государственных казенных общеобразовательных учреждений, государственных бюджетных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края, в организациях отдыха детей и их оздоровления |  | Ю.С. Скорюкова, начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей управления оздоровления и отдыха детей мини-стерства труда и со-циального развития Краснодарского | 2019-04-02 | 2019-12-31 |  |  | 0 | 0 | 130500 |  | 350000 |  | 171803 |  | постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от объем финансирования данного пункта в 2019 году увеличен на 100 млн рублей. В план реализации ГП КК "Дети Кубани" будут внесены изменения | #DIV/0!
1.6.6 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение туристско-краеведческих мероприятий с детьми |  | Е.И. Аршинник, начальник отдела организации воспи-тательной работы министерства обра-зования, науки и мо-лодежной политики Краснодарского края | 02.04.2019 | 2019-11-15 |  |  | 0 | 0 | 857.5 |  | 3744 |  | 400 |  |  | #DIV/0!
1.6.7 | Предоставление субсидий гос-ударственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на организацию отдыха детей (за исключением отдыха в каникулярное время) в лагерях дневного и круглосуточного пребывания на базе государственных специальных (коррекционных) образовательных организаций Краснодарского края |  | О.П. Капралова, начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 25.05.2019 | 2019-06-10 |  |  | 0 | 0 | 543.6 | [6 empty] | #DIV/0!
1.6.8 | Предоставление субсидий гос-ударственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на организацию отдыха и оздоровления детей (за исклю-чением отдыха в каникулярное время), обучающихся в орга-низациях дополнительного образования Краснодарского края, координацию и регули-рование деятельности которых осуществляет министерство образования, науки и моло-дежной политики Краснодар-ского края, а также участников краевых мероприятий, сорев-нований и конкурсов в про-фильных сменах по направле-ниям (физкультурно-спортивное, эколого-биологическое, научно-техническое, творческое, об-щеинтеллектуальное) на базе оздоровительных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края |  | Е.И. Аршинник, начальник отдела организации воспитательной работы министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 02.07.2019 | 2019-09-28 |  |  | 0 | 0 | 2489.2 |  | 16834.5 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.6.9 | Организация отдыха и оздо-ровления одаренных детей, участников детских творче-ских коллективов (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) |  | Ю.А. Фомина, начальник отдела народного творче-ства и социально-культурной деятельности министерства культуры Красно-дарского края | 09.01.2019 | 2019-12-30 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2030.4 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.6.12 | Финансовое обеспечение дея-тельности казенного учрежде-ния на организацию и обеспе-чение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в канкулярное время) |  | отдел реализации программных мероприятий и обеспечения деятельности учреждений министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 01.04.2019 | 2019-09-30 |  |  | 0 | 0 | 250 |  | 1236.2 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.6.14 | Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на орга-низацию отдыха детей в про-фильных лагерях, организо-ванных муниципальными об-разовательными организация-ми, осуществляющими органи-зацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания |  | Е.И. Аршинник, начальник отдела воспитания и до-полнительного об-разования мини-стерства образова-ния, науки и моло-дежной политики Краснодарского края Ю.В. Волобуев, начальник отдела финансового обес-печения муници-пальных образова-ний края министер-ства образования, науки и молодежной политики Красно-дарского края | 14.05.2019 | 2019-12-31 |  |  | 0 | 0 | 60000 |  | 60000 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.6.15 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование ме-роприятий по организации от-дыха детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей в Краснодарском крае |  | Ю.С. Скорюкова, начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей управления оздоровления и отдыха детей мини-стерства труда и со-циального развития Краснодарского | 2019-04-02 | 2019-12-31 |  |  | 0 | 0 | 35000 |  | 5000 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.6.16 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на оплату проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно |  | Ю.Л. Босенко, начальник отдела развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, управления по работе с несовершеннолетними, опеки и попечительства министерства труда и социального развития и семейной политики Краснодарского края | 09.01.2019 | 2019-12-30 |  |  | 1079.7 | 0 | 1800.4 |  | 119.9 |  |  |  | По результатам проведения конкурсных процедур заключен государственный контракт на оказание услуг по санаторно-курортному лечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, включая предварительную опеку, переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание. Согласно контракту период заезда в курортную олрганизацию установлен на 13 апреля 2019 г., в связи с этим подвоз указанной категории детей в 1 кв. 2019 года к месту лечения и обратно не осуществлялся. | #DIV/0!
Итого по государственной программе, в том числе | [7 empty] | 28860.1 | 39386.168 | 496793.1 | 0 | 1167234.03 | 0 | 1075704.3 | 0 |  | 73.2747
из краевого бюджета | [7 empty] | 28860.1 | 39386.168 | 4633377.2 | 0 | 1079763.63 | 0 | 956783.8 | 0 |  | 73.2747
из федерального бюджета | [7 empty] | 0 | 0 | 33415.9 | 0 | 87470.4 | 0 | 118920.5 | 0 |  | #DIV/0!
Начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства в управлении оздоровления и отдыха детей | [5 empty] | ___________________ | [9 empty] | В.Н.Голыба
[6 empty] | (подпись) | [8 empty] | (И.О. Фамилия)
Артеменко Людмила Сергеевна, Климова Екатерина Анатольевна +7 (861) 257-13-74