## Финансирование
ОТЧЕТ
об исполнении финансирования государственной программы Краснодарского края
"Дети Кубани"
наименование государственной программы
за 1 полугодие 2019 года
Номер мероп-риятия1) | Наименование основного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы | Государственный заказчик, получатель субсидий (субвенций), ответственный за выполнение мероприятий, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год, тыс. рублей |  |  |  |  | Объем финансирования в тыс. рублей, предусмотренный на отчетную дату: |  |  |  |  | Профинансировано (кассовое исполнение) в отчетном периоде, тыс. рублей | [5 empty] | Заключено государственных контрактов на отчетную дату, тыс. рублей2) | Причины неосвоения средств по мероприятию 3) | Непосредственный результат реализации мероприятия |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия 4) | Причины невыполнения (несвоевременного выполнения) мероприятия 5)
[8 empty] | уточненной сводной бюджетной росписью |  |  |  | соглашениями с муниципальными образованиями
|  |  | федераль-ный бюджет | краевой бюджет | краевой бюджет*6) | местный бюджет | внебюджетные источники | федераль-ный бюджет | федеральный бюджет7) | краевой бюджет | краевой бюджет6) | местный бюджет | федеральный бюджет | федеральный бюджет7) | краевой бюджет | краевой бюджет6) | местный бюджет | внебюджет-ные источники |  |  | наименование | единица измерения | плановое значение | фактическое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| ВСЕГО, по государственной программе, в том числе: |  | 239806.8 | 2628784.7 |  | 18318.9 |  | 239806.8 |  | 2628784.7 |  | 0 | 58668.18 |  | 378973.048 |  | 0 |  | 2893.181 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 15.2563 | 2868591.5 | 437641.228
| Всего по отдельным мероприятиям государственной программы, в том числе: |  | 239806.8 | 2628784.7 |  | 18318.9 |  | 239806.8 | 0 | 2628784.7 | 0 | 0 | 58668.18 | 0 | 378973.048 | 0 | 0 | 0 | 2893.181 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 15.2563 | 2868591.5 | 437641.228
1. | Цель "Создание комфортной и доброжелательной среды для жизни детей, семей с детьми в Краснодарском крае" | [25 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
1.1 | Задача 1. Снижение семейного неблагополучия, социально-средовая реабилитация и адаптация подростков |  |  | 12591.5 |  |  |  | 0 | 0 | 12591.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1677.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 13.3249 | 12591.5 | 1677.8 | 1677.8
1.1.1 | Присуждение Почетных дипломов главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям и выплата единовременных премий, в том числе: | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  | 318 | [5 empty] | 318 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 318 | 0
1.1.1.1 | изготовление и вручение Почетных дипломов главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик |  | 30 | [5 empty] | 30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | мероприятие будет выполнено в 4 квартале 2019 года | количество дипломов | штук | 15 |  | не выполнено | мероприятие будет выполнено в 4 квартале 2019 года | 0 | 30 | 0
1.1.1.2 | выплата единовременных премий многодетным матерям, награжденным Почетным дипломом главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик |  | 288 | [5 empty] | 288 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | мероприятие будет выполнено в 4 квартале 2019 года | число человек | чел. | 15 |  | не выполнено | мероприятие будет выполнено в 4 квартале 2019 года | 0 | 288 | 0
1.1.2 | Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций, в том числе: |  |  | 12273.5 | [5 empty] | 12273.5 |  |  |  |  | 1677.8 |  |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 13.6701 | 12273.5 | 1677.8
1.1.2.1 | Международный день защиты детей | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик |  | 1727 | [5 empty] | 1727 |  |  |  |  | 1677.8 |  |  |  |  | по итогам конкурсных процедур сложилась экономия, данные денежные средства будут перераспределены на другое мероприятие, в ГП КК "Дети Кубани" будут внесены изменения | охват детей | чел. | 2200 | 2500 | выполнено |  | 97.1511 | 1727 | 1677.8
1.1.2.3 | предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на организацию и проведение новогодних представлений для одаренных детей и талантливой молодежи - участников и победителей конкурсов и фестивалей | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 107.5 | [5 empty] | 107.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | мероприятие будет выполнено в 4 квартале 2019 года | охват детей | чел. | 200 |  | не выполнено | мероприятие будет выполнено в 4 квартале 2019 года | 0 | 107.5 | 0
1.1.2.4 | приобретение новогодних подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положений, в том числе: | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик |  | 10439 | [5 empty] | 10439 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | мероприятие будет выполнено в 4 квартале 2019 года | количество штук | шт. | 25060 |  | не выполнено | мероприятие будет выполнено в 4 квартале 2019 года | 0 | 10439 | 0
| для воспитанников государственного казенного общеобразовательного учреждения, государственных казенных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик |  | 415 | [5 empty] | 415 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | мероприятие будет выполнено в 4 квартале 2019 года | охват воспитанников государственных казенных общеобразовательных учреждений, государственных казенных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края | % | 100 |  | не выполнено | мероприятие будет выполнено в 4 квартале 2019 года | 0 | 415 | 0
1.2 | Задача 2. Обеспечение профилактики безнадзорности и беспризорности в Краснодарском крае |  |  | 61508.4 | [5 empty] | 61508.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4804.6 | 0 | 0 | 0 | 879.381 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 7.8113 | 61508.4 | 4804.6 | 3896
1.2.1 | Проведение физкультурно-спортивных мероприятий с детьми и подростками, в том числе: |  |  | 1767.6 | [5 empty] | 1767.6 |  |  |  |  | 883.8 |  |  |  | 879.381 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 50 | 1767.6 | 883.8
1.2.1.1 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение Всекубанского турнира по футболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края | министерство физической культуры и спора Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 883.8 | [5 empty] | 883.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | В настоящее время готовятся документы для проведения конкурсных процедур | охват детей | тыс. человек | 200 |  | не выполнено | подведение итогов выполнения мероприятия запланировано на 15.08.2019 г. | 0 | 883.8 | 0
1.2.1.2 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение Всекубанского турнира по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края | министерство физической культуры и спора Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 883.8 | [5 empty] | 883.8 |  |  |  |  | 883.8 |  |  |  | 879.381 | По итогам конкурсных процедур сложилась экономия в сумме 4,4 тыс. рублей. Данные денежные средства будут возвращены в доход краевого бюджета | охват детей | тыс. человек | 200 | показатель будет подсчитан по итогам завершения мероприятия | выполнено | подведение итогов выполнения мероприятия запланировано на 19.07.2019 г. | 100 | 883.8 | 883.8
1.2.2 | Финансовое обеспечение деятельности государственного казенного об-щеобразовательного учреждения, государственных казенных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края и государственных казенных учреждений социального обслуживания для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, Краснодарского края, в том числе: | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 58482.6 | [5 empty] | 58482.6 |  |  |  |  | 3896 |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | 6.6618 | 58482.6 | 3896
1.2.2.1 | проведение капитального ремонта, в том числе подго-товка отдельных разделов проектной документации, про-верка достоверно-сти определения сметной стоимости, строительный кон-троль | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 58482.6 | [5 empty] | 58482.6 |  |  |  |  | 3896 |  |  |  | 7052.7 | Завершение реализации мероприятий предусмотрено в 4 кв. 2019 г. | капитальный ремонт учреждений | кол-во | 17 | 0 |  | проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации на выполнение подрядных работ, ведется капитальный ремонт | 6.6618 | 58482.6 | 3896
1.2.3 | Организация и проведение краевых фестивалей для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик |  | 700 | [5 empty] | 700 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | охват детей на каждом фестивале | чел. | 616 |  | не выполнено |  | 0 | 700 | 0
1.2.4 | Организация и проведение краевого конкурса для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних "Здравствуй, мама!" | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик |  | 250 | [5 empty] | 250 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | охват детей | чел. | 244 |  | не выполнено | выполнение мероприятия запланировано в 4 кв. 2019 г. | 0 | 250 | 0
1.2.5 | Организация и проведение семинаров-совещаний, научно-практических конференций для работников отделов по делам несовершеннолетних администраций муниципальных образований Краснодарского края | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик |  | 283.4 | [5 empty] | 283.4 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | количество мероприятий | кол-во | 2 |  | не выполнено | выполнение мероприятия запланировано в 3 кв. 2019 г. | 0 | 283.4 | 0
1.2.6 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение Недели детской и юношеской книги | министерство культуры Краснодарского края- главный распорядитель бюджетных средств |  | 24.8 | [5 empty] | 24.8 |  |  |  |  | 24.8 | [5 empty] | охват детей | чел. | 1000 | 1015 | выполнено |  | 100 | 24.8 | 24.8
1.3 | Задача 3. Всесторонняя поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  | 27663.4 | [5 empty] | 27663.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980.9 |  |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 7.1607 | 27663.4 | 1980.9 | 1717.7
1.3.2 | Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края (детские дома-интернаты для умственно отсталых детей), в том числе: |  |  | 3388.4 | [5 empty] | 3388.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.1 |  |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 7.8533 | 3388.4 | 266.1
1.3.2.1 | проведение капитального ремонта, в том числе подго-товка отдельных разделов проектной документации, про-верка достоверности определения сметной стоимости, строительный кон-троль | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 3388.4 | [5 empty] | 3388.4 |  |  |  |  | 266.1 | [5 empty] | капитальный ремонт учреждений | ед. | 1 |  |  | проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации на выполнение подрядных работ, ведется капитальный ремонт | 7.8533 | 3388.4 | 266.1
1.3.3 | Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края (реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями, комплексные центры реабилитации инвалидов, обслуживающие детей-инвалидов), в том числе: |  |  | 23715 | [5 empty] | 23715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1451.6 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 6.121 | 23715 | 1451.6
1.3.3.1 | проведение капитального ремонта, в том числе подготовка отдельных разделов проектной документации, проверка достоверности опредления сметной стоимости, строительный контроль | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 20000 | [5 empty] | 20000 |  |  |  |  | 1302.5 |  |  |  | 7238.8 |  | капитальный ремонт учреждений | ед. | 10 |  |  | проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации на выполнение подрядных работ, ведется капитальный ремонт | 6.5125 | 20000 | 1302.5
1.3.3.2 | приобретение автомобильного транспорта, в том числе для перевозки детей-инвалидов колясочников | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 2900 | [5 empty] | 2900 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | приобретение автомобильного транспорта | ед. | 2 |  |  | выполнение мероприятия запланироваоа в 3 квартале 2019 г. | 0 | 2900 | 0
1.3.3.3 | приобретение специального технического оснащения согласно ГОСТ Р 52882-2007 «Специальное техническое оснащение учреждений социального обслуживания» | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 715 | [5 empty] | 715 |  |  |  |  | 124.1 |  |  |  |  | ГКУ СО КК "Новороссийский комплексный центр реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями" приобретен комплект реабилитационного оборудования на сумму 120,0 тыс. руб. | приобретение специального технического оснащения | учрежде-ний | 5 |  |  | выполнение мероприятия запланировано во 2-3 квартале 2019 г. | 17.3566 | 715 | 124.1
1.3.3.4 | проведение конференций, семинаров, в том числе межведомственных, по вопросам комплексной реабилитации детей-инвалидов и ранней помощи | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 25 | [5 empty] | проведение конференций/семинаров/ охват человек | кол-во | 1/2 / 200 | 0/1/50 |  | Проведен краевой межведомственный семинар на базе ГКУ СО КК "Сочинский реабилитационный центр", охват участников - 50 человек, выполнение запланировано во 2-4 кв.2019 г. |  | 100 | 25
1.3.5 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля художественного творчества детей-инвалидов «Солнце в ладонях» | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 84.8 | [5 empty] | 84.8 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | охват детей | чел. | 70 |  | не выполнено | выполнение мероприятия запланировно в 4 квартале 2019 г. | 0 | 84.8 | 0
1.3.7 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на организацию показа спектаклей для детей-инвалидов и детей-сирот | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 212 | [5 empty] | 212 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | охват детей | чел. | 400 |  | не выполнено | выполнение мероприятия запланировно в 4 квартале 2019 г. | 0 | 212 | 0
1.3.8 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям Краснодарского края на организацию предоставления дополни-тельного образования детям-инвалидам | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 263.2 | [5 empty] | 263.2 |  |  |  |  | 263.2 |  |  |  |  | перечислена субсидия на приобретение музыкальных инструментов, освоение предусмотрено в 3-4 кв. 2019 г. по факту поставки инструментов. | количество приобретен- ных музыкальных инструментов | шт. | 4 | 0 | не выполнено | выполнение предусмотрено до конца 2019 г. | 100 | 263.2 | 263.2
1.4 | Задача 4. Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа |  | 239806.8 | 1542500.6 |  |  |  | 239806.8 | 0 | 1542500.6 | 0 | 0 | 58668.18 | 0 | 155169.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 11.9978 | 1782307.4 | 213837.32 | 213787.92
1.4.1 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее также - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа), в соответствии с Законом Краснодарского края "Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае" в части приобретения, строительства (в том числе участия в долевом строительстве) жилых помещений и включения таких жилых помещений в муниципальный специализированный жилищный фонд с отнесением их к жилым помещениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; исключения жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из муниципального специализированного жилищного фонда и заключения с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа договора социального найма в отношении данных жилых помещений | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 239806.8 | 1500000 |  |  |  | 239806.8 |  | 1500000 |  |  | 58668.18 |  | 140890.4 |  |  |  |  | муниципальными образованиями Краснодарского края проводятся или осуществляется подготовка к проведению конкурсных процедур по приобретению жилых помещений. | количество приобретенных (построенных) жилых помещений | шт. | 1272 | 148 | Заключены контракты на приобретение 334 жилых помещений для обеспечения детей-сирот. Направлены средства на оплату 175 заключенных контрактов. | Срок реализации мероприятия - до 29 декабря 2019 г. | 11.4702 | 1739806.8 | 199558.58
[27 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
1.4.2 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на осуществление выплат единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 161.2 | [5 empty] | 161.2 |  |  |  |  | 72.84 |  |  |  |  | Перечисление средств краевого бюджета в муниципальные образования КК осуществляется на основании предоставленных заявок. | охват человек | чел. | 31 | 16 | направлены средства на оформление в собствен- ность 16 жилых помещений для детей-сирот. | Муниципальными образованиями ведется работа с претендентами на получение выплаты | 45.1861 | 161.2 | 72.84
1.4.3 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на осуществление выплат единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (по-печителей), а также по оконча-нии службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учре-ждений, исполняющих наказа-ние в виде лишения свободы, при их возвращении в указан-ные жилые помещения | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 2475 | [5 empty] | 2475 |  |  |  |  | 363 | [5 empty] | охват человек | чел. | 24 | 5 | направлены средства на ремонт 5 жилых помещений для детей-сирот. | Муниципальными образованиями ведется работа с претендентами на получение выплаты | 14.6667 | 2475 | 363
1.4.4 | Предоставление лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при наличии медицинских показаний путевок в санаторно-курортные организации | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик |  | 1650 | [5 empty] | 1650 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | охват человек | чел. | 50 |  |  | на основании плана - графика период оказания услуг: сентябрь-ноябрь 2019 года | 0 | 1650 | 0
1.4.5 | Оплата проезда к месту лечения в санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний и обратно лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик |  | 50 | [5 empty] | 50 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | охват человек | чел. | 22 |  | не выполнено | оплата производится по факту оздоровления и отдыха лиц из числа детей-сирот | 0 | 50 | 0
1.4.6 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на выявление обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации и осуществление контроля за использованием детьми-сиротами и детьми. оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 38115 | [5 empty] | 38115 |  |  |  |  | 13793.5 | [5 empty] | финансовое обеспечение муниципальных служащих | чел. | 90 | 75 |  | 2 ставки не введены в связи с тем, что выделенные средства не позволяют ввести дополнительную штатную единицу, 12 ставок вакантны, в связи с поиском кандидатов на замещение муниципальных должностей | 36.1892 | 38115 | 13793.5
1.4.7 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение Недели детской книги "Добру откроется сердце ребенка" | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 49.4 | [5 empty] | 49.4 |  |  |  |  | 49.4 | [5 empty] | охват человек | чел. | 100 | 100 | выполнено |  | 100 | 49.4 | 49.4
1.5 | Задача 5. Обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей в Краснодарском крае |  |  | 7695.1 | [5 empty] | 7695.1 |  |  |  |  | 2814.168 |  |  |  | 0 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 36.5709 | 7695.1 | 2814.168
1.5.1 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на обеспечение участия обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в краевых интеллектуальных, в том числе творческих конкурсах, физкультурно-спортивных мероприятиях | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края |  | 2160.1 | [5 empty] | 2160.1 |  |  |  |  | 1285 |  |  |  |  | реализация мероприятия запланирована во 2-4 квартале 2019 г. | охват учащихся | чел. | 3554 | 2538 | 0 | реализация мероприятия запланироана во 2-4 кв. 2019 г. | 59.488 | 2160.1 | 1285
1.5.2 | Выплата ежегодных премий администрации Краснодарского края одаренным школьникам за успехи в области образовательной деятельности, культуры, спорта | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - государственный заказчик |  | 1400 | [5 empty] | 1400 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | реализация мероприятия запланирована во 2-4 квартале 2019 г. | количество премий | ед. | 70 |  |  | реализация мероприятия запланирована во 2-4 квартале 2019 г. | 0 | 1400 | 0
1.5.7 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение краевых мероприятий среди учащихся образовательных организаций (художественно-эстетической, эколого-биологической, туристско-краеведческой, технической направленностей, форумов и других мероприятий для одаренных детей) | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 3384.1 | [5 empty] | 3384.1 |  |  |  |  | 1118.1 |  |  |  |  | реализация мероприятия запланирована во 2-4 квартале 2019 г. | охват учащихся | чел. | 5350 | 1111 |  | реализация мероприятия запланирована во 2-4 квартале 2019 г. | 33.0398 | 3384.1 | 1118.1
1.5.8 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на участие детских творческих коллективов и солистов в краевых, международных, региональных, всероссийских фестивалях и конкурсах | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 246.8 | [5 empty] | 246.8 |  |  |  |  | 9.468 |  |  |  |  | остаток денежных средств в размере 237,3 тыс.руб. будет освоен в 3 кв. 2019 г. | организация участия в мероприятии | ед. | 4 | 1 |  | Проведение мероприятия запланировано в 3 кв. 2019 г. | 3.8363 | 246.8 | 9.468
1.5.10 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля детских фольклорных коллективов "Кубанский казачок" | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 132.5 | [5 empty] | 132.5 |  |  |  |  | 132.5 | [5 empty] | выявление одаренных детей | чел. | 110 солистов, 100 творческих коллективов | 128/146 | выполнено |  | 100 | 132.5 | 132.5
1.5.12 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевой выставки – конкурса творческих работ учащихся детских художественных школ и художе-ственных отделе-ний школ искусств Краснодарского края | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 66.7 | [5 empty] | 66.7 |  |  |  |  | 66.7 | [5 empty] | выявление одаренных учащихся | чел. | 600 | 600 | выполнено |  | 100 | 66.7 | 66.7
1.5.16 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого конкурса исполнительского мастерства учащихся-солистов, ансамблей и оркестров народных инструментов детских музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 102.4 | [5 empty] | 102.4 |  |  |  |  | 102.4 | [5 empty] | охват призе-ров | чел. | 180 солистов, 80 творческих коллективов | 180/80 | выполнено |  | 100 | 102.4 | 102.4
1.5.17 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого конкурса исполнительского мастерства учащихся-солистов, ансамблей и оркестров отделений духовых и ударных инструментов детских му-зыкальных школ и школ искусств Краснодарского края | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | охват победи-телей | чел. | 90 со-листов, 60 творческих коллективов | 90/60 | выполнено |  | 100 | 100 | 100
1.5.18 | Предоставление субсидий государственным бюджет-ным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого конкурса-фестиваля театральных кол-лективов детских музыкальных, художественных школ и школ ис-кусств Краснодарского края «Золотой петушок» | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 66.7 | [5 empty] | 66.7 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | охват | кол-во | 15 |  | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 кв. 2019 г. | 0 | 66.7 | 0
1.5.24 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля детского художественного творчества "Кубанские просторы" | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 35.8 | [5 empty] | 35.8 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | охват детей | чел. | 125 |  | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено в 3 кв. 2019 г. | 0 | 35.8 | 0
1.6 | Задача 6. Обеспечение отдыха и оздоровления детей в Краснодарском крае |  |  | 976825.7 |  | 18318.9 |  |  |  | 976825.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212526.44 | 0 | 0 | 0 | 2013.8 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 21.7568 | 976825.7 | 212526.44 | 160060.44
1.6.2 | Предоставление социальной выплаты в целях частичной компенсации родителям (законным представителям) стоимости приобретенных путевок (курсовок) для детей | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик |  | 33137.3 | [5 empty] | 33137.3 |  |  |  |  | 24446.1 | [5 empty] | охват детей | чел. | 2000 | 2622 |  | выполнение предусмотрено до конца 2019 г. | 73.7722 | 33137.3 | 24446.1
1.6.4 | Организация отдыха и оздоровления (за исключением организации отды-ха детей в каникулярное время), са-наторно-курортного лечения, в том числе в амбулаторных условиях (амбулаторно-курортное лечение), детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации: детей-инвалидов, детей, один из родителей (законных предста-вителей) которых является инвалидом, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-дителей, детей из семей, состоящих на учете в управле-ниях социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в муни-ципальных образованиях, а также воспитанников государственных казенных общеобразовательных учреждений, государственных бюджетных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края, в организациях отдыха детей и их оздоровления | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик |  | 752303 | [5 empty] | 752303 |  |  |  |  | 105488.4 | [5 empty] | охват детей | чел. | 26900 | 3735 |  | на основании плана-графика период оказания услуг апрель-ноябрь 2019 г. | 14.0221 | 752303 | 105488.4
1.6.6 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение туристско-краеведческих мероприятий с детьми | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 5001.5 | [5 empty] | 5001.5 |  |  |  |  | 549.3 |  |  |  |  | реализация мероприятия запланирована во 2-4 квартале 2019 г. | охват детей | чел. | 1440 | 348 |  | реализация мероприятия запланирована во 2-4 квартале 2019 г. | 10.9827 | 5001.5 | 549.3
1.6.7 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного и круглосуточного пребывания на базе государственных специальных (коррекционных) образовательных организаций Краснодарского края | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 543.6 | [5 empty] | 543.6 |  |  |  |  | 543.6 | [5 empty] | охват детей | чел. | 100 | 100 | выполнено |  | 100 | 543.6 | 543.6
1.6.8 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на организацию отдыха, оздоровления детей, обучающихся в организациях дополнительного образования Краснодарского края, координацию и регулирование деятельности которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, а также участников краевых мероприятий. соревнований и конкурсов в профильных сменах по направлениям (физкультурно-спортивное, эколого-биологическое, научно-техническое, творческое, общеинтеллектуальное) на базе оздоровительных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 19323.7 | [5 empty] | 19323.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | реализация мероприятия запланирована в 3 квартале 2019 г. | охват детей | чел. | 990 |  | не выполнено | реализация мероприятия запланирована в 3 квартале 2019 г. | 0 | 19323.7 | 0
1.6.9 | Организация отдыха и оздоровления одаренных детей, участников детских творческих коллективов | министерство культуры Краснодарского края - государственный заказчик |  | 2030.4 | [5 empty] | 2030.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2013.8 |  | охват детей | чел. | 125 | 0 |  | выполнение мероприятия предусмотрено в 3 кв. 2019 г. | 0 | 2030.4 | 0
1.6.12 | Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 1486.2 | [5 empty] | 1486.2 |  |  |  |  | 218.8 | [5 empty] | охват детей | чел. | 440 | 440 |  | выполнение мероприятия предусмотрено во 2-4 кв.2019 г. | 14.7221 | 1486.2 | 218.8
1.6.14 | Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на организацию отдыха детей в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими органи-зацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 120000 |  | 13333.3 |  |  |  | 120000 |  |  |  |  | 51154.3 |  |  |  |  | реализация мероприятия запланирована во 2-4 квартале 2019 г. | охват детей | чел. | 75000 | 60370 |  | выполнение мероприятия запланирована во 2-4 квартале 2019 г. | 42.6286 | 120000 | 51154.3
1.6.15 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование ме-роприятий по организации отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей в Краснодарском крае | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 40000 |  | 4985.6 |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | 29234.04 | [5 empty] | охват детей | чел. | 4500 | 1702 |  | организация отдыха осуществляется в период июнь-август 2019 г. | 73.0851 | 40000 | 29234.04
1.6.16 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на оплату проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 3000 | [5 empty] | 3000 |  |  |  |  | 891.9 | [5 empty] | охват детей | чел. | 1648 | 690 |  |  | 29.73 | 3000 | 891.9
1)Номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в государственной программе Краснодарского края (подпрограмме, ведомственной целевой программе).
2)Указываются объемы финансирования, непосредственно освоенные получателями бюджетных средств, получателями субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов.
3)Заполняется при завершении реализации мероприятия в течение отчетного периода и по результатам реализации мероприятия. Указывается сумма неосвоения в тыс. рублях (разница между графами "Профинансировано (кассовое исполнение) в отчетном периоде" (для внебюджетных источников "Объем финансирования, предусмотренный государственной программой на текущий год") и "Объем финансирования, предусмотренный на отчетную дату" в разрезе каждого источника финансирования, с детализацией причин неосвоения средств по мероприятию по каждой сумме средств.
4)Проставляется отметка "выполнено" или "не выполнено" исходя из степени фактического достижения планового значения непосредственного результата мероприятия.
5)Заполняется в случае недостижения планового значения непосредственного результата мероприятия, также указывается текущая стадия выполнения мероприятия.
6)Финансовое обеспечение работ, не исполненных в предыдущих отчетных периодах.
7)Остатки средств субсидий из федерального бюджета, выделенных краевому бюджету и неиспользованные в предыдущих отчетных периодах.
Начальник отдела реализации национальных проектов и государственных программ | [13 empty] | ___________________
[14 empty] | (подпись) |  | О.Г. Лычагина
Климова Екатерина Анатольевна, +7 (861) 259-22-97

## Показатели, критерии
ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей государственной программы Краснодарского края
Дети Кубани
наименование государственной программы
за первое полугодие 2019 года
№ номер показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя за: |  |  | Причины недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде
|  |  | аналогичный период прошлого года | текущий отчетный период
|  |  | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6
1.1 | Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Краснодарском крае от общей численности детей, проживающих в Краснодарском крае | % | 27.2 | 26.9 | 26.3 | Показатель расчитывается два раза в год (1 февраля и на 1 августа ), фактическое значение рассчитано по состоянию на 01.02.2019 года
1.2 | Число детей, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, вовлеченных в мероприятия спортивно-игровой и творческой направленности | чел. | 0 | 860 | - | расчитывается по итогам года
1.3 | Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания для детей и подростков с ограниченными возможностями (в общей численности детей-инвалидов, признанных в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" нуждающимися в социальных услугах) | % | 42.6 | 70 | 65 | данные по результатам работы за первое полугодие 2019 года
1.5 | Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями, по состоянию на конец финансового года | чел. | 6398 | 5906 | 6770 | муниципальными образованиями Краснодарского края проводятся или осуществляется подготовка к проведению конкурсных процедур по приобретению жилых помещений
1.6.1 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году | чел. | 35 | 1272 | 30 | Обеспечены жилыми помещениями, приобретенными в прошлые годы, 25 человек
1.7 | Число участников детских клубных формирований (в возрасте до 14 лет) | тыс. чел. |  | 146.1 | - | расчитывается по итогам года
1.8 | Число детей, обучающихся в детских школах искусств, детских музыкальных и художественных школах | тыс. чел. |  | 72.5 | - | расчитывается по итогам года
1.9 | Доля детей, получивших меры государственной поддержки в сфере организации оздоровления и отдыха детей от общего числа детей, проживающих в Краснодарском крае и внесенных в автоматизированную систему "Учет реализации прав детей на отдых и оздоровление в Краснодарском крае" | % |  | 60 | - | расчитывается по итогам года
Начальник отдела реализации национальных проектов и государственных программ |  |  |  |  | О.Г. Лычагина
Климова Екатерина Анатольевна,
+ 7 (861) 259-22-97

## План реализации
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации государственной программы Краснодарского края
«Дети Кубани»
наименование государственной программы
за первое полугодие 2019 года
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия1) | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события2) | Ста-тус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события3) | Плановый срок начала реализации мероприятия (дд.мм.гггг) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дд.мм.гггг) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из краевого бюджета, тыс. рублей | [7 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации, неисполнения финансирования и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[8 empty] | I |  | II |  | III |  | IV
[8 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | план | факт
1 | Цель "Создание комфортной и доброжелательной среды для жизни детей, семей с детьми в Краснодарском крае"
1.1. | Задача 1. Снижение семейного неблагополучия, социально-средовая реабилитация и адаптация подростков | [6 empty] | 0 | 0 | 1727 | 1677.8 | 680 | 0 | 10184.5 | 0 |  | 12591.5 | 1677.8 | 0
1.1.1 | Присуждение Почетных дипломов главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям и выплата единовременных премий, в том числе: |  |  | 2019-11-01 | 2019-12-25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 |  | 318 | 0 | 0
1.1.1.1 | изготовление и вручение Почетных дипломов главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям |  | В.Н. Голыба, начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства в управлении оздоровления и отдыха детей министерства труда и соци-ального развития Краснодарского края | 2019-11-01 | 2019-12-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | 0 | 0
1.1.1.2 | выплата единовременных премий многодетным матерям, награжденным Почетным ди-пломом главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям |  | В.Н. Голыба, начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства в управлении оздоровления и отдыха детей министерства труда и соци-ального развития Краснодарского края | 2019-11-25 | 2019-12-25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 |  | 288 | 0 | 0
1.1.2 | Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций, в том числе: |  |  | 2019-06-01 | 2019-12-29 | 2019-06-01 |  | 0 | 0 | 1727 | 1677.8 | 0 | 0 | 9866.5 | 0 |  | 11593.5 | 1677.8 | 0
1.1.2.1 | Международный день защиты детей |  | В.Н. Голыба, начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства в управлении оздоровления и отдыха детей министерства труда и соци-ального развития Краснодарского края | 2019-06-01 | 2019-06-29 | 2019-06-01 |  | 0 | 0 | 1727 | 1677.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено, по итогам проведения конкурсных процедур сложилась экономия средств | 1727 | 1677.8 | 0
1.1.2.3 | предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на организацию и проведение новогодних представлений для одаренных детей и талантливой молодежи – участников и победителей конкурсов и фестивалей |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края | 2019-10-01 | 2019-12-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5 | 0 |  | 107.5 | 0 | 0
1.1.2.4 | приобретение новогодних по-дарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, в том числе: |  | В.Н. Голыба, начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства в управлении оздоровления и отдыха детей министерства труда и соци-ального развития Краснодарского края | 2019-09-01 | 2019-12-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 9759 | 0 |  | 10439 | 0 | 0
| для воспитанников государственного казенного общеобразовательного учреждения, государственных казенных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края |  | И.Г. Исаева, начальник отдела организации деятельности учреждений несовершеннолетних министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-10-01 | 2019-12-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 |  | 415 | 0 | 0
| Контрольное событие 1.1 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края «О награждении Почетным дипломом главы администрации (губернатора) Краснодарского края мног-детной матери» |  | В.Н. Голыба, начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства министерства труда и соци-ального развития Краснодарского края | 2019-10-15 | 29.11.2019 |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2 | Задача 2. Обеспечение профилактики безнадзорности и беспризорности в Краснодарском крае | [6 empty] | 810.1 | 810.1 | 3110.7 | 3994.5 | 43688.8 | 0 | 13898.8 | 0 |  | 61508.4 | 4804.6 | 0
1.2.1 | Проведение физкультурно-спортивных мероприятий с детьми и подростками, в том числе: |  |  | 2019-02-01 | 2019-08-30 | 2019-02-01 |  | 0 | 0 | 0 | 883.8 | 1767.6 |  | 0 |  |  | 1767.6 | 883.8 | 0
1.2.1.1 | предоставление субсидий гос-ударственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение Всекубанского турнира по футболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края |  | А.Ю. Мокрянский, начальник отдела организации и проведения особо значимых мероприятий министерства физической культуры и спорта Краснода-ского края | 2019-02-01 | 2019-08-30 | 2019-02-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.8 | 0 | 0 | 0 |  | 883.8 | 0 | 0
1.2.1.2 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение Всекубанского турнира по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края |  | А.Ю. Мокрянский, начальник отдела организации и про-ведения особо зна-чимых мероприятий министерства физической культуры и спорта Краснодарского края | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 2019-02-01 |  | 0 | 0 | 0 | 883.8 | 883.8 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с заключенным соглашением и в целях своевременного заключения государственных контрактов субсидия предоставлена подведомственному учреждению во 2 кв. 2019 г. В план реализации ГП "Дети Кубани" будут внесены соответствующие изменения. | 883.8 | 883.8 | 0
1.2.2 | Финансовое обеспечение деятельности государственного казенного общеобразовательного учреждения, государственных казенных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края и государственных казенных учреждений социального обслуживания для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, Краснодарского края, в том числе: |  | Н.Н. Ярошенко, начальник отдела по вопросам капитального ремонта и строительства ми-нистерства труда и социального разви-тия Краснодарского края, И.Г. Исаева, начальник отдела организации дея-тельности учрежд-ний для несовер-шеннолетних министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 |  | 810.1 | 810.1 | 3085.9 | 3085.9 | 40937.8 | 0 | 13648.8 | 0 |  | 58482.6 | 3896 | 0
1.2.2.1 | проведение капитального ремонта, в том числе подготовка отдельных разделов проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости, строительный кон-троль |  | Н.Н. Ярошенко, начальник отдела по вопросам капиталь-ного ремонта и строительства ми-нистерства труда и социального разви-тия Краснодарского края | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 |  | 810.1 | 810.1 | 3085.9 | 3085.9 | 40937.8 | 0 | 13648.8 | 0 |  | 58482.6 | 3896 | 0
1.2.3 | Проведение краевых фестивалей для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  | Р.А. Панченко, начальник отдела обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-07-01 | 2019-10-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | выполнение предусмотрено в 3 кв. 2019 г. | 700 | 0 | 0
1.2.4 | Проведение краевого конкурса для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы про-филактики безнадзорности и правонарушений несовер-шеннолетних «Здравствуй, мама!» |  | Р.А. Панченко, начальник отдела обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-11-01 | 2019-11-29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |  | выполнение предусмотрено в 4 кв. 2019 г. | 250 | 0 | 0
1.2.5 | Проведение семинаров-совещаний, научно-практических конференций для работников отделов по делам несовершеннолетних администраций муниципалных образований Краснодарского края |  | Р.А. Панченко, начальник отдела обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-07-01 | 2019-10-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.4 | 0 | 0 | 0 | выполнение предусмотрено в 3 кв. 2019 г. | 283.4 | 0 | 0
1.2.6 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение Недели детской и юношеской книги |  | Т.В. Мячина, начальник отдела библиотечной, му-зейной и выставоч-ной деятельности министерства куль-туры Краснодарско-го края | 2019-01-09 | 2019-03-29 | 2019-01-09 |  | 0 | 0 | 24.8 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено | 24.8 | 24.8 | 0
1.3 | Задача 3. Всесторонняя поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | [6 empty] | 331.4 | 331.4 | 1749.5 | 1649.5 | 19912.8 | 0 | 5669.7 | 0 |  | 27663.4 | 1980.9 | 0
1.3.2 | Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края (детские дома-интернаты для умственно отсталых детей), в том числе: |  | Н.Н. Ярошенко, начальник отдела по вопросам капитального ремонта и строительства ми-нистерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2019-04-01 |  | 0 | 0 | 100 | 266.1 | 2371.9 | 0 | 916.5 | 0 |  | 3388.4 | 266.1 | 0
1.3.2.1 | проведение капитального ремонта, в том числе подготовка отдельных разделов проектной документации, проверка достоверности опредления сметной стоимости, строительный контроль |  |  | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2019-04-01 |  | 0 | 0 | 100 | 266.1 | 2371.9 | 0 | 916.5 | 0 | По запросу учреждения во 2 кв. 2019 г. был увеличен предельный объем квартального финансирования на сумму 166,1 тыс. руб. Будут внесены изменения в план реализации ГП "Дети Кубани" | 3388.4 | 266.1 | 0
1.3.3 | Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края (реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями, комплексные центры реабилитации инвалидов, обслуживающие детей-инвалидов), в том числе: |  | Н.Н. Ярошенко, начальник отдела по вопросам капиталь-ного ремонта и строительства министерства труда и социального развития Краснодарского края, И.А. Шульга, начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 |  | 331.4 | 331.4 | 1386.3 | 1120.2 | 17540.9 | 0 | 4456.4 | 0 | В приказе о внесении изменений в план реализации ГП КК "Дети Кубани" № 1067 от 28.06.2019 г. допущена арифметическая ошибка, будут внесены изменения | 23715 | 1451.6 | 0
1.3.3.1 | проведение капитального ремонта, в том числе подготовка отдельных разделов проектной документации, проверка достоверности опредления сметной стоимости, строительный контроль |  | Н.Н. Ярошенко, начальник отдела по вопросам капитального ремонта и строительства министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 |  | 309.1 | 309.1 | 1259.5 | 993.4 | 14000 | 0 | 4431.4 | 0 | Оплата произведена по факту выполнения работ. В план реализации ГП КК "Дети Кубани" будут внесены изменения. | 20000 | 1302.5 | 0
1.3.3.2 | приобретение автомобильного транспорта, в том числе для перевозки детей-инвалидов колясочников |  | И.А. Шульга, начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального раз-вития Краснодар-ского края | 2019-07-01 | 2019-10-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | выполнение запланировано на 3 кв. 2019 г. | 2900 | 0 | 0
1.3.3.3 | приобретение специального технического оснащения согласно ГОСТ Р 52882-2007 «Специальное техническое оснащение учреждений социального обслуживания» |  |  | 2019-04-01 | 2019-10-01 | 2019-04-01 |  | 22.3 | 22.3 | 101.8 | 101.8 | 590.9 | 0 | 0 | 0 | В приказе № 1067 " О внесении изменений в план реализации ГП КК Дети Кубани" допущена арифмитеческая ошибка. ГКУ СО КК "Новороссийским комплексным центром реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями" приобретено реабилитационное оборудование на сумму 120,0 тыс. рублей, в план реализации будут внесены изменения. | 715 | 124.1 | 0
1.3.3.4 | проведение конференций, семинаров, в том числе межведомственных, по вопросам комплексной реабилитации детей-инвалидов и ранней помощи |  |  | 2019-04-01 | 2019-12-27 | 2019-04-01 |  | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 | 0 | 25 | 0 | ГКУ СО КК "Сочинский реабилитационный центр" проведен краевой межведомственный семинар. | 100 | 25 | 0
1.3.5 | Предоставление субсидий гос-ударственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фести-валя художественного творче-ства детей-инвалидов «Солнце в ладонях» |  | Ю.А. Фомина, начальник отдела народного творче-ства и социально-культурной деятель-ности министерства культуры Красно-дарского края | 2019-10-01 | 2019-12-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | выполнение запланировано на 4 кв. 2019 г. | 84.8 | 0 | 0
1.3.7 | Предоставление субсидий гос-ударственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на организацию показа спектаклей для детей-инвалидов и детей-сирот |  | Ю.А. Фомина, начальник отдела народного творче-ства и социально-культурной дея-тельности министер-ства культуры Крас-нодарского края | 2019-10-01 | 2019-12-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | выполнение запланировано на 4 кв. 2019 г. | 212 | 0 | 0
1.3.8 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям Краснодарского края на организацию предоставления дополнительного образования детям-инвалидам |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края | 09.01.2019 | 2019-12-30 | 09.01.2019 |  | 0 | 0 | 263.2 | 263.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 263.2 | 263.2 | 0
1.4 | Задача 4. Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа | [6 empty] | 15211.5 | 15211.5 | 198602.7 | 198625.8 | 741110.8 | 0 | 827382.4 | 0 |  | 1782307.4 | 213837.3 | 0.02 | 1782307.4 | 0
1.4.1 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-шихся без попечения родите-лей (далее также – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа), в соответствии с Законом Краснодарского края «Об обеспечении дополни-тельных гарантий прав на имущество и жилое помеще-ние детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-дителей, в Краснодарском крае» в части приобретения, строительства (в том числе участия в долевом строитель-стве) жилых помещений и включения таких жилых по-мещений в муниципальный специализированный жилищ-ный фонд с отнесением их к жилым помещениям для де-тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-дителей; предоставления де-тям-сиротам и детям, остав-шимся без попечения родите-лей, лицам из их числа жилых помещений муниципального специализированного жилищ-ного фонда по договорам най-ма специализированного жи-лого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-дителей; исключения жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-шихся без попечения родите-лей, из муниципального спе-циализированного жилищного фонда и заключения с детьми-сиротами и детьми, оставши-мися без попечения родите-лей, лицами из их числа дого-вора социального найма в от-ношении данных жилых по-мещений, в том числе: |  | В.В. Стратий, начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 |  | 9085.6 | 9085.6 | 190473 | 190473 | 723344.6 | 0 | 816903.6 | 0 | Оплата производится по мере заключения контрактов и подписания актов приема жилых помещений. Муниципальными образованиями (26) по результатам проведения конкурсных процедур заключены контракты на приобретение 334 жилых помещений для детей-сирот. В план реализации ГП КК "Дети Кубани" в связи с допущенными арифметическими ошибками будут внесены изменения. | 1739806.8 | 199558.6 | -0.02
[17 empty] | 0 | 0 | 0
| из краевого бюджета | [6 empty] | 9085.6 | 9085.6 | 108955.9 | 108955.9 | 604399.8 | 0 | 701829.5 | 0 |  | 1424270.8 | 118041.5
[8 empty] | 0 | 0 | 22848.9 | 22848.9 | 31474.4 | 0 | 21405.9 | 0 |  | 75729.2 | 22848.9
| из федерального бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 58668.2 | 58668.2 | 87470.4 | 0 | 93668.2 | 0 |  | 239806.8 | 58668.2
1.4.2 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на осуществление выплат единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета |  | В.В. Стратий, начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 |  | 31.2 | 31.2 | 36.4 | 41.6 | 67.6 | 0 | 26 | 0 | Перечисление средств краевого бюджета в муниципальные образования КК осуществляется на основании предоставленных заявок. Направлены средства на предоставление единовременных пособий на оформление в собственность 16 жилых помещений на сумму 83,2 тыс.руб. В план реализации ГП КК "Дети Кубани" будут внесены изменения. | 161.2 | 72.8 | 0.04
1.4.3 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на осуществление выплат единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (по-печителей), а также по оконча-нии службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учре-ждений, исполняющих наказа-ние в виде лишения свободы, при их возвращении в указан-ные жилые помещения |  | В.В. Стратий, начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-01-09 | 2019-12-31 |  |  | 0 | 0 | 363 | 363 | 1188 | 0 | 924 | 0 | денежные средства распределены между 16 муниципальными образованиями на ремонт 24 жилых помещений для детей-сирот. Направлены средства на предоставление единовременных пособий на ремонт 5 жилых помещений на сумму 429,0 тыс.руб. Ведется работа с претендентами на получение единовременного пособия. | 2475 | 363 | 0
1.4.4 | Предоставление лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при наличии медицинских показаний путевок в санаторно-курортные организации |  | В.С. Луценко, начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей управления оздоровления и отдыха детей мини-стерства труда и со-циального развития Краснодарского края | 2019-07-01 | 2019-09-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | Период оказания услуг сентябрь-ноябрь 2019 г. | 1650 | 0 | 0
1.4.5 | Оплата проезда к месту лечения в санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний и обратно лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-чения родителей |  | В.С. Луценко, начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей управления оздоровления и отдыха детей мини-стерства труда и со-циального развития Краснодарского | 2019-07-01 | 2019-09-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | Оплата производится по факту оздоровления и отдыха лиц из числа детей-сирот, период оказания услуг сентябрь-ноябрь 2019 г. | 50 | 0 | 0
1.4.6 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на выявление обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации и осуществление контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставши-мися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда |  | Е.И. Печонова, начальник планово- финансового отдела, В.В. Стратий, начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 |  | 6045.3 | 6045.3 | 7730.3 | 7748.2 | 14810.6 | 0 | 9528.8 |  | 2 ставки не введены в связи с тем, что выделенные средства не позволяют ввести дополнительную штатную единицу, 12 ставок вакантны, в связи с поиском кандидатов на замещение муниципальных должностей | 38115 | 13793.5 | 0
1.4.7 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение Недели детской книги «Добру откроется сердце ребенка» |  | Т.В. Мячина, начальник отдела библиотечной, му-зейной и выставоч-ной деятельности министерства культуры Краснодарского края | 09.01.2019 | 2019-03-29 | 09.01.2019 | 2019-03-29 | 49.4 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено | 49.4 | 49.4 | 0
1.5 | Задача 5. Обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей в Краснодарском крае | [6 empty] | 311.1 | 311.068 | 3153.7 | 2503.1 | 1119.8 | 0 | 3110.5 | 0 |  | 7695.1 | 2814.168 | 0
1.5.1 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на обеспечение участия обучающихся общеобразова-тельных организаций и организаций дополнительного образования в краевых интеллектуальных, в том числе творческих конкурсах, физкультурно-спортивных мероприятиях |  | Е.И. Аршинник, начальник отдела воспитания и до-полнительного об-разования мини-стерства образова-ния, науки и моло-дежной политики Краснодарского края | 01.04.2019 | 2019-10-10 | 01.04.2019 |  | 0 | 0 | 1852.3 | 1285 | 307.8 | 0 | 0 | 0 | выполнение мероприятия запланировано в 3 кв.2019 г. | 2160.1 | 1285 | 0
1.5.2 | Выплата ежегодных премий администрации Краснодарского края одаренным школьникам за успехи в области образовательной деятельности, культуры, спорта |  | О.А. Лозовая, начальник отдела общего образования министерства образования, науки и мо-лодежной политики Краснодарского края | 2019-11-01 | 2019-12-25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | выполнение мероприятия запланировано в 4 кв.2019 г. | 1400 | 0 | 0
1.5.7 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение краевых мероприятий среди учащихся образовательных организаций (художественно-эстетической, эколого-биологической, туристско-краеведческой, технической направленностей, форумов и других мероприятий для одаренных детей) |  | Е.И. Аршинник, начальник отдела организации воспи-тательной работы министерства обра-зования, науки и мо-лодежной политики Краснодарского края | 01.03.2019 | 2019-10-30 | 01.03.2019 |  | 0 | 0 | 1 201,4 | 1118.1 | 538.9 | 0 | 1 643,8 | 0 | выполнение мероприятия запланировано в 3--4 кв. 2019 г. | #VALUE! | 1118.1 | 0
1.5.8 | Предоставление субсидий гос-ударственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на участие детских творческих коллективов и солистов в краевых, международных, региональных, всероссийских фестивалях и конкурсах |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края | 2019-01-09 | 2018-12-30 | 2019-01-09 |  | 9.5 | 9.468 | 0 | 0 | 237.3 | 0 | 0 | 0 | выполнение мероприятия запланировано в 3 кв. 2019 г. | 246.8 | 9.468 | 0
1.5.10 | Предоставление субсидий гос-ударственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля детских фольклорных коллективов «Кубанский казачок» |  | Ю.А. Фомина, начальник отдела народного творче-ства и социально-культурной деятельности министерства культуры Красно-дарского края | 09.01.2019 | 2019-03-29 | 09.01.2019 |  | 132.5 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено | 132.5 | 132.5 | 0
1.5.12 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевой выставки – конкурса творческих работ учащихся детских художественных школ и художественных отделений школ искусств Краснодарского края |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительного и профессионального образования мини-стерства культуры Краснодарского края | 2019-01-09 | 2019-03-29 | 2019-01-09 | 2019-03-29 | 66.7 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено | 66.7 | 66.7 | 0
1.5.16 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого конкурса исполнительского мастерства учащихся-солистов, ансамблей и ор-кестров народных инстру-ментов детских музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края | 2019-01-09 | 2019-03-29 | 2019-01-09 | 2019-03-29 | 102.4 | 102.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено | 102.4 | 102.4 | 0
1.5.17 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого конкурса исполнительского мастерства учащихся-солистов, ансамблей и ор-кестров отделений духовых и ударных инструментов детских музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 2019-04-01 | 2019-03-29 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено | 100 | 100 | 0
1.5.18 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого конкурса-фестиваля театральных коллективов детских музыкальных, художественных школ и школ искусств Краснодарского края «Золотой петушок» |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края | 01.10.2019 | 2019-12-30 |  | 2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | выполнение мероприятия запланировано на 4 кв. 2019 г. | 66.7 | 0 | 0
1.5.24 | Предоставление субсидий гос-ударственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля детского художественного творчества «Кубанские просторы» |  | Ю.А. Фомина, начальник отдела народного творче-ства и социально-культурной дея-тельности мини-стерства культуры Краснодарского края | 09.01.2019 | 2019-12-30 | 09.01.2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | выполнение запланировано на 3 кв. 2019 г. | 35.8 | 0 | 0
| Контрольное событие 1.5 Приказ министерства культуры Краснодарского края об утверждении результатов отбора заявок и утверждения перечня мероприятий и объемов субсидий (организационно-финансовый план) на участие в реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани» на 2019 год, в результате чего будут предоставлены субсидии государственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на проведение мероприятий в соответствии с поквартальным распределением прогноза кассовых выплат из краевого бюджета |  | Н.В. Ощепкова, начальник отдела государственных программ финансо-во-экономического управления мини-стерство культуры Краснодарского края | 09.01.2019 | 2019-03-29 | 09.01.2019 | 2019-01-15 | х | х | х | х | х | х | х | х | утвержден
1.6 | Задача 6. Обеспечение отдыха и оздоровления детей в Краснодарском крае | [6 empty] | 22722.1 | 22722.1 | 201478.7 | 189804.3 | 452717.3 | 0 | 299907.6 | 0 |  | 976825.7 | 212526.4 | -0.04
1.6.2 | Предоставление социальной выплаты в целях частичной компенсации родителям (за-конным представителям) стои-мости приобретенных путевок (курсовок) для детей |  | В.С. Луценко, начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и со-циального развития Краснодарского | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 |  | 22722.1 | 22722.1 | 1724.1 | 1724 | 5998.1 | 0 | 2693 |  |  | 33137.3 | 24446.1 | 0
1.6.4 | Организация отдыха и оздо-ровления (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), сана-торно-курортного лечения, в том числе в амбулаторных условиях (амбулаторно-курортное лечение), детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации: детей-инвалидов, детей, один из родителей (законных представителей) которых яв-ляется инвалидом, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей, состоящих на учете в управлениях социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в муниципальных образованиях, а также воспитанников государственных казенных общеобразовательных учреждений, государственных бюджетных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края, в организациях отдыха детей и их оздоровления |  | В.С. Луценко, начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей управления оздоровления и отдыха детей мини-стерства труда и со-циального развития Краснодарского | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2019-04-01 |  | 0 | 0 | 105488.4 | 105488.4 | 350000 | 0 | 296814.6 | 0 |  | 752303 | 105488.4 | 0
1.6.6 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение туристско-краеведческих мероприятий с детьми |  | Е.И. Аршинник, начальник отдела организации воспи-тательной работы министерства обра-зования, науки и мо-лодежной политики Краснодарского края | 01.04.2019 | 2019-11-15 | 01.04.2019 |  | 0 | 0 | 857.5 | 549.3 | 3744 | 0 | 400 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено в 3 кв. 2019 года. | 5001.5 | 549.3 | 0
1.6.7 | Предоставление субсидий гос-ударственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на организацию отдыха детей (за исключением отдыха в каникулярное время) в лагерях дневного и круглосуточного пребывания на базе государственных специальных (коррекционных) образовательных организаций Краснодарского края |  | О.П. Капралова, начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 25.05.2019 | 2019-06-10 | 25.05.2019 | 2019-06-10 | 0 | 0 | 543.6 | 543.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено | 543.6 | 543.6 | 0
1.6.8 | Предоставление субсидий гос-ударственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на организацию отдыха и оздоровления детей (за исклю-чением отдыха в каникулярное время), обучающихся в орга-низациях дополнительного образования Краснодарского края, координацию и регули-рование деятельности которых осуществляет министерство образования, науки и моло-дежной политики Краснодар-ского края, а также участников краевых мероприятий, сорев-нований и конкурсов в про-фильных сменах по направле-ниям (физкультурно-спортивное, эколого-биологическое, научно-техническое, творческое, об-щеинтеллектуальное) на базе оздоровительных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края |  | Е.И. Аршинник, начальник отдела организации воспитательной работы министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 01.04.2019 | 2019-09-28 | 01.04.2019 |  | 0 | 0 | 2489.2 | 0 | 16834.5 | 0 | 0 | 0 | реализация мероприятия запланирована на 3 кв, в план реализации будут внесены изменения | 19323.7 | 0 | 0
1.6.9 | Организация отдыха и оздо-ровления одаренных детей, участников детских творче-ских коллективов (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) |  | Ю.А. Фомина, начальник отдела народного творче-ства и социально-культурной деятельности министерства культуры Красно-дарского края | 09.01.2019 | 2019-12-30 | 09.01.2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030.4 | 0 | 0 | 0 | реализация мероприятия запланирована на 3 кв. 2019 г. | 2030.4 | 0 | 0
1.6.12 | Финансовое обеспечение дея-тельности казенного учрежде-ния на организацию и обеспе-чение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в канкулярное время) |  | отдел реализации программных мероприятий и обеспечения деятельности учреждений министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 01.04.2019 | 2019-09-30 | 01.04.2019 |  | 0 | 0 | 250 | 218.8 | 1236.2 | 0 | 0 | 0 | реализация мероприятия запланирована в 3 кв. 2019 г | 1486.2 | 218.8 | 0
1.6.14 | Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на орга-низацию отдыха детей в про-фильных лагерях, организо-ванных муниципальными об-разовательными организация-ми, осуществляющими органи-зацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания |  | Е.И. Аршинник, начальник отдела воспитания и до-полнительного об-разования мини-стерства образова-ния, науки и моло-дежной политики Краснодарского края Ю.В. Волобуев, начальник отдела финансового обес-печения муници-пальных образова-ний края министер-ства образования, науки и молодежной политики Красно-дарского края | 14.05.2019 | 2019-12-31 | 14.05.2019 |  | 0 | 0 | 60000 | 51154.3 | 60000 | 0 | 0 | 0 | реализация мероприятия запланирована на 3 кв. 2019 г | 120000 | 51154.3 | 0
1.6.15 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование ме-роприятий по организации от-дыха детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей в Краснодарском крае |  | В.С. Луценко, начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей управления оздоровления и отдыха детей мини-стерства труда и со-циального развития Краснодарского | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2019-04-01 |  | 0 | 0 | 29234 | 29234 | 10766 | 0 | 0 | 0 | выполнение мероприятия запланировано в 3 кв. 2019 года | 40000 | 29234 | 0.04
1.6.16 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на оплату проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно |  | Ю.Л. Босенко, начальник отдела развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, управления по работе с несовершеннолетними, опеки и попечительства министерства труда и социального развития и семейной политики Краснодарского края | 01.04.2019 | 2019-12-30 | 01.04.2019 |  | 0 | 0 | 891.9 | 891.9 | 2108.1 | 0 | 0 | 0 | реализация мероприятия запланирована на 3 кв. 2019 г | 3000 | 891.9 | 0
Итого по государственной программе, в том числе | [7 empty] | 39386.2 | 39386.168 | 409822.3 | 398255 | 1259229.5 | 0 | 1160153.5 | 0 |  | 2868591.5 | 437641.168 | 0.06
из краевого бюджета | [7 empty] | 39386.2 | 39386.168 | 351154.1 | 339586.8 | 1171759.1 | 0 | 1066485.3 | 0 |  | 2628784.7 | 378972.968
из федерального бюджета | [7 empty] | 0 | 0 | 58668.2 | 58668.2 | 87470.4 | 0 | 93668.2 | 0 |  | 239806.8 | 58668.2
Начальник отдела реализации национальных проектов и государственных программ | [15 empty] | О.Г. Лычагина
Климова Екатерина Анатольевна, 259-22-97