## Финансирование
ОТЧЕТ
об исполнении финансирования государственной программы Краснодарского края
"Доступная среда"
наименование государственной программы
за 1 полугодие 2019 года
(за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)
Номер мероп-риятия1) | Наименование основного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы | Государственный заказчик, получатель субсидий (субвенций), ответственный за выполнение мероприятий, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный государственной программой на текущий год, тыс. рублей |  |  |  |  | Объем финансирования в тыс. рублей, предусмотренный на отчетную дату: |  |  |  |  | Профинансировано (кассовое исполнение) в отчетном периоде, тыс. рублей | [5 empty] | Заключено государственных контрактов на отчетную дату, тыс. рублей2) | Причины неосвоения средств по мероприятию 3) | Непосредственный результат реализации мероприятия |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия 4) | Причины невыполнения (несвоевременного выполнения) мероприятия 5)
[8 empty] | уточненной сводной бюджетной росписью |  |  |  | соглашениями с муниципальными образованиями
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | краевой бюджет6) | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | федеральный бюджет7) | краевой бюджет | краевой бюджет6) | местный бюджет | федеральный бюджет | федеральный бюджет7) | краевой бюджет | краевой бюджет6) | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  | наименование | единица измерения | плановое значение | фактическое значение
| ВСЕГО по государственной программе, в том числе: |  | 32700.6 | 70998.8 | 0 | 2690.4 | 0 | 32700.6 | 0 | 70998.8 | 0 | 1721.8 | 0 | 0 | 4916.6 | 0 | 235.0236 | 0 | 14565.904 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1. | Задача 1. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта в Краснодарском крае
| Всего по основным мероприятиям государственной программы, в том числе: |  | 19795.9 | 38792.9 | 0 | 2690.4 | 0 | 19795.9 | 0 | 38792.9 | 0 | 1721.8 | 0 | 0 | 3530.7 | 0 | 235.0236 | 0 | 13877.404 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.1 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий управлений и учреждений социальной защиты населения, в том числе: | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 4196.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4196.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.5 | 0 | 0 | 0 | 1011.6 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.1.1 | обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий управлений социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в муниципальных образованиях, в том числе путем оснащения специальными устройствами для получения информации инвалидами по зрению и с нарушением слуха | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 132.8 |  | количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий управлений социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в муниципальных образованиях | шт | 1 | 1 | выполнено
1.1.2 | обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 22.7 |  | количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий госу-дарственных казенных учреждений социального обслуживания Крас-нодарского края | шт | 3 | 0 | не выполнено
1.1.3 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания Краснодарского края на обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных бюджетных учреждений социального обслуживания Краснодарского края | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 1196.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.1 |  | количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий госу-дарственных бюджетных учреждений соци-ального обслуживания Краснодарского края | шт | 1 | 0 | не выполнено
1.2 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных казенных учреждений Краснодарского края – центров занятости населения | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 751.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |  | количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий госу-дарственных казенных учреждений Краснодарского края центров занятости населения | шт | 1 | 0 | не выполнено
1.3 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий учреждений культуры в Краснодарском крае, в том числе: | министерство культуры Краснодарского края | 0 | 3400 | 0 | 490.3 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 490.3 | 0 | 0 | 1366.8 | 0 | 172.4 | 0 | 1368.8 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.3.2 | предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по обеспечению жителей услугами организаций культуры путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий муниципальных учреждений культуры в Краснодарском крае | министерство культуры Краснодарского края | 0 | 510 | 0 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | количество кинотеатров, оснащенных необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и (или) тифлокомментированием | шт | 1 | 0 | не выполнено
1.3.5 | предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по обеспечению жителей услугами организаций культуры путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий муниципальных учреждений культуры Краснодарского края и (или) муниципальных учреждений дополнительного образования детей (детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств, домов детского творчества) (за исключением мероприятия, предусмотренного подпунктом 1.3.1 настоящего перечня) | министерство культуры Краснодарского края | 0 | 2890 | 0 | 420.7 | 0 | 0 | 0 | 2890 | 0 | 420.7 | 0 | 0 | 1366.8 | 0 | 172.4 | 0 | 1368.8 |  | количество доступ-ных для инвалидов и других маломобиль-ных групп населения зданий муниципаль-ных учреждений культуры в Красно-дарском крае и (или) детских музыкальных школ, художествен-ных школ, школ ис-кусств, домов детско-го творчества, функ-ции и полномочия учредителя в отноше-нии которых осу-ществляют органы местного самоуправ-ления муниципаль-ных образований Краснодарского края | шт | 7 | 0 | не выполнено
1.4 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края, в том числе: | министерство здравоохранения Краснодарского края | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494.5 | 0 | 0 | 0 | 1991.304 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.4.2 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Краснодарского края, государственным бюджетным профессиональным организациям Краснодарского края, подведомственным министерству здравоохранения Краснодарского края, на обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных бюджетных учреждений здравоохранения Краснодарского края, государственных бюджетных профессиогальных образовательных организаций Краснодарского края | министерство здравоохранения Краснодарского края | 0 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144.5 | 0 | 0 | 0 | 1641.304 |  | количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий госу-дарственных бюджет-ных учреждений, государственных бюджетных профессиональных образовательных орга-низаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края | шт. | 3 | 0 | не выполнено
1.4.3 | обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных казенных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края | министерство здравоохранения Краснодарского края | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 |  | количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий госу-дарственных казенных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края | шт. | 1 | 1 | выполнено
1.5 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий муниципальных учреждений спортивной направленности, в том числе по адаптивной физической культуре и спорту | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края | 0 | 2857 | 0 | 172.3 | 0 | 0 | 0 | 2857 | 0 | 172.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.3 |  | количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий муниципальных учреждений спортивной направленности | штук | 5 | 0 | не выполнено
1.7 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданийобразовательных организаций в части создания в дошкольных образовательных, общеобразовательных организециях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми- инвалидами качественного образования, в том числе: | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 19795.9 | 6251.3 | 0 | 968.3 | 0 | 19795.9 | 0 | 6251.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.7.2 | предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финанковому обеспечению реализации основных обобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) путем создания в муниципальных дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 11945 | 3772.1 | 0 | 827.3 | 0 | 11945 | 0 | 3772.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного оброазования | шт. | 7 | 0 | не выполнено
1.7.3 | предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключе-нием дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации) путем создания в муниципальных организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 2035.9 | 642.9 | 0 | 141 | 0 | 2035.9 | 0 | 642.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | количество муниципальных организаций дополнительного образования детей, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного оброазования | шт. | 2 | 0 | не выполнено
1.7.4 | организация мероприятий по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в государственных казенных общеобразовательных организациях, подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 5815 | 1836.3 | 0 | 0 | 0 | 5815 | 0 | 1836.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | количество государ-ственных казенных общеобразовательных организаций Краснодарского края, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качествен-ного образования | шт. | 3 | 0 | не выполнено
1.8 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения транспортной, дорожной и дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе: | министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края | 0 | 8236.2 | 0 | 1059.5 | 0 | 0 | 0 | 8236.2 | 0 | 1059.2 | 0 | 0 | 475.9 | 0 | 62.6236 | 0 | 9295.4 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.8.1 | предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации транспортного обслуживания населения путем оснащения общественного пассажирского транспорта радиоинформаторами транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению) | министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края | 0 | 300 |  | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 30.7 | 0 |  | 64.7 |  | 11.4 |  | 330.7 |  | Количество подвижного состава общественного пассажирского транспорта, оснащенного радиоинформаторами транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению) | шт | 4 | 4 | выполнено | Работы завершены, оплата будет осуществлена в 3 квартале 2019 года
1.8.2 | предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации транспортного обслуживания населения путем оснащения общественного пассажирского транспорта звуковыми и (или) визуальными (табло, исплей) информационными системами для обеспечения инвалидов и других маломобильных групп населения, а также других пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках | министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края | 0 | 436.2 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 436.2 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 136.2 | 0 | 24.0353 | 0 | 479.4 |  | Количество подвижного состава общественного пассажирского транспорта, оснащенного звуковыми и (или) визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспе-чения инвалидов и других маломобильных групп населения, а также других пассажиров сообщениями о марш-руте следования и остановках | шт | 6 | 7 | выполнено | Работы завершены, оплата будет осуществлена в 3 квартале 2019 года
1.8.3 | предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечения безопасности дорожного движения на них путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения пешеходных переходов, расположенных на автомобильных дорогах местного значения | министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края | 0 | 5000 | 0 | 726.5 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 726.4 | 0 | 0 | 275 | 0 | 27.1883 | 0 | 5726.4 |  | Количество пешеходных переходов, расположенных на автомобильных дорогах местного значения, на которых обеспечена доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения | шт | 60 | 0 | не выполнено
1.8.4 | предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечения безопасности дорожного движения на них путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта, расположенных на автомобильных дорогах местного значения | министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края | 0 | 2500 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 258.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2758.9 |  | Количество остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта, расположенных на автомобильных дорогах местного значения, на которых обеспечена доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения | шт | 20 | 0 | не выполнено
1.11 | предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным профессиональным образовательным организациям, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных бюджетных и автономных профессиональных образовательных организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края (за исключением мероприятия, предусмотренного подпунктом 1.10 настоящего перечня) | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий бюджетных и автономных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | шт. | 3 | 0 | не выполнено
2. | Задача 2. Повышение уровня и качества социальной интеграции инвалидов в общество в Краснодарском крае
| Всего по мероприятиям задача 2 государственной программы, в том числе: |  | 12904.7 | 17690.8 | 0 | 0 | 0 | 12904.7 | 0 | 17690.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768.6 | 0 | 0 | 0 | 633.7 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.1 | Поддержка деятельности и оснащение учреждений, в том числе: |  | 5142.4 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 5142.4 | 0 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.4 | 0 | 0 | 0 | 566.4 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.1.1 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту для поддержки деятельности путем приобретения оборудования, инвентаря, экипировки, компьютерной и оргтехники, транспортных средств, приспособленных для перевозки инвалидов | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края | 5142.4 | 3660 | 0 | 0 | 0 | 5142.4 | 0 | 3660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | поддержка деятельности государственных бюджетных учреждений Краснодарского края спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту | шт | 1 | 0 | не выполнено
2.1.2 | предоставление субсидий государственным автономным учреждениям социального обслуживания Краснодарского края на специальное техническое оснащение оборудованием государственных автономных учреждений социального обслуживания Краснодарского края | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |  | специальное техническое оснащение оборудованием государственных автономных учреждений социального обслуживания Краснодарского края | шт | 1 | 0 | не выполнено
2.1.3 | специальное техническое оснащение оборудованием государственных бюджетных учреждений социального обслуживания Краснодарского края | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 9640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | специальное техническое оснащение оборудованием государственных бюджетных учреждений социального обслуживания Краснодарского края | шт | 37 | 0 | не выполнено
2.1.4 | специальное техническое оснащение оборудованием государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.4 | 0 | 0 | 0 | 266.4 |  | специальное техническое оснащение оборудованием государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края | шт | 3 | 2 | не выполнено
2.2 | Организация дополнительного профессионального образования специалистов, в том числе: |  | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.2.1 | организация дополнительного профессионального образования специалистов органов социальной защиты населения по вопросам социальной интеграции инвалидов и обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 0 | 0 | 0 | 60.9 |  | дополнительное профессиональное образование специалистов органов социальной защиты населения | специалисты | 3 | 2 | не выполнено
2.2.3 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания Краснодарского края на организацию дополни-тельного профессионального образования специалистов государственных бюджетных учреждений социального обслуживания Краснодарского края по вопросам социальной ин-теграции инвалидов и обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | дополнительное профессиональное образование специалистов государственных бюджетных учреждений социального обслуживания | специалисты | 12 | 2 | не выполнено
2.2.4 | организация дополнительного профессионального образования специалистов государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края, подведомственных министерству труда и социального развития Краснодарского края, по вопросам социальной интеграции инвалидов и обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 |  | дополнительное профессиональное образование специалистов государственных казенных учреждений Краснодарского края, подведомственных министерству труда и социального развития Краснодарского края | специалисты | 16 | 14 | не выполнено
2.4 | Организация дополнительного профессионального образования специалистов по русскому жестовому языку, в том числе: |  | 0 | 496.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3 | 0 | 0 | 0 | 67.3 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.4.1 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края спортивной направленности, в том числе по адаптивной физической культуре и спорту на организацию дополнительного профессионального образования специалистов по русскому жестовому языку | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | дополнительное профессиональное образование специалистов по русскому жестовому языку | человек | 3 | 0 | не выполнено
2.4.4 | организация дополнительного профессионального образования специалистов государственных казенных учреждений, подведомственных министерству труда и социального развития Краснодарского края, по русскому жестовому языку | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3 | 0 | 0 | 0 | 67.3 |  | дополнительное профессиональное образование специалистов по русскому жестовому языку | специалист | 3 | 2 | не выполнено
2.4.5 | организация дополнительного профессионального образования специалистов государственных казенных общеобразовательных организаций, подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики Кранодарского края, по русскому жестовому языку | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 0 | 239.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | дополнительное профессиональное образование специалистов по русскому жестовому языку | чел. | 5 | 0 | не выполнено
2.5 | предоставление субсидий государственной профессиональной образова-тельной организации Краснодарского края на создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку ре-гиональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 7762.3 | 2451.3 | 0 | 0 | 0 | 7762.3 | 0 | 2451.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | количество создан-ных базовых про-фессиональных об-разовательных орга-низаций, обеспечи-вающих поддержку региональной си-стемы инклюзивного профессионального образования инвалидов | шт. | 1 | 0 | не выполнено
3 | Задача 3. Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Краснодарском крае
| Всего по мероприятиям задача 3 государственной программы, в том числе: |  | 0 | 577.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3.2 | Обеспечение реализации совместных мероприятий инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности, направленных на социальную интеграцию инвалидов в общество, в том числе: |  | 0 | 577.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3.2.1 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля художественного творчества инвалидов возрастной категории, определенной соответствующим учреждением, совместно с их сверстниками, не имеющими инвалидности, "Мы есть у тебя, Россия" | министерство культуры Краснодарского края | 0 | 147.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение краевого фестиваля художественного творчества инвалидов «Мы есть у тебя, Россия», охват 70 человек ежегодно | чел | 70 | 0 | не выполнено
3.2.2 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля художественного творчества детей-инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности, "Вместе мы сможем больше" | министерство культуры Краснодарского края | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля художественного творчества детей-инвали-дов и их сверстников, не имеющих инвалидности, «Вместе мы сможем больше» | чел | 150 | 150 | выполнено
3.2.3 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение Спортивного фестиваля для детей-инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности, в возрасте от 12 до 16 лет | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение Спортивного фестиваля, охват человек | чел | 20 | 0 | не выполнено
4 | Задача 4. Повышение качества жизни инвалидов в Краснодарском крае
| Всего по мероприятиям задача 4 государственной программы, в том числе: |  | 0 | 13538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.3 | 0 | 0 | 0 | 54.8 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
4.1 | Предоставление субсидий государственным автономным учреждениям социального обслуживания Краснодарского края на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в соответствии с краевым перечнем технических средств реабилитации, не вошедших в федеральный перечень | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 6400.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в соот-ветствии с краевым перечнем технических средств реабилитации | инвалидов | 1400 | 0 | не выполнено
4.2 | Обеспечение реализации культурно-массовых мероприятий, направленных на социальную интеграцию инвалидов в общество, в том числе: |  | 0 | 1977.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1977.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.3 | 0 | 0 | 0 | 54.8 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
4.2.1 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям культуры Краснодарского края на обеспечение участия инвалидов во всероссийских фестивалях художественного творчества инвалидов, конкурсах, турнирах, кубках и иных всероссийских культурно-массовых мероприятиях, направленных на социальную интеграцию инвалидов в общество | министерство культуры Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Х | Х | Х | Х |  | В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20.06.2019 № 357 финансирование мероприятия не предусмотрено. По состоянию на 01.07.2019 средства находятся на лицевом счету министерства культуры Краснодарского края
4.2.2 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевых фестивалей художественного творчества, конкурсов интеллектуальных игр среди инвалидов по зрению | министерство культуры Краснодарского края | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 39.8 |  | проведение краевых фестивалей художественного творчества, конкурсов интеллектуальных игр | чел | 4 / 350 | 2 / 120 | не выполнено
4.2.3 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля жестовой песни среди инвалидов с нарушением слуха | министерство культуры Краснодарского края | 0 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение краевого фестиваля жестовой песни | чел | 120 | 120 | выполнено
4.2.4 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого конкурса художественной самодеятельности среди девушек-инвалидов с нарушением слуха | министерство культуры Краснодарского края | 0 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение краевого конкурса художественной самодеятельности | чел | 120 | 0 | не выполнено
4.2.5 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля детского творчества среди детей-инвалидов с нарушением слуха | министерство культуры Краснодарского края | 0 | 162.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение краевого фестиваля детского творчества | чел | 100 | 0 | не выполнено
4.2.6 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания Краснодарского края на проведение краевых специальных спартакиад и фестивалей искусств среди инвалидов, проживающих в психоневрологических интернатах, реабилитационных центрах для лиц с умственной отсталостью, и среди детей-инвалидов, проживающих в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |  | проведение краевых специальных спартакиад и фестивалей искусств среди инвалидов, проживающих в психонев-рологических интернатах, реабилитационных центрах для лиц с умственной отсталостью, и среди детей-инвалидов, проживающих в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей | чел | 250 | 57 | не выполнено
4.2.7 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на проведение концертов для детей-инвалидов по зрению, учащихся музыкальных школ | министерство культуры Краснодарского края | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | колличество участников концертов для детей инвалидов по зрению, учащихся музыкальныъ школ | чел | 100 | 0 | не выполнено
4.2.10 | предоставление субсидий государственным автономным учреждениям, подведомственным министерству труда и социального развития Краснодарского края, на обеспечение участия инвалидов во всероссийских фестивалях художественного творчества инвалидов, конкурсах, турнирах, кубках и иных всероссийских культурно-массовых мероприятиях, направленных на социальную интеграцию инвалидов в общество | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | участие инвалидов по зрению во всероссийских мероприятиях, направленных на социальную интеграцию инвалидов в общество | чел | 35 | 0 | не выполнено
4.3 | Обеспечение реализации физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, направленных на социальную интеграцию инвалидов в общество, в том числе: |  | 0 | 3510.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3510.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
4.3.1 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение краевых спортивных соревнований для детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края | 0 | 305.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение краевых спортивных соревнований для детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата | чел | 70 | 0 | не выполнено
4.3.2 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение Спартакиады инвалидов Кубани | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края | 0 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение Спартакиады инвалидов Кубани | чел | 400 | 0 | не выполнено
4.3.3 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение краевых соревнований по различным видам спорта и спортивного фестиваля среди инвалидов по зрению | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение краевых соревнований по различным видам спорта и спортивного фестиваля среди инвалидов по зрению | штук мероприятий, человек | 4 / 350 | 0 | не выполнено
4.3.4 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение краевых спортивных фестивалей (за исключением мероприятий, указанных в пунктах 4.3.1, 4.3.3) | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение краевых спортивных фестивалей | штук мероприятий, человек | 2 / 150 | 0 | не выполнено
4.4 | Присуждение ежегодных именных премий главы администрации (губернатора) Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями, в том числе: |  | 0 | 1649.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1649.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
4.4.1 | выплата ежегодных именных премий главы администрации (губернатора) Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 1634.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1634.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | выплата ежегодных именных премий | премий | 15 | 0 | не выполнено
4.4.2 | изготовление дипломов лауреатов ежегодных именных премий главы администрации (губернатора) Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | изготовление дипломов лауреатов ежегодных именных премий | дипломов | 15 | 0 | не выполнено
5. | Задача 5. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Краснодарском крае
| Всего по мероприятиям задача 5 государственной программы, в том числе: |  | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
5.1 | Сопровождение и техническое обеспечение (приобретение компьютерной техники) государственной информационной системы «Доступная среда» | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | техническое сопровож-дение одной государ-ственной информационной системы | шт | 1 | 0 | не выполнено
Начальник отдела | [24 empty] | О.Г. Лычагина
Павлов Максим Юрьевич
8 (861) 259-65-04

## Показатели, критерии
ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей государственной программы Краснодарского края
"Доступная среда"
наименование государственной программы
за 1 полугодие 2019 года
(за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)
Номер целевого показателя1) | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевого показателя за: |  |  | Причины недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде2)
|  |  | аналогичный отчетный период прошлого года | текущий отчетный период
|  |  | факт | план | факт3)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Краснодарском крае | % | 74 | 66.1 | 78.6
2 | Доля приоритетных объектов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов в Краснодарском крае | % | 100 | 100 | 100
3 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты в Краснодарском крае | % | 97.4 | 97.1 | 100
4 | Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов органов службы занятости в Краснодарском крае | % | 100 | 98 | 100
5 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения в Краснодарском крае | % | 76.9 | 77.3 | 82.4
6 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры в Краснодарском крае | % | 77 | 58.5 | 86
7 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в Краснодарском крае | % | 88.5 | 88.8 | 92.2
8 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Краснодарском крае | % | 0 | 80.6 |  | Значение показателя рассчитывается по итогам года
9 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в Краснодарском крае | % | 0 | 18 |  | Значение показателя рассчитывается по итогам года
10 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Краснодарском крае | % | 0 | 22.6 |  | Значение показателя рассчитывается по итогам года
11 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Краснодарском крае | % | 0 | 99 |  | Значение показателя рассчитывается по итогам года
12 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Краснодарском крае | % | 0 | 95 |  | Значение показателя рассчитывается по итогам года
13 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Краснодарском крае | % | 0 | 45 |  | Значение показателя рассчитывается по итогам года
14 | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Краснодарском крае | % | 0 | 14.2 |  | Значение показателя рассчитывается по итогам года
15 | Доля парка подвижного состава автомобильного и наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава в Краснодарском крае | % | 32.7 | 25.3 | 53
16 | Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры в Краснодарском крае | % | 52.6 | 48.6 | 56.4
17 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Краснодарском крае | % | 81.9 | 76 | 82.8
18 | Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) | % | 0 | 105 |  | Значение показателя рассчитывается по итогам года
19 | Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | % | 0 | 7 |  | Значение показателя рассчитывается по итогам года
20 | Доля выпускников-инвалидов 9-х и 11-х классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов | % | 0 | 95 |  | Значение показателя рассчитывается по итогам года
21 | Доля профессиональных образовательных организаций, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья | % | показатель отсутствовал | 47 |  | Значение показателя рассчитывается по итогам года
1)Номер целевого показателя указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в государственной программе Краснодарского края (подпрограммы, ведомственной целевой программы).
2)В случае мониторинга значения показателя по итогам года, отражается источник информации (например: наименование региональной (при необходимости федеральной) статистической работы либо ведомственной статистики (с указанием реквизитов нормативного акта) с указанием их периодичности), а также указывается конкретная дата получения фактического значения целевого показателя.
3)В случае мониторинга значения показателя по итогам года, проставляется значение «рассчитывается по итогам года» либо указываются прогнозные (расчетные) данные.
Примечание. В форме не допускается исключать и добавлять графы и скрывать строки.
Начальник отдела |  |  |  |  | О.Г. Лычагина
Павлов Максим Юрьевич
8(861)259-65-04

## Лист1
ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей государственной программы Краснодарского края
"Доступная среда"
наименование государственной программы
за 1 полугодие 2019 года
(за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)
Номер целевого показателя1) | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевого показателя за: |  |  | Причины недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде2)
|  |  | аналогичный отчетный период прошлого года | текущий отчетный период
|  |  | факт | план | факт3)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Краснодарском крае | % | 74 | 66.1 | 78.6
2 | Доля приоритетных объектов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов в Краснодарском крае | % | 100 | 100 | 100
3 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты в Краснодарском крае | % | 97.4 | 97.1 | 100
4 | Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов органов службы занятости в Краснодарском крае | % | 100 | 98 | 100
5 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения в Краснодарском крае | % | 76.9 | 77.3 | 82.4
6 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры в Краснодарском крае | % | 77 | 58.5 | 86
7 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в Краснодарском крае | % | 88.5 | 88.8 | 92.2
8 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Краснодарском крае | % | 0 | 80.6 |  | Значение показателя рассчитывается по итогам года
9 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в Краснодарском крае | % | 0 | 18 |  | Значение показателя рассчитывается по итогам года
10 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Краснодарском крае | % | 0 | 22.6 |  | Значение показателя рассчитывается по итогам года
11 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Краснодарском крае | % | 0 | 99 |  | Значение показателя рассчитывается по итогам года
12 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Краснодарском крае | % | 0 | 95 |  | Значение показателя рассчитывается по итогам года
13 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Краснодарском крае | % | 0 | 45 |  | Значение показателя рассчитывается по итогам года
14 | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Краснодарском крае | % | 0 | 14.2 |  | Значение показателя рассчитывается по итогам года
15 | Доля парка подвижного состава автомобильного и наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава в Краснодарском крае | % | 32.7 | 25.3 | 53
16 | Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры в Краснодарском крае | % | 52.6 | 48.6 | 56.4
17 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Краснодарском крае | % | 81.9 | 76 | 82.8
18 | Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) | % | 0 | 105 |  | Значение показателя рассчитывается по итогам года
19 | Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | % | 0 | 7 |  | Значение показателя рассчитывается по итогам года
20 | Доля выпускников-инвалидов 9-х и 11-х классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов | % | 0 | 95 |  | Значение показателя рассчитывается по итогам года
21 | Доля профессиональных образовательных организаций, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья | % | показатель отсутствовал | 47 |  | Значение показателя рассчитывается по итогам года
1)Номер целевого показателя указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в государственной программе Краснодарского края (подпрограммы, ведомственной целевой программы).
2)В случае мониторинга значения показателя по итогам года, отражается источник информации (например: наименование региональной (при необходимости федеральной) статистической работы либо ведомственной статистики (с указанием реквизитов нормативного акта) с указанием их периодичности), а также указывается конкретная дата получения фактического значения целевого показателя.
3)В случае мониторинга значения показателя по итогам года, проставляется значение «рассчитывается по итогам года» либо указываются прогнозные (расчетные) данные.
Примечание. В форме не допускается исключать и добавлять графы и скрывать строки.
Начальник отдела |  |  |  |  | О.Г. Лычагина
Павлов Максим Юрьевич
8(861)259-65-04

## План реализации
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации государственной программы Краснодарского края
"Доступная среда"
наименование государственной программы
за 1 полугодие 2019 года
(за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия1) | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события2) | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события3) | Плановый срок начала реализации мероприятия (дд.мм.гггг) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дд.мм.гггг) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из краевого бюджета, тыс. рублей | [7 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации, неисполнения финансирования и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[8 empty] | I |  | II |  | III |  | IV
[8 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Основные мероприятия
1 | Задача 1. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта в Краснодарском крае
1.1.1 | обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий управлений социальной защиты населения министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края в муниципальных образованиях, в том числе путем оснащения специальными устройствами для получения информации инвалидами по зрению и с нарушением слуха |  | начальник отдела организации безбарьерной среды министерства труда и социального развития Краснодарского края Корзухина А.А. | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 | 0 | 99.1 | 99.1 | 33.8 | 33.7 | 767.1 | 0 | 0 | 0 | Х
1.1.2 | обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края |  | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 22.7 | 977.4 | 0 | 1100 | 0 | Х
1.1.3 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания Краснодарского края на обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных бюджетных учреждений социального обслуживания Краснодарского края |  | исполняющий обязанности начальника отдела организации деятельности домов-интернатов министерства труда и социального развития Краснодарского края Дегтярь Л.В. | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 636.5 | 0 | Х
1.2 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных казенных учреждений Краснодарского края центров занятости населения |  | начальник отдела организации безбарьерной среды министерства труда и социального развития Краснодарского края Корзухина А.А. | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 489.2 | 0 | 224.7 | 0 | Х
1.3.2 | предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по обеспечению жителей услугами организаций культуры путем оснащения кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитри-рованием и (или) тифло-комментированием |  | начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края Ощепкова Н.В. | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | Х
1.3.5 | предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по обеспечению жителей услугами организаций культуры путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий муниципальных учреждений культуры Краснодарского края и (или) муниципальных учреждений дополнительного образования детей (детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств, домов детского творчества) (за исключением мероприятия, предусмотренного подпунктом 1.3.1 настоящего перечня) |  | начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края Ощепкова Н.В. | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 387.8 | 1366.8 | 2502.2 | 0 | 0 | 0 | В рамках капитального ремонта здания Дома культуры «Молодежный» города-курорта Анапы поставка оборудования произведена ранее намеченного плана, в связи с этим финансирование осуществлено во втором квартале 2019 года по факту выполненных работ.
1.4.2 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Краснодарского края, государственным бюджетным профессиональным организациям Краснодарского края, подведомственным министерству здравоохранения Краснодарского края, на обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных бюджетных учреждений здравоохранения Краснодарского края, государственных бюджетных профессиогальных образовательных организаций Краснодарского края |  | начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Краснодарского края, Левченко Н.Д. | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 | 0 | 91.8 | 91.8 | 1144.5 | 1052.7 | 706.9 | 0 | 706.8 | 0 | Х
1.4.3 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных казенных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края |  | начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Краснодарского края, Левченко Н.Д. | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 0 | 0 | 350 | 350 | 100 | 0 | 0 | 0
1.5 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий муниципальных учреждений спортивной направленности, в том числе по адаптивной физической культуре и спорту |  | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, начальник отдела развития и эксплуатации спортивных сооружений Гарьковенко Д.Н. | 2019-07-01 | 2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1857 | 0 | Х
1.7.2 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финасовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государствеными образовательными стандартами) путем создания в муниципальных дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |  | начальник отдела дошкольного образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Поминчук С.В. | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15717.1 | 0 | 0 | 0 | Х
1.7.3 | предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации) путем создания в муниципальных организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |  | начальник отдела воспитания и дополнительного образования детей министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Аршинник Е.И. | 2019-07-01 | 2019-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2678.8 | 0 | 0 | 0 | Х
1.7.4 | организация мероприятий по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в государственных казенных общеобразовательных организациях, подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края |  | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Капралова О.П. | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7651.3 | 0 | 0 | 0 | Х
1.8.1 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации транспортного обслуживания населения путем оснащения общественного пассажирского транспорта радиоинформаторами транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению) |  | начальник отдела реализации государственной политики в области автомобильного транспорта, организации и безопасности дорожного движенияь министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Артемьев П.И. | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.6 | 64.7 | 197.4 | 0 | 0 | 0 | Работы завершены, оплата будет осуществлена в соответствии с заключенными договорами 3 квартале 2019 года.
1.8.2 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации транспортного обслуживания населения путем оснащения общественного пассажирского транспорта звуковыми и (или) визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения инвалидов и других маломобильных групп населения, а также других пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках |  | начальник отдела реализации государственной политики в области автомобильного транспорта, организации и безопасности дорожного движенияь министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Артемьев П.И. | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 136.2 | 136.2 | 300 | 0 | 0 | 0
1.8.3 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечения безопасности дорожного движения на них путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения наземных пешеходных переходов, расположенных на автомобильных дорогах местного значения |  | заместитель начальника управления развития автомобильных дорог, начальник отдела планирования дорожных работ управления развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Лаштабега Е.А. | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 275 | 500 | 0 | 3500 | 0 | По состоянию на 01.07.2019 строительно-монтажные работы не завершены. Оплата производится по факту выполненных работ.
1.8.4 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечения безопасности дорожного движения на них путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта, расположенных на автомобильных дорогах местного значения |  | заместитель начальника управления развития автомобильных дорог, начальник отдела планирования дорожных работ управления развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Лаштабега Е.А. | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | Х
1.11 | Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным профессиональным образовательным организациям, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных бюджетных и автономных профессиональных образовательных организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края (за исключением мероприятия, предусмотренного подпунктом 1.10 настоящего перечня) |  | начальник отдела профессионального образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Батютина Н.А. | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | Х
2 | Задача 2. Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Краснодарском крае
2.1.1 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту для поддержки деятельности путем приобретения оборудования, инвентаря, экипировки, компьютерной и оргтехники, транспортных средств, приспособленных для перевозки инвалидов |  | начальник отдела развития физической культуры, реализации комплекса ГТО и взаимодействия с муниципальными образованиями министерства физической культуры и спорта Краснодарского края Расков Д.Н. | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8802.4 | 0 | 0 | 0 | Х
2.1.2 | предоставление субсидий государственным автономным учреждениям социального обслуживания Краснодарского края на специальное техническое оснащение оборудованием государственных автономных учреждений социального обслуживания Краснодарского края |  | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | Х
2.1.3 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания Краснодарского края на специальное техническое оснащение оборудованием государственных бюджетных учреждений социального обслуживания Краснодарского края |  | начальник отдела организации социального обслуживания в управлении по социальной поддержки граждан министерства труда и социального развития Краснодарского края Неличев В.Н. | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9640 | 0 | Х
2.1.4 | специальное техническое оснащение оборудованием государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края |  | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 2019-01-09 | 2019-09-30 | 2019-01-09 | 0 | 29.8 | 29.8 | 236.6 | 236.6 | 433.6 | 0 | 0 | 0 | Х
2.2.1 | организация дополнительного профессионального образования специалистов органов социальной защиты населения по вопросам социальной интеграции инвалидов и обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур |  | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 66.9 | 60.9 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | Х
2.2.3 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания Краснодарского края на организацию дополнительного профессионального образования специалистов государственных бюджетных учреждений социального обслуживания Краснодарского края по вопросам социальной интеграции инвалидов и обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур |  | начальник отдела организации социального обслуживания в управлении по социальной поддержки граждан министерства труда и социального развития Краснодарского края Неличев В.Н. | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 57 | 0 | Х
2.2.4 | Организация дополнительного профессионального образования специалистов государственных казенных учреждений Краснодарского края, подведомственных министерству труда и социального развития Краснодарского края, по вопросам социальной интеграции инвалидов и обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур |  | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. начальник отдела специальных программ и сопровождения занятости инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Михайловская Л.Д. | 2019-01-09 | 2019-09-30 | 2019-01-09 | 0 | 6 | 6 | 67.8 | 68 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | Х
2.4.1 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края спортивной направленности, в том числе по адаптивной физической культуре и спорту на организацию дополнительного профессионального образования специалистов по русскому жестовому языку |  | начальник отдела развития физической культуры, реализации комплекса ГТО и взаимодействия с муниципальными образованиями министерства физической культуры и спорта Краснодарского края Расков Д.Н. | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | Х
2.4.4 | Организация дополнительного профессионального образования специалистов государственных казенных учреждений, подведомственных министерству труда и социального развития Краснодарского края, по русскому жестовому языку |  | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. начальник отдела специальных программ и сопровождения занятости инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Михайловская Л.Д. | 2019-01-09 | 2019-09-30 | 2019-01-09 | 0 | 45 | 45 | 10.5 | 22.3 | 141.5 | 0 | 0 | 0 | Обучение 1 специалиста завершено раньше планового срока
2.4.5 | Организация дополнительного профессионального образования специалистов государственных казенных общеобразовательных организаций, подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, по русскому жестовому языку |  | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Капралова О.П. | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.5 | 0 | 0 | 0 | Х
2.5 | предоставление субсидий государственной профессиональной образовательной организации Краснодарского края на создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов |  | начальник отдела профессионального образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Батютина Н.А. | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10213.6 | 0 | 0 | 0 | Х
3 | Задача 3. Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Краснодарском крае
3.2.1 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля художественного творчества инвалидов возрастной категории, определенной соответствующим учреждением, совместно с их сверстниками, не имеющих инвалидности, «Мы есть у тебя, Россия» |  | начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края Ощепкова Н.В. | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.1 | 0 | Х
3.2.2 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля художественного творчества детей-инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности, «Вместе мы сможем больше» |  | начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края Ощепкова Н.В. | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
| Контрольное событие - проведение краевого фестиваля художественного творчества детей-инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности, «Вместе мы сможем больше» |  | начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края Ощепкова Н.В. | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
3.2.3 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение Спортивного фестиваля для детей-инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности, в возрасте от 12 до 16 лет |  | начальник отдела развития физической культуры, реализации комплекса ГТО и взаимодействия с муниципальными образованиями министерства физической культуры и спорта Краснодарского края Расков Д.Н. | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | Х
4 | Задача 4. Повышение качества жизни инвалидов в Краснодарском крае
4.1 | Предоставление субсидий государственным автономным учреждениям социального обслуживания Краснодарского края на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в соответствии с краевым перечнем технических средств реабилитации, не вошедших в федеральный перечень |  | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400.5 | 0 | 0 | 0 | Х
4.2.2 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевых фестивалей художественного творчества, конкурсов интеллектуальных игр среди инвалидов по зрению |  | начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края Ощепкова Н.В. | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 40 | 69.8 | 545 | 0 | 30 | 0 | Отклонение связано с внесением изменений в план мероприятий краевых конкурсов среди инвалидов по зрению и переносом сроков проведения конкурса среди инвалидов по зрению "Что? Где? Когда?"
4.2.3 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля жестовой песни среди инвалидов с нарушением слуха |  | начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края Ощепкова Н.В. | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 0 | 0 | 182.5 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
| Контрольное событие – проведение краевого фестиваля жестовой песни среди инвалидов с нарушением слуха |  | начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края Ощепкова Н.В. | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 0 | 0 | 182.5 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено
4.2.4 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого конкурса художественной самодеятельности среди девушек-инвалидов с нарушением слуха |  | начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края Ощепкова Н.В. | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.5 | 0 | Х
4.2.5 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля детского творчества среди детей-инвалидов с нарушением слуха |  | начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края Ощепкова Н.В. | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.5 | 0 | Х
4.2.6 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания Краснодарского края на проведение краевых специальных спартакиад и фестивалей искусств среди инвалидов, проживающих в психоневрологических интернатах, реабилитационных центрах для лиц с умственной отсталостью, и среди детей-инвалидов, проживающих в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей |  | исполняющий обязанности начальника отдела организации деятельности домов-интернатов министерства труда и социального развития Краснодарского края Дегтярь Л.В. | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 125 | 0 | 0 | 0 | Х
4.2.7 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям культуры Краснодарского края на проведение концертов для детей-инвалидов по зрению, учащихся музыкальных школ |  | начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края Ощепкова Н.В. | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | Х
4.2.10 | предоставление субсидий государственным автономным учреждениям, подведомственным министерству труда и социального развития Краснодарского края, на обеспечение участия инвалидов во всероссийских фестивалях художественного творчества инвалидов, конкурсах, турнирах, кубках и иных всероссийских культурно-массовых мероприятиях, направленных на социальную интеграцию инвалидов в общество |  | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | Х
4.3.1 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение краевых спортивных соревнований для детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата |  | начальник отдела развития физической культуры, реализации комплекса ГТО и взаимодействия с муниципальными образованиями министерства физической культуры и спорта Краснодарского края Расков Д.Н. | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.5 | 0 | 0 | 0 | Х
4.3.2 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение Спартакиады инвалидов Кубани |  | начальник отдела развития физической культуры, реализации комплекса ГТО и взаимодействия с муниципальными образованиями министерства физической культуры и спорта Краснодарского края Расков Д.Н. | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 0 | Х
4.3.3 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение краевых соревнований по различным видам спорта и спортивного фестиваля среди инвалидов по зрению |  | начальник отдела развития физической культуры, реализации комплекса ГТО и взаимодействия с муниципальными образованиями министерства физической культуры и спорта Краснодарского края Расков Д.Н. | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | Х
4.3.4 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение краевых спортивных фестивалей (за исключением мероприятий, указанных в пунктах 4.3.1, 4.3.3 настоящего Перечня) |  | начальник отдела развития физической культуры, реализации комплекса ГТО и взаимодействия с муниципальными образованиями министерства физической культуры и спорта Краснодарского края Расков Д.Н. | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | Х
4.4.1 | выплата ежегодных именных премий главы администрации (губернатора) Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями |  | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1634.5 | 0 | Х
4.4.2 | изготовление дипломов лауреатов ежегодных именных премий главы администрации (губернатора) Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями |  | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Х
5 | Задача 5. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Краснодарском крае
5.1 | Сопровождение и техническое обеспечение (приобретение компьютерной техники) государственной информационной системы «Доступная среда» |  | Начальник отдела автоматизации и информационных технологий министерства труда и социального развития Краснодарского края Воробьев Е.Е. | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | Х
Итого по государственной программе | [7 empty] | 309.7 | 309.7 | 4452.8 | 4606.9 | 78993.3 | 0 | 19943.6 | 0
Начальник отдела | [15 empty] | О.Г. Лычагина
Павлов Максим Юрьевич
8(861)259-65-04