## Показатели, критерии
ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей государственной программы Краснодарского края
«Дети Кубани»
наименование государственной программы
за 9 месяцев 2019 года
№ номер показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя за: |  |  | Причины недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде
|  |  | аналогичный период прошлого года | текущий отчетный период
|  |  | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6
1.1 | Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Краснодарском крае от общей численности детей, проживающих в Краснодарском крае | % | 26 | 26.9 | 25.9 | Показатель расчитывается два раза в год (1 февраля и на 1 августа ), фактическое значение рассчитано по состоянию на 01.08.2019 года
1.2 | Число детей, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, вовлеченных в мероприятия спортивно-игровой и творческой направленности | чел. | 0 | 860 | - | расчитывается по итогам года
1.3 | Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания для детей и подростков с ограниченными возможностями (в общей численности детей-инвалидов, признанных в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" нуждающимися в социальных услугах) | % | 63 | 70 | 69.5 | рассчитывается ежеквартально (по итогам 9 мес. 2019 г.)
1.5 | Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями, по состоянию на конец финансового года | чел. | 6592 | 6021 | 7091 | расчитывается по итогам года
1.6.1 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году | чел. | 154 | 1272 | 253 | расчитывается по итогам года
1.7 | Число участников детских клубных формирований (в возрасте до 14 лет) | тыс. чел. |  | 146.1 | - | расчитывается по итогам года
1.8 | Число детей, обучающихся в детских школах искусств, детских музыкальных и художественных школах | тыс. чел. |  | 74.2 | - | расчитывается по итогам года
1.9 | Доля детей, получивших меры государственной поддержки в сфере организации оздоровления и отдыха детей от общего числа детей, проживающих в Краснодарском крае и внесенных в автоматизированную систему "Учет реализации прав детей на отдых и оздоровление в Краснодарском крае" | % |  | 60 | - | расчитывается по итогам года
Начальник отдела реализации национальных проектов и государственных программ |  | ___________________ |  |  | О.Г. Лычагина
(подпись)
Климова Екатерина Анатольевна, 259-22-97

## о выполнении плана реализации
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации государственной программы Краснодарского края
«Дети Кубани»
наименование государственной программы
за 9 месяцев 2019 года
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия1) | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события2) | Ста-тус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события3) | Плановый срок начала реализации мероприятия (дд.мм.гггг) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дд.мм.гггг) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из краевого бюджета, тыс. рублей | [7 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации, неисполнения финансирования и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[8 empty] | I |  | II |  | III |  | IV
[8 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Цель "Создание комфортной и доброжелательной среды для жизни детей, семей с детьми в Краснодарском крае"
1.1. | Задача 1. Снижение семейного неблагополучия, социально-средовая реабилитация и адаптация подростков | [6 empty] | 0 | 0 | 1675.9 | 1675.9 | 0 | 0 | 10915.6 | 0
1.1.1 | Присуждение Почетных дипломов главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям и выплата единовременных премий, в том числе: |  |  | 2019-11-01 | 2019-12-31 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0
1.1.1.1 | изготовление и вручение Почетных дипломов главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям |  | В.Н. Голыба, начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства в управлении оздоровления и отдыха детей министерства труда и соци-ального развития Краснодарского края | 2019-11-01 | 2019-12-05 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 кв. 2019 г.
1.1.1.2 | выплата единовременных премий многодетным матерям, награжденным Почетным ди-пломом главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям |  | В.Н. Голыба, начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства министерства труда и соци-ального развития Краснодарского края | 2019-11-25 | 2019-12-31 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 кв. 2019 г.
| Контрольное событие 1.1.1 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края «О награждении Почетным дипломом главы администрации (губернатора) Краснодарского края мног-детной матери» |  | В.Н. Голыба, начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства министерства труда и соци-ального развития Краснодарского края | 2019-11-01 | 2019-12-05 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.2 | Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций, в том числе: |  |  | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 2019-06-01 | х | 0 | 0 | 1675.9 | 1675.9 | 0 | 0 | 10597.6 | 0
1.1.2.1 | Международный день защиты детей |  | В.Н. Голыба, начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-06-01 | 2019-06-28 | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 1675.9 | 1675.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие выполнено
| Контрольное событие 1.1.2.1 Международный день защиты детей |  | В.Н. Голыба, начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-06-01 | 2019-06-28 | 2019-06-01 | 2019-06-01 | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.2.3 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на организацию и проведение новогодних представлений для одаренных детей и талантливой молодежи – участников и победителей конкурсов и фестивалей |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края | 2019-10-01 | 2019-12-31 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 кв. 2019 г.
| Контрольное событие 1.1.2.3. проведение новогодних представлений для одаренных детей и талантливой молодежи – участников и победителей конкурсов и фестивалей |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края | 2019-10-01 | 2019-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.2.4 | Приобретение новогодних по-дарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, в том числе: |  | В.Н. Голыба, начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-10-01 | 2019-12-31 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10490.1 | 0 | выполнение мероприятия прпедусмотрено в 4 кв. 2019 г.
| для воспитанников государственного казенного общеобразовательного учреждения, государственных казенных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края |  | И.Г. Исаева, начальник отдела организации деятельности учреждений несовершеннолетних министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-10-01 | 2019-12-31 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0
| Контрольное событие 1.1.2.4 приобретение новогодних подарков для воспитанников государственного казенного общеобразовательного учреждения, государственных казенных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края |  | И.Г. Исаева, начальник отдела организации деятельности учреждений несовершеннолетних министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-10-01 | 2019-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2 | Задача 2. Обеспечение профилактики безнадзорности и беспризорности в Краснодарском крае | [6 empty] | 810.1 | 810.1 | 3994.5 | 3994.5 | 27300.8 | 13685.8 | 29403 | 0
1.2.1 | Проведение физкультурно-спортивных мероприятий с детьми и подростками, в том числе: |  |  | 2019-04-01 | 2019-08-30 |  |  | 0 | 0 | 883.8 | 883.8 | 883.8 | 883.8 | 0 | 0
1.2.1.1 | Предоставление субсидий гос-ударственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение Всекубанского турнира по футболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края |  | С.В. Потанин, начальник отдела развития спорта высших достижений, массового спорта, организации и проведения особо значимых мероприятий министерства физической культуры и спорта Краснодарского края | 2019-07-01 | 2019-08-30 | 2019-07-01 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.8 | 883.8 | 0 | 0 | мероприятие выполнено
| Контрольное событие 1.2.1.1 проведение Всекубанского турнира по футболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края |  | С.В. Потанин, начальник отдела развития спорта высших достижений, массового спорта, организации и проведения особо значимых мероприятий министерства физической культуры и спорта Краснодарского края | 2019-07-01 | 2019-08-30 | 2019-07-01 | 2019-08-30 | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.1.2 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение Всекубанского турнира по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края |  | С.В. Потанин, начальник отдела развития спорта высших достижений, массового спорта, организации и проведения особо значимых мероприятий министерства физической культуры и спорта Краснодарского края | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 0 | 0 | 883.8 | 883.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие выполнено, по итогам конкурсных процедур сложилась экономия в сумме 4,4 тыс. рублей. Данные денежные средства возвращены в доход краевого бюджета
| Контрольное событие 1.2.1.2 проведение Всекубанского турнира по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края |  | С.В. Потанин, начальник отдела развития спорта высших достижений, массового спорта, организации и проведения особо значимых мероприятий министерства физической культуры и спорта Краснодарского края | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 2019-04-01 | 2019-06-28 | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.2 | Финансовое обеспечение деятельности государственного казенного общеобразовательного учреждения, государственных казенных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края и государственных казенных учреждений социального обслуживания для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, Краснодарского края, в том числе: |  | Н.Н. Ярошенко, начальник отдела по вопросам капитального ремонта и строительства министерства труда и социального развития Краснодарского края, И.Г. Исаева, начальник отдела организации деятельности учреждений для несовершеннолетних министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 | х | 810.1 | 810.1 | 3085.9 | 3085.9 | 25183.6 | 11847.3 | 29403 | 0
1.2.2.1 | проведение капитального ремонта, в том числе подготовка отдельных разделов проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости, строительный контроль |  | Н.Н. Ярошенко, начальник отдела по вопросам капитального ремонта и строительства министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 | х | 810.1 | 810.1 | 3085.9 | 3085.9 | 25183.6 | 11847.3 | 29403 | 0 | Оплата производится по мере заключения контрактов на выполнение подрядных работ, исполнение мероприятия предусмотрено до конца 2019 г.
| Контрольное событие 1.2.2.1 проведене капитального ремонта государственных казенных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края и государственных казенных учреждений социального обслуживания для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации Краснодарского края |  | Н.Н. Ярошенко, начальник отдела по вопросам капитального ремонта и строительства министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.3 | Проведение краевых фестивалей для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  | Р.А. Панченко, начальник отдела обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | финансирование освоено в полном объеме
| Контрольное событие 1.2.3 проведение краевых фестивалей для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  | Р.А. Панченко, начальник отдела обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | непосредственный результат не выполнен: проведен 1 краевой фестиваль с охватом 308 детей, второй фестиваль запланирован с 30.09.по 30.11.2019 г. с охватом 308 несовершеннолетних
1.2.4 | Проведение краевого конкурса для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «Здравствуй, мама!» |  | Р.А. Панченко, начальник отдела обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-11-01 | 2019-11-29 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | финансирование освоено в полном объеме, заключен гос.контракт на приобретение победителям конкурса подарочной и сувенирной продукции
| Контрольное событие 1.2.4 проведение краевого конкурса для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «Здравствуй, мама!» |  | Р.А. Панченко, начальник отдела обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-11-29 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | конкурс пройдет в период с 1.11 по 15.12.2019 г. во всех МО, в котором примут участие 244 несовершеннолетних
1.2.5 | Проведение семинаров-совещаний, научно-практических конференций для работников отделов по делам несовершеннолетних администраций муниципалных образований Краснодарского края |  | Р.А. Панченко, начальник отдела обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2019-07-01 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.4 | 4.7 | 0 | 0 | остаток средств в размере 278,7 тыс.руб. будет освоен в 4 кв. 2019 г., в план реализации будут внесены изменения
| Контрольное событие 1.2.5 проведение семинаров-совещаний, научно-практических конференций для работников отделов по делам несовершеннолетних администраций муниципалных образований Краснодарского края |  | Р.А. Панченко, начальник отдела обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2019-07-01 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | проведение семинаров запланировано на октябрь 2019 г.
1.2.6 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение Недели детской и юношеской книги |  | Т.В. Мячина, начальник отдела библиотечной, музейной и выставочной деятельности министерства культуры Краснодарского края | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 24.8 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие выполнено
1.3 | Задача 3. Всесторонняя поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | [6 empty] | 331.4 | 331.4 | 1649.5 | 1649.5 | 18196.2 | 10724.5 | 7486.3 | 0
1.3.2 | Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края (детские дома-интернаты для умственно отсталых детей), в том числе: |  | Н.Н. Ярошенко, начальник отдела по вопросам капитального ремонта и строительства ми-нистерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2019-04-01 | х | 0 | 0 | 266.1 | 266.1 | 2422.3 | 870.6 | 700 | 0
1.3.2.1 | проведение капитального ремонта, в том числе подготовка отдельных разделов проектной документации, проверка достоверности опредления сметной стоимости, строительный контроль |  |  | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2019-04-01 | х | 0 | 0 | 266.1 | 266.1 | 2422.3 | 870.6 | 700 | 0 | Оплата производится по мере заключения контрактов на выполнение подрядных работ, исполнение мероприятия предусмотрено до конца 2019 г.
| Контрольное событие 1.3.2 проведение капитального ремонта казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края (детские дома-интернаты для умственно отсталых детей) |  | Н.Н. Ярошенко, начальник отдела по вопросам капитального ремонта и строительства ми-нистерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2019-04-01 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.3.3 | Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края (реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями, комплексные центры реабилитации инвалидов, обслуживающие детей-инвалидов), в том числе: |  |  | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 | х | 331.4 | 331.4 | 1120.2 | 1120.2 | 15773.9 | 9853.9 | 6489.5 | 0 | выполнение предусмотрено в 1-4 кв. 2019 г.
1.3.3.1 | Проведение капитального ремонта, в том числе подготовка отдельных разделов проектной документации, проверка достоверности опредления сметной стоимости, строительный контроль |  | Н.Н. Ярошенко, начальник отдела по вопросам капитального ремонта и строительства министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 | х | 309.1 | 309.1 | 993.4 | 993.4 | 12283 | 8751.2 | 6414.5 | 0 | Оплата производится по мере заключения контрактов на выполнение подрядных работ, исполнение мероприятия предусмотрено до конца 2019 г.
| Контрольное событие 1.3.3.1 проведение капитального ремонта государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края (реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями, комплексные центры реабилитации инвалидов, обслуживающие детей-инвалидов) |  | Н.Н. Ярошенко, начальник отдела по вопросам капитального ремонта и строительства министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.3.3.2 | Приобретение автомобильного транспорта, в том числе для перевозки детей-инвалидов колясочников |  | И.А. Шульга, начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального раз-вития Краснодар-ского края | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2019-07-01 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 860.2 | 0 | 0 | Заключены контракты на поставку 2 ед. автотранспорта на общую сумму 3020,0 тыс. руб. Остаток средств в размере 2039,8 будет освоен в октябре 2019 г.
| Контрольное событие 1.3.3.2 приобретение автомобильного транспорта, в том числе для перевозки детей-инвалидов колясочников |  |  | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2019-07-01 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.3.3.3 | Приобретение специального технического оснащения согласно ГОСТ Р 52882-2007 «Специальное техническое оснащение учреждений социального обслуживания» |  |  | 2019-01-09 | 2019-09-30 | 2019-01-09 | х | 22.3 | 22.3 | 101.8 | 101.8 | 590.9 | 242.5 | 0 | 0 | Заключены контракты на приобретение специального технического оборудования на общую сумму 595,0 тыс. руб., средства будут освоены в октябре 2019 г..
| Контрольное событие 1.3.3.3 приобретение специального технического оснащения согласно ГОСТ Р 52882-2007 «Специальное техническое оснащение учреждений социального обслуживания» |  |  | 2019-01-09 | 2019-09-30 | 2019-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.3.3.4 | Проведение конференций, семинаров, в том числе межведомственных, по вопросам комплексной реабилитации детей-инвалидов и ранней помощи |  |  | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2019-04-01 | х | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | 0 | выполнение предусмотрено во 2, 4 кв. 2019 г.
| Контрольное событие 1.3.3.4 проведение конференций, семинаров, в том числе межведомственных, по вопросам комплексной реабилитации детей-инвалидов и ранней помощи |  |  | 2019-04-01 | 2014-12-31 | 2019-04-01 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.3.5 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля художественного творчества детей-инвалидов «Солнце в ладонях» |  | Ю.А. Фомина, начальник отдела народного творчества и социально-культурной деятельности министерства культуры Краснодарского края | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 2019-10-01 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | выполнение предусмотрено в 4 кв. 2019 г.
| Контрольное событие 1.3.5 проведение краевого фестиваля художественного творчества детей-инвалидов «Солнце в ладонях» |  | Ю.А. Фомина, начальник отдела народного творчества и социально-культурной деятельности министерства культуры Краснодарского края | 2019-10-01 | 2019-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.3.7 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на организацию показа спектаклей для детей-инвалидов и детей-сирот |  | Ю.А. Фомина, начальник отдела народного творчества и социально-культурной деятельности министерства культуры Краснодарского края | 2019-10-01 | 2019-12-31 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | выполнение предусмотрено в 4 кв. 2019 г.
| Контрольное событие 1.3.7 показ спектаклей для детей-инвалидов и детей-сирот |  | Ю.А. Фомина, начальник отдела народного творче-ства и социально-культурной дея-тельности министер-ства культуры Крас-нодарского края | 2019-10-01 | 2019-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.3.8 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям Краснодарского края на организацию предоставления дополнительного образования детям-инвалидам |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 0 | 0 | 263.2 | 263.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | финансирование освоено в полном объеме
| Контрольное событие 1.3.8 предоставления дополнительного образования детям-инвалидам |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 2019-04-01 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | непосредсвенный результат не выполнен, приобретение музыкальных инстументов запланировано в 4 кв., оплата по факту поставки
1.4 | Задача 4. Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа | [6 empty] | 15211.5 | 15211.5 | 198625.8 | 198625.8 | 729131 | 404353.6 | 838572.2 | 0
1.4.1 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее также – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа), в соответствии с Законом Краснодарского края от 3 июня 2009 г. № 1748-КЗ «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае» в части приобретения, строительства (в том числе участия в долевом строительстве) жилых помещений и включения таких жилых помещений в муниципальный специализированный жилищный фонд с отнесением их к жилым помещениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; исключения жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из муниципального спе-циализированного жилищного фонда и заключения с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа договора социального найма в от-ношении данных жилых помещений, в том числе: |  | В.В. Стратий, начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 | х | 9085.6 | 9085.6 | 190473 | 190473 | 723344.6 | 395472.9 | 816903.6 | 0 | Оплата производится по мере заключения контрактов и подписания актов приема-передачи жилых помещений. Выполнение мероприятия предусмотрено в 1-4 кв. 2019 г.
| из краевого бюджета | [6 empty] | 9085.6 | 9085.6 | 108955.9 | 108955.9 | 604399.8 | 359822.5 | 684163.5 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 22848.9 | 22848.9 | 31474.4 | 9992.7 | 39071.9 | 0
| из федерального бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 58668.2 | 58668.2 | 87470.4 | 25657.7 | 93668.2 | 0
| Контрольное событие 1.4.1 предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | В.В. Стратий, начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.4.2 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на осуществление выплат единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета |  | В.В. Стратий, начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 | х | 31.2 | 31.2 | 41.6 | 41.6 | 67.6 | 20.8 | 20.8 | 0 | Перечисление средств в муниципальные образования осуществляется на основании предоставленных заявок, исполнение мероприятия предусмотрено до конца 2019 г.
| Контрольное событие 1.4.2 предоставление выплат единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения) |  | В.В. Стратий, начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.4.3 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на осуществление выплат единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения |  | В.В. Стратий, начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2019-04-01 | х | 0 | 0 | 363 | 363 | 1188 | 1180.3 | 924 | 0 | выполнение предусмотрено во 2-4 кв. 2019 г.
| Контрольное событие 1.4.3 предоставление выплат на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в ВС РФ или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения |  | В.В. Стратий, начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2019-04-01 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.4.4 | Предоставление лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при наличии медицинских показаний путевок в санаторно-курортные организации |  | В.С. Луценко, начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей управления оздоровления и отдыха детей мини-стерства труда и со-циального развития Краснодарского края | 2019-10-01 | 2019-12-31 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.1 | 0 | выполнение предусмотрено в 4 кв. 2019 г.
| Контрольное событие 1.4.4 предоставление лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при наличии медицинских показаний путевок в санаторно-курортные организации |  | В.С. Луценко, начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей управления оздоровления и отдыха детей мини-стерства труда и со-циального развития Краснодарского края | 2019-10-01 | 2019-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.4.5 | Оплата проезда к месту лечения в санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний и обратно лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-чения родителей |  | В.С. Луценко, начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей управления оздоровления и отдыха детей мини-стерства труда и со-циального развития Краснодарского края | 2019-10-01 | 2019-12-31 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | выполнение предусмотрено в 4 кв. 2019 г.
| Контрольное событие 1.4.5 осуществление Оплаты проезда к месту лечения в санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний и обратно лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | В.С. Луценко, начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей управления оздоровления и отдыха детей мини-стерства труда и со-циального развития Краснодарского края | 2019-10-01 | 2019-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.4.6 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на выявление обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации и осуществление контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда |  | Е.И. Печонова, начальник планово- финансового отдела, В.В. Стратий, начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 | х | 6045.3 | 6045.3 | 7748.2 | 7748.2 | 4530.8 | 7679.6 | 19790.7 | 0 | выполнение предусмотрено в 1-4 кв. 2019 г.
| Контрольное событие 1.4.6 финансовое обеспечение муниципальных служащих, осуществляющих деятельность по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации и осуществляющих контроль за использованием детьми-сиротами, лицами из их числа, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда |  | Е.И. Печонова, начальник планово- финансового отдела, В.В. Стратий, начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.4.7 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение Недели детской книги «Добру откроется сердце ребенка» |  | Т.В. Мячина, начальник отдела библиотечной, музейной и выставочной деятельности министерства культуры Краснодарского края | 2019-01-09 | 2019-03-29 | 2019-01-09 | 2019-03-29 | 49.4 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие выполнено
| Контрольное событие 1.4.7 проведение Недели детской книги «Добру откроется сердце ребенка» |  | Т.В. Мячина, начальник отдела библиотечной, му-зейной и выставоч-ной деятельности министерства культуры Краснодарского края | 09.01.2019 | 2019-03-29 | 09.01.2019 | 2019-03-29 | х | х | х | х | х | х | х | х
1.5 | Задача 5. Обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей в Краснодарском крае | [6 empty] | 311.1 | 311.068 | 2503.1 | 2503.1 | 1610.9 | 557.7 | 3270 | 0
1.5.1 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на обеспечение участия обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в краевых интеллектуальных, в том числе творческих конкурсах, физкультурно-спортивных мероприятиях |  | Е.И. Аршинник, начальник отдела воспитания и до-полнительного об-разования мини-стерства образова-ния, науки и моло-дежной политики Краснодарского края | 01.04.2019 | 2019-09-30 | 01.04.2019 | х | 0 | 0 | 1285 | 1285 | 875.1 | 0 | 0 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено в 3-4 кв.2019 г., в план реализации буду внесены изменения. По информации министерства образования КК по данному мероприятию был возврат средств в сумме 37,3 тыс.руб. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 1 247,7 тыс.руб.
| Контрольное событие 1.5.1 проведение краевых интеллектуальных, в том числе творческих конкурсов, физкультурно-спортивных мероприятий для обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования |  | Е.И. Аршинник, начальник отдела воспитания и до-полнительного об-разования мини-стерства образова-ния, науки и моло-дежной политики Краснодарского края | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 2019-04-01 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.5.2 | Выплата ежегодных премий администрации Краснодарского края одаренным школьникам за успехи в области образовательной деятельности, культуры, спорта |  | О.А. Лозовая, начальник отдела общего образования министерства образования, науки и мо-лодежной политики Краснодарского края | 2019-11-01 | 2019-12-31 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 кв.2019 г.
| Контрольное событие 1.5.2 осуществление выплаты ежегодных премий администрации Краснодарского края одаренным школьникам за успехи в области образовательной деятельности, культуры, спорта |  | О.А. Лозовая, начальник отдела общего образования министерства образования, науки и мо-лодежной политики Краснодарского края | 2019-11-01 | 2019-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.5.7 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение краевых мероприятий среди учащихся образовательных организаций (художественно-эстетической, эколого-биологической, туристско-краеведческой, технической направленностей, форумов и других мероприятий для одаренных детей) |  | Е.И. Аршинник, начальник отдела организации воспитательной работы министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 01.04.2019 | 2019-10-31 | 2019-04-01 | х | 0 | 0 | 1118.1 | 1118.1 | 622.2 | 444.2 | 1643.8 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено во 2-4 кв. 2019 г., оплата производится по фактически оказанным услугам
| Контрольное событие 1.5.7 проведение краевых мероприятий среди учащихся образовательных организаций (художественно-эстетической, эколого-биологической, туристско-краеведческой, технической направленностей, форумов и других мероприятий для одаренных детей) |  | Е.И. Аршинник, начальник отдела организации воспитательной работы министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 2019-04-01 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.5.8 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на участие детских творческих коллективов и солистов в краевых, международных, региональных, всероссийских фестивалях и конкурсах |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края | 2019-01-09 | 2018-12-31 | 2019-01-09 | х | 9.5 | 9.468 | 0 | 0 | 77.8 | 77.7 | 159.5 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено в 1, 3-4 кв. 2019 г.
| Контрольное событие 1.5.8 проведение краевых, международных, региональных, всероссийских фестивалей и конкурсов для детских творческих коллективов и солистов |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.5.10 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля детских фольклорных коллективов «Кубанский казачок» |  | Ю.А. Фомина, начальник отдела народного творче-ства и социально-культурной деятельности министерства культуры Красно-дарского края | 09.01.2019 | 2019-03-29 | 09.01.2019 | 2019-03-29 | 132.5 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие выполнено
| Контрольное событие 1.5.10 проведение краевого фестиваля детских фольклорных коллективов «Кубанский казачок» |  | Ю.А. Фомина, начальник отдела народного творче-ства и социально-культурной деятельности министерства культуры Красно-дарского края | 2019-01-09 | 2019-03-29 | 2019-01-09 | 2019-03-29 | х | х | х | х | х | х | х | х
1.5.12 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевой выставки – конкурса творческих работ учащихся детских художественных школ и художественных отделений школ искусств Краснодарского края |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительного и профессионального образования мини-стерства культуры Краснодарского края | 2019-01-09 | 2019-03-29 | 2019-01-09 | 2019-03-29 | 66.7 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие выполнено
| Контрольное событие 1.5.12 проведение краевой выставки – конкурса творческих работ учащихся детских художественных школ и художественных отделений школ искусств Краснодарского края |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края | 2019-01-09 | 2019-03-29 | 2019-01-09 | 2019-03-29 | х | х | х | х | х | х | х | х
1.5.16 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого конкурса исполнительского мастерства учащихся-солистов, ансамблей и ор-кестров народных инстру-ментов детских музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края | 2019-01-09 | 2019-03-29 | 2019-01-09 | 2019-03-29 | 102.4 | 102.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие выполнено
| Контрольное событие 1.5.16 проведение краевого конкурса исполнительского мастерства учащихся-солистов, ансамблей и оркестров народных инструментов детских музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края | 2019-01-09 | 2019-03-29 | 2019-01-09 | 2019-03-29 | х | х | х | х | х | х | х | х
1.5.17 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого конкурса исполнительского мастерства учащихся-солистов, ансамблей и ор-кестров отделений духовых и ударных инструментов детских музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие выполнено
| Контрольное событие 1.5.17 проведение краевого конкурса исполнительского мастерства учащихся-солистов, ансамблей и оркестров отделений духовых и ударных инструментов детских музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 2019-04-01 | 2019-06-28 | х | х | х | х | х | х | х | х
1.5.18 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого конкурса-фестиваля театральных коллективов детских музыкальных, художественных школ и школ искусств Краснодарского края «Золотой петушок» |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края | 01.10.2019 | 2019-12-31 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 кв. 2019 г.
| Контрольное событие 1.5.18 проведение краевого конкурса-фестиваля театральных коллективов детских музыкальных, художественных школ и школ искусств Краснодарского края «Золотой петушок» |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края | 2019-10-01 | 2019-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.5.24 | Предоставление субсидий гос-ударственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля детского художественного творчества «Кубанские просторы» |  | Ю.А. Фомина, начальник отдела народного творчества и социально-культурной деятельности министерства культуры Краснодарского края | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 35.8 | 0 | 0 | выполнено
| Контрольное событие 1.5.24 проведение краевого фестиваля детского художественного творчества «Кубанские просторы» |  | Ю.А. Фомина, начальник отдела народного творчества и социально-культурной деятельности министерства культуры Краснодарского края | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие задачи 1.5 Приказ министерства культуры Краснодарского края об утверждении результатов отбора заявок и утверждения перечня мероприятий и объемов субсидий (организационно-финансовый план) на участие в реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани» на 2019 год, в результате чего будут предоставлены субсидии государственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на проведение мероприятий в соответствии с поквартальным распределением прогноза кассовых выплат из краевого бюджета |  | Н.В. Ощепкова, начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края | 09.01.2019 | 2019-03-29 | 09.01.2019 | 2019-03-29 | х | х | х | х | х | х | х | х | утвержден приказ министерства культуры Краснодарского края
1.6 | Задача 6. Обеспечение отдыха и оздоровления детей в Краснодарском крае | [6 empty] | 22722.1 | 22722.1 | 189804.3 | 189804.3 | 484862 | 674270.4 | 350204.2 | 0
1.6.2 | Предоставление социальной выплаты в целях частичной компенсации родителям (законным представителям) стоимости приобретенных путевок (курсовок) для детей |  | В.С. Луценко, начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и со-циального развития Краснодарского края | 2019-01-09 | 2019-09-30 | 2019-01-09 | х | 22722.1 | 22722.1 | 1724 | 1724 | 9458.1 | 9280.4 | 0 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено в 1-4 кв. 2019 г., в план реализации будут внесены изменения
| Контрольное событие 1.6.2 предоставление частичной компенсации родителям (законным представителям) стоимости приобретенных путевок (курсовок) для детей |  | В.С. Луценко, начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и со-циального развития Краснодарского края | 2019-01-09 | 2019-09-30 | 2019-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.6.4 | Организация отдыха и оздо-ровления (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), сана-торно-курортного лечения, в том числе в амбулаторных условиях (амбулаторно-курортное лечение), детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации: детей-инвалидов, детей, один из родителей (законных представителей) которых яв-ляется инвалидом, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей, состоящих на учете в управлениях социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в муниципальных образованиях, а также воспитанников государственных казенных общеобразовательных учреждений, государственных бюджетных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края, в организациях отдыха детей и их оздоровления |  | В.С. Луценко, начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2019-04-01 | х | 0 | 0 | 105488.4 | 105488.4 | 367486.5 | 561679.6 | 349328.1 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено в 1-4 кв.2019 г.
1.6.6 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение туристско-краеведческих мероприятий с детьми |  | Е.И. Аршинник, начальник отдела организации воспитательной работы министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 01.04.2019 | 2019-11-15 | 01.04.2019 | х | 0 | 0 | 549.3 | 549.3 | 4052.2 | 3846.2 | 400 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено во 2-4 кв. 2019 года, оплата производится по фактически предоставленным документам
| Контрольное событие 1.6.6 проведение туристско-краеведческих мероприятий с детьми |  | Е.И. Аршинник, начальник отдела организации воспитательной работы министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 2019-04-01 | 2019-11-15 | 2019-04-01 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.6.7 | Предоставление субсидий гос-ударственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на организацию отдыха детей (за исключением отдыха в каникулярное время) в лагерях дневного и круглосуточного пребывания на базе государственных специальных (коррекционных) образовательных организаций Краснодарского края |  | О.П. Капралова, начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 2019-05-01 | 2019-06-28 | 2019-05-01 | 2019-06-10 | 0 | 0 | 543.6 | 543.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие выполнено
1.6.8 | Предоставление субсидий гос-ударственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на организацию отдыха и оздоровления детей (за исклю-чением отдыха в каникулярное время), обучающихся в орга-низациях дополнительного образования Краснодарского края, координацию и регули-рование деятельности которых осуществляет министерство образования, науки и моло-дежной политики Краснодар-ского края, а также участников краевых мероприятий, сорев-нований и конкурсов в про-фильных сменах по направле-ниям (физкультурно-спортивное, эколого-биологическое, научно-техническое, творческое, об-щеинтеллектуальное) на базе оздоровительных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края |  | Е.И. Аршинник, начальник отдела организации воспитательной работы министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2019-07-01 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 19323.7 | 18518.2 | 0 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено в 3-4 кв. 2019 г., в план реализации будут внесены изменения
1.6.9 | Организация отдыха и оздо-ровления одаренных детей, участников детских творче-ских коллективов (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) |  | Ю.А. Фомина, начальник отдела народного творчества и социально-культурной деятельности министерства культуры Красно-дарского края | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2019-07-01 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030.4 | 2013.8 | 0 | 0 | мероприятие выполнено, по итогам конкурсных процедур сложилась экономия в сумме 16,6 тыс. рублей. Данные денежные средства будут возвращены в доход краевого бюджета
1.6.12 | Финансовое обеспечение дея-тельности казенного учрежде-ния на организацию и обеспе-чение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в канкулярное время) |  | отдел реализации программных мероприятий и обеспечения деятельности учреждений министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 01.04.2019 | 2019-09-30 | 01.04.2019 | х | 0 | 0 | 218.8 | 218.8 | 1267.4 | 1267.4 | 0 | 0 | мероприятие выполнено
1.6.14 | Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на организацию отдыха детей в профильных лагерях, организо-ванных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания |  | Е.И. Аршинник, начальник отдела воспитания и до-полнительного об-разования мини-стерства образова-ния, науки и моло-дежной политики Краснодарского края Ю.В. Волобуев, начальник отдела финансового обес-печения муници-пальных образова-ний края министер-ства образования, науки и молодежной политики Красно-дарского края | 2019-05-01 | 2019-09-30 | 2019-05-01 | х | 0 | 0 | 51154.3 | 51154.3 | 68845.7 | 67290.7 | 0 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено во 2-4 кв. 2019 г., в план реализации и в гос.программу будут внесены изменения
1.6.15 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование ме-роприятий по организации от-дыха детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей в Краснодарском крае |  | В.С. Луценко, начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей управления оздоровления и отдыха детей мини-стерства труда и со-циального развития Краснодарского края | 2019-04-01 | 2019-11-29 | 2019-04-01 | х | 0 | 0 | 29234 | 29234 | 10289.9 | 10289.9 | 476.1 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено во 2-4 кв. 2019 года
1.6.16 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на оплату проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно |  | Ю.Л. Босенко, начальник отдела развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 2019-04-01 | х | 0 | 0 | 891.9 | 891.9 | 2108.1 | 84.2 | 0 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 кв. 2019 г.,в связи с фактической потребностью муниципальных образований Краснодарского края на доставку данной категории детей к месту лечения и обратно, вносятся изменения в гос.программу в части уменьшения средств в размере 2023,6 по мероприятию, в план реализации будут внесены изменения
| Контрольное событие задачи 1.6 оказание мер государственной поддержки в сфере отдыха и оздоровления |  | В.С. Луценко, начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей управления оздоровления и отдыха детей; Ю.Л. Босенко, начальник отдела развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; Е.И. Печонова, начальник планово-финансового отдела министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Итого по государственной программе, в том числе | [7 empty] | 39386.2 | 39386.168 | 398253.1 | 398253.1 | 1261100.9 | 1103592 | 1239851.3 | 0
из краевого бюджета | [7 empty] | 39386.2 | 39386.168 | 339584.9 | 339584.9 | 1173630.5 | 1077934.3 | 1146183.1 | 0
из федерального бюджета | [7 empty] | 0 | 0 | 58668.2 | 58668.2 | 87470.4 | 25657.7 | 93668.2 | 0
Начальник отдела реализации национальных проектов и государственных программ | [15 empty] | О.Г. Лычагина
Исполнитель: Климова Екатерина Анатольевна, 259-22-97
Климова Екатерина Анатольевна, 259-22-97
Formulas:
х = [х, row above]

## исполнение финансирования
ОТЧЕТ
об исполнении финансирования государственной программы Краснодарского края
"Дети Кубани"
наименование государственной программы
за 9 месяцев 2019 года
Номер мероприятия | Наименование основного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы | Государственный заказчик, получатель субсидий (субвенций), ответственный за выполнение мероприятий, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год, тыс. рублей |  |  |  |  | Объем финансирования в тыс. рублей, предусмотренный на отчетную дату: |  |  |  |  | Профинансировано (кассовое исполнение) в отчетном периоде, тыс. рублей | [5 empty] | Заключено государственных контрактов на отчетную дату, тыс. рублей | Причины неосвоения средств по мероприятию | Непосредственный результат реализации мероприятия |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия | Причины невыполнения (несвоевременного выполнения) мероприятия
[8 empty] | уточненной сводной бюджетной росписью |  |  |  | соглашениями с муниципальными образованиями
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | краевой бюджет* | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджет-ные источники |  |  | наименование | единица измерения | плановое значение | фактическое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| ВСЕГО, по государственной программе, в том числе: |  | 239806.8 | 2698784.7 |  | 18318.9 |  | 239806.8 |  | 2698784.7 |  | 18020.1 | 84325.9 |  | 1456863.698 |  | 17858.7 |  | 847192.509 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Всего по отдельным мероприятиям государственной программы, в том числе: |  | 239806.8 | 2698784.7 |  | 18318.9 |  | 239806.8 | 0 | 2698784.7 | 0 | 18020.1 | 84325.9 | 0 | 1456863.698 | 0 | 17858.7 | 0 | 847192.509 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1. | Цель "Создание комфортной и доброжелательной среды для жизни детей, семей с детьми в Краснодарском крае"
1.1 | Задача 1. Снижение семейного неблагополучия, социально-средовая реабилитация и адаптация подростков |  |  | 12591.5 |  |  |  | 0 | 0 | 12591.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675.9 | 0 | 0 | 0 | 1675.9 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.1.1 | Присуждение Почетных дипломов главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям и выплата единовременных премий, в том числе: | министерство труда и социального развития Краснодарско-го края |  | 318 | [5 empty] | 318 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.1.1.1 | изготовление и вручение Почетных дипломов главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям | министерство труда и социального развития Краснодарско-го края - государствен-ный заказчик |  | 30 | [5 empty] | 30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 квартале 2019 г. | количество дипломов | штук | 15 | 0 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 квартале 2019 г.
1.1.1.2 | выплата единовременных премий многодетным матерям, награжденным Почетным дипломом главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям | министерство труда и социального развития Краснодарско-го края - государствен-ный заказчик |  | 288 | [5 empty] | 288 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 квартале 2019 г. | число человек | чел. | 15 | 0 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 квартале 2019 г.
1.1.2 | Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций, в том числе: |  |  | 12273.5 | [5 empty] | 12273.5 |  |  |  |  | 1675.9 |  |  |  | 1675.9 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.1.2.1 | Международный день защиты детей | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик |  | 1675.9 | [5 empty] | 1675.9 |  |  |  |  | 1675.9 |  |  |  | 1675.9 |  | охват детей | чел. | 2200 | 2500 | выполнено
1.1.2.3 | предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на организацию и проведение новогодних представлений для одаренных детей и талантливой молодежи - участников и победителей конкурсов и фестивалей | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 107.5 | [5 empty] | 107.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 квартале 2019 г. | охват детей | чел. | 200 | 0 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 квартале 2019 г.
1.1.2.4 | приобретение новогодних подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положений, в том числе: | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик |  | 10490.1 | [5 empty] | 10490.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 квартале 2019 г. | количество штук | шт. | 25188 | 0 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 квартале 2019 г.
| для воспитанников государственного казенного общеобразовательного учреждения, государственных казенных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик |  | 415 | [5 empty] | 415 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 квартале 2019 г. | охват воспитанников государственных казенных общеобразовательных учреждений, государственных казенных учреждений социального обслуживания для детей-сирот | % | 100 |  | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 квартале 2019 г.
1.2 | Задача 2. Обеспечение профилактики безнадзорности и беспризорности в Краснодарском крае |  |  | 61508.4 | [5 empty] | 61508.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18485.998 | 0 | 0 | 0 | 2700.179 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1 | Проведение физкультурно-спортивных мероприятий с детьми и подростками, в том числе: |  |  | 1767.6 | [5 empty] | 1767.6 |  |  |  |  | 1763.198 |  |  |  | 1750.179 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1.1 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение Всекубанского турнира по футболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края | министерство физической культуры и спора Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 883.8 | [5 empty] | 883.8 |  |  |  |  | 883.798 |  |  |  | 870.798 | По итогам конкурсных процедур сложилась экономия средств в сумме 13,0 тыс. рублей. Данные денежные средства будут возвращены в доход краевого бюджета | охват детей | тыс. человек | 209 | 301 | выполнено
1.2.1.2 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение Всекубанского турнира по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края | министерство физической культуры и спора Краснодарско-го края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 883.8 | [5 empty] | 883.8 |  |  |  |  | 879.4 |  |  |  | 879.381 | По итогам конкурсных процедур сложилась экономия в сумме 4,4 тыс. рублей. Данные денежные средства возвращены в доход краевого бюджета | охват детей | тыс. человек | 219 | 304 | выполнено
1.2.2 | Финансовое обеспечение деятельности государственного казенного об-щеобразовательного учреждения, государственных казенных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края и государственных казенных учреждений социального обслуживания для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, Краснодарского края, в том числе: | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 58482.6 | [5 empty] | 58482.6 |  |  |  |  | 15743.3 | [5 empty] | х | х | х | х | х | х
1.2.2.1 | проведение капитального ремонта, в том числе подготовка отдельных разделов проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости, строительный контроль | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 58482.6 | [5 empty] | 58482.6 |  |  |  |  | 15743.3 |  |  |  | 48600.4 | выполнение мероприятия предусмотрено в 1-4 квартале 2019 г. | капиталь-ный ремонт учреждений | кол-во | 17 | 1 | не выполнено | проводятся конкурсные процедуры на оставшуюся сумму денежных средств в размере 9 882,2 т.р. по определению подрядных организаций 9 учреждениями, ведется капитальный ремонт в 7 учреждениях
1.2.3 | Организация и проведение краевых фестивалей для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик |  | 700 | [5 empty] | 700 |  |  |  |  | 700 |  |  |  | 700 |  | охват детей на каждом фестивале | чел. | 616 | 308 | не выполнено | с 30 сентября по 30 ноября 2019 г. запланирован краевой фестиваль "Формула успеха", в котором примут участие 308 несовершеннолетних. В план реализации будут внесены изменения.
1.2.4 | Организация и проведение краевого конкурса для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних "Здравствуй, мама!" | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик |  | 250 | [5 empty] | 250 |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 250 |  | охват детей | чел. | 244 | 0 | не выполнено | с 1 ноября по 15 декабря 2019 года во всех МО пройдет конкурс "Здравствуй, мама!", в котором примут участие 244 несовершеннолетних. В план реализации будут внесены изменения.
1.2.5 | Организация и проведение семинаров-совещаний, научно-практических конференций для работников отделов по делам несовершеннолетних администраций муниципальных образований Краснодарского края | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик |  | 283.4 | [5 empty] | 283.4 |  |  |  |  | 4.7 | [5 empty] | количество мероприя-тий | кол-во | 2 | 0 | не выполнено | выполнение предусмотрено в 3-4 квартале 2019 г., в план реализации будут внесены изменения
1.2.6 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение Недели детской и юношеской книги | министерство культуры Краснодарского края- главный распорядитель бюджетных средств |  | 24.8 | [5 empty] | 24.8 |  |  |  |  | 24.8 | [5 empty] | охват детей | чел. | 1000 | 1015 | выполнено
1.3 | Задача 3. Всесторонняя поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  | 27663.4 | [5 empty] | 27663.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12705.4 |  |  |  | 24536.3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.3.2 | Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края (детские дома-интернаты для умственно отсталых детей), в том числе: |  |  | 3388.4 | [5 empty] | 3388.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136.7 |  |  |  | 3330.3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.3.2.1 | проведение капитального ремонта, в том числе подготовка отдельных разделов проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости, строительный контроль | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 3388.4 | [5 empty] | 3388.4 |  |  |  |  | 1136.7 |  |  |  | 3330.3 | выполнение мероприятия предусмотрено во 2-4 квартале 2019 г. | капиталь-ный ремонт учреждений | ед. | 1 | 0 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено во 2-4 квартале 2019 г., ведется капитальный ремонт
1.3.3 | Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края (реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями, комплексные центры реабилитации инвалидов, обслуживающие детей-инвалидов), в том числе: |  |  | 23715 | [5 empty] | 23715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11305.5 |  |  |  | 21206 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.3.3.1 | проведение капитального ремонта, в том числе подготовка отдельных разделов проектной документации, проверка достоверности опредления сметной стоимости, строительный контроль | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 20000 | [5 empty] | 20000 |  |  |  |  | 10053.7 |  |  |  | 17566 | выполнение мероприятия предусмотрено в 1-4 квартале 2019 г. | капиталь-ный ремонт учреждений | ед. | 10 | 0 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено в 1-4 квартале 2019 г, ведется капитальный ремонт во всех учреждениях, в том числе 3 учреждениями проводятся дополнительные конкурсные процедуры по определению подрядной организации на выполнение подрядных работ
1.3.3.2 | приобретение автомобильного транспорта, в том числе для перевозки детей-инвалидов колясочников | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 2900 | [5 empty] | 2900 |  |  |  |  | 860.2 |  |  |  | 3020 | выполнение мероприятия предусмотрено в 3-4 квартале 2019 г. | приобрете-ние автомобильного транспорта | ед. | 2 | 0 | не выполнено | выполнение предусмотрено в 3-4 кв. 2019 г., в план реализации и гос. программу будут внесены изменения
1.3.3.3 | приобретение специального технического оснащения согласно ГОСТ Р 52882-2007 «Специальное техническое оснащение учреждений социального обслуживания» | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 715 | [5 empty] | 715 |  |  |  |  | 366.6 |  |  |  | 595 | выполнение мероприятия предусмотрено в 1-4 квартале 2019 г. | приобрете-ние специально-го техническо-го оснащения | учреж-дений | 5 | 0 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено в 1-4 квартале 2019 г., в план реализации и гос. программу будут внесены изменения
1.3.3.4 | проведение конференций, семинаров, в том числе межведомственных, по вопросам комплексной реабилитации детей-инвалидов и ранней помощи | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 | выполнение мероприятия предусмотрено во 2,4 квартале 2019 г. | проведение конференций/семинаров/ охват человек | кол-во | 1/2 / 200 | 0/1/50 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено во 2,4 квартале 2019 г.
1.3.5 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля художественного творчества детей-инвалидов «Солнце в ладонях» | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 84.8 | [5 empty] | 84.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 квартале 2019 г. | охват детей | чел. | 70 | 0 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 квартале 2019 г.
1.3.7 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на организацию показа спектаклей для детей-инвалидов и детей-сирот | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 212 | [5 empty] | 212 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 квартале 2019 г. | охват детей | чел. | 400 | 0 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 квартале 2019 г.
1.3.8 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям Краснодарского края на организацию предоставления дополнительного образования детям-инвалидам | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 263.2 | [5 empty] | 263.2 |  |  |  |  | 263.2 | [5 empty] | количество приобретен- ных музыкаль-ных инструмен-тов | шт. | 4 | 0 | не выполнено | ГБУ перечислена субсидия на приобретение музыкальных инструментов, поставка инструментов планируется в 3-4 кв. 2019 г. В план реализации будут внесены изменения.
1.4 | Задача 4. Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа |  | 239806.8 | 1541733.7 |  |  |  | 239806.8 | 0 | 1541733.7 | 0 | 0 | 84325.9 | 0 | 533865 | 0 | 0 | 0 | 883.05 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.4.1 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее также - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа), в соответствии с Законом Краснодарского края "Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае" в части приобретения, строительства (в том числе участия в долевом строительстве) жилых помещений и включения таких жилых помещений в муниципальный специализированный жилищный фонд с отнесением их к жилым помещениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; исключения жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из муниципального специализированного жилищного фонда и заключения с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа договора социального найма в отношении данных жилых помещений | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 239806.8 | 1500000 |  |  |  | 239806.8 |  | 1500000 |  |  | 84325.9 |  | 510705.6 |  |  |  |  | выполнение мероприятия предусмотрено в 1-4 кв. 2019 г. | количество приобретен-ных (построен-ных) жилых помещений | шт. | 1272 | 692 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено в 1-4 кв. 2019 г.
1.4.2 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на осуществление выплат единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 161.2 | [5 empty] | 161.2 |  |  |  |  | 93.6 |  |  |  |  | выполнение мероприятия предусмотрено в 1-4 кв. 2019 г. | охват человек | чел. | 31 | 20 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено в 1-4 кв. 2019 г.
1.4.3 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на осуществление выплат единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (по-печителей), а также по оконча-нии службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учре-ждений, исполняющих наказа-ние в виде лишения свободы, при их возвращении в указан-ные жилые помещения | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 2475 | [5 empty] | 2475 |  |  |  |  | 1543.3 |  |  |  |  | выполнение мероприятия предусмотрено во 2-4 кв. 2019 г. | охват человек | чел. | 24 | 16 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено во 2-4 кв. 2019 г.
1.4.4 | Предоставление лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при наличии медицинских показаний путевок в санаторно-курортные организации | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик |  | 883.1 | [5 empty] | 883.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 883.05 | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 квартале 2019 г. | охват человек | чел. | 29 | 0 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 квартале 2019 г.
1.4.5 | Оплата проезда к месту лечения в санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний и обратно лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик |  | 50 | [5 empty] | 50 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 квартале 2019 г. | охват человек | чел. | 22 | 0 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 квартале 2019 г.
1.4.6 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на выявление обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации и осуществление контроля за использованием детьми-сиротами и детьми. оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 38115 | [5 empty] | 38115 |  |  |  |  | 21473.1 |  |  |  |  | выполнение мероприятия предусмотрено в 1-4 кв. 2019 г. | финансовое обеспечение муниципальных служащих | чел. | 90 | 76 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено в 1-4 кв. 2019 г. (2 ставки не введены в связи с тем, что выделенные средства не позволяют ввести дополнительную штатную единицу, 12 ставок вакантны, в связи с поиском кандидатов на замещение муниципальных должностей)
1.4.7 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение Недели детской книги "Добру откроется сердце ребенка" | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 49.4 | [5 empty] | 49.4 |  |  |  |  | 49.4 | [5 empty] | охват человек | чел. | 100 | 100 | выполнено
1.5 | Задача 5. Обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей в Краснодарском крае |  |  | 7695.1 | [5 empty] | 7695.1 |  |  |  |  | 3334.6 |  |  |  | 3020.6 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.5.1 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на обеспечение участия обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в краевых интеллектуальных, в том числе творческих конкурсах, физкультурно-спортивных мероприятиях | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края |  | 2160.1 | [5 empty] | 2160.1 |  |  |  |  | 1247.7 |  |  |  | 1458.3 | выполнение мероприятия предусмотрено во 2-4 кв. 2019 г. | охват учащихся | чел. | 3554 | 2538 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено во 2-4 кв. 2019 г., в план реализации будут внесены изменения
1.5.2 | Выплата ежегодных премий администрации Краснодарского края одаренным школьникам за успехи в области образовательной деятельности, культуры, спорта | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - государственный заказчик |  | 1400 | [5 empty] | 1400 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 кв. 2019 г. | количество премий | ед. | 70 | 0 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 кв. 2019 г.
1.5.7 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение краевых мероприятий среди учащихся образовательных организаций (художественно-эстетической, эколого-биологической, туристско-краеведческой, технической направленностей, форумов и других мероприятий для одаренных детей) | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 3384.1 | [5 empty] | 3384.1 |  |  |  |  | 1562.3 |  |  |  | 1562.3 | выполнение мероприятия предусмотрено во 2-4 кв. 2019 г. | охват учащихся | чел. | 5350 | 1111 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено во 2-4 кв. 2019 г.
1.5.8 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на участие детских творческих коллективов и солистов в краевых, международных, региональных, всероссийских фестивалях и конкурсах | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 246.8 | [5 empty] | 246.8 |  |  |  |  | 87.2 |  |  |  |  | выполнение мероприятия предусмотрено в 3-4 кв. 2019 г. | организация участия в мероприятии | ед. | 4 | 1 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено в 3-4 кв. 2019 г.
1.5.10 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля детских фольклорных коллективов "Кубанский казачок" | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 132.5 | [5 empty] | 132.5 |  |  |  |  | 132.5 | [5 empty] | выявление одаренных детей | чел. | 110 солистов, 100 творческих коллективов | 128/146 | выполнено
1.5.12 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевой выставки – конкурса творческих работ учащихся детских художественных школ и художественных отделений школ искусств Краснодарского края | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 66.7 | [5 empty] | 66.7 |  |  |  |  | 66.7 | [5 empty] | выявление одаренных учащихся | чел. | 600 | 600 | выполнено
1.5.16 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого конкурса исполнительского мастерства учащихся-солистов, ансамблей и оркестров народных инструментов детских музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 102.4 | [5 empty] | 102.4 |  |  |  |  | 102.4 | [5 empty] | охват призе-ров | чел. | 180 солис-тов, 80 творческих коллек-тивов | 180/80 | выполнено
1.5.17 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого конкурса исполнительского мастерства учащихся-солистов, ансамблей и оркестров отделений духовых и ударных инструментов детских му-зыкальных школ и школ искусств Краснодарского края | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | охват победи-телей | чел. | 90 со-листов, 60 творческих коллек-тивов | 90/60 | выполнено
1.5.18 | Предоставление субсидий государственным бюджет-ным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого конкурса-фестиваля театральных кол-лективов детских музыкальных, художественных школ и школ ис-кусств Краснодарского края «Золотой петушок» | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 66.7 | [5 empty] | 66.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 кв. 2019 г. | охват | кол-во | 15 | 0 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 кв. 2019 г.
1.5.24 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля детского художественного творчества "Кубанские просторы" | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 35.8 | [5 empty] | 35.8 |  |  |  |  | 35.8 | [5 empty] | охват детей | чел. | 79 | 79 | выполнено
1.6 | Задача 6. Обеспечение отдыха и оздоровления детей в Краснодарском крае |  |  | 1047592.6 |  | 18318.9 |  |  |  | 1047592.6 | 0 | 18020.1 | 0 | 0 | 886796.8 | 0 | 17858.7 | 0 | 814376.48 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.6.2 | Предоставление социальной выплаты в целях частичной компенсации родителям (законным представителям) стоимости приобретенных путевок (курсовок) для детей | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик |  | 33904.2 | [5 empty] | 33904.2 |  |  |  |  | 33726.5 |  |  |  |  | выполнение мероприятия предусмотрено в 1-4 кв. 2019 г. | охват детей | чел. | 3000 | 3628 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено в 1-4 кв. 2019 г., в план реализации и в гос.программу будут внесеня изменения
1.6.4 | Организация отдыха и оздоровления (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), санаторно-курортного лечения, в том числе в амбулаторных условиях (амбулаторно-курортное лечение), детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации: детей-инвалидов, детей, один из родителей (законных представителей) которых является инвалидом, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей, состоящих на учете в управлениях социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в муни-ципальных образованиях, а также воспитанников государственных казенных общеобразовательных учреждений, государственных бюджетных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края, в организациях отдыха детей и их оздоровления | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик |  | 822303 | [5 empty] | 822303 |  |  |  |  | 667168 |  |  |  | 786333.08 | выполнение мероприятия предусмотрено в 1-4 кв. 2019 г. | охват детей | чел. | 28400 | 24494 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено в 1-4 кв. 2019 г. | 99.4759 | 33904.2 | 33726.5 | 0 | 81.1341
1.6.6 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение туристско-краеведческих мероприятий с детьми | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 5001.5 | [5 empty] | 5001.5 |  |  |  |  | 4395.5 |  |  |  | 4505.5 | выполнение мероприятия предусмотрено во 2-4 кв. 2019 г. | охват детей | чел. | 1440 | 1352 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено во 2-4 кв. 2019 г. | 81.1341 | 822303 | 667168 | 0 | 87.8836
1.6.7 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного и круглосуточного пребывания на базе государственных специальных (коррекционных) образовательных организаций Краснодарского края | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 543.6 | [5 empty] | 543.6 |  |  |  |  | 543.6 |  |  |  | 543.6 |  | охват детей | чел. | 100 | 100 | выполнено |  | 87.8836 | 5001.5 | 4395.5 | 0 | 100
1.6.8 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на организацию отдыха, оздоровления детей, обучающихся в организациях дополнительного образования Краснодарского края, координацию и регулирование деятельности которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, а также участников краевых мероприятий. соревнований и конкурсов в профильных сменах по направлениям (физкультурно-спортивное, эколого-биологическое, научно-техническое, творческое, общеинтеллектуальное) на базе оздоровительных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 19323.7 | [5 empty] | 19323.7 |  |  |  |  | 18518.2 |  |  |  | 18518.2 | выполнение мероприятия предусмотрено в 3-4 кв. 2019 г. | охват детей | чел. | 990 | 990 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено в 3-4 кв. 2019 г., в план реализации будут внесены изменения | 100 | 543.6 | 543.6 | 0 | 95.8315
1.6.9 | Организация отдыха и оздоровления одаренных детей, участников детских творческих коллективов | министерство культуры Краснодарского края - государственный заказчик |  | 2030.4 | [5 empty] | 2030.4 |  |  |  |  | 2013.8 |  |  |  | 2013.8 | По итогам конкурсных процедур сложилась экономия в сумме 16,6 тыс. рублей. Данные денежные средства будут возвращены в доход краевого бюджета | охват детей | чел. | 79 | 79 | выполнено
1.6.12 | Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 1486.2 | [5 empty] | 1486.2 |  |  |  |  | 1486.2 |  |  |  | 1486.2 |  | охват детей | чел. | 440 | 440 | выполнено
1.6.14 | Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на организацию отдыха детей в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 120000 |  | 13333.3 |  |  |  | 120000 |  | 13034.5 |  |  | 118445 |  | 12873.1 |  |  | выполнение мероприятия предусмотрено во 2-4 кв. 2019 г. | охват детей | чел. | 75000 | 97276 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено во 2-4 кв. 2019 г., в план реализации и в госпрограмму будут внесены изменения
1.6.15 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей в Краснодарском крае | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 40000 |  | 4985.6 |  |  |  | 40000 |  | 4985.6 |  |  | 39523.9 |  | 4985.6 |  |  | выполнение мероприятия предусмотрено во 2-4 кв. 2019 г. | охват детей | чел. | 5400 | 5597 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено во 2-4 кв. 2019 г.
1.6.16 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на оплату проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |  | 3000 | [5 empty] | 3000 |  |  |  |  | 976.1 |  |  |  | 976.1 | выполнение мероприятия предусмотрено во 2-4 кв. 2019 г. | охват детей | чел. | 1648 | 653 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено во 2-4 кв. 2019 г.,в план реализации и в госпрограмму будут внесены изменения
Начальник отдела реализации национальных проектов и государственных программ | [25 empty] | О.Г. Лычагина | 32.5367 | 3000 | 976.1 | 0
Исполнитель: Климова Екатерина Анатольевна, 259-22-97
Начальник отдела реализации национальных проектов и государственных программ | [13 empty] | ___________________ | [10 empty] | О.Г. Лычагина
Климова Екатерина Анатольевна, +7 (861) 259-22-97