## Показатели, критерии
ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей государственной программы Краснодарского края
«Дети Кубани»
наименование государственной программы
за I квартал 2020 года
№ номер показателя | Наименование целевого показателя | Единица измере- ния | Значение целевого показателя за: |  |  | Причины недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде
|  |  | аналогичный отчетный период прошлого года | текущий отчетный период
|  |  | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1.1 | Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Краснодарском крае от общей численности детей, проживающих в Краснодарском крае | % | 26.3 | 26.8 | 24.3 | показатель расчитывается два раза в год (до 1 февраля года, следующего за отчетным и до 1 августа отчетного года ), фактическое значение рассчитано по состоянию на 01.01.2020 г.
1.2 | Число детей, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, вовлеченных в мероприятия спортивно-игровой и творческой направленности | чел. | 860 | 860 | рассчитывается по итогам года
1.3 | Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания для детей и подростков с ограниченными возможностями (в общей численности детей-инвалидов, признанных в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" нуждающимися в социальных услугах) | % | 37.4 | 70 | 37.4 | данные рассчитаны по состоянию на 01.04.2020 г.
1.5 | Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями, по состоянию на конец финансового года | чел. | 6460 | 5652 | 6577 | фактическая численность детей-сирот, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями (правополучателей) указана по состоянию на 01.04.2020 г.
1.6.1 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году | чел. | 21 | 1481 | 298 | муниципальными образованиями Краснодарского края проводятся конкурсные процедуры и (или) осуществляется подготовка к проведению конкурсных процедур по приобретению жилых помещений детям-сиротам. По состоянию на 01.04.2020 г. обеспечены жилыми помещениями, приобретенными в прошлые годы, 298 человек.
1.7 | Число участников детских клубных формирований (в возрасте до 14 лет) | тыс. чел. | 0 | 146.2 | рассчитывается по итогам года
1.8 | Число детей, обучающихся в детских школах искусств, детских музыкальных и художественных школах | тыс. чел. | 0 | 74.3 | рассчитывается по итогам года
1.9 | Доля детей, получивших меры государственной поддержки в сфере организации оздоровления и отдыха детей в Краснодарском крае, в общей численности детей, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | % | 0 | 61 | рассчитывается по итогам года
Начальник отдела реализации национальных проектов и государственных программ |  |  |  |  | О.Г. Лычагина
Климова Екатерина Анатольевна, 259-22-97

## Финансирование
ОТЧЕТ
об исполнении финансирования государственной программы Краснодарского края
"Дети Кубани"
наименование государственной программы
за I квартал 2020 года
Номер мероприятия | Наименование основного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы | Государственный заказчик, получатель субсидий (субвенций), ответственный за выполнение мероприятий, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный государственной программой на текущий год, тыс. рублей |  |  |  |  | Объем финансирования в тыс. рублей, предусмотренный на отчетную дату: |  |  |  |  | Профинансировано (кассовое исполнение) в отчетном периоде, тыс. рублей | [5 empty] | Заключено государственных и муниципальных контрактов на отчетную дату, тыс. рублей | Причины неосвоения средств по мероприятию | Непосредственный результат реализации мероприятия |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия | Причины невыполнения (несвоевременного выполнения) мероприятия
[8 empty] | уточненной сводной бюджетной росписью |  |  |  | соглашениями с муниципальными образованиями
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | краевой бюджет* | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | федераль-ный бюджет | краевой бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  | наименование | единица измерения | плановое значение | фактическое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| ВСЕГО, по государственной программе, в том числе: |  | 280099.9 | 3095248.7 | 0 | 4985.6 | 0 | 280099.9 | 0 | 3357887.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36276.3 | 0 | 0 | 0 | 15555.7 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0.99715 | 3637987.6 | 36276.3 | 0 | 0.99715
| Всего по отдельным мероприятиям государственной программы, в том числе: |  | 280099.9 | 3095248.7 | 0 | 4985.6 | 0 | 280099.9 | 0 | 3357887.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36276.3 | 0 | 0 | 0 | 15555.7 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0.99715 | 3637987.6 | 36276.3 | 0 | 0.99715
1. | Цель "Создание комфортной и доброжелательной среды для жизни детей, семей с детьми в Краснодарском крае" | [25 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
1.1 | Задача 1. Снижение семейного неблагополучия, социально-средовая реабилитация и адаптация подростков |  | 0 | 12965.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12965.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 12965.7 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Присуждение Почетных дипломов главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям и выплата единовременных премий, в том числе: | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 719.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 719.5 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | изготовление и вручение Почетных дипломов главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | количество дипломов | штук | 15 | 0 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 кв. 2020 г. | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | выплата единовременных премий многодетным матерям, награжденным Почетным дипломом главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик | 0 | 689.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | охват человек | чел. | 15 | 0 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 кв. 2020 г. | 0 | 689.5 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций, в том числе: |  | 0 | 12246.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12246.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 12246.2 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Международный день защиты детей | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик | 0 | 1699.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1699.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | охват детей | чел. | 2200 | 0 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено во 2 кв. 2020 г. | 0 | 1699.7 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на организацию и проведение новогодних представлений для одаренных детей и талантливой молодежи - участников и победителей конкурсов и фестивалей | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 107.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | охват детей | чел. | 200 | 0 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 кв. 2020 г. | 0 | 107.5 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4 | приобретение новогодних подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положений, в том числе: | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государствен-ный заказчик | 0 | 10439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | количество штук | шт. | 25060 | 0 | не выполнено | выполнение мероприятия запланировано в 4 кв. 2020 г. | 0 | 10439 | 0 | 0 | 0
| для воспитанников государственного казенного общеобразовательного учреждения, государственных казенных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государствен-ный заказчик | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | охват воспитанников государственных казенных общеобразова-тельных учреждений, государствен-ных казенных учреждений социального обслуживания для детей-сирот | % | 100 | 0 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 кв. 2020 г. | 0 | 10439 | 0 | 0 | 0
1.2 | Задача 2. Обеспечение профилактики безнадзорности и беспризорности в Краснодарском крае |  | 0 | 60174.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60174.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906.7 | 0 | 0 | 0 | 3399.5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 415 | 0 | 0 | 1.5068
1.2.1 | Проведение физкультурно-спортивных мероприятий с детьми и подростками, в том числе: |  | 0 | 1767.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1767.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1.5068 | 60174.1 | 906.7 | 0 | 0
1.2.1.1 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение Всекубанского турнира по футболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края | министерство физической культуры и спора Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 883.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | охват детей | тыс. человек | 209 | 0 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено в 3-4 кв. 2020 г. | 0 | 1767.6 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение Всекубанского турнира по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края | министерство физической культуры и спора Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 883.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | охват детей | тыс. человек | 219 | 0 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено в 3-4 кв. 2020 г. | 0 | 883.8 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Финансовое обеспечение деятельности государственного казенного об-щеобразовательного учреждения, государственных казенных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края и государственных казенных учреждений социального обслуживания для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, Краснодарского края, в том числе: | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 57148.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57148.3 | 0 | 0 |  | 0 | 906.7 | 0 | 0 | 0 | 3399.5 | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 883.8 | 0 | 0 | 1.5866
1.2.2.1 | проведение капитального ремонта, в том числе подготовка отдельных разделов проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости, строительный контроль | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 57148.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57148.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906.7 | 0 | 0 | 0 | 3399.5 | х | капитальный ремонт учреждений | кол-во | 25 | 0 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено в 1-4 кв. 2020 г. | 1.5866 | 57148.3 | 906.7 | 0 | 1.5866
1.2.3 | Организация и проведение краевых фестивалей для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | охват детей на каждом фестивале | чел. | 616 | 0 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено в 3 кв. 2020 г. | 1.5866 | 57148.3 | 906.7 | 0 | 0
1.2.4 | Организация и проведение краевого конкурса для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних "Здравствуй, мама!" | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | охват детей | чел. | 244 | 0 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено в 3 кв. 2020 г. | 0 | 700 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | Организация и проведение семинаров-совещаний, научно-практических конференций для работников отделов по делам несовершеннолетних администраций муниципальных образований Краснодарского края | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик | 0 | 283.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | количество мероприятий | кол-во | 2 | 0 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено в 3 кв. 2020 г. | 0 | 250 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на проведение Недели юношеской книги (за исключением мероприятия, предусмотренного пунктом 1.2.6) | министерство культуры Краснодарского края- главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | охват детей | чел. | 100 | 0 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 кв. 2020 г. | 0 | 283.4 | 0 | 0 | 0
1.3 | Задача 3. Всесторонняя поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |  | 0 | 29025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 12131.2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 2.1292
1.3.2 | Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края (детские дома-интернаты для умственно отсталых детей), в том числе: |  | 0 | 4750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.1 | 0 | 0 | 0 | 3388.4 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2.1292 | 29025 | 618 | 0 | 4.5074
1.3.2.1 | проведение капитального ремонта, в том числе подготовка отдельных разделов проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости, строительный контроль | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 4750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.1 | 0 | 0 | 0 | 214.1 | х | капитальный ремонт учреждений | ед. | 1 | 0 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено в 1,3-4 кв. 2020 г. | 4.5074 | 4750 | 214.1 | 0 | 4.5074
1.3.3 | Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края (реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями, комплексные центры реабилитации инвалидов, обслуживающие детей-инвалидов), в том числе: |  | 0 | 23715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.7 | 0 | 0 | 0 | 8479.6 | х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 4.5074 | 4750 | 214.1 | 0 | 0.5933
1.3.3.1 | проведение капитального ремонта, в том числе подготовка отдельных разделов проектной документации, проверка достоверности опредления сметной стоимости, строительный контроль | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.7 | 0 | 0 | 0 | 8479.6 | х | капитальный ремонт учреждений | ед. | 12 | 0 | не выполнено | Плановое значение непосредственного результата реализации мероприятия определено в кол-ве 6 * учреждений (учтено в проекте постановления о внесении изменений в госпрограмму), выполнение мероприятия предусмотрено в 1-4 кв. 2020 г. | 0.5933 | 23715 | 140.7 | 0 | 0.7035
1.3.3.2 | приобретение автомобильного транспорта, в том числе для перевозки детей-инвалидов колясочников | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | приобретение автомобильного транспорта | ед. | 2 | 0 | не выполнено | Плановое значение непосредственного результата реализации мероприятия определено в кол-ве 1 ед.* автотранспорта (учтено в проекте постановления о внесении изменений в госпрограмму), выполнение мероприятия предусмотрено в 3 кв. 2020 г. | 0.7035 | 20000 | 140.7 | 0 | 0
1.3.3.3 | приобретение специального технического оснащения согласно ГОСТ Р 52882-2007 «Специальное техническое оснащение учреждений социального обслуживания» | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | приобретение специального технического оснащения | учреж-дений | 5 | 0 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено во 2 кв. 2020 г. | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0
1.3.3.4 | проведение конференций, семинаров, в том числе межведомственных, по вопросам комплексной реабилитации детей-инвалидов и ранней помощи | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | проведение конференций/ семинаров/ охват человек | кол-во | 1/2 / 200 | 0 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено в 3 кв. 2020 г. | 0 | 715 | 0 | 0 | 0
1.3.5 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля художественного творчества детей-инвалидов «Солнце в ладонях» | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | охват детей | чел. | 70 | 0 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 кв. 2020 г. |  | 100 | 0 | 0 | 0
1.3.7 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на организацию показа спектаклей для детей-инвалидов и детей-сирот | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | охват детей | чел. | 400 | 0 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 кв. 2020 г. | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0
1.3.8 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям Краснодарского края на организацию предоставления дополнительного образования детям-инвалидам | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 263.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.2 | 0 | 0 | 0 | 263.2 | х | количество приобретенных музыкальных инструментов | шт. | 2 | 0 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 кв. 2020 г. | 0 | 212 | 0 | 0 | 100
1.4 | Задача 4. Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа |  | 280099.9 | 2058563.1 | 0 | 0 | 0 | 280099.9 | 0 | 2059252.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6782.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 100 | 263.2 | 263.2 | 0 | 0.28993
1.4.1 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее также - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа), в соответствии с Законом Краснодарского края "Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае" в части приобретения, строительства (в том числе участия в долевом строительстве) жилых помещений и включения таких жилых помещений в муниципальный специализированный жилищный фонд с отнесением их к жилым помещениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; исключения жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из муниципального специализированного жилищного фонда и заключения с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа договора социального найма в отношении данных жилых помещений | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 280099.9 | 2011161.1 | 0 | 0 | 0 | 280099.9 | 0 | 2011161.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | количество приобретенных (построенных) жилых помещений | шт. | 1481 | 48 | не выполнено | 5 МО КК (г-к. Анапа, Динской, Кавказский, Отрадненский, Темрюкский районы) заключены контракты на приобретение 48 жилых помещений, со сроком оплаты в апреле 2020 г. Выполнение мероприятия предусмотрено в 1-4 кв. 2020 г. | 0.28993 | 2339352.4 | 6782.5 | 0 | 0.0012482
1.4.2 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на осуществление выплат единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 140.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | охват человек | чел. | 27 | 3 | не выполнено | С учетом предусмотренного дополнительного объема финнсирования плановое значение непосредственного результата реализации мероприятия определено в кол-ве 39 человек* (учтено в проекте постановления о внесении изменений в госпрограмму), выполнение мероприятия предусмотрено в 1-4 кв. 2020 г. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 7.6923
1.4.3 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на осуществление выплат единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (по-печителей), а также по оконча-нии службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учре-ждений, исполняющих наказа-ние в виде лишения свободы, при их возвращении в указан-ные жилые помещения | министерство труда и социального развития Краснодарско-го края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | охват человек | чел. | 27 | 2 | не выполнено | С учетом предусмотренного дополнительного объема финнсирования плановое значение непосредственного результата реализации мероприятия определено в кол-ве 32 человек* (учтено в проекте постановления о внесении изменений в госпрограмму), выполнение мероприятия предусмотрено в 1-4 кв. 2020 г. | 7.6923 | 202.8 | 15.6 | 0 | 6.6038
1.4.4 | Предоставление лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при наличии медицинских показаний путевок в санаторно-курортные организации | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | охват человек | чел. | 50 | 0 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено в 3 кв. 2020 г. | 6.6038 | 3498 | 231 | 0 | 0
1.4.5 | Оплата проезда к месту лечения в санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний и обратно лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | охват человек | чел. | 22 | 0 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено в 3 кв. 2020 г. | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на выявление обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации и осуществление контроля за использованием детьми-сиротами и детьми. оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 42641.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42641.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6507.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | финансовое обеспечение муниципальных служащих | чел. | 97 | 75 | не выполнено | 2 МО КК не введены 2 ставки (Армавир - 1, Краснодар - 1) в связи с тем, что МО предусмотрен фонд заработной платы, превышающий нормативный по данной субвенции; в МО г. Краснодар не введена 1 ставка , т. к. специалист находится в декретном отпуске. В 7 МО КК (Белореченский, Брюховецкий, Выселковский, Гулькевичский, Кавказский, Ленинградский, Староминский) не введено по 1 ставке в связи с уменьшением численности нанимателей; в 10 МО ( г. Геленджик, Ейский, Калининский, Кореновский, Красноармейский, Курганинский, Северский, Темрюкский, Тимашевский, Туапсинский районы) не введено по 1 ставке, в г. Анапе не введено 2 ставки по причине поиска кандидатов на замещение вакантных должностей | 0 | 50 | 0 | 0 | 15.2606
1.4.7 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение Недели детской книги "Добру откроется сердце ребенка" | министерство культуры Краснодарско-го края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | охват человек | чел. | 100 | 0 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 кв. 2020 г. | 15.2606 | 42641.2 | 6507.3 | 0 | 0
1.5 | Задача 5. Обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей в Краснодарском крае |  | 0 | 7695.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7695.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.5 | 0 | 0 | 0 | 25 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 49.4 | 0 | 0 | 2.0468
1.5.1 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на обеспечение участия обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в краевых интеллектуальных, в том числе творческих конкурсах, физкультурно-спортивных мероприятиях | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 0 | 2160.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | охват учащихся | чел. | 3554 | 0 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено во 2-4 кв. 2020 г. | 2.0468 | 7695.1 | 157.5 | 0 | 0
1.5.2 | Выплата ежегодных премий администрации Краснодарского края одаренным школьникам за успехи в области образовательной деятельности, культуры, спорта | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - государственный заказчик | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | количество премий | ед. | 70 | 0 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 кв. 2020 г. | 0 | 2160.1 | 0 | 0 | 0
1.5.7 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение краевых мероприятий среди учащихся образовательных организаций (художественно-эстетической, эколого-биологической, туристско-краеведческой, технической направленностей, форумов и других мероприятий для одаренных детей) | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 3384.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3384.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | охват учащихся | чел. | 5350 | 0 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено во 2-4 кв. 2020 г. | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0
1.5.8 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям Краснодарского края, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на участие детских творческих коллективов и солистов в краевых, международных, региональных, всероссийских фестивалях и конкурсах | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | х | организация участия в мероприятии | ед. | 2 | 0 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 кв. 2020 г., в план реализации госпрограммы будут внесены изменения | 0 | 3384.1 | 0 | 0 | 34.9162
1.5.10 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля детских фольклорных коллективов "Кубанский казачок" | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | охват одаренных детей | чел. | 110 солистов/100 творчес-ких коллективов | 0 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено во 2 кв. 2020 г. | 34.9162 | 71.6 | 25 | 0 | 100
1.5.24 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля детского художественного творчества «Кубанские просторы» | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | охват детей | чел. | 125 | 0 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 кв. 2020 г. | 100 | 132.5 | 132.5 | 0 | 0
1.5.25 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на проведение краевого конкурса обучающихся по образовательным программам в области изобразительного искусства | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | победителей | чел. | 150 | 0 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено во 2 кв. 2020 г. | 0 | 35.8 | 0 | 0 | 0
1.5.29 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на проведение краевого конкурса обучающихся по образовательным программам в области музыкального искусства (фортепиано) | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | победителей | чел. | 45 | 0 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено во 2 кв. 2020 г. | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
1.5.30 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на проведение краевого конкурса обучающихся по образовательным программам в области хореографического искусства | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | победителей (солистов/коллективов) | кол-во | 25/35 | 0 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено во 2 кв. 2020 г. | 0 | 171 | 0 | 0 | 0
1.6 | Задача 6. Обеспечение отдыха и оздоровления детей в Краснодарском крае |  | 0 | 926825.7 | 0 | 4985.6 | 0 | 0 | 0 | 1188775.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27811.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 210 | 0 | 0 | 2.3395
1.6.2 | Предоставление единовременной выплаты в целях компенсации родителям (законным представителям) стоимости приобретенных путевок (курсовок) для детей | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик | 0 | 33137.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33137.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27811.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | охват детей | чел. | 2000 | 2693 | выполнено | плановое значение непосредственного результата реализации мероприятия перевыполнено на 693 чел., остаток средств в сумме 5 325,7 тыс. руб. планируется освоить во 2-3 кв. 2020 г. В госпрограмму будут внесены изменения по корректировке планового значения реализации мероприятия. | 2.3395 | 1188775.3 | 27811.6 | 0 | 83.9284
1.6.4 | Организация отдыха и оздоровления (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), санаторно-курортного лечения, в том числе в амбулаторных условиях (амбулаторно-курортное лечение) детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации: детей-инвалидов, детей, один из родителей (законных представителей) которых является инвалидом, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей, состоящих на учете в управлениях социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в муниципальных образованиях, а также воспитанников государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Краснодарского края, подведомственных министерству труда и социального развития Краснодарского края, в организациях отдыха детей и их оздоровления, санаторно-курортных организациях | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик | 0 | 822303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | охват детей | чел. | 28400 | 0 | не выполнено | С учетом предусмотренного дополнительного объема финансирования плановое значение непосредственного результата реализации мероприятия определено в кол-ве 29 400 чел.* (учтено в проекте постановления о внесении изменений в госпрограмму), выполнение мероприятия предусмотрено во 2-4 кв. 2020 г. | результат мероприятия | 33137.3 | 27811.6 | 0 | 0
1.6.6 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение туристско-краеведческих мероприятий с детьми | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 5001.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5001.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | охват детей | чел. | 1440 | 0 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено во 2-4 кв. 2020 г. | 0 | 872303 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного и круглосуточного пребывания на базе государственных специальных (коррекционных) образовательных организаций Краснодарского края | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 543.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | охват детей | чел. | 100 | 0 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено во 2 кв. 2020 г. | 0 | 5001.5 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на организацию отдыха, оздоровления детей, обучающихся в организациях дополнительного образования Краснодарского края, координацию и регулирование деятельности которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, а также участников краевых мероприятий. соревнований и конкурсов в профильных сменах по направлениям (физкультурно-спортивное, эколого-биологическое, научно-техническое, творческое, общеинтеллектуальное) на базе оздоровительных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 19323.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19323.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | охват детей | чел. | 990 | 0 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено в 3 кв. 2020 г. | 0 | 543.6 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | Организация отдыха и оздоровления одаренных детей, участников детских творческих коллективов | министерство культуры Краснодарского края - государственный заказчик | 0 | 2030.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | охват детей | чел. | 125 | 0 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено в 3 кв. 2020 г. | 0 | 19323.7 | 0 | 0 | 0
1.6.12 | Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 1486.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | охват детей | чел. | 440 | 0 | не выполнено |  | 0 | 2030.4 | 0 | 0 | 0
1.6.15 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей в Краснодарском крае | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 40000 | 0 | 4985.6 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | число детей, охваченных отдыхом | чел. | 5400 | 0 | не выполнено | С учетом предусмотренного дополнительного объема финансирования местного бюджета плановое значение непосредственного результата реализации мероприятия определено в кол-ве 5 500 чел.* (учтено в проекте постановления о внесении изменений в госпрограмму), выполнение мероприятия предусмотрено во 2-3 кв. 2020 г. | 0 | 1486.2 | 0 | 0 | 0
1.6.16 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на оплату проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | охват детей | чел. | 1706 | 0 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено во 2-4 кв. 2020 г. | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0
1.6.17 | Предоставление субвенции из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на осуществление переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий Краснодарского края по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, органи-зованных муниципальными общеобразовательными орга-низациями Краснодарского края | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211949.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | охват детей | чел. | 75000* | 0 | не выполнено | С учетом включения в госпрограмму нового мероприятия и предусмотренного объема финансирования на его реализацию, плановое значение непосредственного результата мероприятия определено в количестве 75 000 чел. (учтено в проекте постановления о внесении изменений в госпрограмму), выполнение мероприятия предусмотрено во 2-3 кв. 2020 г. | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0
* Плановое значение непосредственного результата реализации мероприятия определено с учетом объема финансирования, предусмотренного уточненной сводной бюджетной росписью (учтено в проекте постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края «О внесении изменений в постановление главы администраии (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. № 964 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани». | [26 empty] | 0 | 211949.6 | 0 | 0
Начальник отдела реализации национальных проектов и государственных программ | [25 empty] | О.Г. Лычагина
Климова Екатерина Анатольевна, 259-22-97
Начальник отдела реализации национальных проектов и государственных программ | [13 empty] | ___________________ | [10 empty] | О.Г. Лычагина
Климова Екатерина Анатольевна, +7 (861) 259-22-97

## План реализации
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации государственной программы Краснодарского края
«Дети Кубани»
наименование государственной программы
за I квартал 2020 года
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события | Ста-тус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события | Плановый срок начала реализации мероприятия (дд.мм.гггг) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дд.мм.гггг) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из краевого бюджета, тыс. рублей | [7 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации, неисполнения финансирования и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[8 empty] | I |  | II |  | III |  | IV
[8 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | план | факт
1 | Цель "Создание комфортной и доброжелательной среды для жизни детей, семей с детьми в Краснодарском крае"
1.1. | Задача 1. Снижение семейного неблагополучия, социально-средовая реабилитация и адаптация подростков | [6 empty] | 0 | 0 | 1699.7 | 0 | 0 | 0 | 11266 | 0 |  | 12965.7 | 0 | #N/A
1.1.1 | Присуждение Почетных дипломов главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям и выплата единовременных премий, в том числе: |  |  | 2020-11-02 | 2020-12-25 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.5 | 0 | х | 719.5 | 0 | #N/A
1.1.1.1 | изготовление и вручение Почетных дипломов главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям |  | В.Н. Голыба, начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства в управлении оздоровления и отдыха детей министерства труда и соци-ального развития Краснодарского края | 2020-11-02 | 2020-12-10 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 кв. 2020 г. | 30 | 0 | #N/A
1.1.1.2 | выплата единовременных премий многодетным матерям, награжденным Почетным ди-пломом главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям |  | В.Н. Голыба, начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства министерства труда и соци-ального развития Краснодарского края | 2020-11-25 | 2020-12-31 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.5 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 кв. 2020 г. | 689.5 | 0 | #N/A
| Контрольное событие 1.1.1 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края «О награждении Почетным дипломом главы администрации (губернатора) Краснодарского края мног-детной матери» |  | В.Н. Голыба, начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства министерства труда и соци-ального развития Краснодарского края | х | 2020-12-10 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.2 | Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций, в том числе: |  |  | 2020-06-01 | 2020-12-31 | х | х | 0 | 0 | 1699.7 | 0 | 0 | 0 | 10546.5 | 0 |  | 12246.2 | 0 | #N/A
1.1.2.1 | Международный день защиты детей |  | В.Н. Голыба, начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2020-06-01 | 2020-06-30 | х | х | 0 | 0 | 1699.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено во 2 кв. 2020 г. | 1699.7 | 0 | #N/A
| Контрольное событие 1.1.2.1 Международный день защиты детей |  | В.Н. Голыба, начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства министерства труда и социального развития Краснодарского края | х | 2019-06-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.2.3 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на организацию и проведение новогодних представлений для одаренных детей и талантливой молодежи – участников и победителей конкурсов и фестивалей |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края | 2020-10-01 | 2020-12-31 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 кв. 2020 г. | 107.5 | 0 | #N/A
| Контрольное событие 1.1.2.3: приказ министерства культуры Краснодарского края об утверждении результатов отбора заявок и утверждения перечня мероприятий и объемов субсидий (организационно-финансовый план) на участие в реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани» на 2020 год, в результате чего будут предоставлены субсидии государственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на проведение мероприятий в соответствии с поквар-тальным распределением прогноза кассовых выплат из краевого бюджета (далее – приказ Минкультуры КК); |  | Ощепкова Н.В., начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края | х | 2020-01-09 | х | 2020-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| проведение новогодних представлений для одаренных детей и талантливой молодежи – участников и победителей конкурсов и фестивалей |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края | 2020-12-10 | 2020-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 кв. 2020 г.
1.1.2.4 | Приобретение новогодних по-дарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, в том числе: |  | В.Н. Голыба, начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2020-10-01 | 2020-12-31 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10439 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 кв. 2020 г. | 10439 | 0 | #N/A
| для воспитанников государственного казенного общеобразовательного учреждения, государственных казенных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края |  | И.Г. Исаева, начальник отдела организации деятельности учреждений несовершеннолетних министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2020-10-01 | 2020-12-31 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 кв. 2020 г. | 415 | 0 | #N/A
| Контрольное событие 1.1.2.4 приобретение новогодних подарков для воспитанников государственного казенного общеобразовательного учреждения, государственных казенных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края |  | И.Г. Исаева, начальник отдела организации деятельности учреждений несовершеннолетних министерства труда и социального развития Краснодарского края | х | 2020-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2 | Задача 2. Обеспечение профилактики безнадзорности и беспризорности в Краснодарском крае | [6 empty] | 1790.5 | 906.7 | 3406 | 0 | 41237.2 | 0 | 13740.4 | 0 |  | 60174.1 | 906.7 | #N/A
1.2.1 | Проведение физкультурно-спортивных мероприятий с детьми и подростками, в том числе: |  |  | 2020-01-09 | 2020-08-28 | 2020-01-09 | х | 883.8 | 0 | 883.8 | 0 | 0 | 883.8 | 0 | 0 |  | 1767.6 | 883.8 | #N/A
1.2.1.1 | Предоставление субсидий гос-ударственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение Всекубанского турнира по футболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края |  | С.В. Потанин, начальник отдела развития спорта высших достижений, массового спорта, организации и проведения особо значимых мероприятий министерства физической культуры и спорта Краснодарского края | 2020-04-01 | 2020-08-28 | х | х | 0 | 0 | 883.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено во 2 кв. 2020 г. | 883.8 | 0 | #N/A
| Контрольное событие 1.2.1.1 проведение Всекубанского турнира по футболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края |  | С.В. Потанин, начальник отдела развития спорта высших достижений, массового спорта, организации и проведения особо значимых мероприятий министерства физической культуры и спорта Краснодарского края | х | 2020-08-28 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.1.2 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение Всекубанского турнира по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края |  | С.В. Потанин, начальник отдела развития спорта высших достижений, массового спорта, организации и проведения особо значимых мероприятий министерства физической культуры и спорта Краснодарского края | 2020-01-09 | 2020-07-30 | х | х | 883.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с осложнением эпидемиологической обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) субсидия подведомственному учреждению будет предоставлена во 2 квартале 2020 г., в план реализации госпрограммы будут внесены изменения | 883.8 | 0 | #N/A
| Контрольное событие 1.2.1.2 проведение Всекубанского турнира по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края |  | С.В. Потанин, начальник отдела развития спорта высших достижений, массового спорта, организации и проведения особо значимых мероприятий министерства физической культуры и спорта Краснодарского края | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.2 | Финансовое обеспечение деятельности государственного казенного общеобразовательного учреждения, государственных казенных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края и государственных казенных учреждений социального обслуживания для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, Краснодарского края, в том числе: |  | Н.Н. Ярошенко, начальник отдела по вопросам капитального ремонта и строительства министерства труда и социального развития Краснодарского края, И.Г. Исаева, начальник отдела организации деятельности учреждений для несовершеннолетних министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | 906.7 | 906.7 | 2522.2 | 0 | 40003.8 | 0 | 13715.6 | 0 |  | 57148.3 | 906.7 | #N/A
1.2.2.1 | Проведение капитального ремонта, в том числе подготовка отдельных разделов проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости, строительный контроль |  | Н.Н. Ярошенко, начальник отдела по вопросам капитального ремонта и строительства министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | 906.7 | 906.7 | 2522.2 | 0 | 40003.8 | 0 | 13715.6 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено в 1-4 кв. 2020 г. | 57148.3 | 906.7 | #N/A
| Контрольное событие 1.2.2.1 проведене капитального ремонта государственных казенных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края и государственных казенных учреждений социального обслуживания для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации Краснодарского края |  | Н.Н. Ярошенко, начальник отдела по вопросам капитального ремонта и строительства министерства труда и социального развития Краснодарского края | х | 2020-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.3 | Проведение краевых фестивалей для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  | Р.А. Панченко, начальник отдела обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2020-07-01 | 2020-11-30 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено в 3 кв. 2020 г. | 700 | 0 | #N/A
| Контрольное событие 1.2.3 проведение краевых фестивалей для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  | Р.А. Панченко, начальник отдела обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав министерства труда и социального развития Краснодарского края | х | 2020-11-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.4 | Проведение краевого конкурса для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «Здравствуй, мама!» |  | Р.А. Панченко, начальник отдела обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2020-07-01 | 2020-12-16 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено в 3 кв. 2020 г. | 250 | 0 | #N/A
| Контрольное событие 1.2.4 проведение краевого конкурса для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «Здравствуй, мама!» |  | Р.А. Панченко, начальник отдела обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав министерства труда и социального развития Краснодарского края | х | 2020-12-16 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.5 | 1.2.5 Проведение семинаров-совещаний, научно-практических конференций для работников отделов по делам несовершеннолетних администраций муниципалных образований Краснодарского края |  | Р.А. Панченко, начальник отдела обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2020-07-01 | 2020-11-30 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.4 | 0 | 0 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено в 3 кв. 2020 г. | 283.4 | 0 | #N/A
| Контрольное событие 1.2.5 проведение семинаров-совещаний, научно-практических конференций для работников отделов по делам несовершеннолетних администраций муниципалных образований Краснодарского края |  | Р.А. Панченко, начальник отдела обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав министерства труда и социального развития Краснодарского края | х | 2020-11-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.8 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края, на проведение Недели юношеской книги (за исключением мероприятия, предусмотренного пунктом 1.2.6) |  | Т.В. Мячина, начальник отдела библиотечной, музейной и выставочной деятельности министерства культуры Краснодарского края | 2020-10-01 | 2020-12-31 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 кв. 2020 г. | 24.8 | 0 | #N/A
| Контрольное событие 1.2.8: приказ Минкультуры КК; проведение Недели юношеской книги |  | Т.В. Мячина, начальник отдела библиотечной, музейной и выставочной деятельности министерства культуры Краснодарского края | х | 2020-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.3 | Задача 3. Всесторонняя поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | [6 empty] | 354.8 | 618 | 2037.5 | 0 | 20800 | 0 | 5832.7 | 0 |  | 29025 | 618 | #N/A
1.3.2 | Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края (детские дома-интернаты для умственно отсталых детей), в том числе: |  | Н.Н. Ярошенко, начальник отдела по вопросам капитального ремонта и строительства ми-нистерства труда и социального развития Краснодарского края | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | 214.1 | 214.1 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 735.9 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено в 1-4 кв. 2020 г. | 4750 | 214.1 | #N/A
1.3.2.1 | проведение капитального ремонта, в том числе подготовка отдельных разделов проектной документации, проверка достоверности опредления сметной стоимости, строительный контроль |  |  | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | 214.1 | 214.1 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 735.9 | 0 |  | 4750 | 214.1 | #N/A
| Контрольное событие 1.3.2 проведение капитального ремонта казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края (детские дома-интернаты для умственно отсталых детей) |  | Н.Н. Ярошенко, начальник отдела по вопросам капитального ремонта и строительства ми-нистерства труда и социального развития Краснодарского края | х | 2020-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.3.3 | Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края (реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями, комплексные центры реабилитации инвалидов, обслуживающие детей-инвалидов), в том числе: |  |  | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | 140.7 | 140.7 | 1774.3 | 0 | 17000 | 0 | 4800 | 0 | х | 23715 | 140.7 | #N/A
1.3.3.1 | Проведение капитального ремонта, в том числе подготовка отдельных разделов проектной документации, проверка достоверности опредления сметной стоимости, строительный контроль |  | Н.Н. Ярошенко, начальник отдела по вопросам капитального ремонта и строительства министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | 140.7 | 140.7 | 1059.3 | 0 | 14000 | 0 | 4800 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено в 1-4 кв. 2020 г. | 20000 | 140.7 | #N/A
| Контрольное событие 1.3.3.1 проведение капитального ремонта государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края (реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями, комплексные центры реабилитации инвалидов, обслуживающие детей-инвалидов) |  | Н.Н. Ярошенко, начальник отдела по вопросам капитального ремонта и строительства министерства труда и социального развития Краснодарского края | х | 2020-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.3.3.2 | Приобретение автомобильного транспорта, в том числе для перевозки детей-инвалидов колясочников |  | И.А. Шульга, начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2020-07-01 | 2020-10-30 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 |  | 2900 | 0 | #N/A
| Контрольное событие 1.3.3.2 приобретение автомобильного транспорта, в том числе для перевозки детей-инвалидов колясочников |  |  | х | 2020-10-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.3.3.3 | Приобретение специального технического оснащения согласно ГОСТ Р 52882-2007 «Специальное техническое оснащение учреждений социального обслуживания» |  |  | 2020-04-01 | 2020-06-30 | х | х | 0 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено во 2 кв. 2020 г. | 715 | 0 | #N/A
| Контрольное событие 1.3.3.3 приобретение специального технического оснащения согласно ГОСТ Р 52882-2007 «Специальное техническое оснащение учреждений социального обслуживания» |  |  | х | 2020-06-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.3.3.4 | Проведение конференций, семинаров, в том числе межведомственных, по вопросам комплексной реабилитации детей-инвалидов и ранней помощи |  |  | 2020-07-01 | 2020-09-30 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено в 3 кв. 2020 г. | 100 | 0 | #N/A
| Контрольное событие 1.3.3.4 проведение конференций, семинаров, в том числе межведомственных, по вопросам комплексной реабилитации детей-инвалидов и ранней помощи |  |  | х | 2020-09-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.3.5 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля художественного творчества детей-инвалидов «Солнце в ладонях» |  | Ю.А. Фомина, начальник отдела народного творчества и социально-культурной деятельности министерства культуры Краснодарского края | 2020-10-01 | 2020-12-31 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 кв. 2020 г. | 84.8 | 0 | #N/A
| Контрольное событие 1.3.5: приказ Минкультуры КК; проведение краевого фестиваля художественного творчества детей-инвалидов «Солнце в ладонях» |  | Ю.А. Фомина, начальник отдела народного творчества и социально-культурной деятельности министерства культуры Краснодарского края | х | 2020-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.3.7 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на организацию показа спектаклей для детей-инвалидов и детей-сирот |  | Ю.А. Фомина, начальник отдела народного творчества и социально-культурной деятельности министерства культуры Краснодарского края | 2020-10-01 | 2020-12-31 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 кв. 2020 г. | 212 | 0
| Контрольное событие 1.3.7: приказ Минкультуры КК; показ спектаклей для детей-инвалидов и детей-сирот |  | Ю.А. Фомина, начальник отдела народного творчества и социально-культурной дея-тельности министерства культуры Крас-нодарского края | х | 2020-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  | #N/A
1.3.8 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям Краснодарского края на организацию предоставления дополнительного образования детям-инвалидам |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительно-го и профессиональ-ного образования министерства культуры Краснодарского края | 2020-04-01 | 2020-12-31 | х | х | 0 | 263.2 | 263.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Субсидия перечислена подведомственному учреждению в 1 кв. 2020 г. на приобретение музыкальных инструментов, в план реализации госпрограммы будут внесены изменения, выполнение мероприятия предусмотрено в 4 кв. 2020 г. | 263.2 | 263.2
| Контрольное событие 1.3.8: приказ Минкультуры КК; приобретение музыкальных инструментов |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительно-го и профессионал-ьного образования министерства культуры Краснодарского края | х | 2020-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! | #VALUE! | #N/A
1.4 | Задача 4. Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа | [6 empty] | 6476.2 | 6782.5 | 880122.6 | 0 | 745661.8 | 0 | 707091.8 | 0 | х | 2339352.4 | 6782.5 | #N/A | 1782307.4 | -557045
1.4.1 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее также – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа), в соответствии с Законом Краснодарского края от 3 июня 2009 г. № 1748-КЗ «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае» в части приобретения, строительства (в том числе участия в долевом строительстве) жилых помещений и включения таких жилых помещений в муниципальный специализированный жилищный фонд с отнесением их к жилым помещениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; исключения жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из муниципального спе-циализированного жилищного фонда и заключения с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа договора социального найма в от-ношении данных жилых помещений, в том числе: |  | В.В. Стратий, начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | 7.1 | 28.6 | 870680 | 0 | 733203.8 | 0 | 687370.1 | 0 | МО КК Кавказский район профинансировано на сумму 28.6 тыс. руб. на администрирование деятельности по приобретению жилых помещений в соответствии с заявленной фактической потребностью, в план реализации госпрограммы будут внесены изменения, выполнение мероприятия предусмотрено в 1-4 кв. 2020 г. | 2291261 | 28.6 | #N/A
[17 empty] | 0 | 0 | #N/A
| из краевого бюджета | [6 empty] | 7.1 | 28.6 | 730383.4 | 0 | 615059.5 | 0 | 576610.4 | 0 |  | 1922060.4 | 28.6
[8 empty] | 0 | 0 | 33858.3 | 0 | 28512.3 | 0 | 26730.1 | 0 |  | 89100.7 | 0
| из федерального бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 106438.3 | 0 | 89632 | 0 | 84029.6 | 0 |  | 280099.9 | 0
| Контрольное событие 1.4.1 предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | В.В. Стратий, начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | х | 2020-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.4.2 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на осуществление выплат единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета |  | В.В. Стратий, начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | 5.2 | 15.6 | 83.2 | 0 | 26 | 0 | 88.4 | 0 | 2 МО КК (Белореченский, Тимашевский районы) профинансированы на сумму 15,6 тыс. руб. на осуществление выплат единовременного пособия на гос.регистрацию права собственности детям-сиротам в соответствии с фактической заявленной потребностью, в план реализации госпрограммы будут внесены изменения. Выполнение мероприятия предусмотрено в 1-4 кв. 2020 г. | 202.8 | 15.6 | #N/A
| Контрольное событие 1.4.2 предоставление выплат единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения) |  | В.В. Стратий, начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | х | 2020-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.4.3 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на осуществление выплат единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения |  | В.В. Стратий, начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | 231 | 231 | 264 | 0 | 1287 | 0 | 1716 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено в 1-4 кв. 2020 г. | 3498 | 231 | #N/A
| Контрольное событие 1.4.3 предоставление выплат на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в ВС РФ или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения |  | В.В. Стратий, начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | х | 2020-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.4.4 | Предоставление лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при наличии медицинских показаний путевок в санаторно-курортные организации |  | В.С. Луценко, начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей управления оздоровления и отдыха детей мини-стерства труда и со-циального развития Краснодарского края | 2020-07-01 | 2020-09-30 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено в 3 кв. 2020 г. | 1650 | 0 | #N/A
| Контрольное событие 1.4.4 предоставление лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при наличии медицинских показаний путевок в санаторно-курортные организации |  | В.С. Луценко, начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей управления оздоровления и отдыха детей мини-стерства труда и со-циального развития Краснодарского края | х | 2020-09-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.4.5 | Оплата проезда к месту лечения в санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний и обратно лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-чения родителей |  | В.С. Луценко, начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей управления оздоровления и отдыха детей мини-стерства труда и со-циального развития Краснодарского края | 2020-07-01 | 2020-09-30 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено в 3 кв. 2020 г. | 50 | 0 | #N/A
| Контрольное событие 1.4.5 осуществление оплаты проезда к месту лечения в санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний и обратно лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | В.С. Луценко, начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей управления оздоровления и отдыха детей мини-стерства труда и социального развития Краснодарского края | х | 2020-09-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.4.6 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на выявление обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации и осуществление контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда |  | Е.И. Печонова, начальник планово- финансового отдела, В.В. Стратий, начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | 6232.9 | 6507.3 | 9095.4 | 0 | 9445 | 0 | 17867.9 | 0 | МО КК профинансированы на сумму 6 507,3 тыс. руб. на осуществление выплат по заработной плате муниципальных служащих, осуществляющих деятельность по выявлению обстоятельств в соответствии с фактической заявленной потребностью МО, в план реализации госпрограммы будут внесены изменения. Выполнение мероприятия предусмотрено в 1-4 кв. 2020 г. | 42641.2 | 6507.3 | #N/A
| Контрольное событие 1.4.6 финансовое обеспечение муниципальных служащих, осуществляющих деятельность по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации и осуществляющих контроль за использованием детьми-сиротами, лицами из их числа, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда |  | Е.И. Печонова, начальник планово- финансового отдела, В.В. Стратий, начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | х | 2020-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Фактическую деятельность осуществляют 75 чел. (при плане 97): 2 МО КК не введены 2 ставки (Армавир - 1, Краснодар - 1) в связи с тем, что МО предусмотрен фонд заработной платы, превышающий нормативный по данной субвенции; в МО г. Краснодар не введена 1 ставка , т. к. специалист находится в декретном отпуске. В 7 МО КК (Белореченский, Брюховецкий, Выселковский, Гулькевичский, Кавказский, Ленинградский, Староминский) не введено по 1 ставке в связи с уменьшением численности нанимателей; в 10 МО ( г. Геленджик, Ейский, Калининский, Кореновский, Красноармейский, Курганинский, Северский, Темрюкский, Тимашевский, Туапсинский районы) не введено по 1 ставке, в г. Анапе не введено 2 ставки по причине поиска кандидатов на замещение вакантных должностей
1.4.7 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение Недели детской книги «Добру откроется сердце ребенка» |  | Т.В. Мячина, начальник отдела библиотечной, музейной и выставочной деятельности министерства культуры Краснодарского края | 2020-10-01 | 2020-12-31 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 кв. 2020 г. | 49.4
| Контрольное событие 1.4.7 проведение Недели детской книги «Добру откроется сердце ребенка» |  | Т.В. Мячина, начальник отдела библиотечной, му-зейной и выставоч-ной деятельности министерства культуры Краснодарского края | х | 2020-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  | #N/A
1.5 | Задача 5. Обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей в Краснодарском крае | [6 empty] | 157.5 | 157.5 | 2964.9 | 0 | 919.5 | 0 | 3653.2 | 0 |  | 7695.1 | 157.5 | #N/A
1.5.1 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на обеспечение участия обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в краевых интеллектуальных, в том числе творческих конкурсах, физкультурно-спортивных мероприятиях |  | Е.И. Аршинник, начальник отдела воспитания и до-полнительного об-разования мини-стерства образова-ния, науки и моло-дежной политики Краснодарского края | 2020-04-01 | 2020-12-31 | х | х | 0 | 0 | 1300 | 0 | 428.7 | 0 | 431.4 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено во 2-4 кв. 2020 г. | 2160.1 | 0 | #N/A
| Контрольное событие 1.5.1 проведение краевых интеллектуальных, в том числе творческих конкурсов, физкультурно-спортивных мероприятий для обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования |  | Е.И. Аршинник, начальник отдела воспитания и до-полнительного об-разования мини-стерства образова-ния, науки и моло-дежной политики Краснодарского края | х | 2020-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.5.2 | Выплата ежегодных премий администрации Краснодарского края одаренным школьникам за успехи в области образовательной деятельности, культуры, спорта |  | О.А. Лозовая, начальник отдела общего образования министерства образования, науки и мо-лодежной политики Краснодарского края | 2020-11-02 | 2020-12-31 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 кв. 2020 г. | 1400 | 0 | #N/A
| Контрольное событие 1.5.2 осуществление выплаты ежегодных премий администрации Краснодарского края одаренным школьникам за успехи в области образовательной деятельности, культуры, спорта |  | О.А. Лозовая, начальник отдела общего образования министерства образования, науки и мо-лодежной политики Краснодарского края | х | 2020-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.5.7 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение краевых мероприятий среди учащихся образовательных организаций (художественно-эстетической, эколого-биологической, туристско-краеведческой, технической направленностей, форумов и других мероприятий для одаренных детей) |  | Е.И. Аршинник, начальник отдела организации воспитательной работы министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 2020-04-01 | 2020-12-31 | х | х | 0 | 0 | 1118.1 | 0 | 444.2 | 0 | 1821.8 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено во 2-4 кв. 2020 г. | 3384.1 | 0 | #N/A
| Контрольное событие 1.5.7 проведение краевых мероприятий среди учащихся образовательных организаций (художественно-эстетической, эколого-биологической, туристско-краеведческой, технической направленностей, форумов и других мероприятий для одаренных детей) |  | Е.И. Аршинник, начальник отдела организации воспитательной работы министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | х | 2020-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.5.8 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на участие детских творческих коллективов и солистов в краевых, международных, региональных, всероссийских фестивалях и конкурсах |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | 25 | 25 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | Перечислена субсидия подведомственному учреждению в размере 25,0 тыс. руб., однако в связи с переносом проведения мероприятия на 4 кв. 2020 г. средства будут возвращены в доход краевого бюджета, в план реализации госпрограммы будут внесены изменения. | 71.6 | 25 | #N/A
| Контрольное событие 1.5.8: приказ Минкультуры КК; проведение краевых, международных, региональных, всероссийских фестивалей и конкурсов для детских творческих коллективов и солистов |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края | х | 2020-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.5.10 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля детских фольклорных коллективов «Кубанский казачок» |  | Ю.А. Фомина, начальник отдела народного творчества и социально-культурной деятельности министерства культуры Красно-дарского края | 2020-01-09 | 2020-06-30 | 2020-01-09 | х | 132.5 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Субсидия перечислена подведомственному учреждению в 1 кв. 2020 г. на организацию проведения краевого фестиваля фольклорных коллективов в размере 132,5 тыс. рублей, выполнение мероприятия предусмотрено во 2 кв. 2020 г. | 132.5 | 132.5 | #N/A
| Контрольное событие 1.5.10: приказ Минкультуры КК; проведение краевого фестиваля детских фольклорных коллективов «Кубанский казачок» |  | Ю.А. Фомина, начальник отдела народного творчества и социально-культурной деятельности министерства культуры Краснодарского края | х | 2020-06-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.5.24 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля детского художественного творчества «Кубанские просторы» |  | Ю.А. Фомина, начальник отдела народного творчества и социально-культурной деятельности министерства культуры Краснодарского края | 2020-04-01 | 2020-12-31 | х | х | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено во 2 кв. 2020 г. | 35.8 | 0 | #N/A
| Контрольное событие 1.5.24: приказ Минкультуры КК; проведение краевого фестиваля детского художественного творчества «Кубанские просторы» |  | Ю.А. Фомина, начальник отдела народного творчества и социально-культурной деятельности министерства культуры Краснодарского края | х | 2020-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.5.25 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на проведение краевого конкурса обучающихся по образовательным программам в области изобразительного искусства |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительно-го и профессиональ-ного образования министерства культуры Краснодарского края | 2020-04-01 | 2020-06-30 | х | х | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено во 2 кв. 2020 г. | 130 | 0 | #N/A
| Контрольное событие 1.5.25: приказ Минкультуры КК; проведение краевого конкурса обучающихся по образовательным программам в области изобразительного искусства |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края | х | 2020-06-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.5.29 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на проведение краевого конкурса обучающихся по образовательным программам в области музыкального искусства (фортепиано) |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительно-го и профессиональ-ного образования министерства культуры Краснодарского края | 2020-04-01 | 2020-06-30 | х | х | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено во 2 кв. 2020 г. | 171 | 0 | #N/A
| Контрольное событие 1.5.29: приказ Минкультуры КК; проведение краевого конкурса обучающихся по образовательным программам в области музыкального искусства (фортепиано) |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительно-го и профессиональ-ного образования министерства культуры Краснодарского края | х | 2020-06-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.5.30 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на проведение краевого конкурса обучающихся по образовательным программам в области хореографического искусства |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительно-го и профессиональ-ного образования министерства культуры Краснодарского края | 2020-04-01 | 2020-06-30 | х | х | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено во 2 кв. 2020 г. | 210 | 0 | #N/A
| Контрольное событие 1.5.30: приказ Минкультуры КК; проведение краевого конкурса обучающихся по образовательным программам в области хореографического искусства |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительно-го и профессиональ-ного образования министерства культуры Краснодарского края | х | 2020-06-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.6 | Задача 6. Обеспечение отдыха и оздоровления детей в Краснодарском крае | [6 empty] | 27811.6 | 27811.6 | 449538.5 | 0 | 526091 | 0 | 185334.2 | 0 |  | 1188775.3 | 27811.6 | #N/A
1.6.2 | Предоставление единовременной выплаты в целях компенсации родителям (законным представителям) стоимости приобретенных путевок (курсовок) для детей |  | В.С. Луценко, начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и со-циального развития Краснодарского края | 2020-01-09 | 2020-09-30 | 2020-01-09 | х | 27811.6 | 27811.6 | 3174 | 0 | 2151.7 | 0 | 0 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено в 1-3 кв. 2020 г. | 33137.3 | 27811.6 | #N/A
| Контрольное событие 1.6.2 предоставление компенсации родителям (законным представителям) стоимости приобретенных путевок (курсовок) для детей |  | В.С. Луценко, начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и со-циального развития Краснодарского края | х | 2020-09-30 | 2020-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.6.4 | Организация отдыха и оздоровления (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), санаторно-курортного лечения, в том числе в амбулаторных условиях (амбулаторно-курортное лечение) детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации: детей-инвалидов, детей, один из родителей (законных представителей) которых является инвалидом, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей, состоящих на учете в управлениях социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в муниципальных образованиях, а также воспитанников государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Краснодарского края, подведомственных министерству труда и социального развития Краснодарского края, в организациях отдыха детей и их оздоровления, санаторно-курортных организациях |  | В.С. Луценко, начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2020-04-01 | 2020-12-31 | х | х | 0 | 0 | 297000 | 0 | 391700 | 0 | 183603 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено во 2-4 кв. 2020 г. | 872303 | 0 | #N/A
1.6.6 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение туристско-краеведческих мероприятий с детьми |  | Е.И. Аршинник, начальник отдела организации воспитательной работы министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 2020-04-01 | 2020-12-31 | х | х | 0 | 0 | 550 | 0 | 3800 | 0 | 651.5 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено во 2-4 кв. 2020 г. | 5001.5 | 0 | #N/A
| Контрольное событие 1.6.6 проведение туристско-краеведческих мероприятий с детьми |  | Е.И. Аршинник, начальник отдела организации воспитательной работы министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | х | 2020-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.6.7 | Предоставление субсидий гос-ударственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на организацию отдыха детей (за исключением отдыха в каникулярное время) в лагерях дневного и круглосуточного пребывания на базе государственных специальных (коррекционных) образовательных организаций Краснодарского края |  | О.П. Капралова, начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 2020-05-04 | 2020-06-30 | х | х | 0 | 0 | 543.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено во 2 кв. 2020 г. | 543.6 | 0 | #N/A
1.6.8 | Предоставление субсидий гос-ударственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на организацию отдыха и оздоровления детей (за исклю-чением отдыха в каникулярное время), обучающихся в орга-низациях дополнительного образования Краснодарского края, координацию и регули-рование деятельности которых осуществляет министерство образования, науки и моло-дежной политики Краснодар-ского края, а также участников краевых мероприятий, сорев-нований и конкурсов в про-фильных сменах по направле-ниям (физкультурно-спортивное, эколого-биологическое, научно-техническое, творческое, об-щеинтеллектуальное) на базе оздоровительных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края |  | Е.И. Аршинник, начальник отдела организации воспитательной работы министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 2020-07-01 | 2020-09-30 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 19323.7 | 0 | 0 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено в 3 кв. 2020 г. | 19323.7 | 0 | #N/A
1.6.9 | Организация отдыха и оздо-ровления одаренных детей, участников детских творче-ских коллективов (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) |  | Ю.А. Фомина, начальник отдела народного творчества и социально-культурной деятельности министерства культуры Краснодарского края | 2020-07-01 | 2020-09-30 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030.4 | 0 | 0 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено в 3 кв. 2020 г. | 2030.4 | 0 | #N/A
1.6.12 | Финансовое обеспечение дея-тельности казенного учрежде-ния на организацию и обеспе-чение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в канкулярное время) |  | А.В. Сафонова, начальник отдела реализации программных мероприятий и обеспечения деятельности учреждений министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 2020-04-01 | 2020-06-30 | х | х | 0 | 0 | 1486.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено во 2 кв. 2020 г. | 1486.2 | 0 | #N/A
1.6.15 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей в Краснодарском крае |  | В.С. Луценко, начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края, Е.И. Печонова, начальник планово-финансового отдела министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2020-04-01 | 2020-09-30 | х | х | 0 | 0 | 35000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено во 2-3 кв. 2020 г. | 40000 | 0 | #N/A
1.6.16 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на оплату проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно |  | Ю.Л. Босенко, начальник отдела развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2020-04-01 | 2020-12-31 | х | х | 0 | 0 | 1439.5 | 0 | 480.8 | 0 | 1079.7 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено во 2-4 кв. 2020 г. | 3000 | 0 | #N/A
1.6.17 | Предоставление субвенции из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на осуществление переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий Краснодарского края по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, органи-зованных муниципальными общеобразовательными орга-низациями Краснодарского края |  | О.Ю. Плотников, начальник отдела финансового обеспечения муниципальных образований края министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края; Е.И. Аршинник, начальник отдела организации воспитательной работы министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 2020-05-01 | 2020-09-30 | х | х | 0 | 0 | 110345.2 | 0 | 101604.4 | 0 | 0 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено во 2-3 кв. 2020 г. | 211949.6 | 0
| Контрольное событие задачи 1.6 оказание мер государственной поддержки в сфере отдыха и оздоровления |  | В.С. Луценко, начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей управления оздоровления и отдыха детей; Ю.Л. Босенко, начальник отдела развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; Е.И. Печонова, начальник планово-финансового отдела министерства труда и социального развития Краснодарского края; О.Ю. Плотников, начальник отдела финансового обеспечения муниципальных образований края министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края; Е.И. Аршинник, начальник отдела организации воспитательной работы министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | х | 2020-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! | #VALUE! | #N/A
Итого по государственной программе, в том числе | [7 empty] | 36590.6 | 36276.3 | 1339769.2 | 0 | 1334709.5 | 0 | 926918.3 | 0 |  | 3637987.6 | 36276.3 | #N/A
из краевого бюджета | [7 empty] | 36590.6 | 36276.3 | 1233330.9 | 0 | 1245077.5 | 0 | 842888.7 | 0 |  | 3357887.7 | 36276.3
из федерального бюджета | [7 empty] | 0 | 0 | 106438.3 | 0 | 89632 | 0 | 84029.6 | 0 |  | 280099.9 | 0
Начальник отдела реализации национальных
проектов и государственных программ | [15 empty] | О.Г. Лычагина
Климова Екатерина Анатольевна, 259-22-97
Климова Екатерина Анатольевна, 259-22-97
Formulas:
х = [х, row above]