## Финансирование
ОТЧЕТ
об исполнении финансирования государственной программы Краснодарского края
Содействие занятости населения
наименование государственной программы
за I квартал 2020 года
Номер мероприятия1) | Наименование основного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы | Государственный заказчик, получатель субсидий (субвенций), ответственный за выполнение мероприятий, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный государственной программой на текущий год, тыс. рублей |  |  |  |  | Объем финансирования в тыс. рублей, предусмотренный на отчетную дату: |  |  |  |  | Профинансировано (кассовое исполнение) в отчетном периоде, тыс. рублей | [5 empty] | Заключено государственных контрактов на отчетную дату, тыс. рублей2) | Причины неполного кассового исполнения3) | Непосредственный результат реализации мероприятия |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия 4) | Причины невыполнения (несвоевременного выполнения) мероприятия 5)
[8 empty] | уточненной сводной бюджетной росписью |  |  |  | соглашениями с муниципальными образованиями
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | краевой бюджет6) | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | федеральный бюджет7) | краевой бюджет | краевой бюджет6) | местный бюджет | федеральный бюджет | федеральный бюджет7) | краевой бюджет | краевой бюджет6) | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  | наименование | единица измерения | плановое значение | фактическое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 31 | 32
| ВСЕГО, по государственной программе, в том числе: |  | 1509683.3 | 861930.7 | 0 | 0 | 301541.9 | 1509683.3 | 0 | 861930.7 | 0 | 0 | 301556.4 | 0 | 125152.4 | 0 | 0 | 0 | 186787.8 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Подпрограмма "Реализация политики содействия занятости населения" |  | 1509265.3 | 859208.7 | 0 | 0 | 0 | 1509265.3 | 0 | 859208.7 | 0 | 0 | 301556.4 | 0 | 124534.4 | 0 | 0 | 0 | 186179.8 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2063687.4 | 1637596.6
1.1.1 | Информирование о положении на рынке труда в Краснодарском крае | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608.7 | 0 | 0 | 0 | 719.6 |  | численность граждан, получивших государственную услугу | тыс. человек | 178 | 53.9 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 2283.3
1.1.2 | Формирование краевого банка вакансий | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | количество вакансий, заявленных работодателями в отчетном периоде | тыс. единиц | 250 | 69.8 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 0
1.1.3 | Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых работников | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | численность трудоустроенных граждан | тыс. человек | 110 | 22.4 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 0
1.1.4 | Организация выездов мобильных центров занятости населения в городские и сельские поселения для приема граждан и работодателей | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | количество выездов/число получателей услуг | тыс. выездов/тыс. человек | 1,5/50 | 04,4/14,7 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 0
1.1.5 | Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9 | 0 | 0 | 0 | 79.9 |  | численность граждан, получивших государственную услугу | человек | 118 | 56 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 1555.1
1.1.6 | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 2896.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2896.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.4 | 0 | 0 | 0 | 643 |  | численность участников ярмарок вакансий | тыс. человек | 115 | 18.3 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 2369
1.1.7 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 9494.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9494.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717.3 | 0 | 0 | 0 | 717.9 |  | численность граждан, получивших государственную услугу | человек | 5300 | 1451 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года\ |  |  | 8777.4
1.1.8 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске подходящей работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 29009 |  |  |  | 0 |  | 29009 |  | 0 |  |  | 724.2 |  |  |  | 727.3 |  | численность граждан, получивших государственную услугу | человек | 22,2 тыс. | 1.1 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
1.1.9.1 | Оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов труда и занятости, единовременной финансовой помощи на подготовку документов для государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 581 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | численность граждан, получивших государственную услугу | человек | 168 | 5 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 577
1.1.9.2 | Оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов труда и занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 43468.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43468.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3264 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | численность граждан, получивших государственную услугу | человек | 226 | 17 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 40204.5
1.1.11 | Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, региональных, территориальных и иных соглашений в сфере социального партнерства | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | количество заключенных коллективных договоров | единиц | 5350 | х | не выполнено | показатель формируются на основании мониторинга состояния условий и охраны труда по данным работодателей Краснодарского края. В соответствии с указом Президента РФ от 25.03.2020 N 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" и указом Президента РФ от 02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" данные будут предоставлены во II квартале 2020 г. |  |  | 0
1.1.13 | Повышение эффективности службы занятости в рамках регионального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 9024 | 376 | 0 | 0 | 0 | 9024 |  | 376 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | реализуются или реализованы проекты по модернизации в государственном казенном учреждении Краснодарского края центре занятости населения | единиц | 1 | 0 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 9400
1.2.1 | Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.6 | 0 | 0 | 0 | 302.6 |  | численность участников мероприятий по профессиональной ориентации | тыс. человек | 225.5 | 55.7 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 1381.4
1.2.2 | Психологическая поддержка безработных граждан | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8 | 0 | 0 | 0 | 110.3 |  | численность граждан, получивших государственную услугу | тыс. человек | 3.9 | 2.4 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 630.2
1.2.3 | Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 269.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 33.7 |  | численность граждан, получивших государственную услугу | тыс. человек | 3.9 | 2.3 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 241.1
1.2.4 | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 53640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1827.1 | 0 | 0 | 0 | 20505.8 |  | численность граждан, получивших государственную услугу | тыс. человек | 4.7 | 1.2 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 51812.9
1.2.7 | Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда в рамках регионального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 20040.8 | 835.1 | 0 | 0 | 0 | 20040.8 | 0 | 835.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.8 |  | численность граждан, направленных на профобучение | человек | 310 | 27 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 20875.9
1.2.9 | Организация переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, в рамках регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 74946 | 3122.8 | 0 | 0 | 0 | 74946 | 0 | 3122.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005.1 |  | численность граждан, направленных на профобучение | человек | 1362 | 10 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 78068.8
1.2.10 | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста в рамках регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 153436.9 | 6393.3 | 0 | 0 | 0 | 153436.9 | 0 | 6393.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4206.4 |  | численность граждан, направленных на профобучение | человек | 1993 | 203 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 159830.2
1.3.1.1 | Осуществление выплаты пособия по безработице, в том числе оплата за услуги по доставке и перечислению | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 1166180.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166180.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296602.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1462.7 |  | обеспечение финансирования социальных выплат безработным гражданам | человек | х | 24922 | не выполнено |  |  |  | 869578.2
1.3.1.3 | Осуществление выплаты стипендии в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости, в том числе оплата за услуги по доставке и перечислению | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 29833.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29833.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1228.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1228.5 |  | обеспечение выплаты стипендии в период профессионального обучения | человек | х | 1275 | не выполнено |  |  |  | 28604.6
1.3.1.4 | Возмещение Пенсионному фонду Российской Федерации расходов, связанных с выплатой пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, социальных пособий на погребение и оплатой стоимости услуг по погребению умерших неработавших пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости, включая расходы на доставку | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3206.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3206.7 |  | обеспечение возмещения Пенсионному фонду Российской Федерации расходов, связанных с выплатой пенсий, оформленных безработным гражданам досрочно | человек | х | 121 | не выполнено |  |  |  | 34793.3
1.3.1.5 | Осуществление выплаты материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4 |  | обеспечение выплаты материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | человек | х | 34 | не выполнено |  |  |  | 727.6
1.3.1.6 | Осуществление выплаты материальной помощи в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 |  | обеспечение выплаты материальной помощи в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости | человек | х | 109 | не выполнено |  |  |  | 324.8
1.3.1.7 | Финансовое обеспечение органов исполнительной власти и поведомственных им государственных учреждений на организацию осуществления переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат, признанным в установленном порядке безработным гражданам | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 16644.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16644.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.9 |  | обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Краснодарского края центров занятости населения в муниципальных образованиях | х | х | х | не выполнено |  |  |  | 16232.7
1.4.1 | Выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников на основании запроса Федеральной миграционной службы или ее территориального органа | х | х | Поступило 30 запросов на 59 рабочих мест, подготовлено 30 заключений, из них о целесообразности или частичной целесообразности привлечения иностранных работников 29 заключений, 1 заключений о нецелесообразности привлечения иностранных работников. Всего согласовано привлечение иностранных работников на 55 рабочих мест, из них 5 в рамках установленной квоты. Не согласовано привлечение иностранных работников на 4 рабочих места. | выполнено |  |  |  | 0
1.4.2 | Прогноз дополнительной потребности организаций, осуществляющих деятельность на территории Краснодарского края, в квалифицированных кадрах на среднесрочный период | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ежегодное формирование прогноза дополнительной потребности организаций в квалифицированных кадрах на среднесрочный период | х | х | Итоги прогноза дополнительной потребности отраслевых организаций Краснодарского края в квалифицированных кадрах на период до 2026 года сформированы и направлены в министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края для использования в работе по формированию контрольных цифр приема в профессиональные образовательные организации края (№ 204-16366/19-22.4-15 от 28.06.2019) и отраслевые министерства и департаменты (№204-16367/19-22.4-15 от 28.06.2019) | выполнено |  |  |  | 0
1.4.3 | Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов Краснодарского края на среднесрочный период | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ежегодная разработка прогноза баланса трудовых ресурсов Краснодарского края на очередной год и плановый период | х | х | х | не выполнено | прогноз баланса трудовых ресурсов Краснодарского края до 2023 года будет разработан в IV квартале |  |  | 0
1.4.4 | Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Краснодарского края центров занятости населения в муниципальных образованиях | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 700456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116370.2 | 0 | 0 | 0 | 150084 |  | обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Краснодарского края центров занятости населения | х | х | х | не выполнено | х |  |  | 584085.8
1.5.1 | Проведение опроса (анкетирования) инвалидов для определения потребности в трудоустройстве, профессиональном обучении и открытии собственного дела | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | формирование итогов опроса (анкетирования) и ежегодная актуализация данных | шт | 1 | 0 | не выполнено | опрос инвалидов проведен в IV квартале |  |  | 0
1.5.2 | Формирование краевого банка вакансий для инвалидов, в том числе на квотируемые рабочие места | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | количество вакансий для инвалидов, в том числе на квотируемые рабочие места | тыс. единиц | 237 | 63.1 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 0
1.5.3 | Предоставление государственных услуг инвалидам в сфере занятости, включая мероприятия по сопровождаемому содействию занятости инвалидов молодого возраста | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | оказание государственных услуг инвалидам в сфере занятости, включая мероприятия по сопровождаемому содействию занятости инвалидов молодого возраста | х | х | 2088 | выполнено |  |  |  | 0
1.5.5 | Предоставление субсидий работодателям (юридическим лицам, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, и индивидуальным предпринимателям) в целях возмещения затрат на заработную плату инвалидов молодого возраста (от 18 до 44 лет) из числа выпускников высшего и среднего профессионального образования | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 1744.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1744.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | трудоустройство инвалидов | человек | 40 | 0 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 1744.6
| Всего по подпрограмме "Улучшение условий и охраны труда", в том числе: | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 2590 | 0 | 0 | 301541.9 | 0 | 0 | 2590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 608 | [9 empty] | 1972
1.1.1 | Осуществление мероприятий по информированию, консультированию и оказанию правовой помощи работодателям и работникам по вопросам специальной оценки условий труда | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | увеличение количества рабочих мест в организациях края, на которых проведена специальная оценка условий труда | % | на 0,1% | х | не выполнено | показатель формируются на основании мониторинга состояния условий и охраны труда по данным работодателей Краснодарского края. В соответствии с указом Президента РФ от 25.03.2020 N 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" и указом Президента РФ от 02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" данные будут предоставлены во II квартале 2020 г. |  |  | 0
1.1.2 | Осуществление проведения государственной экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда; правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за труд на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; фактических условий труда работников | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение государственной экспертизы условий труда | шт | 270 | 63 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 0
1.1.3.1 | Финансовое обеспечение подведомственных министерству труда и социального развития Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |  | проведение специальной оценки условий труда | рабочих мест | 2000 | 0 | не выполнено | непосредственный результат реализации мероприятия составит 631 рабочее место* (учтено в проекте постановления о внесении изменений в госпрограмму), проведение специальной оценки условий труда запланировано во I-IV кварталах |  |  | 613
1.1.3.2 | финансовое обеспечение подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение специальной оценки условий труда | рабочих мест | Х | 0 | не выполнено | непосредственный результат реализации мероприятия составит 588 рабочих местах* (учтено в проекте постановления о внесении изменений в госпрограмму), проведение специальной оценки условий труда запланировано в IV квартале |  |  | 588
1.1.3.5 | финансовое обеспечение подведомственных департаменту ветеринарии Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | департамент ветеринарии Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение специальной оценки условий труда | рабочих мест | Х | 0 | не выполнено | непосредственный результат реализации мероприятия составит 9 рабочее место* (учтено в проекте постановления о внесении изменений в госпрограмму), проведение специальной оценки условий труда запланировано во IV квартале |  |  | 9
1.1.3.6 | финансовое обеспечение подведомственных министерству гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение специальной оценки условий труда | рабочих мест | Х | 0 | не выполнено | непосредственный результат реализации мероприятия составит 113 рабочих мест* (учтено в проекте постановления о внесении изменений в госпрограмму), проведение специальной оценки условий труда запланировано во IV квартале |  |  | 113
1.1.3.7 | финансовое обеспечение подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | министерство здравоохранения Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение специальной оценки условий труда | рабочих мест | Х | 0 | не выполнено | непосредственный результат реализации мероприятия составит 72 рабочих места* (учтено в проекте постановления о внесении изменений в госпрограмму), проведение специальной оценки условий труда запланировано во IV квартале |  |  | 72
1.1.3.8 | финансовое обеспечение подведомственных министерству физической культуры и спорта Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | проведение специальной оценки условий труда | рабочих мест | Х | Х | не выполнено | х |  |  | 0
1.1.3.9 | финансовое обеспечение подведомственных департаменту по архитектуре и градостроительству Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | проведение специальной оценки условий труда | рабочих мест | Х | Х | не выполнено | х |  |  | 0
1.1.3.10 | финансовое обеспечение подведомственных департаменту по делам казачества Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение специальной оценки условий труда | рабочих мест | Х | 0 | не выполнено | непосредственный результат реализации мероприятия составит 418 рабочих местах* (учтено в проекте постановления о внесении изменений в госпрограмму), в I квартале проведена специальная оценка 10 рабочих мест, проведение специальной оценки условий труда запланировано в IV квартале |  |  | 408
1.1.3.11 | Финансовое обеспечение подведомственных мини-стерству финансов Крас-нодарского края государ-ственных казенных учре-ждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки усло-вий труда на рабочих ме-стах | министерство фи-нансов Краснодар-ского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение специальной оценки условий труда | рабочих мест | Х | 0 | не выполнено | непосредственный результат реализации мероприятия составит 82 рабочих места* (учтено в проекте постановления о внесении изменений в госпрограмму), проведение специальной оценки условий труда запланировано в IV квартале |  |  | 82
1.1.3.12 | Финансовое обеспечение подведомственных депар-таменту имущественных отношений Краснодарско-го края государственных казенных учреждений Краснодарского края в ча-сти проведения специаль-ной оценки условий труда на рабочих местах | департамент иму-щественных отно-шений Краснодар-ского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение специальной оценки условий труда | рабочих мест | Х | Х | не выполнено | непосредственный результат реализации мероприятия составит 20 рабочих мест* (учтено в проекте постановления о внесении изменений в госпрограмму), проведение специальной оценки условий труда запланировано в IV квартале |  |  | 20
1.1.3.13 | Финансовое обеспечение подведомственных депар-таменту по регулированию контрактной системы Краснодарского края госу-дарственных казенных учреждений Краснодар-ского края в части прове-дения специальной оценки условий труда на рабочих местах | департамент по ре-гулированию кон-трактной системы Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | проведение специальной оценки условий труда | рабочих мест | Х | Х | не выполнено | непосредственный результат реализации мероприятия составит 50 рабочих мест* (учтено в проекте постановления о внесении изменений в госпрограмму), проведение специальной оценки условий труда запланировано в IV квартале |  |  | 50
1.1.3.14 | Финансовое обеспечение подведомственных депар-таменту потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Красно-дарского края государ-ственных казенных учре-ждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки усло-вий труда на рабочих ме-стах | департамент потре-бительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | проведение специальной оценки условий труда | рабочих мест | Х | Х | не выполнено | непосредственный результат реализации мероприятия составит 17 рабочих мест* (учтено в проекте постановления о внесении изменений в госпрограмму), проведение специальной оценки условий труда запланировано в IV квартале |  |  | 17
1.2.1 | Совершенствование системы мониторинга состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Краснодарского края | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | подготовка решений и мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | х | х | х | х | показатель формируются на основании мониторинга состояния условий и охраны труда по данным работодателей Краснодарского края. В соответствии с указом Президента РФ от 25.03.2020 N 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" и указом Президента РФ от 02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" данные будут предоставлены во II квартале 2020 г. |  |  | 0
1.2.2 | Информационно-разъяснительная работа среди работодателей края о возможности улучшения условий и охраны труда в счет уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд социального страхования Российской Федерации (далее - ФСС РФ) | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | использование работодателями части страховых взносов в ФСС РФ на предупредительные меры по охране труда | тыс. руб. | 301541.9 | 0 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 0
1.2.3 | Реализация мероприятий по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в счет уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 301541.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | % | на 0,5 % | х | х | показатель формируются на основании мониторинга состояния условий и охраны труда по данным работодателей Краснодарского края. В соответствии с указом Президента РФ от 25.03.2020 N 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" и указом Президента РФ от 02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" данные будут предоставлены во II квартале 2020 г. |  |  | 0
1.2.4 | Организационно-техническое обеспечение работы краевой межведомственной комиссии по охране труда (далее - МВК) | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение заседаний МВК | шт | 4 | 1 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 0
1.2.5 | Обобщение и распространение передового опыта организаций по внедрению современных систем управления охраной труда, технологий и оборудования, улучшению условий труда работников | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | повышение степени защиты работников от производственного травматизма и профессиональных заболеваний | х | х | ежеквартально анализируется информация о передовом опыте в области охраны труда и размещается в информационно аналитическом бюллетене охрана труда в КК | выполнено |  |  |  | 0
1.2.6 | Разработка программы "нулевого травматизма", рекомендуемой для внедрения в организациях Краснодарского края |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | снижение уровня смертельного травматизма на 0,5 % | % | на 0,5 % | х | х | показатель формируются на основании мониторинга состояния условий и охраны труда по данным работодателей Краснодарского края. В соответствии с указом Президента РФ от 25.03.2020 N 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" и указом Президента РФ от 02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" данные будут предоставлены во II квартале 2020 г. |  |  | 0
1.3.1. | Координация проведения на территории Краснодарского края в порядке, установленном трудовым законодательством, обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведения обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | увеличение численности работников организаций, прошедших обучение по охране труда в установленном порядке | работников | 45000 | х | не выплолнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 0
1.3.2 | Развитие системы отраслевых учебно-методических центров охраны труда в Краснодарском крае | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | присвоение статуса отраслевого центра одной аккредитованной обучающей организации | ед. | 1 | х | не выполнено | создание отраслевого центра планируется в IV квартале 2020 года |  |  | 0
1.3.3 | Согласование учебных программ по охране труда, используемых аккредитованными обучающими организациями, с целью обеспечения их соответствия изменениям в трудовом законодательстве | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | согласование не менее 5 учебных программ | шт | 5 | 8 | выполнено |  |  |  | 0
1.4.1. | Актуализация нормативной правовой базы по обеспечению охраны труда в организациях Краснодарского края | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | совершенствование региональной нормативной правовой базы в области охраны труда | х | х | Разработан приказ МТиСР КК от 21.02.2020 № 194 "О проведении краевого конкурса "Лучший специалист по охране труда Краснодарского края – 2020" | выполнено |  |  |  | 0
1.5.1. | Подготовка и издание информационно-аналитического бюллетеня "Охрана труда в Краснодарском крае" | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | подготовка и издание бюллетеней | шт | 4 | 1 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 0
1.5.2 | Организация и проведение конференций, семинаров, совещаний по вопросам улучшения условий и охраны труда | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение мероприятий | шт | 1000 | 274 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 0
1.5.4. | Организация и проведение краевых конкурсов по охране труда, направленных на профилактику несчастных случаев и повреждения здоровья работников: "Лучший специалист по охране труда Краснодарского края" и детских рисунков "Я выбираю безопасный труд", за исключением мероприятий, предусмотренных пунктом 1.5.3 раздела 2 подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда" | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 590 |  | организация не менее 2 краевых конкурсов по охране труда | ед. | 2 | Проведен краевой конкурс детских рисунков "Я выбираю безопасный труд" | не выполнено |  |  |  | 0
| Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом" | 0 | 418 | 132 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 382.6 | 382.6 | 550
1.1.2 | Информирование потенциальных участников Государственной программы и членов их семей | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 76 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение двух презентаций, выпуск 5 тыс. буклетов 9листовок), размещение информации в СМИ - публикации | х | проведение двух презентаций, выпуск 5 тыс. буклетов 9листовок), размещение информации в СМИ - публикации | 0 | не выполнено | выполнение запланировано во II квартале. |  |  | 100
1.1.3.1 | Компенсация расходов участников Государственной программы и членов их семей, на первичное медицинское обследование | министерство здравоохранения Краснодарского края | 190 | 60 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | численность участников Государственной программы и членов их семей, которым компенсированы расходы на первичное медицинское обследование | человек | 50 | 0 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 250
1.1.3.2 | выплата финансовой поддержки на компенсацию затрат участникам Государственной программы по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 24.7 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | численность участников Государственной программы и членов их семей, которым компенсированы затраты по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве | человек | 5 | 0 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 32.5
1.1.4.1 | организация предоставления дополнительного профессионального образования участникам Государственной программы и членам их семей | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 127.3 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 127.3 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | численность участников Государственной программы и членов их семей, направленных на получение дополнитель- ного профессиональ- ного образования | человек | 10 | 0 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 167.5
1.1.4.2 | Содействие трудоустройству участников Государственной программы и членам их семей на вакантные рабочие места | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | численность трудоустроенных участников Государственной программы и членов их семей | человек | 350 | 10 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 0
1) Номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в государственной программе Краснодарского края (подпрограмме, ведомственной целевой программе).
2) Заполняется в случае если в целях реализации основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы используются конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляются закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
3) Заполняется при завершении реализации мероприятия в течение отчетного периода и по результатам реализации мероприятия. Указывается сумма неполного кассового исполнения в тыс. рублях (разница между графами «Профинансировано (кассовое исполнение) в отчетном периоде» (для внебюджетных источников «Объем финансирования, предусмотренный государственной программой на текущий год») и «Объем финансирования, предусмотренный на отчетную дату» в разрезе каждого источника финансирования, с детализацией причин неполного кассового исполнения средств по мероприятию по каждой сумме средств.
4) Проставляется отметка «выполнено» или «не выполнено» исходя из степени фактического достижения планового значения непосредственного результата мероприятия.
5) Заполняется в случае недостижения планового значения непосредственного результата мероприятия, также указывается текущая стадия выполнения мероприятия.
6) Финансовое обеспечение работ, не исполненных в предыдущих отчетных периодах.
7) Остатки средств субсидий из федерального бюджета, выделенных краевому бюджету и неиспользованные в предыдущих отчетных периодах.
* плановые значения непосредственных результатов мероприятий определены с учетом предусмотренного объема финансирования уточненной сводной бюджетной росписью, а также учтено проектом постановления "О внесении изменений в государственную программу Краснодарскогот края "Содействие занятости населения"
Начальник отдела реализации национальных проектов и
государственных программ | [23 empty] | О.Г. Лычагина
Салатгереева Каралина Сайгитбаталовна
+7 (861) 259-65-04

## Показатели, критерии
ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей государственной программы Краснодарского края
Содействие занятости населения
наименование государственной программы
за I квартал 2020 года
Номер целевого показателя1) | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевого показателя за: |  |  | Причины не достижения фактического значения показателя в отчетном периоде2)
|  |  | аналогичный отчетный период прошлого года | текущий отчетный период
|  |  | факт | план | факт3)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Государственная программа Краснодарского края "Содействие занятости населения"
1.1 | Уровень безработицы по методологии Международной организации труда (в среднегодовом исчислении) | % | 5,04) | 5.7 | 4,94) | х
1.2 | Уровень регистрируемой безработицы (в среднегодовом исчислении) | % | 0.6 | 0.7 | 0.6 | х
1.3 | Коэффициент напряженности на рынке труда (в среднегодовом исчислении) | единиц | 0.6 | 0.5 | 0.6 | х
1.4 | Доля трудоустроенных граждан от численности граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы | % | 56.7 | 68.4 | 59.9 | х
1.5 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | человек | 1 | 68 | х | показатель формируются на основании мониторинга состояния условий и охраны труда по данным работодателей Краснодарского края. В соответствии с указом Президента РФ от 25.03.2020 N 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" и указом Президента РФ от 02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" данные будут предоставлены во II квартале 2020 г.
1.6 | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест | % | х | 92.1 | рассчитывается по итогам полугодия | х
Подпрограмма "Реализация политики содействия занятости населения"
2.1 | Доля граждан, получивших государственную услугу по профессиональной ориентации, от численности граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы | % | 79 | 60 | 83.9 | х
2.4 | Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принявших участие во временных работах в свободное от учебы время, от численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории Краснодарского края | % | 0.7 | 10 | 0.4 | х
2.11 | Доля безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, от численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан | % | 12.5 | 12 | 10.9 | х
2.12 | Доля граждан, трудоустроенных на общественные работы, от численности граждан, обратившихся в органы службы занятости в целях поиска подходящей работы в отчетном периоде | % | 3.8 | 3 | 3.9 | х
2.13 | Доля безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, трудоустроенных на временные работы, от численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан | % | 1.9 | 2 | 2.2 | х
2.14 | Доля безработных граждан, получивших государственную услугу по социальной адаптации, от численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан | % | 17.7 | 10 | 20.2 | х
2.15 | Доля безработных граждан, получивших государственную услугу по психологической поддержке, от численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан | % | 19.2 | 10 | 21.1 | х
2.16 | Доля безработных граждан, получивших государственную услугу по содействию самозанятости безработных граждан, от численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан | % | 5.9 | 3 | 7 | х
2.17 | Доля граждан, получивших государственную услугу по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости, от численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан | % | 0.5 | 0.3 | 0.5 | х
2.18 | Доля трудоустроенных инвалидов от численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы | % | 39.9 | 44 | 48 | х
2.19 | Численность трудоустроенных инвалидов, в том числе молодого возраста (от 18 до 44 лет) из числа выпускников высшего и среднего профессионального образования, с возмещением затрат работодателям (юридическим лицам, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, и индивидуальным предпринимателям) на заработную плату в виде субсидий | человек | 0 | 40 | 0 | х
2.21 | Численность лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование в рамках регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение", нарастающим итогом Численность работников предприятий - участников проекта национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения производительности труда в рамках регионального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда", нарастающим итогом | человек | 0 | 410 | 122 | х
2.22 | Доля трудоустроенных работников в численности работников, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в рамках регионального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" | % | 0 | 100 | 0 | х
2.23 (1) | Доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации | % | х | 65 | х | х
2.24 (1) | Доля работодателей - получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации | % | х | 65 | х | х
2.27 | Удельный вес безработных граждан в возрасте 16 - 29 лет, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граж-дан в возрасте 16 - 29 лет, зарегистрированных в органах службы занятости | % | х | 3.9 | 0.6 | х
2.28 | Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста | % | х | 60.9 | 59.4 | х
| Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда" |  |  |  |  | х
3.1 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | человек | 149 | 1060 | х | показатель формируются на основании мониторинга состояния условий и охраны труда по данным работодателей Краснодарского края. В соответствии с указом Президента РФ от 25.03.2020 N 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" и указом Президента РФ от 02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" данные будут предоставлены во II квартале 2020 г.
3.2 | Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего | дни | 36.7 | 46 | х | показатель формируются на основании мониторинга состояния условий и охраны труда по данным работодателей Краснодарского края. В соответствии с указом Президента РФ от 25.03.2020 N 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" и указом Президента РФ от 02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" данные будут предоставлены во II квартале 2020 г.
3.3 | Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров | человек |  | 24 | показатель рассчитывается по полугодиям | х
3.4 | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | тыс. единиц | х | 993.8 | показатель рассчитывается по полугодиям | х
3.5 | Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда | единиц | х | 20000 | показатель рассчитывается по полугодиям | х
3.6 | Численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | человек | х | 192000 | показатель рассчитывается по полугодиям | Недостижение целевого показателя связано с увеличением числа рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, что позволило выявить вредные и опасные производственные факторы
3.7 | Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, от общей численности работников | % | х | 13 | показатель рассчитывается по полугодиям | Недостижение целевого показателя связано с с увеличением числа рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, что позволило выявить вредные и опасные производственные факторы
Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом"
4.1 | Число участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 (далее - Государственная программа), переселившихся в Краснодарский край (далее - участники Государственной программы), и членов их семей | человек | 101 | 500 | 50 | х
4.2 | Доля рассмотренных, уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края заявлений соотечественников - потенциальных участников Государственной программы, от общего количества поступивших заявлений | % | 86.8 | 100 | 94 | х
4.3 | Доля участников Государственной программы, которым выделены жилые помещения для временного размещения на срок не менее 6 месяцев либо которым компенсирован наем жилого помещения на указанный срок | % | х | 10 | рассчитывается по итогам года | по данным анкетирования участников госпрограммы, проводимого центрами занятости населения по итогам 2020 года. Срок получения фактического значения целевого показателя - 15 января 2021 года
4.4 | Доля участников Государственной программы, постоянно жилищно обустроенных в Краснодарском крае | % | х | 5 | рассчитывается по итогам года | по данным анкетирования участников госпрограммы, проводимого центрами занятости населения по итогам 2020 года. Срок получения фактического значения целевого показателя - 15 января 2021 года
4.5 | Доля занятых участников Государственной программы и членов их семей - всего, в том числе: | % | х | 72 | рассчитывается по итогам года | по данным анкетирования участников госпрограммы, проводимого центрами занятости населения по итогам 2020 года. Срок получения фактического значения целевого показателя - 15 января 2021 года
4.5.1 | работающих по найму | % | х | 70 | рассчитывается по итогам года | по данным анкетирования участников госпрограммы, проводимого центрами занятости населения по итогам 2020 года. Срок получения фактического значения целевого показателя - 15 января 2021 года
4.5.2 | осуществляющих предпринимательскую деятельность | % | х | 2 | рассчитывается по итогам года | по данным анкетирования участников госпрограммы, проводимого центрами занятости населения по итогам 2020 года. Срок получения фактического значения целевого показателя - 15 января 2021 года
4.6 | Доля участников Государственной программы и членов их семей, получивших гарантированное медицинское обслуживание в Краснодарском крае в период адаптации, от общего числа участников Государственной программы и членов их семей | % | 8.9 | 100 | рассчитывается по итогам года | х
4.7 | Доля участников Государственной программы и членов их семей, получающих среднее профессиональное, высшее образование, дополнительное профессиональное образование в образовательных организациях на территории Краснодарского края, от числа участников Государственной программы и членов их семей, в возрасте до 25 лет | % | х | 14 | рассчитывается по итогам года | по данным анкетирования участников госпрограммы, проводимого центрами занятости населения по итогам 2020 года. Срок получения фактического значения целевого показателя - 15 января 2021 года
4.8 | Доля расходов краевого бюджета на реализацию предусмотренных подпрограммой "Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом" мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участникам Государственной программы и членам их семей, в том числе оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем размере расходов краевого бюджета на реализацию предусмотренных мероприятий подпрограммы | % | 100 | 95 | 0 | х
1)Номер целевого показателя указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в государственной программе Краснодарского края (подпрограммы, ведомственной целевой программы).
2)В случае мониторинга значения показателя по итогам года, отражается источник информации (например: наименование региональной (при необходимости федеральной) статистической работы либо ведомственной статистики (с указанием реквизитов нормативного акта) с указанием их периодичности), а также указывается конкретная дата получения фактического значения целевого показателя.
3)В случае мониторинга значения показателя по итогам года, проставляется значение «рассчитывается по итогам года» либо указываются прогнозные (расчетные) данные.
4)По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея за сентябрь-ноябрь
Начальник отдела реализации национальных проектов и государственных программ |  |  |  |  | О.Г. Лычагина
Салатгереева Каралина Сайгитбаталовна
+7 (861) 259-65-04

## План реализации
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации государственной программы Краснодарского края
Содействие занятости населения
наименование государственной программы
за I квартал 2020 года
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия1) | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события2) | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события3) | Плановый срок начала реализации мероприятия (дд.мм.гггг) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дд.мм.гггг) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из краевого бюджета, тыс. рублей | [7 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации, неисполнения финансирования и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[8 empty] | I |  | II |  | III |  | IV
[8 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Подпрограмма "Реализация политики содействия занятости населения" | [17 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.1 | Информирование о положении на рынке труда в Краснодарском крае | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | 597 | 608.7 | 791.2 | 0 | 723 | 0 | 780.8 | 0 | х | 2892 | 608.7 | 503.1 | 608.7 | 1573.3 |  | 964.6 | 964.6
| Контрольное событие 1.1.1 Направление в центры занятости населения информации о положении на рынке труда в Краснодарском крае | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | х | 10.01.2020, 10.02.2020, 10.03.2020, 10.04.2020, 08.05.2020, 10.06.2020, 10.07.2020, 10.08.2020, 10.09.2020, 09.10.2020, 10.11.2020, 10.12.2020, 08.01.2021 | х | 10.01.2020, 10.02.2020, 10.03.2020 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.1.2 | Формирование краевого банка вакансий | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.1.3 | Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям – в подборе необходимых работников | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 1.1.3 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административных регламентов при предоставлении государственной услуги по содействию гражданам в поиске работы и работодателям в подборе необходимых работников | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | х | 26.03.2020, 30.04.2020 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
1.1.4 | Организация выездов мобильных центров занятости населения в городские и сельские поселения для приема граждан и работодателей | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 1.1.4 Формирование графика выезда Мобильных центров занятости в муниципальных образованиях для оказания государственных услуг в сфере содействия занятости населения | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | х | 15.05.2020, 30.06.2020, 30.09.2020, 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.1.5 | Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | 79.9 | 79.9 | 492.3 | 0 | 817.5 | 0 | 245.3 | 0 | х | 1635 |  | 423.1 | 79.9 | 771 |  | 691.1 | 691.1
1.1.6 | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | 09.01.20210 | 2020-12-31 | 09.01.20210 | х | 527.4 | 527.4 | 1239.4 | 0 | 637.2 | 0 | 492.4 | 0 | х | 2896.4 |  | 912 | 527.4 | 2232.4 |  | 1705 | 1705
| Контрольное событие 1.1.6 Формирование ежеквартального графика проведения ярмарок вакансий в муниципальных образованиях и размещение его на интерактивном портале органов труда и занятости населения Краснодарского края | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. |  | 31.03.2020, 30.06.2020, 30.09.2020, 31.12.2020 | х | 2020-03-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 1.1.6 Организация и проведение ярмарок вакансий на территории 44 муниципальных образований для граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей в рамках краевой акции «Служба занятости – защитникам Отечества» | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | х | 2020-02-21 | х | 2020-02-21 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 1.1.6 Организация и проведение ярмарок вакансий на территории 44 муниципальных образований, приуроченных к празднованию 8 марта (Международного женского дня) в рамках краевой акции «Профессиональный мир женщины» | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | х | 2020-03-12 | х | 2020-03-12 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 1.1.6 Организация и проведение ярмарок вакансий на территории 44 муниципальных образований, в рамках краевой акции "Планета ресурсов" | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | х | 30.05.2020, 30.10.2020 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 1.1.6 Организация и проведение ярмарок вакансий на территории 44 муниципальных образований в рамках краевой акции "Ты нужен Кубани" | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | х | 2020-06-15 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 1.1.6 Организация и проведение ярмарок вакансий на территории 44 муниципальных образований, приуроченных к празднованию Дня матери, в рамках краевой акции «Профессиональный мир женщины» |  | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | х | 2020-11-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE!
| Контрольное событие 1.1.6 Организация и проведение ярмарок вакансий на территории 44 муниципальных образований, приуроченных к международному дню инвалида, в рамках краевой декады «Служба занятостинаселения для инвалидов» |  | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | х | 2020-12-18 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE!
1.1.7 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | - | начальник отдела специальных про-грамм и сопровож-дения занятости инвалидов в управлении заня-тости населения Михайловская Л.Д. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | 709 | 717.3 | 2829.8 |  | 2989.4 |  | 2966.5 |  | х | 9494.7 |  | 2773.1 | 717.3 | 6606.8 |  | 5889.5 | 5889.5
| Контрольное событие 1.1.7 Организация проведения оплачиваемых общественных работ по благоустройству воинских захоронений, мемориалов, памятников, обелисков воинской славы и прилегающей территории в канун празднования Дня Победы – 9 мая | - | начальник отдела специальных про-грамм и сопровож-дения занятости инвалидов в управлении заня-тости населения Михайловская Л.Д. | х | 2020-05-08 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 1.1.7 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента при предоставлении услуги по организации общественных работ | - | начальник отдела специальных про-грамм и сопровож-дения занятости инвалидов в управлении заня-тости населения Михайловская Л.Д. | х | 2020-06-25 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.1.8 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске подходящей работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | - | начальник отдела специальных про-грамм и сопровож-дения занятости инвалидов в управлении заня-тости населения Михайловская Л.Д. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | 632.3 | 724.2 | 6817.9 |  | 17315.4 |  | 4243.4 |  | х | 29009 |  | 6626.7 | 724.2 | 24997.7 |  | 24273.5 | 24273.5
| Контрольное событие 1.1.8 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан по благоустройству воинских захоронений, мемориалов, памятников, обелисков воинской славы и прилегающей территории в канун празднования Дня Победы – 9 мая | - | начальник отдела специальных про-грамм и сопровож-дения занятости инвалидов в управлении заня-тости населения Михайловская Л.Д. | х | 2020-05-08 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 1.1.8 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента при предоставлении услуги по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | - | начальник отдела специальных про-грамм и сопровож-дения занятости инвалидов в управлении заня-тости населения Михайловская Л.Д. | х | 2020-05-14 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.1.9 | Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации | - | начальник отдела специальных про-грамм и сопровож-дения занятости инвалидов в управлении заня-тости населения Михайловская Л.Д. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | 2690.4 | 3268 | 14555.9 |  | 15202.2 |  | 11601 |  | х | 44049.5 |  |  | 3268 | 34396.8 |  | 31128.8 | 31128.8
| Контрольное событие 1.1.9 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента при предоставлении государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан | - | начальник отдела специальных про-грамм и сопровож-дения занятости инвалидов в управлении заня-тости населения Михайловская Л.Д. | х | 2020-06-25 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.1.11 | Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, региональных, территориальных и иных соглашений в сфере социального партнерства | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда Мацокин А.М. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.1.13 | Повышение эффективности службы занятости в рамках регионального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" | - | начальник отдела специальных про-грамм и сопровож-дения занятости инвалидов в управлении заня-тости населения Михайловская Л.Д. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | 0 | 0 | 1187.6 | 0 | 8212.4 | 0 | 0 | 0 | х | 9400 |  |  | 0 | 1016.4 |  | 1016.4 | 1016.4
| из краевого бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 328.5 | 0 | 0 | 0 |  | 376 |  |  | 0 | 53.5 |  | 53.5 | 53.5
| из федерального бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 1140.1 | 0 | 7883.9 | 0 | 0 | 0 |  | 9024 |  |  | 0 | 962.9 |  | 962.9 | 962.9
1.2.1 | Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | 283.6 | 283.6 | 382.5 | 0 | 333 | 0 | 665.9 | 0 | х | 1665 |  | 565.2 | 283.6 | 1210 |  | 926.4 | 926.4
| Контрольное событие 1.2.1 Проведение семинара со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента предоставления государственной услуги по профориентации | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | х | 2020-08-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 1.2.1 Профориентационная акция "Выбери будущее сегодня" для подростков, состоящих на профилактическом учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | х | 2020-08-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.2.2 | Психологическая поддержка безработных граждан | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | 99.8 | 99.8 | 192.2 | 0 | 146 |  | 292 | 0 | х | 730 |  | 291.8 | 99.8 | 516.7 |  | 416.9 | 416.9
| Контрольное событие 1.2.2 Проведение семинара со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента предоставления государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | х | 2020-05-29 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.2.3 | Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | 28.2 | 28.2 | 109.1 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | х | 269.3 |  | 150.1 | 28.2 | 210 |  | 181.8 | 181.8
| Контрольное событие 1.2.3 Проведение семинара со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента предоставления государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | х | 2020-06-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.2.4 | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | 1783.4 | 1827.1 | 18454.2 | 0 | 13264.4 | 0 | 20138 | 0 | х | 53640 |  | 16354.1 | 1827.1 | 34457.4 |  | 32630.3 | 32630.3
| Контрольное событие 1.2.4 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента предоставления государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | х | 2020-02-28 | х | 2020-02-28 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.2.7 | Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда в рамках регионального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | 0 | 0 | 10438 | 0 | 8350.4 | 0 | 2087.5 | 0 | х | 20875.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| из краевого бюджета | [6 empty] | 0 |  | 417.6 |  | 334 |  | 83.5 |  |  | 835.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| из федерального бюджета | [6 empty] | 0 |  | 10020.4 |  | 8016.4 |  | 2004 |  |  | 20040.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2.9 | Организация переобуче-ния и повышения квали-фикации женщин, нахо-дящихся в отпуске по ухо-ду за ребенком в возрасте до трех лет, а также жен-щин, имеющих детей до-школьного возраста, не состоящих в трудовых от-ношениях и обратившихся в органы службы занято-сти, в рамках регионально-го проекта «Содействие занятости женщин – со-здание условий дошколь-ного образования для де-тей в возрасте до трех лет» | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | 0 | 0 | 39034.4 | 0 | 31227.5 | 0 | 7806.9 | 0 | х | 78068.8 |  |  | 0 | 8173.9 |  | 8173.9 | 8173.9
| из краевого бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 1561.4 |  | 1249.1 |  | 312.3 | 0 |  | 3122.8 |  |  | 0 | 7765.2 |  | 7765.2 | 7765.2
| из федерального бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 37473 |  | 29978.4 |  | 7494.6 | 0 |  | 74946 |  |  | 0 | 408.7 |  | 408.7 | 408.7
1.2.10 | Организация профессио-нального обучения и до-полнительного професси-онального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц пред-пенсионного возраста в рамках регионального проекта «Разработка и ре-ализация программы си-стемной поддержки и по-вышения качества жизни граждан старшего поколе-ния «Старшее поколение» | - | начальник отдела трудоустройства и организации про-фессионального обучения в управ-лении занятости населения мини-стерства труда и социального разви-тия Краснодарско-го края Слепченко М.В. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | 0 | 0 | 79915.1 | 0 | 63932.1 | 0 | 15983 | 0 |  | 159830.2
| из краевого бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 3196.6 | 0 | 2557.3 | 0 | 639.4 | 0 |  | 6393.3
| из федерального бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 76718.5 | 0 | 61374.8 | 0 | 15343.6 | 0 |  | 153436.9
1.3.1 | Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными | - | начальник планово-финансового отдела Печонова Е.И. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | 293768.6 | 301556.4 | 323284.2 | 0 | 314019.8 | 0 | 320745 | 0 | х | 1251817.6 |  | 252673.3 | 301556.4 | 862068.3 |  | 560511.9 | 560511.9
| из федерального бюджета | [6 empty] | 293768.6 | 301556.4 | 323284.2 | 0 | 314019.8 | 0 | 320745 | 0 | х | 1251817.6 |  |  | 301556.4 | 862068.3 |  | 560511.9 | 560511.9
1.4.1 | Выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 1.4.1 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | х | 2020-05-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.4.2 | Прогноз дополнительной потребности организаций, осуществляющих деятельность на территории Краснодарского края, в квалифицированных кадрах на среднесрочный период | - | Начальник отдела анализа, прогноза и мониторинга трудовых ресурсов в управлении занятости населения Л.И. Чурсина | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 1.4.2 Проведение мониторинга дополнительной потребности организаций в квалифицированных кадрах | - | Начальник отдела анализа, прогноза и мониторинга трудовых ресурсов в управлении занятости населения Л.И. Чурсина | х | 2020-05-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие1.4.2 Проведение обучающего семинара со специалистами центров занятости населения в режиме аудиоконференции по теме: "Мониторинг дополнительной потребности организаций в квалифицированных кадрах" | - | Начальник отдела анализа, прогноза и мониторинга трудовых ресурсов в управлении занятости населения Л.И. Чурсина | х | 2020-02-28 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.4.3 | Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов Краснодарского края на среднесрочный период | - | Начальник отдела анализа, прогноза и мониторинга трудовых ресурсов в управлении занятости населения Л.И.Чурсина | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие № 1.4.3 Проведение обучающего семинара со специалистами центров занятости населения в режиме аудиоконференции по теме: "Разработка прогнозного баланса трудовых ресурсов муниципального образования на период до 2022 года" | - | Начальник отдела анализа, прогноза и мониторинга трудовых ресурсов в управлении занятости населения Л.И.Чурсина | х | 2020-08-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.4.4 | Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Краснодарского края центров занятости населения в муниципальных образованиях | - | начальник планово-финансового отдела Печонова Е.И. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | 114337 | 116370.2 | 186859 | 0 | 189123 | 0 | 210137 | 0 | х | 700456 |  |  | 116370.2 | 425040.9 | -275415.1 | 308670.7 | 308670.7
1.5.1 | Проведение опроса (анкетирования) инвалидов для определения потребности в трудоустройстве, профессиональном обучении и открытии собственного дела | - | начальник отдела анализа, прогноза и мониторинга трудовых ресурсов в управлении занятости населения Чурсина Л.И., начальник отдела автоматизации и информационных технологий Воробьев Е.Е. | 2020-10-15 | 2020-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.5.2 | Формирование краевого банка вакансий для инвалидов, в том числе на квотируемые рабочие места | - | начальник отдела специальных программ и сопровождения занятости инвалидов в управлении занятости населения Михайловская Л.Д. | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.5.3 | Предоставление государственных услуг инвалидам в сфере занятости, включая мероприятия по сопровождаемому содействию занятости инвалидов молодого возраста | - | начальник отдела специальных программ и сопровождения занятости инвалидов в управлении занятости населения Михайловская Л.Д. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 1.5.3 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по оказанию содействия в трудоустройстве инвалидов, в соответствии с методическими рекомендациями по содействию занятости инвалидов | - | начальник отдела специальных программ и сопровождения занятости инвалидов в управлении занятости населения Михайловская Л.Д. | х | 2020-02-28 | х | 2020-03-05 | х | х | х | х | х | х | х | х | Дата проведения семинара перенесена в связи со сдачей центрами занятости населения ежемесячной отчетности | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.5.5 | Предоставление субсидий работодателям (юридическим лицам, за исключением государственных (муници-пальных) учреждений, и индивидуальным предпринимателям) в целях возмещения затрат на заработную плату инвалидов молодого возраста (от 18 до 44 лет) из числа выпускников высшего и среднего профессионального образования | - | начальник отдела специальных программ и сопровождения занятости инвалидов в управлении занятости населения Михайловская Л.Д. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 355 | 0 | 1344.9 | 0 | х | 1744.6 |  |  | 0 | 488.5 |  | 488.5 | 488.5
Итого по подпрограмме "Реализация политики содействия занятости населения" | [7 empty] | 415536.6 | 426090.8 | 686627.5 | 0 | 666780.3 | 0 | 599529.6 | 0 |  | 2368474 |  |  | 426090.8 |  |  | -426090.8 | -426090.8
из краевого бюджета | [7 empty] | 121768 | 124534.4 | 237991.3 | 0 | 245507 | 0 | 253942.4 | 0 |  | 859208.7 |  |  | 124534.4 |  |  | -124534.4 | -124534.4
из федерального бюджета | [7 empty] | 293768.6 | 301556.4 | 448636.2 | 0 | 421273.3 | 0 | 345587.2 | 0 |  | 1509265.3 |  |  | 301556.4 |  |  | -301556.4 | -301556.4
| Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда" | [15 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.1 | Осуществление мероприятий по информированию, консультированию и оказанию правовой помощи работодателям и работникам по вопросам специальной оценки условий труда | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда Мацокин А.М.; начальник отдела государственной экспертизы условий труда в управлении труда Сынкова Е.В. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.1.2 | Осуществление проведения государственной экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда; правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за труда на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; фактических условий труда работников | - | начальник отдела государственной экспертизы условий труда в управлении труда Сынкова Е.В. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.1.3.1 | Финансовое обеспечение подведомственных министерству труда и социального развития Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах |  | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управ-лении труда мини-стерства труда и социального разви-тия Краснодарско-го края Мацокин А.М. | 10.03.2020 | 2020-12-31 | 2020-03-10 | х | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 | 0 |  | 631 |  |  | 18 | 105.9 |  | 87.9 | 87.9
1.1.3.2 | Финансовое обеспечение подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах |  | министерство обра-зования, науки и молодежной поли-тики Краснодар-ского края | 2020-03-10 | 2020-12-31 | 2020-03-10 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 |  | 588 |  |  | 0 | 363.4 |  | 363.4 | 363.4
1.1.3.5 | Финансовое обеспечение подведомственных депар-таменту ветеринарии Краснодарского края госу-дарственных казенных учреждений Краснодар-ского края в части прове-дения специальной оценки условий труда на рабочих местах |  | департамент вете-ринарии Красно-дарского края | 2020-03-10 | 2020-12-31 | 2020-03-10 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |  | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.3.6 | Финансовое обеспечение подведомственных мини-стерству гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края государственных ка-зенных учреждений Крас-нодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах |  | министерство гражданской обо-роны и чрезвычай-ных ситуаций Краснодарского края | 2020-03-10 | 2020-12-31 | 2020-03-10 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 |  | 113 |  |  | 0 | 3 |  | 3 | 3
1.1.3.7 | Финансовое обеспечение подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах |  | министерство здравоохранения Краснодарского края | 2020-03-10 | 2020-12-31 | 2020-03-10 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 |  | 72 |  |  | 0 | 30.1 |  | 30.1 | 30.1
1.1.3.10 | Финансовое обеспечение подведомственных департаменту по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края госу-дарственных казенных учреждений Краснодар-ского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах |  | департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края | 2020-03-10 | 2020-12-31 | 2020-03-10 | х | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 |  | 418 |  |  | 10 |  |  | -10 | -10
1.1.3.11 | Финансовое обеспечение подведомственных мини-стерству финансов Крас-нодарского края государ-ственных казенных учре-ждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки усло-вий труда на рабочих ме-стах |  | министерство фи-нансов Краснодар-ского края | 2020-03-10 | 2020-12-31 | 2020-03-10 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 |  | 82 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.3.12 | Финансовое обеспечение подведомственных депар-таменту имущественных отношений Краснодарско-го края государственных казенных учреждений Краснодарского края в ча-сти проведения специаль-ной оценки условий труда на рабочих местах |  | департамент иму-щественных отно-шений Краснодар-ского края | 2020-03-10 | 2020-12-31 | 2020-03-10 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.3.13 | Финансовое обеспечение подведомственных депар-таменту по регулированию контрактной системы Краснодарского края госу-дарственных казенных учреждений Краснодар-ского края в части прове-дения специальной оценки условий труда на рабочих местах |  | департамент по ре-гулированию кон-трактной системы Краснодарского края | 2020-03-10 | 2020-12-31 | 2020-03-10 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.3.14 | Финансовое обеспечение подведомственных депар-таменту потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Красно-дарского края государ-ственных казенных учре-ждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки усло-вий труда на рабочих ме-стах |  | департамент потре-бительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 2020-03-10 | 2020-12-31 | 2020-03-10 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |  | 17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.1 | Совершенствование системы мониторинга состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Краснодарского края | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда Мацокин А.М. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.2.2 | Информационно-разъяснительная работа среди работодателей края о возможности улучшения условий и охраны труда в счет уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд социального страхования Российской Федерации | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда Мацокин А.М. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.2.3 | Реализация мероприятий по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в счет уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда Мацокин А.М. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.2.4 | Организационно-техническое обеспечение работы краевой межведомственной комиссии по охране труда | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда Мацокин А.М. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 1.2.4 Проведение заседания краевой межведомственной комиссии по охране труда | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда Мацокин А.М. | х | 30.03.2020, 29.06.2020, 30.09.2020, 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.2.5 | Обобщение и распространение передового опыта организаций по внедрению современных систем управления охраной труда, технологий и оборудования, улучшению условий труда работников | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда Мацокин А.М. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.2.6 | Разработка программы "нулевого травматизма", рекомендуемой для внедрения в организациях Краснодарского края | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда Мацокин А.М. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.3.1 | Координация проведения на территории Краснодарского края в порядке, установленном трудовым законодательством, обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведения обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда Мацокин А.М. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.3.2 | Развитие системы отраслевых учебно-методических центров охраны труда в Краснодарском крае | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда Мацокин А.М. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.3.3 | Согласование учебных программ по охране труда, используемых аккредитованными обучающими организациями, с целью обеспечения их соответствия изменениям в трудовом законодательстве | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда Мацокин А.М. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.4.1 | Актуализация нормативной правовой базы по обеспечению охраны труда в организациях Краснодарского края | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда Мацокин А.М. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.5.1 | Подготовка и издание информационно-аналитического бюллетеня "Охрана труда в Краснодарском крае" | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда Мацокин А.М. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 1.5.1 Издание информационно-аналитического бюллетеня "Охрана труда в Краснодарском крае" | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда Мацокин А.М. | х | 30.03.2020, 29.06.2020, 30.09.2020, 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.5.2 | Организация и проведение конференций, семинаров, совещаний по вопросам улучшения условий и охраны труда | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда Мацокин А.М. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.5.4 | Организация и проведение краевых конкурсов по охране труда, направленных на профилактику несчастных случаев и повреждения здоровья работников: "Лучший специалист по охране труда Краснодарского края" и детских рисунков "Я выбираю безопасный труд", за исключением мероприятий, предусмотренных пунктом 1.5.3 раздела 2 подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда" | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда Мацокин А.М. | 2019-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | 590 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 590 |  |  | 590 | 590 |  | 0 | 0
Итого по подпрограмме "Улучшение условий и охрана труда" | [7 empty] | 608 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982 | 0 | х | 2590 |  |  | 618 |  |  | -618 | -618
из краевого бюджета | [7 empty] | 608 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982 | 0 |  | 2590 |  |  | 618 |  |  | -618 | -618
из федерального бюджета | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом" | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.2 | Мероприятие № 1 «Информирование потенциальных участников Государственной программы и членов их семей, за исключением мероприятий, предусмотренных пунктом 1.1.1 подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом» | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 100 |  | 100 | 0 | 45.8 |  | 45.8 | 45.8
| из краевого бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24 |  |  | 0 | 11 |  | 11 | 11
| из федерального бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 76 |  |  | 0 | 34.8 |  | 34.8 | 34.8
1.1.3.1 | Мероприятие № 2 «Компенсация расходов участников Государственной программы и членов их семей на первичное медицинское обследование» | - | Министерство здравоохранения Краснодарского края | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 125 | 0 | х | 250 |  | 250 | 0 | 121.8 |  | 121.8 | 121.8
| из краевого бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 |  | 60 |  |  | 0 | 29.2 |  | 29.2 | 29.2
| из федерального бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 47.5 | 0 | 95 | 0 |  | 190 |  |  | 0 | 92.6 |  | 92.6 | 92.6
1.1.3.2 | Мероприятие № 3 «Выплата финансовой поддержки на компенсацию затрат участникам Государственной программы по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве» | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 0 |  | 32.5 |  | 32.5 | 0 | 8 |  | 8 | 8
| из краевого бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 |  | 7.8 |  |  | 0 | 1.9 |  | 1.9 | 1.9
| из федерального бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 0 |  | 24.7 |  |  | 0 | 6.1 |  | 6.1 | 6.1
1.1.4.1 | Мероприятие № 4 «Организация предоставления дополнительного профессионального образования участникам Государственной программы и членам их семей» | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | 0 | 0 | 83.8 | 0 | 83.7 | 0 | 0 | 0 |  | 167.5 |  |  | 0 | 76.6 |  | 76.6 | 76.6
| из краевого бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 |  | 40.2 |  |  | 0 | 18.4 |  | 18.4 | 18.4
| из федерального бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 63.7 | 0 | 63.6 | 0 | 0 | 0 |  | 127.3 |  |  | 0 | 58.2 |  | 58.2 | 58.2
1.1.4.2 | Мероприятие № 5 «Содействие в трудоустройстве участников Государственной программы и членов их семей на вакантные рабочие места» | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
Итого по подпрограмме "Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом" | [7 empty] | 0 | 0 | 246.3 | 0 | 178.7 | 0 | 125 | 0 |  | 550 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
из краевого бюджета | [7 empty] | 0 | 0 | 59.1 | 0 | 42.9 | 0 | 30 | 0 |  | 132 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
из федерального бюджета | [7 empty] | 0 | 0 | 187.2 | 0 | 135.8 | 0 | 95 | 0 |  | 418 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Итого по государственной программе | [7 empty] | 416144.6 | 426708.8 | 686873.8 | 0 | 666959 | 0 | 601636.6 | 0 |  | 2371614 | 426708.8 | 426708.8 | 426708.8 |  |  | -426708.8 | -426708.8
из краевого бюджета | [7 empty] | 122376 | 125152.4 | 238050.4 | 0 | 245549.9 | 0 | 255954.4 | 0 |  | 861930.7 | 125152.4 | 125152.4 | 125152.4 |  |  | -125152.4 | -125152.4
из федерального бюджета | [7 empty] | 293768.6 | 301556.4 | 448823.4 | 0 | 421409.1 | 0 | 345682.2 | 0 |  | 1509683.3 | 301556.4 | 301556.4 | 301556.4 |  |  | -301556.4 | -301556.4
Начальник отдела реализации национальных проектов и государственных программ | [15 empty] | О.Г. Лычагина
Салатгереева Каралина Сайгитбаталовна, 259-65-04
..