## Показатели, критерии
ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей государственной программы Краснодарского края
«Дети Кубани»
наименование государственной программы
за 2019 год
№ номер показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя за: |  |  | Причины недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде
|  |  | аналогичный период прошлого года | текущий отчетный период
|  |  | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6
1.1 | Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Краснодарском крае от общей численности детей, проживающих в Краснодарском крае | % | 26.3 | 26.9 | 24.3 | Показатель расчитывается два раза в год (до 1 февраля года, следующего за отчетным и до 1 августа отчетного года ), фактическое значение рассчитано по состоянию на 01.01.2020 г.
1.2 | Число детей, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, вовлеченных в мероприятия спортивно-игровой и творческой направленности | чел. | 860 | 860 | 860
1.3 | Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания для детей и подростков с ограниченными возможностями (в общей численности детей-инвалидов, признанных в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" нуждающимися в социальных услугах) | % | 91 | 70 | 73
1.5 | Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями, по состоянию на конец финансового года | чел. | 6170 | 6021 | 6642 | По состоянию на 01.01.2019 г. в списке лиц, достигших 18 лет и старше, подлежащих обеспечению жилыми помещениями состояли 6170 чел. В 2019 году: 1001 гр-н, включенный в список, достиг возраста 18 лет; 365 граждан 18 лет и старше включены в список; 797 граждан исключены из списка в связи с обеспечением жилыми помещениями; 97 граждан 18 лет и старше исключены из списка по иным основаниям.
1.6.1 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году | чел. | 792 | 1272 | 950 | Показатель достигнут не в полном объеме: 322 чел. не обеспечены (заселены) жилыми помещениями в связи с тем, что МО КК приобретено 1263 жилых помещения для обеспечения детей-сирот. Обеспечены жильем (заселены) - 950 человек, в том числе: 923 чел. - помещениями, приобретенными в 2019 году; 18 чел. - помещениями, приобретенными в 2018 году; 9 чел. - помещениями, приобретенными в прошлые годы, из них 6 чел. взамен умершего нанимателя и 3 чел. -взамен расторгнутого договора с нанимателем. МО КК в 2020 году продолжается работа по оформлению приобретен- ных жилых помещений в муниципальную собствен- ность и предоставлению их детям-сиротам по договорам спец.найма.
1.7* | Число участников детских клубных формирований (в возрасте до 14 лет) | тыс. чел. | 158.5 | 146.1 | 160 | Показатель расчитывается до 1 марта года, следующего за отчетным, рассчитан по состоянию на 01.01.2020.
1.8 | Число детей, обучающихся в детских школах искусств, детских музыкальных и художественных школах | тыс. чел. | 74.2 | 74.2 | 75.98
1.9 | Доля детей, получивших меры государственной поддержки в сфере организации оздоровления и отдыха детей в Краснодарском крае, в общей численности детей, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | % | 66.3 | 60.5 | 79.5
* Фактическое значение предоставлено по прогнозным расчетам
Начальник отдела реализации национальных проектов и государственных программ |  |  |  |  | О.Г. Лычагина
Климова Екатерина Анатольевна, 259-22-97

## Финансирование
ОТЧЕТ
об исполнении финансирования государственной программы Краснодарского края
"Дети Кубани"
наименование государственной программы
за 2019 год
Номер мероприятия | Наименование основного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы | Государственный заказчик, получатель субсидий (субвенций), ответственный за выполнение мероприятий, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год, тыс. рублей |  |  |  |  | Объем финансирования в тыс. рублей, предусмотренный на отчетную дату: |  |  |  |  | Профинансировано (кассовое исполнение) в отчетном периоде, тыс. рублей | [5 empty] | Заключено государственных контрактов на отчетную дату, тыс. рублей | Причины неосвоения средств по мероприятию | Непосредственный результат реализации мероприятия |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия | Причины невыполнения (несвоевременного выполнения) мероприятия
[8 empty] | уточненной сводной бюджетной росписью |  |  |  | соглашениями с муниципальными образованиями
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | краевой бюджет* | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  | наименование | единица измерения | плановое значение | фактическое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| ВСЕГО, по государственной программе, в том числе: |  | 239806.8 | 2708241.4 | 0 | 18020.1 | 0 | 239806.8 | 0 | 2708241.4 | 0 | 18020.1 | 237994.5 | 0 | 2648316.898 | 0 | 18019.9 | 0 | 2658281.929 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 97.9058 | 2948048.2 | 2886311.398 | 0 | 97.9186
| Всего по отдельным мероприятиям государственной программы, в том числе: |  | 239806.8 | 2708241.4 | 0 | 18020.1 | 0 | 239806.8 | 0 | 2708241.4 | 0 | 18020.1 | 237994.5 | 0 | 2648316.898 | 0 | 18019.9 | 0 | 2658281.929 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 97.9058 | 2948048.2 | 2886311.398 | 0 | 97.9186
1. | Цель "Создание комфортной и доброжелательной среды для жизни детей, семей с детьми в Краснодарском крае" | [25 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
1.1 | Задача 1. Снижение семейного неблагополучия, социально-средовая реабилитация и адаптация подростков |  | 0 | 12993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12991.8 | 0 | 0 | 0 | 12302.3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 99.9908 | 12993 | 12991.8 | 0 | 99.9908
1.1.1 | Присуждение Почетных дипломов главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям и выплата единовременных премий, в том числе: | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 719.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.5 | 0 | 0 | 0 | 30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 100 | 719.5 | 719.5 | 0 | 100
1.1.1.1 | изготовление и вручение Почетных дипломов главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | х | количество дипломов | штук | 15 | 15 | выполнено | х | 100 | 30 | 30 | 0 | 100
1.1.1.2 | выплата единовременных премий многодетным матерям, награжденным Почетным дипломом главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик | 0 | 689.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | охват человек | чел. | 15 | 15 | выполнено | х | 100 | 689.5 | 689.5 | 0 | 100
1.1.2 | Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций, в том числе: |  | 0 | 12273.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12273.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12272.3 | 0 | 0 | 0 | 12272.3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 99.9902 | 12273.5 | 12272.3 | 0 | 99.9902
1.1.2.1 | Международный день защиты детей | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик | 0 | 1675.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675.9 | 0 | 0 | 0 | 1675.9 | х | охват детей | чел. | 2200 | 2500 | выполнено | х | 100 | 1675.9 | 1675.9 | 0 | 100
1.1.2.3 | предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на организацию и проведение новогодних представлений для одаренных детей и талантливой молодежи - участников и победителей конкурсов и фестивалей | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 107.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5 | 0 | 0 | 0 | 107.5 | х | охват детей | чел. | 200 | 223 | выполнено | х | 100 | 107.5 | 107.5 | 0 | 100
1.1.2.4 | приобретение новогодних подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положений, в том числе: | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государствен-ный заказчик | 0 | 10490.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10490.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10488.9 | 0 | 0 | 0 | 10488.9 | Экономия в сумме 1,2 тыс. руб., сложившаяся по результатам конкурсных процедур | количество штук | шт. | 25188 | 37628 | выполнено | х | 99.9886 | 10490.1 | 10488.9 | 0 | 99.9886
| для воспитанников государственного казенного общеобразовательного учреждения, государственных казенных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государствен-ный заказчик | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 415 | х | охват воспитанников государственных казенных общеобразова-тельных учреждений, государствен-ных казенных учреждений социального обслуживания для детей-сирот | % | 100 | 100 | выполнено | х | 99.9886 | 10490.1 | 10488.9 | 0 | 100
1.2 | Задача 2. Обеспечение профилактики безнадзорности и беспризорности в Краснодарском крае |  |  | 61508.4 | [5 empty] | 61508.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61501.498 | 0 | 0 | 0 | 61488.479 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 100 | 415 | 415 | 0 | 99.9888
1.2.1 | Проведение физкультурно-спортивных мероприятий с детьми и подростками, в том числе: |  | 0 | 1767.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1767.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1763.198 | 0 | 0 | 0 | 1750.179 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 99.9888 | 61508.4 | 61501.498 | 0 | 99.751
1.2.1.1 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение Всекубанского турнира по футболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края | министерство физической культуры и спора Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 883.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.798 | 0 | 0 | 0 | 870.798 | х | охват детей | тыс. человек | 209 | 301 | выполнено | х | 99.751 | 1767.6 | 1763.198 | 0 | 99.9998
1.2.1.2 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение Всекубанского турнира по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края | министерство физической культуры и спора Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 883.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879.4 | 0 | 0 | 0 | 879.381 | Экономия в сумме 4,4 тыс. рублей, сложившаяся по итогам конкурсных процедур возвращена в доход краевого бюджета | охват детей | тыс. человек | 219 | 304 | выполнено | х | 99.9998 | 883.8 | 883.798 | 0 | 99.5021
1.2.2 | Финансовое обеспечение деятельности государственного казенного об-щеобразовательного учреждения, государственных казенных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края и государственных казенных учреждений социального обслуживания для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, Краснодарского края, в том числе: | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 58482.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58482.6 | 0 | 0 |  | 0 | 58482.6 | 0 | 0 | 0 | 58482.6 | х | х | х | х | х | х | х | 99.5021 | 883.8 | 879.4 | 0 | 100
1.2.2.1 | проведение капитального ремонта, в том числе подготовка отдельных разделов проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости, строительный контроль | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 58482.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58482.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58482.6 | 0 | 0 | 0 | 58482.6 | х | капиталь-ный ремонт учреждений | кол-во | 17 | 17 | выполнено | х | 100 | 58482.6 | 58482.6 | 0 | 100
1.2.3 | Организация и проведение краевых фестивалей для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | х | охват детей на каждом фестивале | чел. | 616 | 616 | выполнено | х | 100 | 58482.6 | 58482.6 | 0 | 100
1.2.4 | Организация и проведение краевого конкурса для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних "Здравствуй, мама!" | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | х | охват детей | чел. | 244 | 244 | выполнено | х | 100 | 700 | 700 | 0 | 100
1.2.5 | Организация и проведение семинаров-совещаний, научно-практических конференций для работников отделов по делам несовершеннолетних администраций муниципальных образований Краснодарского края | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик | 0 | 283.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.9 | 0 | 0 | 0 | 280.9 | Экономия в сумме 2,5 тыс. рублей, сложившаяся по итогам конкурсных процедур | количество мероприя-тий | кол-во | 2 | 2 | выполнено | х | 100 | 250 | 250 | 0 | 99.1179
1.2.6 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение Недели детской и юношеской книги | министерство культуры Краснодарского края- главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 |  | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | х | охват детей | чел. | 1000 | 1015 | выполнено | х | 99.1179 | 283.4 | 280.9 | 0 | 100
1.3 | Задача 3. Всесторонняя поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |  | 0 | 27663.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27663.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27663.4 | 0 | 0 | 0 | 27663.4 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 100 | 24.8 | 24.8 | 0 | 100
1.3.2 | Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края (детские дома-интернаты для умственно отсталых детей), в том числе: |  | 0 | 3388.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3388.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3388.4 | 0 | 0 | 0 | 3388.4 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 100 | 27663.4 | 27663.4 | 0 | 100
1.3.2.1 | проведение капитального ремонта, в том числе подготовка отдельных разделов проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости, строительный контроль | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 3388.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3388.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3388.4 | 0 | 0 | 0 | 3388.4 | х | капитальный ремонт учреждений | ед. | 1 | 1 | выполнено | х | 100 | 3388.4 | 3388.4 | 0 | 100
1.3.3 | Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края (реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями, комплексные центры реабилитации инвалидов, обслуживающие детей-инвалидов), в том числе: |  | 0 | 23715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23715 | 0 | 0 | 0 | 23715 | х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 100 | 3388.4 | 3388.4 | 0 | 100
1.3.3.1 | проведение капитального ремонта, в том числе подготовка отдельных разделов проектной документации, проверка достоверности опредления сметной стоимости, строительный контроль | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | х | капитальный ремонт учреждений | ед. | 10 | 10 | выполнено | х | 100 | 23715 | 23715 | 0 | 100
1.3.3.2 | приобретение автомобильного транспорта, в том числе для перевозки детей-инвалидов колясочников | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 3020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3020 | 0 | 0 | 0 | 3020 | х | приобретение автомобильного транспорта | ед. | 2 | 2 | выполнено | х | 100 | 20000 | 20000 | 0 | 100
1.3.3.3 | приобретение специального технического оснащения согласно ГОСТ Р 52882-2007 «Специальное техническое оснащение учреждений социального обслуживания» | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 595 | х | приобретение специального технического оснащения | учреж-дений | 5 | 5 | выполнено | х | 100 | 3020 | 3020 | 0 | 100
1.3.3.4 | проведение конференций, семинаров, в том числе межведомственных, по вопросам комплексной реабилитации детей-инвалидов и ранней помощи | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | х | проведение конференций/ семинаров/ охват человек | кол-во | 1/2 / 200 | 1/2/200 | выполнено | х | 100 | 595 | 595 | 0 | 100
1.3.5 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля художественного творчества детей-инвалидов «Солнце в ладонях» | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | х | охват детей | чел. | 70 | 70 | выполнено | х |  | 100 | 100 | 0 | 100
1.3.7 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на организацию показа спектаклей для детей-инвалидов и детей-сирот | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 212 | х | охват детей | чел. | 400 | 462 | выполнено | х | 100 | 84.8 | 84.8 | 0 | 100
1.3.8 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям Краснодарского края на организацию предоставления дополнительного образования детям-инвалидам | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 263.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.2 | 0 | 0 | 0 | 263.2 | х | количество приобретен- ных музыкаль-ных инструмен-тов | шт. | 4 | 6 | выполнено | х | 100 | 212 | 212 | 0 | 100
1.4 | Задача 4. Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа |  | 239806.8 | 1541733.7 | 0 | 0 | 0 | 239806.8 | 0 | 1541733.7 | 0 | 0 | 237994.5 | 0 | 1491040.2 | 0 | 0 | 0 | 1692006.15 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 100 | 263.2 | 263.2 | 0 | 97.0528
1.4.1 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее также - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа), в соответствии с Законом Краснодарского края "Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае" в части приобретения, строительства (в том числе участия в долевом строительстве) жилых помещений и включения таких жилых помещений в муниципальный специализированный жилищный фонд с отнесением их к жилым помещениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; исключения жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из муниципального специализированного жилищного фонда и заключения с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа договора социального найма в отношении данных жилых помещений | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 239806.8 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 239806.8 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 237994.5 | 0 | 1453690.7 | 0 | 0 | 0 | 1691123.1 | остаток средств составил 48 121,6 тыс. руб, из них 1 812,3 тыс. руб. - средства федерального бюджета (экономия в результате конкурсных процедур), 46 309,3 тыс. руб. - средства краевого бюджета, в т.ч. 1 116 тыс. руб. нераспределенный резерв; 15 421,6 тыс. руб. экономия по результатам конкурсных процедур, 1 094,7 тыс. руб. не освоены средства 32 МО на администриро- вание расходов, 28 677,0 тыс. руб. не освоены 3 МО на приобретение 21 жилого помещения по причине расторжения муниципальных контрактов | количество приобретенных (построенных) жилых помещений | шт. | 1272 | 1263 | не выполнено | на 9 жилых помещений приобретено меньше от запланированного, отклонение сложилось: 1) 12 жилых помещений приобретено дополнительно за счет экономии средств по результатам конкурсных процедур (Отрадненский район – 9, Кавказский район – 1, Лабинский район – 1, Кущевский район – 1); 2) 21 жилое помещение не приобретено: 20 контрактов расторгнуто (Приморско-Ахтарский район - 2, Усть-Лабинский район – 18), 1 аукцион не состоялся (г. Сочи - 1) | 97.0528 | 1781540.5 | 1729034.7 | 0 | 97.2341
1.4.2 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на осуществление выплат единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 161.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия в сумме 8,4 тыс. руб., сложившаяся в результате заявительного характера выплаты | охват человек | чел. | 31 | 30 | не выполнено | Муниципальным образованием Абинский район пособия не освоены, по причине отсутствия кандидатов. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 94.7891
1.4.3 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на осуществление выплат единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (по-печителей), а также по оконча-нии службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учре-ждений, исполняющих наказа-ние в виде лишения свободы, при их возвращении в указан-ные жилые помещения | министерство труда и социального развития Краснодарско-го края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия в сумме 269,0 тыс. руб., сложившаяся по факту выполнения мероприятия (стоимость произведенных ремонтных работ сложилась ниже стоимости, запланированной расчетом субвенции) | охват человек | чел. | 24 | 24 | выполнено | х | 94.7891 | 161.2 | 152.8 | 0 | 89.1313
1.4.4 | Предоставление лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при наличии медицинских показаний путевок в санаторно-курортные организации | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик | 0 | 883.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681.5 | 0 | 0 | 0 | 883.05 | Экономия в сумме 201,6 тыс. руб., в том числе 121,8 тыс. руб. в результате отказа заявителей от сан.курортных путевок, 79,8 тыс. руб. в результате досрочного выезда детей из санаторно-курортных организаций и госпитализации в учреждения здравоохранения | охват человек | чел. | 29 | 25 | не выполнено | Мероприятие выполнено не в полном объеме в связи с отказом заявителей от санаторно- курортных путевок | 89.1313 | 2475 | 2206 | 0 | 77.1713
1.4.5 | Оплата проезда к месту лечения в санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний и обратно лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия в сумме 33,7 тыс. руб., сложившаяся в результате заявительного характера выплаты | охват человек | чел. | 22 | 11 | не выполнено | Мероприятие выполнено не в полном объеме в связи с оплатой проезда к месту лечения за счет собственных средств опекунов | 77.1713 | 883.1 | 681.5 | 0 | 32.6
1.4.6 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на выявление обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации и осуществление контроля за использованием детьми-сиротами и детьми. оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 38115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34243.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия в сумме 3 871,5 тыс. руб., сложившаяся в результате отсутствия кандидатов на замещение вакантных должностей муниципальных служащих | финансовое обеспечение муниципальных служащих | чел. | 90 | 77 | не выполнено | 2 МО КК не введены 2 ставки (Армавир - 1, Краснодар - 1) в связи с тем, что МО предусмотрен фонд заработной платы, превышающий нормативный по данной субвенции; в МО г. Краснодар не введена 1 ставка , т. к. специалист находится в декретном отпуске. В МО Ленинградский район не введена 1 ставка в связи с уменьшением числа нанимателей; в 9 МО (Абинский, Павловский, Ейский, Кореновский, Староминский, Лабинский, Северский, Выселковский и Туапсинский районы) не введено по 1 ставке по причине поиска кандидатов на замещение вакантных должностей | 32.6 | 50 | 16.3 | 0 | 89.8426
1.4.7 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение Недели детской книги "Добру откроется сердце ребенка" | министерство культуры Краснодарско-го края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 49.4 |  | охват человек | чел. | 100 | 100 | выполнено | х | 89.8426 | 38115 | 34243.5 | 0 | 100
1.5 | Задача 5. Обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей в Краснодарском крае |  | 0 | 7695.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7695.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7694.9 | 0 | 0 | 0 | 5790.8 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 100 | 49.4 | 49.4 | 0 | 99.9974
1.5.1 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на обеспечение участия обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в краевых интеллектуальных, в том числе творческих конкурсах, физкультурно-спортивных мероприятиях | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 0 | 2160.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160.1 | 0 | 0 | 0 | 2160.1 | х | охват учащихся | чел. | 3554 | 3584 | выполнено | х | 99.9974 | 7695.1 | 7694.9 | 0 | 100
1.5.2 | Выплата ежегодных премий администрации Краснодарского края одаренным школьникам за успехи в области образовательной деятельности, культуры, спорта | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - государственный заказчик | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1400 | 0 | 0 |  | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | количество премий | ед. | 70 | 70 | выполнено | х | 100 | 2160.1 | 2160.1 | 0 | 100
1.5.7 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение краевых мероприятий среди учащихся образовательных организаций (художественно-эстетической, эколого-биологической, туристско-краеведческой, технической направленностей, форумов и других мероприятий для одаренных детей) | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 3384.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3384.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3384.1 | 0 | 0 | 0 | 3384.1 | х | охват учащихся | чел. | 5350 | 5350 | выполнено | х | 100 | 1400 | 1400 | 0 | 100
1.5.8 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям Краснодарского края, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на участие детских творческих коллективов и солистов в краевых, международных, региональных, всероссийских фестивалях и конкурсах | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 246.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.6 | 0 | 0 | 0 | 246.6 | Экономия в сумме 0,2 тыс. рублей, сложившаяся по факту выполнения мероприятия | организация участия в мероприятии | ед. | 4 | 4 | выполнено | х | 100 | 3384.1 | 3384.1 | 0 | 99.919
1.5.10 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля детских фольклорных коллективов "Кубанский казачок" | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | выявление одаренных детей | чел. | 110 солис-тов, 100 творческих коллек-тивов | 128/146 | выполнено | х | 99.919 | 246.8 | 246.6 | 0 | 100
1.5.12 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевой выставки – конкурса творческих работ учащихся детских художественных школ и художественных отделений школ искусств Краснодарского края | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | выявление одаренных учащихся | чел. | 600 | 600 | выполнено | х | 100 | 132.5 | 132.5 | 0 | 100
1.5.16 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого конкурса исполнительского мастерства учащихся-солистов, ансамблей и оркестров народных инструментов детских музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 102.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | охват призе-ров | чел. | 180 солис-тов, 80 творческих коллек-тивов | 180/80 | выполнено | х | 100 | 66.7 | 66.7 | 0 | 100
1.5.17 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого конкурса исполнительского мастерства учащихся-солистов, ансамблей и оркестров отделений духовых и ударных инструментов детских музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | охват победи-телей | чел. | 90 со-листов, 60 творческих коллек-тивов | 90/60 | выполнено | х | 100 | 102.4 | 102.4 | 0 | 100
1.5.18 | Предоставление субсидий государственным бюджет-ным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого конкурса-фестиваля театральных кол-лективов детских музыкальных, художественных школ и школ искусств Краснодарского края «Золотой петушок» | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | охват коллективов | кол-во | 15 | 15 | выполнено | х | 100 | 100 | 100 | 0 | 100
1.5.24 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля детского художественного творчества "Кубанские просторы" | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | охват детей | чел. | 79 | 79 | выполнено | х | 100 | 66.7 | 66.7 | 0 | 100
1.6 | Задача 6. Обеспечение отдыха и оздоровления детей в Краснодарском крае |  | 0 | 1056647.8 | 0 | 18020.1 | 0 | 0 | 0 | 1056647.8 | 0 | 18020.1 | 0 | 0 | 1047425.1 | 0 | 18019.9 | 0 | 859030.8 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 100 | 35.8 | 35.8 | 0 | 99.1418
1.6.2 | Предоставление социальной выплаты в целях частичной компенсации родителям (законным представителям) стоимости приобретенных путевок (курсовок) для детей | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик | 0 | 66955.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66955.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66927.2 | 0 | 0 | 0 |  | Экономия в сумме 27,9 тыс. рублей, сложившаяся в результате недостаточности средств в УСЗН для предоставления выплаты | охват детей | чел. | 6700 | 7011 | выполнено | х | 99.1272 | 1056647.8 | 1047425.1 | 0 | 99.9583
1.6.4 | Организация отдыха и оздоровления (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), санаторно-курортного лечения, в том числе в амбулаторных условиях (амбулаторно-курортное лечение), детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации: детей-инвалидов, детей, один из родителей (законных представителей) которых является инвалидом, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей, состоящих на учете в управлениях социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в муни-ципальных образованиях, а также воспитанников государственных казенных общеобразовательных учреждений, государственных бюджетных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края, в организациях отдыха детей и их оздоровления | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик | 0 | 800330.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800330.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791630.3 | 0 | 0 |  | 830662.1 | Экономия в сумме 8 700,6 тыс. руб., сложившаяся в результате досрочного выезда детей из сан-курортных организаций и (или) госпитализации детей в учреждения здравоохранения | охват детей | чел. | 28400 | 30339 | выполнено | х | 99.9583 | 66955.1 | 66927.2 | 0 | 98.9129
1.6.6 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение туристско-краеведческих мероприятий с детьми | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 5001.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5001.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5001.4 | 0 | 0 | 0 | 5001.4 | Экономия в сумме 0,1 тыс. рублей, сложившаяся по факту выполнения мероприятия | охват детей | чел. | 1440 | 1525 | выполнено | х | 98.9129 | 800330.9 | 791630.3 | 0 | 99.998
1.6.7 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного и круглосуточного пребывания на базе государственных специальных (коррекционных) образовательных организаций Краснодарского края | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 543.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.6 | 0 | 0 | 0 | 543.6 | х | охват детей | чел. | 100 | 100 | выполнено | х | 99.998 | 5001.5 | 5001.4 | 0 | 100
1.6.8 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на организацию отдыха, оздоровления детей, обучающихся в организациях дополнительного образования Краснодарского края, координацию и регулирование деятельности которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, а также участников краевых мероприятий. соревнований и конкурсов в профильных сменах по направлениям (физкультурно-спортивное, эколого-биологическое, научно-техническое, творческое, общеинтеллектуальное) на базе оздоровительных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 19323.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19323.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19323.7 | 0 | 0 | 0 | 19323.7 | х | охват детей | чел. | 990 | 1075 | выполнено | х | 100 | 543.6 | 543.6 | 0 | 100
1.6.9 | Организация отдыха и оздоровления одаренных детей, участников детских творческих коллективов | министерство культуры Краснодарского края - государственный заказчик | 0 | 2030.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013.8 | 0 | 0 | 0 | 2013.8 | Экономия в сумме 16,6 тыс. руб., сложившаяся в результате конкурсных процедур | охват детей | чел. | 79 | 79 | выполнено | х | 100 | 19323.7 | 19323.7 | 0 | 99.1824
1.6.12 | Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 1486.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486.2 | 0 | 0 | 0 | 1486.2 | х | охват детей | чел. | 440 | 440 | выполнено | х | 99.1824 | 2030.4 | 2013.8 | 0 | 100
1.6.14 | Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на организацию отдыха детей в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 120000 | 0 | 13034.5 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 13034.5 | 0 | 0 | 119999 | 0 | 13034.3 | 0 |  | Экономия в сумме 1,2 тыс. руб., в том числе 1,0 тыс. руб. средства краевого бюджета, 0,2 тыс. руб. средства мун. бюджета, сложившаяся по факту выполнения мероприятия (оплата производится по факту питания детей) | число детей, охваченных отдыхом | чел. | 96000 | 97276 | выполнено | х | 100 | 1486.2 | 1486.2 | 0 | 99.9991
1.6.15 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей в Краснодарском крае | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 40000 | 0 | 4985.6 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 4985.6 | 0 | 0 | 39523.9 | 0 | 4985.6 | 0 |  | Остаток в сумме 476,1 тыс. руб., сложившийся в результате приостановления предоставления МБТ МО КК Крыловский район по итогам контрольных мероприятий | число детей, охваченных отдыхом | чел. | 5400 | 5597 | выполнено | х | 99.9992 | 120000 | 119999 | 0 | 98.9417
1.6.16 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на оплату проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 976.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия в сумме 0,4 тыс. руб., сложившаяся в результате доставки детей, находящихся под опекой, к месту лечения и обратно, за счет собственных средств опекунов | охват детей | чел. | 653 | 653 | выполнено | х | 98.8097 | 40000 | 39523.9 | 0 | 99.959
Начальник отдела реализации национальных проектов и государственных программ | [23 empty] | О.Г. Лычагина |  |  | 99.959 | 976.4 | 976 | 0
Исполнитель: Климова Екатерина Анатольевна, 259-22-97
Начальник отдела реализации национальных проектов и государственных программ | [13 empty] | ___________________ | [10 empty] | О.Г. Лычагина
Климова Екатерина Анатольевна, +7 (861) 259-22-97

## План реализации
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации государственной программы Краснодарского края
«Дети Кубани»
наименование государственной программы
за 2019 год
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия1) | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события2) | Ста-тус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события3) | Плановый срок начала реализации мероприятия (дд.мм.гггг) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дд.мм.гггг) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из краевого бюджета, тыс. рублей | [7 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации, неисполнения финансирования и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[8 empty] | I |  | II |  | III |  | IV
[8 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | план | факт
1 | Цель "Создание комфортной и доброжелательной среды для жизни детей, семей с детьми в Краснодарском крае"
1.1. | Задача 1. Снижение семейного неблагополучия, социально-средовая реабилитация и адаптация подростков | [6 empty] | 0 | 0 | 1675.9 | 1675.9 | 0 | 0 | 11317.1 | 11315.9 |  | 12993 | 12991.8 | #REF!
1.1.1 | Присуждение Почетных дипломов главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям и выплата единовременных премий, в том числе: |  |  | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.5 | 719.5 | х | 719.5 | 719.5 | #REF!
1.1.1.1 | изготовление и вручение Почетных дипломов главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям |  | В.Н. Голыба, начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства в управлении оздоровления и отдыха детей министерства труда и соци-ального развития Краснодарского края | 2019-11-01 | 2019-11-29 | 2019-11-01 | 2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | мероприятие выполнено | 30 | 30 | #REF!
1.1.1.2 | выплата единовременных премий многодетным матерям, награжденным Почетным ди-пломом главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям |  | В.Н. Голыба, начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства министерства труда и соци-ального развития Краснодарского края | 2019-11-25 | 2019-12-31 | 2019-11-25 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.5 | 689.5 | мероприятие выполнено | 689.5 | 689.5 | #REF!
| Контрольное событие 1.1.1 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края «О награждении Почетным дипломом главы администрации (губернатора) Краснодарского края мног-детной матери» |  | В.Н. Голыба, начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства министерства труда и соци-ального развития Краснодарского края | х | 2019-11-25 | х | 2019-11-11 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.2 | Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций, в том числе: |  |  | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 1675.9 | 1675.9 | 0 | 0 | 10597.6 | 10596.4 |  | 12273.5 | 12272.3 | #REF!
1.1.2.1 | Международный день защиты детей |  | В.Н. Голыба, начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-06-01 | 2019-06-28 | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 1675.9 | 1675.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие выполнено | 1675.9 | 1675.9 | #REF!
| Контрольное событие 1.1.2.1 Международный день защиты детей |  | В.Н. Голыба, начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства министерства труда и социального развития Краснодарского края | х | 2019-06-28 | х | 2019-06-01 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.2.3 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на организацию и проведение новогодних представлений для одаренных детей и талантливой молодежи – участников и победителей конкурсов и фестивалей |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5 | 107.5 | мероприятие выполнено | 107.5 | 107.5 | #REF!
| Контрольное событие 1.1.2.3: приказ министерства культуры Краснодарского края об утверждении результатов отбора заявок и утверждения перечня мероприятий и объемов субсидий (организационно-финансовый план) на участие в реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани» на 2019 год, в результате чего будут предоставлены субсидии государственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на проведение мероприятий в соответствии с поквар-тальным распределением прогноза кассовых выплат из краевого бюджета (далее – приказ Минкультуры КК); |  | Ощепкова Н.В., начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края | х | 2019-01-15 | х | 2019-01-15 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| проведение новогодних представлений для одаренных детей и талантливой молодежи – участников и победителей конкурсов и фестивалей |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края | 2019-12-10 | 2019-12-31 | 2019-12-10 | 2019-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | мероприятие выполнено
1.1.2.4 | Приобретение новогодних по-дарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, в том числе: |  | В.Н. Голыба, начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства министерства труда и социального развития Краснодарского края | х | 2019-12-31 | х | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10490.1 | 10488.9 | экономия в сумме 1,2 тыс. рублей сложилась в результате проведения конкурсных процедур | 10490.1 | 10488.9 | #REF!
| для воспитанников государственного казенного общеобразовательного учреждения, государственных казенных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края |  | И.Г. Исаева, начальник отдела организации деятельности учреждений несовершеннолетних министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 415 | мероприятие выполнено | 415 | 415 | #REF!
| Контрольное событие 1.1.2.4 приобретение новогодних подарков для воспитанников государственного казенного общеобразовательного учреждения, государственных казенных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края |  | И.Г. Исаева, начальник отдела организации деятельности учреждений несовершеннолетних министерства труда и социального развития Краснодарского края | х | 2019-12-31 | х | 2019-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2 | Задача 2. Обеспечение профилактики безнадзорности и беспризорности в Краснодарском крае | [6 empty] | 810.1 | 810.1 | 3994.5 | 3994.5 | 13685.8 | 13685.8 | 43018 | 43015.5 |  | 61508.4 | 61505.9 | #REF!
1.2.1 | Проведение физкультурно-спортивных мероприятий с детьми и подростками, в том числе: |  |  | 2019-04-01 | 2019-08-30 | 2019-07-01 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 883.8 | 883.8 | 883.8 | 883.8 | 0 | 0 |  | 1767.6 | 1767.6 | #REF!
1.2.1.1 | Предоставление субсидий гос-ударственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение Всекубанского турнира по футболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края |  | С.В. Потанин, начальник отдела развития спорта высших достижений, массового спорта, организации и проведения особо значимых мероприятий министерства физической культуры и спорта Краснодарского края | 2019-07-01 | 2019-08-30 | 2019-07-01 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.8 | 883.8 | 0 | 0 | мероприятие выполнено | 883.8 | 883.8 | #REF!
| Контрольное событие 1.2.1.1 проведение Всекубанского турнира по футболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края |  | С.В. Потанин, начальник отдела развития спорта высших достижений, массового спорта, организации и проведения особо значимых мероприятий министерства физической культуры и спорта Краснодарского края | х | 2019-08-30 | х | 2019-08-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.1.2 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение Всекубанского турнира по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края |  | С.В. Потанин, начальник отдела развития спорта высших достижений, массового спорта, организации и проведения особо значимых мероприятий министерства физической культуры и спорта Краснодарского края | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 0 | 0 | 883.8 | 883.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 883.8 | 883.8 | #REF!
| Контрольное событие 1.2.1.2 проведение Всекубанского турнира по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края |  | С.В. Потанин, начальник отдела развития спорта высших достижений, массового спорта, организации и проведения особо значимых мероприятий министерства физической культуры и спорта Краснодарского края | х | 2019-06-28 | х | 2019-06-28 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.2 | Финансовое обеспечение деятельности государственного казенного общеобразовательного учреждения, государственных казенных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края и государственных казенных учреждений социального обслуживания для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, Краснодарского края, в том числе: |  | Н.Н. Ярошенко, начальник отдела по вопросам капитального ремонта и строительства министерства труда и социального развития Краснодарского края, И.Г. Исаева, начальник отдела организации деятельности учреждений для несовершеннолетних министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 810.1 | 810.1 | 3085.9 | 3085.9 | 11847.3 | 11847.3 | 42739.3 | 42739.3 |  | 58482.6 | 58482.6 | #REF!
1.2.2.1 | проведение капитального ремонта, в том числе подготовка отдельных разделов проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости, строительный контроль |  | Н.Н. Ярошенко, начальник отдела по вопросам капитального ремонта и строительства министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 810.1 | 810.1 | 3085.9 | 3085.9 | 11847.3 | 11847.3 | 42739.3 | 42739.3 | мероприятие выполнено | 58482.6 | 58482.6 | #REF!
| Контрольное событие 1.2.2.1 проведене капитального ремонта государственных казенных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края и государственных казенных учреждений социального обслуживания для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации Краснодарского края |  | Н.Н. Ярошенко, начальник отдела по вопросам капитального ремонта и строительства министерства труда и социального развития Краснодарского края | х | 2019-12-31 | х | 2019-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.3 | Проведение краевых фестивалей для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  | Р.А. Панченко, начальник отдела обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-07-01 | 2019-11-29 | 2019-07-01 | 2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | мероприятие выполнено | 700 | 700 | #REF!
| Контрольное событие 1.2.3 проведение краевых фестивалей для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  | Р.А. Панченко, начальник отдела обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав министерства труда и социального развития Краснодарского края | х | 2019-11-29 | х | 2019-11-29 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.4 | Проведение краевого конкурса для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «Здравствуй, мама!» |  | Р.А. Панченко, начальник отдела обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-07-01 | 2019-12-16 | 2019-07-01 | 2019-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | мероприятие выполнено | 250 | 250 | #REF!
| Контрольное событие 1.2.4 проведение краевого конкурса для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «Здравствуй, мама!» |  | Р.А. Панченко, начальник отдела обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав министерства труда и социального развития Краснодарского края | х | 2019-12-16 | х | 2019-12-16 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.5 | Проведение семинаров-совещаний, научно-практических конференций для работников отделов по делам несовершеннолетних администраций муниципалных образований Краснодарского края |  | Р.А. Панченко, начальник отдела обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-07-01 | 2019-11-29 | 2019-07-01 | 2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 4.7 | 278.7 | 276.2 | Экономия в сумме 2,5 тыс. рублей, сложившаяся по итогам конкурсных процедур | 283.4 | 280.9 | #REF!
| Контрольное событие 1.2.5 проведение семинаров-совещаний, научно-практических конференций для работников отделов по делам несовершеннолетних администраций муниципалных образований Краснодарского края |  | Р.А. Панченко, начальник отдела обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав министерства труда и социального развития Краснодарского края | х | 2019-11-30 | х | 2019-11-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.6 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение Недели детской и юношеской книги |  | Т.В. Мячина, начальник отдела библиотечной, музейной и выставочной деятельности министерства культуры Краснодарского края | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 24.8 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие выполнено | 24.8 | 24.8 | #REF!
| Контрольное событие 1.2.6: приказ Минкультуры КК; проведение Недели детской и юношеской книги |  | Т.В. Мячина, начальник отдела библиотечной, музейной и выставочной деятельности министерства культуры Краснодарского края | х | 2019-04-30 | х | 2019-04-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.3 | Задача 3. Всесторонняя поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | [6 empty] | 331.4 | 331.4 | 1649.5 | 1649.5 | 10724.5 | 10724.5 | 14958 | 14958 |  | 27663.4 | 27663.4 | #REF!
1.3.2 | Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края (детские дома-интернаты для умственно отсталых детей), в том числе: |  | Н.Н. Ярошенко, начальник отдела по вопросам капитального ремонта и строительства ми-нистерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 266.1 | 266.1 | 870.6 | 870.6 | 2251.7 | 2251.7 |  | 3388.4 | 3388.4 | #REF!
1.3.2.1 | проведение капитального ремонта, в том числе подготовка отдельных разделов проектной документации, проверка достоверности опредления сметной стоимости, строительный контроль |  |  | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 266.1 | 266.1 | 870.6 | 870.6 | 2251.7 | 2251.7 | мероприятие выполнено | 3388.4 | 3388.4 | #REF!
| Контрольное событие 1.3.2 проведение капитального ремонта казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края (детские дома-интернаты для умственно отсталых детей) |  | Н.Н. Ярошенко, начальник отдела по вопросам капитального ремонта и строительства ми-нистерства труда и социального развития Краснодарского края | х | 2019-12-31 | х | 2019-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.3.3 | Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края (реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями, комплексные центры реабилитации инвалидов, обслуживающие детей-инвалидов), в том числе: |  |  | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 331.4 | 331.4 | 1120.2 | 1120.2 | 9853.9 | 9853.9 | 12409.5 | 12409.5 | х | 23715 | 23715 | #REF!
1.3.3.1 | Проведение капитального ремонта, в том числе подготовка отдельных разделов проектной документации, проверка достоверности опредления сметной стоимости, строительный контроль |  | Н.Н. Ярошенко, начальник отдела по вопросам капитального ремонта и строительства министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 309.1 | 309.1 | 993.4 | 993.4 | 8751.2 | 8751.2 | 9946.3 | 9946.3 | мероприятие выполнено | 20000 | 20000 | #REF!
| Контрольное событие 1.3.3.1 проведение капитального ремонта государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края (реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями, комплексные центры реабилитации инвалидов, обслуживающие детей-инвалидов) |  | Н.Н. Ярошенко, начальник отдела по вопросам капитального ремонта и строительства министерства труда и социального развития Краснодарского края | х | 2019-12-31 | х | 2019-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.3.3.2 | Приобретение автомобильного транспорта, в том числе для перевозки детей-инвалидов колясочников |  | И.А. Шульга, начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального раз-вития Краснодар-ского края | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.2 | 860.2 | 2159.8 | 2159.8 | мероприятие выполнено | 3020 | 3020 | #REF!
| Контрольное событие 1.3.3.2 приобретение автомобильного транспорта, в том числе для перевозки детей-инвалидов колясочников |  |  | х | 2019-10-31 | х | 2019-10-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.3.3.3 | Приобретение специального технического оснащения согласно ГОСТ Р 52882-2007 «Специальное техническое оснащение учреждений социального обслуживания» |  |  | 2019-01-09 | 2019-11-29 | 2019-01-09 | 2019-11-29 | 22.3 | 22.3 | 101.8 | 101.8 | 242.5 | 242.5 | 228.4 | 228.4 | мероприятие выполнено | 595 | 595 | #REF!
| Контрольное событие 1.3.3.3 приобретение специального технического оснащения согласно ГОСТ Р 52882-2007 «Специальное техническое оснащение учреждений социального обслуживания» |  |  | х | 2019-11-29 | х | 2019-11-29 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.3.3.4 | Проведение конференций, семинаров, в том числе межведомственных, по вопросам комплексной реабилитации детей-инвалидов и ранней помощи |  |  | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | 75 | мероприятие выполнено | 100 | 100 | #REF!
| Контрольное событие 1.3.3.4 проведение конференций, семинаров, в том числе межведомственных, по вопросам комплексной реабилитации детей-инвалидов и ранней помощи |  |  | х | 2014-12-31 | х | 2019-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.3.5 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля художественного творчества детей-инвалидов «Солнце в ладонях» |  | Ю.А. Фомина, начальник отдела народного творчества и социально-культурной деятельности министерства культуры Краснодарского края | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 84.8 | мероприятие выполнено | 84.8 | 84.8 | #REF!
| Контрольное событие 1.3.5: приказ Минкультуры КК; проведение краевого фестиваля художественного творчества детей-инвалидов «Солнце в ладонях» |  | Ю.А. Фомина, начальник отдела народного творчества и социально-культурной деятельности министерства культуры Краснодарского края | х | 2019-12-31 | х | 2019-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.3.7 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на организацию показа спектаклей для детей-инвалидов и детей-сирот |  | Ю.А. Фомина, начальник отдела народного творчества и социально-культурной деятельности министерства культуры Краснодарского края | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 212 | мероприятие выполнено | 212 | 212
| Контрольное событие 1.3.7: приказ Минкультуры КК; показ спектаклей для детей-инвалидов и детей-сирот |  | Ю.А. Фомина, начальник отдела народного творче-ства и социально-культурной дея-тельности министер-ства культуры Крас-нодарского края | х | 2019-12-31 | х | 2019-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  | #REF!
1.3.8 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям Краснодарского края на организацию предоставления дополнительного образования детям-инвалидам |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 263.2 | 263.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие выполнено | 263.2 | 263.2
| Контрольное событие 1.3.8: приказ Минкультуры КК; приобретение музыкальных инструментов |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края | х | 2019-12-31 | х | 2019-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! | #VALUE! | #REF!
1.4 | Задача 4. Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа | [6 empty] | 15211.5 | 15211.5 | 198625.8 | 198625.8 | 404353.6 | 404353.6 | 1163349.6 | 1110843.8 | х | 1781540.5 | 1729034.7 | #REF! | 1782307.4 | 766.9
1.4.1 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее также – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа), в соответствии с Законом Краснодарского края от 3 июня 2009 г. № 1748-КЗ «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае» в части приобретения, строительства (в том числе участия в долевом строительстве) жилых помещений и включения таких жилых помещений в муниципальный специализированный жилищный фонд с отнесением их к жилым помещениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; исключения жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из муниципального спе-циализированного жилищного фонда и заключения с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа договора социального найма в от-ношении данных жилых помещений, в том числе: |  | В.В. Стратий, начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 9085.6 | 9085.6 | 190473 | 190473 | 395472.9 | 395472.9 | 1144775.3 | 1096653.7 | На конец 2019 года остаток средств составил 48 121,6 тыс. руб, из них 1 812,3 тыс. руб. - средства федерального бюджета (экономия в результате конкурсных процедур), 46 309,3 тыс. руб. - средства краевого бюджета, в т.ч. 1 116 тыс. руб. нераспре-деленный резерв; 15 421,6 тыс. руб. экономия по резуль- татам конкурсных процедур, 1 094,7 тыс. руб. не освоены средства 32 МО на админис- трирование расходов, 28 677,0 тыс. руб. не освоены 3 МО на приобретение 21 жилого помещения по причине расторжения контрактов | 1739806.8 | 1691685.2 | #REF!
[17 empty] | 0 | 0 | #REF!
| из краевого бюджета | [6 empty] | 9085.6 | 9085.6 | 108955.9 | 108955.9 | 359822.5 | 359822.5 | 928740.8 | 883137.3 |  | 1406604.8 | 1361001.3
[8 empty] | 0 | 0 | 22848.9 | 22848.9 | 9992.7 | 9992.7 | 60553.6 | 59847.8 |  | 93395.2 | 92689.4
| из федерального бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 58668.2 | 58668.2 | 25657.7 | 25657.7 | 155480.9 | 153668.6 |  | 239806.8 | 237994.5
| Контрольное событие 1.4.1 предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | В.В. Стратий, начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | х | 2019-12-31 | х | 2019-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | Заключены муниципальные контракты на приобретение (долевое участие в строительстве) 1263 жилых помещений для обеспечения детей-сирот. В 3 муниципальных образованиях не приобретено 21 жилое помещение (г. Сочи - 1 аукцион на приобретение 1 жилого помещения не состоялся из-за отклонения заявок, Приморско-Ахтарский район - 2 контракта расторгнуто по причине несоответствия качества жилья и Усть-Лабинский район – 18 контрактов расторгнуто по причине несоответствия жилых помещений условиям контрактов (не выполнено условие по газоснабжению). За счет экономии средств, сложившейся по результатам конкурсных процедур, 4 МО КК дополнительно приобретено 12 жилых помещений (Отрадненский район – 9, Кавказский район – 1, Лабинский район – 1, Кущевский район – 1). Обеспечены приобретенными в 2019 году жилыми помеще-ниями (заселены) 950 человек.
1.4.2 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на осуществление выплат единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета |  | В.В. Стратий, начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 31.2 | 31.2 | 41.6 | 41.6 | 20.8 | 20.8 | 67.6 | 59.2 | Экономия в сумме 8,4 тыс. руб., сложившаяся в результате заявительного характера выплаты | 161.2 | 152.8 | #REF!
| Контрольное событие 1.4.2 предоставление выплат единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения) |  | В.В. Стратий, начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | х | 2019-12-31 | х | 2019-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | Муниципальным образованием Абинский район пособия не освоены, по причине отсутствия кандидатов.
1.4.3 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на осуществление выплат единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения |  | В.В. Стратий, начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 363 | 363 | 1180.3 | 1180.3 | 931.7 | 662.7 | Экономия в сумме 269,0 тыс. руб., сложившаяся по факту выполнения работ | 2475 | 2206 | #REF!
| Контрольное событие 1.4.3 предоставление выплат на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в ВС РФ или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения |  | В.В. Стратий, начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | х | 2019-12-31 | х | 2019-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.4.4 | Предоставление лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при наличии медицинских показаний путевок в санаторно-курортные организации |  | В.С. Луценко, начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей управления оздоровления и отдыха детей мини-стерства труда и со-циального развития Краснодарского края | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.1 | 681.5 | Экономия в сумме 201,6 тыс. руб., в том числе: 121,8 тыс. руб. в результате отказа заявителей от сан.курортных путевок, 79,8 тыс. руб. в результате досрочного выезда детей из санаторно-курортных организаций и госпитализа- ции в учреждения здравоохра- нения | 883.1 | 681.5 | #REF!
| Контрольное событие 1.4.4 предоставление лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при наличии медицинских показаний путевок в санаторно-курортные организации |  | В.С. Луценко, начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей управления оздоровления и отдыха детей мини-стерства труда и со-циального развития Краснодарского края | х | 2019-12-31 | х | 2019-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.4.5 | Оплата проезда к месту лечения в санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний и обратно лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-чения родителей |  | В.С. Луценко, начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей управления оздоровления и отдыха детей мини-стерства труда и со-циального развития Краснодарского края | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 16.3 | Экономия в сумме 33,7 тыс. руб., сложившаяся в результате заявительного характера выплаты | 50 | 16.3 | #REF!
| Контрольное событие 1.4.5 осуществление оплаты проезда к месту лечения в санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний и обратно лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | В.С. Луценко, начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей управления оздоровления и отдыха детей мини-стерства труда и со-циального развития Краснодарского края | х | 2019-12-31 | х | 2019-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | Мероприятие выполнено не в полном объеме в связи с оплатой проезда к месту лечения за счет собственных средств опекунов
1.4.6 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на выявление обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации и осуществление контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда |  | Е.И. Печонова, начальник планово- финансового отдела, В.В. Стратий, начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 6045.3 | 6045.3 | 7748.2 | 7748.2 | 7679.6 | 7679.6 | 16641.9 | 12770.4 | Экономия в сумме 3 871,5 тыс. руб., сложившаяся в результате отсутствия кандидатов на замещение вакантных должностей муниципальных служащих. | 38115 | 34243.5 | #REF!
| Контрольное событие 1.4.6 финансовое обеспечение муниципальных служащих, осуществляющих деятельность по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации и осуществляющих контроль за использованием детьми-сиротами, лицами из их числа, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда |  | Е.И. Печонова, начальник планово- финансового отдела, В.В. Стратий, начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | х | 2019-12-31 | х | 2019-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | 2 МО КК не введены 2 ставки (Армавир - 1, Краснодар - 1) в связи с тем, что МО предусмотрен фонд заработной платы, превышающий нормативный по данной субвенции; в МО г. Краснодар не введена 1 ставка , т. к. специалист находится в декретном отпуске. В МО Ленинградский район не введена 1 ставка в связи с уменьшением числа нанимателей; в 9 МО (Абинский, Павловский, Ейский, Кореновский, Староминский, Лабинский, Северский, Выселковский и Туапсинский районы) не введено по 1 ставке по причине поиска кандидатов на замещение вакантных должностей
1.4.7 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение Недели детской книги «Добру откроется сердце ребенка» |  | Т.В. Мячина, начальник отдела библиотечной, музейной и выставочной деятельности министерства культуры Краснодарского края | 2019-01-09 | 2019-03-29 | 2019-01-09 | 2019-03-29 | 49.4 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие выполнено | 49.4
| Контрольное событие 1.4.7 проведение Недели детской книги «Добру откроется сердце ребенка» |  | Т.В. Мячина, начальник отдела библиотечной, му-зейной и выставоч-ной деятельности министерства культуры Краснодарского края | х | 2019-03-29 | х | 2019-03-29 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  | #REF!
1.5 | Задача 5. Обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей в Краснодарском крае | [6 empty] | 311.1 | 311.068 | 2503.1 | 2503.1 | 557.7 | 557.7 | 4323.2 | 4323 |  | 7695.1 | 7694.868 | #REF!
1.5.1 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на обеспечение участия обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в краевых интеллектуальных, в том числе творческих конкурсах, физкультурно-спортивных мероприятиях |  | Е.И. Аршинник, начальник отдела воспитания и до-полнительного об-разования мини-стерства образова-ния, науки и моло-дежной политики Краснодарского края | 01.04.2019 | 2019-12-31 | 01.04.2019 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 1285 | 1285 | 0 | 0 | 875.1 | 875.1 | мероприятие выполнено | 2160.1 | 2160.1 | #REF!
| Контрольное событие 1.5.1 проведение краевых интеллектуальных, в том числе творческих конкурсов, физкультурно-спортивных мероприятий для обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования |  | Е.И. Аршинник, начальник отдела воспитания и до-полнительного об-разования мини-стерства образова-ния, науки и моло-дежной политики Краснодарского края | х | 2019-12-31 | х | 2019-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.5.2 | Выплата ежегодных премий администрации Краснодарского края одаренным школьникам за успехи в области образовательной деятельности, культуры, спорта |  | О.А. Лозовая, начальник отдела общего образования министерства образования, науки и мо-лодежной политики Краснодарского края | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | мероприятие выполнено | 1400 | 1400 | #REF!
| Контрольное событие 1.5.2 осуществление выплаты ежегодных премий администрации Краснодарского края одаренным школьникам за успехи в области образовательной деятельности, культуры, спорта |  | О.А. Лозовая, начальник отдела общего образования министерства образования, науки и мо-лодежной политики Краснодарского края | х | 2019-12-31 | х | 2019-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.5.7 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение краевых мероприятий среди учащихся образовательных организаций (художественно-эстетической, эколого-биологической, туристско-краеведческой, технической направленностей, форумов и других мероприятий для одаренных детей) |  | Е.И. Аршинник, начальник отдела организации воспитательной работы министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 01.04.2019 | 2019-12-31 | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 1118.1 | 1118.1 | 444.2 | 444.2 | 1821.8 | 1821.8 | мероприятие выполнено | 3384.1 | 3384.1 | #REF!
| Контрольное событие 1.5.7 проведение краевых мероприятий среди учащихся образовательных организаций (художественно-эстетической, эколого-биологической, туристско-краеведческой, технической направленностей, форумов и других мероприятий для одаренных детей) |  | Е.И. Аршинник, начальник отдела организации воспитательной работы министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | х | 2019-12-31 | х | 2019-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.5.8 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на участие детских творческих коллективов и солистов в краевых, международных, региональных, всероссийских фестивалях и конкурсах |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 9.5 | 9.468 | 0 | 0 | 77.7 | 77.7 | 159.6 | 159.4 | Экономия в сумме 0,2 тыс. рублей, сложившаяся по факту выполнения мероприятия | 246.8 | 246.568 | #REF!
| Контрольное событие 1.5.8: приказ Минкультуры КК; проведение краевых, международных, региональных, всероссийских фестивалей и конкурсов для детских творческих коллективов и солистов |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края | х | 2019-12-31 | х | 2019-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.5.10 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля детских фольклорных коллективов «Кубанский казачок» |  | Ю.А. Фомина, начальник отдела народного творче-ства и социально-культурной деятельности министерства культуры Красно-дарского края | 09.01.2019 | 2019-06-28 | 09.01.2019 | 2019-06-28 | 132.5 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие выполнено | 132.5 | 132.5 | #REF!
| Контрольное событие 1.5.10: приказ Минкультуры КК; проведение краевого фестиваля детских фольклорных коллективов «Кубанский казачок» |  | Ю.А. Фомина, начальник отдела народного творче-ства и социально-культурной деятельности министерства культуры Красно-дарского края | х | 2019-06-28 | х | 2019-06-28 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.5.12 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевой выставки – конкурса творческих работ учащихся детских художественных школ и художественных отделений школ искусств Краснодарского края |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительного и профессионального образования мини-стерства культуры Краснодарского края | 2019-01-09 | 2019-03-29 | 2019-01-09 | 2019-03-29 | 66.7 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие выполнено | 66.7 | 66.7 | #REF!
| Контрольное событие 1.5.12: приказ Минкультуры КК; проведение краевой выставки – конкурса творческих работ учащихся детских художественных школ и художественных отделений школ искусств Краснодарского края |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края | 2019-01-09 | 2019-03-29 | 2019-01-09 | 2019-03-29 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.5.16 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого конкурса исполнительского мастерства учащихся-солистов, ансамблей и ор-кестров народных инстру-ментов детских музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края | 2019-01-09 | 2019-06-28 | 2019-01-09 | 2019-06-28 | 102.4 | 102.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие выполнено | 102.4 | 102.4 | #REF!
| Контрольное событие 1.5.16: приказ Минкультуры КК; проведение краевого конкурса исполнительского мастерства учащихся-солистов, ансамблей и оркестров народных инструментов детских музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края | х | 2019-06-28 | х | 2019-06-28 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.5.17 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого конкурса исполнительского мастерства учащихся-солистов, ансамблей и ор-кестров отделений духовых и ударных инструментов детских музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие выполнено | 100 | 100 | #REF!
| Контрольное событие 1.5.17: приказ Минкультуры КК; проведение краевого конкурса исполнительского мастерства учащихся-солистов, ансамблей и оркестров отделений духовых и ударных инструментов детских музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края | х | 2019-06-28 | х | 2019-06-28 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.5.18 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого конкурса-фестиваля театральных коллективов детских музыкальных, художественных школ и школ искусств Краснодарского края «Золотой петушок» |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края | 01.10.2019 | 2019-12-31 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 66.7 | мероприятие выполнено | 66.7 | 66.7 | #REF!
| Контрольное событие 1.5.18: приказ Минкультуры КК; проведение краевого конкурса-фестиваля театральных коллективов детских музыкальных, художественных школ и школ искусств Краснодарского края «Золотой петушок» |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края | х | 2019-12-31 | х | 2019-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.5.24 | Предоставление субсидий гос-ударственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля детского художественного творчества «Кубанские просторы» |  | Ю.А. Фомина, начальник отдела народного творчества и социально-культурной деятельности министерства культуры Краснодарского края | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 35.8 | 0 | 0 | мероприятие выполнено | 35.8 | 35.8 | #REF!
| Контрольное событие 1.5.24: приказ Минкультуры КК; проведение краевого фестиваля детского художественного творчества «Кубанские просторы» |  | Ю.А. Фомина, начальник отдела народного творчества и социально-культурной деятельности министерства культуры Краснодарского края | х | 2019-12-31 | х | 2019-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.6 | Задача 6. Обеспечение отдыха и оздоровления детей в Краснодарском крае | [6 empty] | 22722.1 | 22722.1 | 189804.3 | 189804.3 | 674287.3 | 674270.4 | 169834.1 | 160628.4 |  | 1056647.8 | 1047425.2 | #REF!
1.6.2 | Предоставление социальной выплаты в целях частичной компенсации родителям (законным представителям) стоимости приобретенных путевок (курсовок) для детей |  | В.С. Луценко, начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и со-циального развития Краснодарского края | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 22722.1 | 22722.1 | 1724 | 1724 | 9280.4 | 9280.4 | 33228.6 | 33200.7 | Экономия в сумме 27,9 тыс. руб., сложившаяся в результате недостаточности средств для предоставления выплаты | 66955.1 | 66927.2 | #REF!
| Контрольное событие 1.6.2 предоставление частичной компенсации родителям (законным представителям) стоимости приобретенных путевок (курсовок) для детей |  | В.С. Луценко, начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и со-циального развития Краснодарского края | х | 2019-12-31 | х | 2019-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.6.4 | Организация отдыха и оздо-ровления (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), сана-торно-курортного лечения, в том числе в амбулаторных условиях (амбулаторно-курортное лечение), детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации: детей-инвалидов, детей, один из родителей (законных представителей) которых яв-ляется инвалидом, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей, состоящих на учете в управлениях социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в муниципальных образованиях, а также воспитанников государственных казенных общеобразовательных учреждений, государственных бюджетных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края, в организациях отдыха детей и их оздоровления |  | В.С. Луценко, начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 105488.4 | 105488.4 | 561679.6 | 561679.6 | 133162.9 | 124462.3 | Экономия в сумме 8 700,6 тыс. руб., сложившаяся в результате досрочного выезда детей из сан-курортных организаций, госпитаизации детей в учреждения здравоохранения | 800330.9 | 791630.3 | #REF!
1.6.6 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение туристско-краеведческих мероприятий с детьми |  | Е.И. Аршинник, начальник отдела организации воспитательной работы министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 01.04.2019 | 2019-12-31 | 01.04.2019 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 549.3 | 549.3 | 3846.2 | 3846.2 | 606 | 605.9 | Экономия в сумме 0,1 тыс. рублей, сложившаяся по факту выполнения мероприятия | 5001.5 | 5001.4 | #REF!
| Контрольное событие 1.6.6 проведение туристско-краеведческих мероприятий с детьми |  | Е.И. Аршинник, начальник отдела организации воспитательной работы министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | х | 2019-12-31 | х | 2019-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено
1.6.7 | Предоставление субсидий гос-ударственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на организацию отдыха детей (за исключением отдыха в каникулярное время) в лагерях дневного и круглосуточного пребывания на базе государственных специальных (коррекционных) образовательных организаций Краснодарского края |  | О.П. Капралова, начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 2019-05-01 | 2019-06-28 | 2019-05-01 | 2019-06-28 | 0 | 0 | 543.6 | 543.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие выполнено | 543.6 | 543.6 | #REF!
1.6.8 | Предоставление субсидий гос-ударственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на организацию отдыха и оздоровления детей (за исклю-чением отдыха в каникулярное время), обучающихся в орга-низациях дополнительного образования Краснодарского края, координацию и регули-рование деятельности которых осуществляет министерство образования, науки и моло-дежной политики Краснодар-ского края, а также участников краевых мероприятий, сорев-нований и конкурсов в про-фильных сменах по направле-ниям (физкультурно-спортивное, эколого-биологическое, научно-техническое, творческое, об-щеинтеллектуальное) на базе оздоровительных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края |  | Е.И. Аршинник, начальник отдела организации воспитательной работы министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18518.2 | 18518.2 | 805.5 | 805.5 | х | 19323.7 | 19323.7 | #REF!
1.6.9 | Организация отдыха и оздо-ровления одаренных детей, участников детских творче-ских коллективов (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) |  | Ю.А. Фомина, начальник отдела народного творчества и социально-культурной деятельности министерства культуры Красно-дарского края | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030.4 | 2013.8 | 0 | 0 | Экономия в сумме 16,6 тыс. руб., сложившаяся в результате конкурсных процедур, возвращена в доход краевого бюджета | 2030.4 | 2013.8 | #REF!
1.6.12 | Финансовое обеспечение дея-тельности казенного учрежде-ния на организацию и обеспе-чение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в канкулярное время) |  | отдел реализации программных мероприятий и обеспечения деятельности учреждений министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 01.04.2019 | 2019-09-30 | 01.04.2019 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 218.8 | 218.8 | 1267.4 | 1267.4 | 0 | 0 | мероприятие выполнено | 1486.2 | 1486.2 | #REF!
1.6.14 | Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на организацию отдыха детей в профильных лагерях, организо-ванных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания |  | Е.И. Аршинник, начальник отдела воспитания и до-полнительного образования министерства образования, науки и моло-дежной политики Краснодарского края О.Ю. Плотников, заместитель начальника отдела финансового обеспечения муниципальных образований края министер-ства образования, науки и молодежной политики Красно-дарского края | 2019-05-01 | 2019-11-29 | 2019-05-01 | 2019-11-29 | 0 | 0 | 51154.3 | 51154.3 | 67290.7 | 67290.7 | 1555 | 1554 | Экономия в сумме 1,0 тыс. руб., сложившаяся по факту выполнения работ по организации лагерей дневного пребывания | 120000 | 119999 | #REF!
1.6.15 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование ме-роприятий по организации от-дыха детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей в Краснодарском крае |  | В.С. Луценко, начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей управления оздоровления и отдыха детей мини-стерства труда и со-циального развития Краснодарского края | 2019-04-01 | 2019-11-29 | 2019-04-01 | 2019-11-29 | 0 | 0 | 29234 | 29234 | 10289.9 | 10289.9 | 476.1 | 0 | Экономия в сумме 476,1 тыс. руб., сложившаяся в результате неисполнения МО КК Крыловский район условий соглашения о предоставлении субсидии | 40000 | 39523.9 | #REF!
1.6.16 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на оплату проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно |  | Ю.Л. Босенко, начальник отдела развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 891.9 | 891.9 | 84.5 | 84.2 | 0 | 0 | Экономия в сумме 0,3 тыс. руб., сложившаяся в результате доставки детей, находящихся под опекой, к месту лечения и обратно, за счет собственных средств опекунов, а также возврат средств на сумму 0,1 тыс. рублей | 976.4 | 976.1
| Контрольное событие задачи 1.6 оказание мер государственной поддержки в сфере отдыха и оздоровления |  | В.С. Луценко, начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей управления оздоровления и отдыха детей; Ю.Л. Босенко, начальник отдела развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; Е.И. Печонова, начальник планово-финансового отдела министерства труда и социального развития Краснодарского края | х | 2019-12-31 | х | 2019-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! | #VALUE! | #REF!
Итого по государственной программе, в том числе | [7 empty] | 39386.2 | 39386.168 | 398253.1 | 398253.1 | 1103608.9 | 1103592 | 1406800 | 1345084.6 |  | 2948048.2 | 2886315.868 | #REF!
из краевого бюджета | [7 empty] | 39386.2 | 39386.168 | 339584.9 | 339584.9 | 1077951.2 | 1077934.3 | 1251319.1 | 1191416 |  | 2708241.4 | 2648321.368
из федерального бюджета | [7 empty] | 0 | 0 | 58668.2 | 58668.2 | 25657.7 | 25657.7 | 155480.9 | 153668.6 |  | 239806.8 | 237994.5
* Фактическое кассовое исполнение по плану реализации (2 886 315,9 тыс. руб.), что не соответствует фактическому кассовому исполнению, указанному в отчете по финансированию (2 886 311,4 тыс. руб.). Разница составляет 4,5 тыс. рублей, что связано с возвратом средств по мероприятиям п. 1.2.1.2 на сумму 4,4 тыс. рублей (финансирование осуществлено во 2 кв. 2019 г.) и п. 1.6.16 на сумму 0,1 тыс. рублей (финансирование осуществлено в 3 кв. 2019 г.).
Начальник отдела реализации национальных
проектов и государственных программ | [15 empty] | О.Г. Лычагина
Климова Екатерина Анатольевна, 259-22-97
Климова Екатерина Анатольевна, 259-22-97
Formulas:
х = [х, row above]