|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетная информация о деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации в целях исполнения Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606, в 2015 году | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень Указов Президента Российской Федерации | № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Отвественный исполнитель за достижение показателя в субъекте Российской Федерации | Отчетная дата (период) значения показателя | Значение показателя | | | | Примечание |
| целевое | плановое | фактическое | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 | 1 | Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год | единиц | Департамент труда и занятости населения Краснодарского края | год | 477 | 477 | 492 | 15 |  |

Отчетная информацияпо реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606, в 2015 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краснодарский край | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | Реквизиты документов, содержащих мероприятие | Результат исполнения мероприя-тия | Дата исполнения мероприятия | | Финансирование, млн. рублей | | | | | | | | | | | | | | | Примечание |
| план | факт | отчетная дата (период) значения показателя | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | | | Бюджет Российской Федерации | | | | | | Внебюджетное финансирование | | | | |
| план | факт | отклонение | план | | факт | | отклонение | | план | | факт | | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | 17 |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Возмещение затрат работодателей на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства инвалидов в виде субсидии | Государственная программа Краснодарского края «Содействие занятости населения», утверждённая постановлени-ем главы администра-ции (губернатора) Краснодарско-го края от 07.10.2013  № 1144 | Оборудовано (оснащено) 492 рабочих места для трудоустройства незанятых инвалидов, трудоустроено на оборудованные (оснащен-ные) рабочие места 506 инвалидов | 31.12.2015 | 31.12.2015 | год | 1,7446 | 1,7446 | 0,000 | | 32,9395 | | 32,9395 | | 0,000 | 0 | 0 | | 0 | | х |