## Финансирование
Приложение №1 к письму министерства труда и социального развития Краснодарского края от 20 января 2017 № 204-1026/17.09.1-14
ОТЧЕТ
об исполнении финансирования государственной программы Краснодарского края
"Доступная среда"
за 2016 год
Номер мероп-риятия1) | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы | Государственный заказчик, получатель субсидий (субвенций), ответственный за выполнение мероприятий, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год, тыс. рублей | [5 empty] | Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью на отчетную дату, тыс. рублей | [5 empty] | Профинансировано (кассовое исполнение) в отчетном периоде, тыс. рублей | [5 empty] | Освоено в отчетном периоде, тыс. рублей2) | [5 empty] | Непосредственный результат реализации мероприятия |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено), причина невыполнения мероприятия | Причина неосвоения средств по мероприятию
|  |  | федераль-ный бюджет | неисполь-зованные остатки федераль-ного бюджета прошлых лет | краевой бюджет | краевой бюджет*3) | местный бюджет | внебюджетные источники | федераль-ный бюджет | неисполь-зованные остатки федераль-ного бюджета прошлых лет | краевой бюджет | краевой бюджет*3) | местный бюджет | внебюджетные источники | федераль-ный бюджет | неисполь-зованные остатки федераль-ного бюджета прошлых лет | краевой бюджет | краевой бюджет*3) | местный бюджет | внебюджет-ные источники | федеральный бюджет | неисполь-зованные остатки федераль-ного бюджета прошлых лет | краевой бюджет | краевой бюджет*3) | местный бюджет | внебюджетные источники | наименование | единица измерения | плановое значение | фактическое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
| ВСЕГО, по государственной программе, в том числе: |  | 69716.3 | 5498.6 | 54052.7 | 3727.8 | 14168 | 0 | 69716.3 | 5498.6 | 54052.7 | 3727.8 | 14839.7 | 0 | 67859 | 235.5 | 52170.4 | 3727.6 | 14446.6 | 0 | 66024.2 | 235.5 | 51449.1 | 3727.6 | 14101.9 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
[27 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1 | Задача 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Краснодарском крае
| Всего по мероприятиям задача 1 государственной программы, в том числе: |  | 56231.3 | 5498.6 | 36636.6 | 98 | 14168 | 0 | 56231.3 | 5498.6 | 36636.6 | 98 | 14839.7 | 0 | 54378.2 | 235.5 | 34999.5 | 98 | 14446.6 | 0 | 52543.4 | 235.5 | 34278.2 | 98 | 14101.9 | 0
1.1 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий управлений и учреждений социальной защиты населения, в том числе: | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 4620 |  | 1983.9 | 0 | 0 | 0 | 4620 | 0 | 1983.9 | 0 | 0 | 0 | 4620 | 0 | 1983.9 | 0 | 0 | 0 | 4620 | 0 | 1983.9 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий управлений социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в муниципальных образованиях | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 1890 |  | 813.9 |  |  |  | 1890 |  | 813.9 |  |  |  | 1890 |  | 813.9 |  |  |  | 1890 |  | 813.9 |  |  |  | количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий управ-лений социальной защи-ты населения министер-ства труда и социально-го развития Краснодар-ского края в муници-пальных образованиях | шт | 3 | 3 | выполнено
1.1.2 | обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 1330 |  | 570 |  |  |  | 1330 |  | 570 |  |  |  | 1330 |  | 570 |  |  |  | 1330 |  | 570 |  |  |  | количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий госу-дарственных казенных учреждений социально-го обслуживания Крас-нодарского края | шт | 3 | 3 | выполнено
1.1.3 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания Краснодарского края на обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных бюджетных учреждений социального обслуживания Краснодарского края | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 1400 |  | 600 |  |  |  | 1400 |  | 600 |  |  |  | 1400 |  | 600 |  |  |  | 1400 |  | 600 |  |  |  | количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий госу-дарственных бюджет-ных учреждений соци-ального обслуживания Краснодарского края | шт | 2 | 2 | выполнено
1.2 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных казенных учреждений Краснодарского края центров занятости населения | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 1688.1 |  | 725 |  |  |  | 1688.1 |  | 725 |  |  |  | 1454.2 |  | 637.5 |  |  |  | 1454.2 |  | 637.5 |  |  |  | количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий госу-дарственных казенных учреждений Краснодар-ского края центров заня-тости населения | шт | 3 | 3 | выполнено | В связи с экономией средств обустройство велось на 4-х объектах, по одному из которых не выполнены условия контракта, проводится процедура его расторжения. Сумма не осовенных средств составила 233,9 тыс. рублей из ФБ, 87,5 тыс. рублей из КБ
1.3 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по обеспечению жителей услугами организаций культуры путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий муниципальных учреждений культуры Краснодарского края | министерство культуры Краснодарского края | 8710 |  | 3743.5 | 0 | 1630 | 0 | 8710 | 0 | 3743.5 | 0 | 1630 | 0 | 8710 | 0 | 3743.5 | 0 | 1630 | 0 | 8710 | 0 | 3743.5 | 0 | 1630 | 0
1.3.1 | предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по обеспечению жителей услугами организаций культуры путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий муниципальных учреждений культуры Краснодарского края | министерство культуры Краснодарского края | 5560 |  | 2388.5 |  | 1040 |  | 5560 |  | 2388.5 |  | 1040 |  | 5560 |  | 2388.5 |  | 1040 |  | 5560 |  | 2388.5 |  | 1040 |  | количество доступных для инвалидов и других маломобиль-ных групп населения зданий муниципаль-ных учреждений культуры Краснодарс-кого края | шт | 5 | 7 | выполнено
1.3.2 | предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по обеспечению жителей услугами организаций культуры путем оснащения кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и (или) тифлокомментированием | министерство культуры Краснодарского края | 3150 |  | 1355 |  | 590 |  | 3150 |  | 1355 |  | 590 |  | 3150 |  | 1355 |  | 590 |  | 3150 |  | 1355 |  | 590 |  | количество кинотеатров, оснащенных необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и (или) тифлокомментированием | шт | 5 | 5 | выполнено
1.4 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Краснодарского края на обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных бюджетных учреждений здравоохранения Краснодарского края | министерство здравоохранения Краснодарского края | 8600 | 235.6 | 3700 |  | 0 | 0 | 8600 | 235.6 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 8600 | 235.5 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 8374.4 | 235.5 | 3670.1 | 0 | 0 | 0 | количес-тво доступных для инвалидов зданий | шт. | 4 | 4 | выполнено | возврат в федеральный бюджет 225,56 тыс. рублей и в краевой бюджет 29,88 тыс. рублей в связи с применением материалов по стоимости ниже, чем предусмотрено сметой
1.5 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта путем доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий муниципальных учреждений спортивной направленности, в том числе по адаптивной физической культуре и спорту | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края | 6650 |  | 2857 |  | 1245 |  | 6650 |  | 2857 |  | 1245 |  | 6650 |  | 2857 |  | 1613 |  | 5040.8 |  | 2165.7 |  | 1268.3 |  | количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий муниципальных учреждений спортивной направленности, | штук | 5 | 5 | выполнено | Аукцион на проведение капитального ремонта в МБУ ДО ДЮСШ "Крепыш" им. Тамазова Новокубанский район отменен Федеральной антимонопольной службой в связи с подачей жалоб на несоответствие конкурсной документации
1.6 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения государствен-ных бюджетных учрежде-ний Краснодарского края спортивной направленно-сти | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края |  |  |  | 98 | [5 empty] | 98 | [5 empty] | 98 | [5 empty] | 98 |  |  | исполнение денежный обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения |  |  |  | выполнено
1.7 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий образовательных организаций, в том числе: |  | 17603.2 |  | 8762.1 | 0 | 1912.4 | 0 | 17603.2 | 0 | 8762.1 | 0 | 1912.9 | 0 | 17603.2 | 0 | 8762.1 | 0 | 1912.9 | 0 | 17603.2 | 0 | 8762.1 | 0 | 1912.9 | 0
1.7.2 | создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, в том числе: |  | 17603.2 |  | 8762.1 | 0 | 1912.4 | 0 | 17603.2 | 0 | 8762.1 | 0 | 1912.9 | 0 | 17603.2 | 0 | 8762.1 | 0 | 1912.9 | 0 | 17603.2 | 0 | 8762.1 | 0 | 1912.9 | 0
1.7.2.1 | предоставление субсидий государственным бюджетным общеобразовательным организациям Краснодарского края на мероприятия по созданию в них условий для получения детьми инвалидами качественного образования | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 7301.6 |  | 4347.1 |  |  |  | 7301.6 |  | 4347.1 |  |  |  | 7301.6 |  | 4347.1 |  |  |  | 7301.6 |  | 4347.1 |  |  |  | количество государственных бюджетных общеобразовательных организаций Краснодарского края, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования: 2016 год - 4 штуки | шт | 4 | 4 | выполнено
1.7.2.3 | предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) путем создания в муниципальных дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 8801.6 |  | 3772.1 | 0 | 1633.9 | 0 | 8801.6 | 0 | 3772.1 | 0 | 1634.4 | 0 | 8801.6 | 0 | 3772.1 | 0 | 1634.4 | 0 | 8801.6 | 0 | 3772.1 | 0 | 1634.4 | 0 | количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, 5 штук ежегодно | штук | 5 | 5 | выполнено
1.7.2.4 | предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации) путем создания в муниципальных организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 1500 |  | 642.9 | 0 | 278.5 | 0 | 1500 | 0 | 642.9 | 0 | 278.5 | 0 | 1500 | 0 | 642.9 | 0 | 278.5 | 0 | 1500 | 0 | 642.9 | 0 | 278.5 | 0 | количество муниципальных организаций дополнительного образования детей, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования: 2016 год - 1 штука | шт., | 1 | 1 | выполнено
1.8 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения транспортной, дорожной и дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе: | министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края | 8360 | 786.1 | 10388.2 | 0 | 9380.6 | 0 | 8360 | 786.1 | 10388.2 | 0 | 10051.8 | 0 | 6740.8 | 0 | 8838.7 | 0 | 9290.7 | 0 | 6740.8 | 0 | 8838.6 | 0 | 9290.7 | 0
1.8.1 | предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации транспортного обслуживания населения путем оснащения общественного пассажирского транспорта радиоинформаторами транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению) | министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края | 570 |  | 318.9 |  | 2437.1 |  | 570 |  | 318.9 |  | 2437.1 |  | 570 |  | 318.9 |  | 2437.1 |  | 570 |  | 318.9 |  | 2437.1 |  | Количество подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта, оснащенного коммуникативными системами для информирования и ориентирования инвалидов по зрению | штук | 11 | 55 | выполнено
1.8.2 | предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации транспортного обслуживания населения путем оснащения общественного пассажирского транспорта звуковыми и визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения инвалидов и других маломобильных групп населения, а также других пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках | министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края | 1140 |  | 1662.1 |  | 1322.1 |  | 1140 |  | 1662.1 |  | 1322.1 |  | 779.2 |  | 1141.3 |  | 906 |  | 779.2 |  | 1141.3 |  | 906 |  | Количество подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта, оснащенного звуковыми и визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения инвалидов и других маломобильных групп населения, а также других пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках | штук | 10 | 69 | выполнено
1.8.3 | предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечения безопасности дорожного движения на них путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения наземных пешеходных переходов (обозначенных дорожными знаками и (или) разметкой инженерных сооружений или участок проезжей части для движения пешеходов через дорогу), расположенных на автомобильных дорогах местного значения | министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края | 4200 | 786.1 | 6769.2 |  | 2102.7 |  | 4200 | 786.1 | 6769.2 |  | 2773.9 |  | 3078.7 |  | 5983.3 |  | 2733.6 |  | 3078.7 |  | 5983.2 |  | 2733.6 |  | Количество оборудованных наземных и подземных пешеходных переходов (обозначенных дорожными знаками и (или) разметкой инженерных сооружений или участок проезжей части для движения пешеходов через дорогу), расположенных на автомобильных дорогах местного значения, для обеспечения доступности инвалидов и других маломобильных групп населения | штук | 95 | 214 | выполнено | Остаток средств в сумме 1 530,0 тыс. рублей сложился по причине: 1) экономия - 44,0 тыс. рублей 2) не выполнение работ в Белореченском городском поселении и Новокубанском городском поселении в связи с неблагоприятными погодными условиями - 1 486,0 тыс. рублей. Средства федерального бюджета - 786,1 тыс. рублей и краевого бюджета, предусмотренные на софинасирование субсидии из федерального бюджета – 336,9 тыс. рублей не распределены между муниципальными образованиями ввиду позднего внесения изменений в программу (23.12.2016).
1.8.4 | предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечения безопасности дорожного движения на них путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта, расположенных на автомобильных дорогах местного значения | министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края | 2450 |  | 1638 |  | 3518.7 |  | 2450 |  | 1638 |  | 3518.7 |  | 2312.9 |  | 1395.2 |  | 3214 |  | 2312.9 |  | 1395.2 |  | 3214 |  | Количество оборудованных остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта, расположенных на автомобильных дорогах местного значения, для обеспечения доступности инвалидов и других маломобильных групп населения | штук | 65 | 36 | не выполнено | Остаток средств в сумме 770,6 тыс. рублей сложился по причине: 1) экономия - 658,9 тыс. рублей 2) не выполнение работ в Новокубанском городском поселении в связи с неблагоприятными погодными условиями - 111,7 тыс. рублей
1.9 | Предоставление субсидий из краевого бюджета мест-ным бюджетам в целях за-вершения софинансирова-ния исполнения расходных обязательств муниципаль-ных образований Красно-дарского края по созданию условий для массового от-дыха жителей и организа-ции обустройства мест массового отдыха населе-ния путем приобретения и установки в общественных местах туалетных экомоду-лей, адаптированных для инвалидов и других мало-мобильных групп населе-ния, финансируемых в 2015 году за счет субсидий из краевого бюджета местным бюджетам, в том числе источником финансового обеспечения которых являлись субсидии из федерального бюджета на соот-ветствующие цели в рам-ках государственной про-граммы Краснодарского края «Доступная среда», утвержденной постановле-нием главы администрации (губернатора) Краснодар-ского края от 14 октября 2013 года № 1176 | министерство топливно энергетического комплекса и жилищно коммунального хозяйства |  | 4476.9 | 4476.9 |  |  |  |  | 4476.9 | 4476.9 | [5 empty] | 4476.8 | [5 empty] | 4476.8 |  |  |  | Завершение исполнения расходных обязательств муниципальных образо-ваний Краснодарского края по приобретению и установке в обществен-ных местах туалетных экомодулей, адаптиро-ванных для инвалидов и других маломобильных групп населения | % | 100 | 100 | выполнено | средства федерального бюджета не освоены в связи с поздним внесеним изменений в государственную программу
2 | Задача 2. Повышение уровня и качества социальной интеграции инвалидов в общество в Краснодарском крае
| Всего по мероприятиям задача 2 государственной программы, в том числе: |  | 8400 |  | 5440 | 288.1 | 0 | 0 | 8400 | 0 | 5440 | 288.1 | 0 | 0 | 8400 | 0 | 5436.8 | 288.1 | 0 | 0 | 8400 | 0 | 5436.8 | 288.1 | 0 | 0
2.1.1 | предоставление субсидий из краевого бюджета государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту для поддержки деятельности путем приобретения оборудования, инвентаря, экипировки, компьютерной и оргтехники, транспортных средств, приспособленных для перевозки инвалидов | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края | 7700 |  | 3300 |  |  |  | 7700 |  | 3300 |  |  |  | 7700 |  | 3300 |  |  |  | 7700 |  | 3300 |  |  |  | поддержка деятельности государственных бюджетных учреждений Краснодарского края спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту | штук | 1 | 1 | выполнено
2.1.2 | предоставление субсидий государственным автономным учреждениям социального обслуживания Краснодарского края на специальное техническое оснащение оборудованием государственных автономных учреждений социального обслуживания Краснодарского края | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  |  | 200 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 200 |  |  |  | специальное техниче-ское оснащение обору-дованием государствен-ных автономных учре-ждений социального об-служивания Краснодар-ского края | учреждение | 1 | 1 | выполнено
2.1.3 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания Краснодарского края на специальное техническое оснащение оборудованием государственных бюджетных учреждений социального обслуживания Краснодарского края | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  |  | 800 | [5 empty] | 800 | [5 empty] | 800 | [5 empty] | 800 |  |  |  | специальное техниче-ское оснащение обору-дованием государствен-ных бюджетных учре-ждений социального об-служивания Краснодар-ского края | учреждение | 4 | 4 | выполнено
2.2 | Организация дополнительного профессионального образования, в том числе: |  | 0 |  | 640 | 288.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 288.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.8 | 288.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.8 | 288.1 | 0 | 0
2.2.2 | организация дополнительного профессионального образования специалистов органов социальной защиты населения по вопросам социальной интеграции инвалидов и обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  |  | 60 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 56.8 | [5 empty] | 56.8 |  |  |  | дополнительное профес-сиональное образование специалистов органов социальной защиты населения | чел | 2 | 4 | выполнено | 3,2 тыс. рублей экономия по результатам торгов
2.2.3 | организация дополнитель-ного профессионального образования специалистов органов социальной защи-ты населения и учрежде-ний социального обслужи-вания Краснодарского края по вопросам социальной реабилитации и обеспече-ния безбарьерной среды жизнедеятельности инва-лидов | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  |  |  | 288.1 | [5 empty] | 288.1 | [5 empty] | 288.1 | [5 empty] | 288.1 |  |  | исполнение денежных обязательств получате-лей средств краевого бюджета, не исполнен-ных в 2015 году в связи с отсутствием возмож-ности их финансового обеспечения |  |  |  | выполнено
2.2.4 | предоставление субсидий государственным бюджет-ным учреждениям соци-ального обслуживания Краснодарского края на организацию дополнитель-ного профессионального образования специалистов государственных бюджет-ных учреждений социаль-ного обслуживания Крас-нодарского края по вопро-сам социальной интеграции инвалидов и обеспечения беспрепятственного досту-па инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструк-тур | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  |  | 300 | [5 empty] | 300 | [5 empty] | 300 | [5 empty] | 300 |  |  |  | дополнительное профес-сиональное образование специалистов государ-ственных бюджетных учреждений социально-го обслуживания | чел | 12 | 13 | выполнено
2.2.5 | организация дополнитель-ного профессионального образования специалистов государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодар-ского края по вопросам со-циальной интеграции ин-валидов и обеспечения беспрепятственного досту-па инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструк-тур | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  |  | 280 | [5 empty] | 280 | [5 empty] | 280 | [5 empty] | 280 |  |  |  | дополнительное профес-сиональное образование специалистов государ-ственных казенных учреждений социально-го обслуживания | чел | 16 | 20 | выполнено
2.3 | Предоставление субсидий государственным бюджет-ным учреждениям соци-ального обслуживания Краснодарского края на организацию деятельности (приобретение оборудова-ния, компьютерной и орг-техники, телефонов, мо-бильных телефонов, веб камер и т.д.) круглосуточ-ных диспетчерских цен-тров связи для глухих с це-лью оказания экстренной и иной социальной помощи | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  |  | 200 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 200 |  |  |  | приобретение оборудо-вания для организации деятельности одной диспетчерской службы | шт | 7 | 21 | выполнено
2.4.1 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края спортивной направленности, в том числе по адаптивной физической культуре и спорту на организацию дополнитель-ного профессионального образования специалистов по русскому жестовому языку | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края | 140 |  | 60 |  |  |  | 140 |  | 60 |  |  |  | 140 |  | 60 |  |  |  | 140 |  | 60 |  |  |  | дополнительное профес-сиональное образование специалистов по русскому жестовому языку | штук | 3 | 10 | выполнено
2.4.2 | предоставление субсидий государственным бюджет-ным учреждениям соци-ального обслуживания Краснодарского края на организацию дополнитель-ного профессионального образования специалистов государственных бюджет-ных учреждений социаль-ного обслуживания Крас-нодарского края по рус-скому жестовому языку | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 140 |  | 60 |  |  |  | 140 |  | 60 |  |  |  | 140 |  | 60 |  |  |  | 140 |  | 60 |  |  |  | дополнительное профес-сиональное образование специалистов по русскому жестовому языку | чел | 3 | 3 | выполнено
2.4.3 | предоставление субсидий государственным бюджетным общеобразовательным организациям Краснодарского края на организацию дополнительного профессионального образования специалистов государственных бюджетных общеобразовательных организаций Краснодарского края по русскому жестовому языку | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 420 |  | 180 |  |  |  | 420 |  | 180 |  |  |  | 420 |  | 180 |  |  |  | 420 |  | 180 |  |  |  | дополнительное профессиональное образование специалистов по русскому жестовому языку, 10 специалистов | чел. | 10 | 10 | выполнено
3 | Задача 3. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Краснодарском крае
| Всего по мероприятиям задача 3 государственной программы, в том числе: |  | 5085 |  | 2427.1 | 250 | 0 | 0 | 5085 | 0 | 2427.1 | 250 | 0 | 0 | 5080.8 | 0 | 2426.4 | 250 | 0 | 0 | 5080.8 | 0 | 2426.4 | 250 | 0 | 0
3.1.1 | подготовка и (или) разме-щение материалов по освещению вопросов фор-мирования толерантного отношения общества к проблемам инвалидов на телевидении и радио, в сети «Интернет» | Департамент информационной политики Краснодарского края | 3733.3 |  | 1600 |  |  |  | 3733.3 |  | 1600 |  |  |  | 3729.8 |  | 1599.5 |  |  |  | 3729.8 |  | 1599.5 |  |  |  | 1) подготовка и (или) размещение в эфире информационных сюжетов, программ и роликов общей продолжительностью: 2) подготовка и (или) размещение информационных материалов в сети "Интернет": | час / шт | 45 / 160 | 143/160 | выполнено | экономия 4,0 тыс. рублей
3.1.2 | подготовка и (или) разме-щение материалов по освещению вопросов фор-мирования толерантного отношения общества к проблемам инвалидов в печатных средствах массовой информации | Департамент информационной политики Краснодарского края | 1166.7 |  | 500 |  |  |  | 1166.7 |  | 500 |  |  |  | 1166 |  | 500 |  |  |  | 1166 |  | 500 |  |  |  | подготовка и (или) размещение информационных материалов в печатных средствах массовой информации: | тыс. кв. см | 65 | 83 | выполнено | экономия 0,7 тыс. рублей
3.2 | Обеспечение реализации совместных мероприятий инвалидов и их сверстни-ков, не имеющих инвалид-ности, направленных на социальную интеграцию инвалидов в общество, в том числе: | министерство культуры Краснодарского края | 185 |  | 327.1 | 250 | 0 | 0 | 185 | 0 | 327.1 | 250 | 0 | 0 | 185 | 0 | 326.9 | 250 | 0 | 0 | 185 | 0 | 326.9 | 250 | 0 | 0
3.2.1 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля художественного творчества инвалидов возрастной категории, определенной соответствующим учреждением, совместно с их сверстниками, не имеющих инвалидности, "Мы есть у тебя, Россия" | министерство культуры Краснодарского края |  |  | 147.1 | 250 |  |  |  |  | 147.1 | 250 |  |  |  |  | 147.1 | 250 |  |  |  |  | 147.1 | 250 |  |  | проведение краевого фестиваля художест-венного творчества инвалидов "Мы есть у тебя, Россия" | человек | 70 | 70 | выполнено
3.2.2 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля художественного творчества детей-инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности. "Вместе мы сможем больше" | министерство культуры Краснодарского края |  |  | 100 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 100 |  |  |  | проведение краевого фестиваля художественного творчества "Вместе мы сможем больше" | человек | 50 | 50 | выполнено
3.2.3 | предоставление субсидий государственным бюджет-ным учреждениям Красно-дарского края на проведе-ние Спортивного фестива-ля для детей-инвалидов и их сверстников, не имею-щих инвалидности, в воз-расте от 12 до 16 лет | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края | 185 |  | 80 |  |  |  | 185 |  | 80 |  |  |  | 185 |  | 79.8 |  |  |  | 185 |  | 79.8 |  |  |  | проведение Спортивного фестиваля, охват человек | человек | 70 | 100 | выполнено
4 | Задача 4. Повышение качества жизни инвалидов в Краснодарском крае
| Всего по мероприятиям задача 4 государственной программы, в том числе: |  | 0 |  | 9374 | 619.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9374 | 619.6 | 0 | 0 |  | 0 | 9132.7 | 619.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9132.7 | 619.4 | 0 | 0
4.1 | Предоставление субсидий государственным автономным учреждениям социального обслуживания Краснодарского края на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в соответствии с краевым перечнем технических средств реабилитации, не вошедших в федеральный перечень | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  |  | 2700 | [5 empty] | 2700 | [5 empty] | 2700 | [5 empty] | 2700 |  |  |  | обеспечение инвалидов техническими средства-ми реабилитации в соответствии с краевым перечнем технических средств реабилитации | чел | 1000 | 1118 | выполнено
4.2 | Обеспечение реализации культурно-массовых мероприятий, направленных на социальную интеграцию инвалидов, в том числе: |  | 0 |  | 1514 | 274.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1514 | 274.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1467.2 | 274.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1467.2 | 274.2 | 0 | 0
4.2.1 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля художественного творчества инвалидов «Мы есть у тебя, Россия» | министерство культуры Краснодарского края |  |  | 595 | [5 empty] | 595 | [5 empty] | 593.1 | [5 empty] | 593.1 |  |  |  | участие инвалидов по зрению во всероссийских мероприятиях, направленных на социальную интеграцию инвалидов в общество | человек | 35 | 35 | выполнено | экономия по результатоам торгов
4.2.2 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля художественного творчества детей-инвалидов «Вместе мы сможем больше» | министерство культуры Краснодарского края |  |  | 615 | [5 empty] | 615 | [5 empty] | 614.7 | [5 empty] | 614.7 |  |  |  | проведение краевых фестивалей художественного творчества, конкурсов интеллектуальных игр, 4 мероприятия | человек | 350 | 350 | выполнено | экономия 0,3 тыс. рублей
4.2.3 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям культуры Краснодарского края на обеспечение участия инвалидов во всероссийских фестивалях художественного творчества инвалидов, конкурсах, турнирах, кубках и иных всероссийских культурно-массовых мероприятиях, направленных на социальную интеграцию инвалидов в общество | министерство культуры Краснодарского края |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 |  |  |  | проведение краевого фестиваля жестовой песни | человек | 70 | 70 | выполнено
4.2.4 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого конкурса художественной самодеятельности среди девушек-инвалидов с нарушением слуха | министерство культуры Краснодарского края |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 49.4 | [5 empty] | 49.4 |  |  |  | проведение краевого конкурса художест-венной самодеятель-ности среди девушек-инвалидов с нарушени-ем слуха | человек | 70 | 70 | выполнено | экономия 0,6 тыс. рублей
4.2.5 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевых фестивалей художественного творчества, конкурсов интеллектуальных игр среди инвалидов по зрению | министерство культуры Краснодарского края |  |  | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 |  |  |  | проведение краевого фестиваля детского творчества | человек | 50 | 50 | выполнено
4.2.6 | предоставление субсидий государственным бюджет-ным учреждениям соци-ального обслуживания Краснодарского края на проведение краевых специ-альных спартакиад и фе-стивалей искусств среди инвалидов, проживающих в психоневрологических интернатах, реабилитаци-онных центрах для лиц с умственной отсталостью, и среди детей-инвалидов, проживающих в детских домах-интернатах для ум-ственно отсталых детей | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  |  | 130 | [5 empty] | 130 | [5 empty] | 130 | [5 empty] | 130 |  |  |  | проведение краевых специальных спартакиад и фестивалей искусств среди инвалидов, про-живающих в психонев-рологических интерна-тах, реабилитационных центрах для лиц с ум-ственной отсталостью, и среди детей-инвалидов, проживающих в детских домах-интернатах для умственно отсталых де-тей | человек | 70 | 70 | выполнено
4.2.7 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям культуры Краснодарского края на проведение концертов для детей-инвалидов по зрению, учащихся музыкальных школ | министерство культуры Краснодарского края |  |  | 44 | [5 empty] | 44 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | проведение концертов для детей-инвалидов по зрению, учащихся музыкальных школ | человек | 70 | 0 | не выполнено | В связи с затянувшейся процедурой передачи учреждения из муниципальной собственности в краевую собственность. Не освоено 44,0 тыс. рублей из КБ
4.2.8 | проведение филармонических и абонементных концертов для учащихся муниципального учреждения дополнительного образования детей "Специализированная музыкальная школа для слепых и слабовидящих детей" города Армавира | министерство культуры Краснодарского края |  |  |  | 55 | [5 empty] | 55 | [5 empty] | 55 | [5 empty] | 55 |  |  | исполнение денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения |  |  |  | выполнено
4.2.9 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания Краснодарского края на проведение краевых специальных спартакиад и фестивалей искусств среди инвалидов, проживающих в психоневрологических интернатах, реабилитационных центрах для лиц с умственной отсталостью, и среди детей-инвалидов, проживающих в детских домах-интер-натах для умственно отсталых детей | министерство культуры Краснодарского края |  |  |  | 219.3 | [5 empty] | 219.3 | [5 empty] | 219.2 | [5 empty] | 219.2 |  |  | исполнение денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения |  |  |  | выполнено
4.3 | Обеспечение реализации физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, направленных на социальную интеграцию инвалидов, в том числе: | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края | 0 |  | 3510.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3510.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3317.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3317.2 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение краевых спортивных соревнований для детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края |  |  | 305.5 | [5 empty] | 305.5 | [5 empty] | 141.5 | [5 empty] | 141.5 |  |  |  | проведение краевых спортивных соревнований для детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата | человек | 70 | 34 | не выполнено | Экономия. Число участников мероприятия менее запланированного
4.3.2 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение Спартакиады инвалидов Кубани | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края |  |  | 1730 | [5 empty] | 1730 | [5 empty] | 1714.1 | [5 empty] | 1714.1 |  |  |  | проведение Спартакиады инвалидов Кубани | человек | 400 | 484 | выполнено
4.3.3 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение краевых фестивалей шахмат и шашек, спортивного туристического слета и краевых спортивных конкурсов среди инвалидов | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края |  |  | 870 | [5 empty] | 870 | [5 empty] | 867.1 | [5 empty] | 867.1 |  |  |  | проведение краевых фестивалей шахмат и шашек, спортивного туристического слета и краевых спортивных конкурсов среди инвалидов | штук мероприятий, человек | 4 / 350 | 4/ 354 | выполнено
4.3.4 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение краевых спортивных фестивалей (за исключением мероприятий, указанных в пунктах 4.3.1, 4.3.3 настоящего Перечня) | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края |  |  | 605 | [5 empty] | 605 | [5 empty] | 594.5 | [5 empty] | 594.5 |  |  |  | проведение краевых спортивных фестивалей | штук мероприятий, человек | 2 / 150 | 2/ 156 | выполнено
4.4 | Присуждение ежегодных именных премий главы администрации (губернатора) Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями, в том числе: | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 |  | 1649.5 | 345.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1649.5 | 345.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1648.3 | 345.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1648.3 | 345.2 | 0 | 0
4.4.1 | выплата ежегодных именных премий главы администрации (губернатора) Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  |  | 1634.5 | [5 empty] | 1634.5 | [5 empty] | 1634.5 | [5 empty] | 1634.5 |  |  |  | выплата ежегодных именных премий | шт | 15 | 15 | выполнено
4.4.2 | изготовление дипломов лауреатов ежегодных именных премий главы администрации (губернатора) Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  |  | 15 | 30 |  |  |  |  | 15 | 30 |  |  |  |  | 13.8 | 30 |  |  |  |  | 13.8 | 30 |  |  | изготовление дипломов лауреатов ежегодных именных премий | шт | 15 | 15 | выполнено
4.4.4 | организация и проведение торжественного приема для вручения дипломов лауреатам ежегодных именных премий главы администрации (губернатора) Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  |  |  | 315.3 | [5 empty] | 315.3 | [5 empty] | 315.2 | [5 empty] | 315.2 |  |  | исполнение денежных обязательств получате-лей средств краевого бюджета, не исполнен-ных в 2015 году в связи с отсутствием возмож-ности их финансового обеспечения |  |  |  | выполнено
5 | Задача 5. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Краснодарском крае
| Всего по мероприятиям задача 5 государственной программы, в том числе: |  | 0 |  | 175 | 2472.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 2472.1 | 0 | 0 |  | 0 | 175 | 2472.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 2472.1 | 0 | 0
5.2 | Сопровождение и техниче-ское обеспечение (при-обретение компьютерной техники) государственной информационной системы «Доступная среда» | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  |  | 175 | [5 empty] | 175 | [5 empty] | 175 | [5 empty] | 175 |  |  |  | техническое сопровож-дение одной государ-ственной информацион-ной системы; | шт | 1 | 1 | выполнено
5.3 | Разработка, внедрение и ежегодное техническое со-провождение автоматизи-рованной информационной системы предоставления информации о состоянии доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструк-тур, информации и связи в Краснодарском крае | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  |  |  | 2472.1 | [5 empty] | 2472.1 | [5 empty] | 2472.1 | [5 empty] | 2472.1 |  |  | исполнение денежных обязательств получате-лей средств краевого бюджета, не исполнен-ных в 2015 году в связи с отсутствием возмож-ности их финансового обеспечения |  |  |  | выполнено
1) номер отдельного мероприятия, мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в государственной программе Краснодарского края (подпрограмме, ведомственной целевой программе);
2) указываются объемы финансирования, непосредственно освоенные получателями бюджетных средств, получателями субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов;
3) указываются средства, по которым в 2015 году отсутствовала возможность финансового обеспечения денежных обязательств получателей средств краевого бюджета.
Начальник отдела организации безбарьерной среды | [29 empty] | А.А. Корзухина
т.279-50-61

## Показатели, критерии
ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей государственной программы Краснодарского края
"Доступная среда"
за 2016 год
№ номер показателя1) | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателя, предусмотренное программой | Фактическое значение за отчетный период2) | Причины недостижения целевых показателей3)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транс-портной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Краснодарском крае | % | 44.4 | 52,4
2 | Доля приоритетных объектов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов в Краснодарском крае | % | 100 | 100
3 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты в Краснодарском крае | % | 52.4 | 62,1
4 | Доля приоритетных объектов органов службы занятости, до-ступных для инвалидов и других маломобильных групп насе-ления, в общем количестве приоритетных объектов органов службы занятости в Краснодарском крае | % | 37.4 | 61,2
5 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения в Краснодарском крае | % | 45.4 | 53,7
6 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры в Краснодарском крае | % | 36.8 | 46,2
7 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объек-тов в сфере физической культуры и спорта в Краснодарском крае | % | 58 | 69,5
8 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инва-лидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физиче-ской культурой и спортом, в общей численности данной кате-гории населения в Краснодарском крае | % | 62.5 | 76,6
9 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошколь-ных образовательных организаций в Краснодарском крае | % | 16 | 16
10 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образо-вания детей-инвалидов, в общем количестве общеобразова-тельных организаций в Краснодарском крае | % | 21.4 | 21,4
11 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получе-ния качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Краснодарском крае | % | 96 | 96
12 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Краснодарском крае | % | 80 | 80
13 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Краснодарском крае | % | 30 | 30
14 | Доля образовательных организаций, в которых созданы усло-вия для получения детьми-инвалидами качественного образо-вания, в общем количестве образовательных организаций в Краснодарском крае | % | 8.2 | 8,2
15 | Доля парка подвижного состава автомобильного и наземного электрического транспорта общего пользования, оборудован-ного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава в Краснодарском крае | % | 13.4 | 23,6
16 | Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры в Краснодарском крае | % | 56.2 | 30,0 | Удорожание работ в связи с инфляцией
17 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Краснодарском крае | % | 73 | 80,1
1) номер целевого показателя, показателя оценки социально-экономической эффективности, критерия выполнения, целевого индикатора указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в государственной программе Краснодарского края (подпрограммы, ведомственной целевой программы);
2) в случае мониторинга значения показателя по итогам года, проставляется значение «рассчитывается по итогам года» либо указываются прогнозные (расчетные) данные;
3) в случае мониторинга значения показателя по итогам года, отражается источник информации (например: наименование региональной (при необходимости федеральной) статистической работы либо ведомственной статистики (с указанием реквизитов нормативного акта) с указанием их периодичности).

## План реализации (hidden)
Приложение № 3 к письму министерства труда и социального развития Краснодарского края от 20 января 2017 № 204-1026/17.09.1-14
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации государственной программы Краснодарского края
"Доступная среда"
за 2016 год
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия1) | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события2) | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события3) | Плановый срок начала реализации мероприятия (дд.мм.гггг) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дд.мм.гггг) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из краевого бюджета, тыс. рублей | [7 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации, неисполнения финансирования и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[8 empty] | I |  | II |  | III |  | IV
[8 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Задача 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Краснодарском крае
1.1 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий управлений и учреждений социальной защиты населения, в том числе:
1.1.1 | обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий управлений социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в муниципальных образованиях |  | Руководители управлений социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в г.Армавир, Брюховецкого р-на, Кореновского р-на | 2016-08-11 | 15.08.2016/29.08.2016 | 15.08.2016/29.08.2016 | 2016-12-10 | [5 empty] | 611 | 1539 |  | выполнено
1.1.2 | обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края |  | министерство труда и социального развития Краснодарского края, начальник отдела организации реабилитации инвалидов И.А. Шульга | 2016-09-21 | 2016-11-20 | 2016-09-21 | 2016-12-10 | [5 empty] | 613 | 1201.2 |  | выполнено
1.1.3 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания Краснодарского края на обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных бюджетных учреждений социального обслуживания Краснодарского края |  | министерство труда и социального развития Краснодарского края, начальник отдела организации реабилитации инвалидов И.А. Шульга | 2016-09-21 | 2016-11-20 | 2016-09-21 | 2016-12-07 |  |  | 2000 |  |  | 522.1 | 1477.9 |  | выполнено
1.2 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных казенных учреждений Краснодарского края центров занятости населения |  | руководители ГКУ КК Центров занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в г.Армавире, Ейском районе, Темрюкском, тимашевском районе, г. Новороссийске | 2016-10-24 | 2016-12-30 | 2016-10-24 | 2016-12-30 |  |  |  |  | 770 |  | 1222 |  | выполнено
1.3 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по обеспечению жителей услугами организаций культуры путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий муниципальных учреждений культуры Краснодарского края |  | министерство культуры Краснодарско-го края, начальник отдела государственных программ, Н.В. Ощепкова | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 2016-07-29 | 2016-12-30 | [6 empty] | 3743.5 | 3743.5 | выполнено В связи с утверждением Порядка предоставления субсидий из краевого бюджета в рамках реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края "Доступная среда" 29 июля 2016 года (далее - Порядок)
1.3.1 | предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по обеспечению жителей услугами организаций культуры путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий муниципальных учреждений культуры Краснодарского края |  | Министерство культуры Краснодарского края, начальник отдела государственных программ, Н.В. Ощепкова | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 2016-08-02 | 2016-09-30 |  |  |  |  | 7948.5 | 7948.5 |  |  | выполнено
1.3.2 | предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по обеспечению жителей услугами организаций культуры путем оснащения кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и (или) тифлокомментированием |  | министерство культуры Краснодарского края, начальник отдела государственных программ, Н.В. Ощепкова | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 2016-08-02 | 2016-12-30 | [6 empty] | 1355 | 1355 | выполнено
1.4 | предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по обеспечению жителей услугами организаций культуры путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий муниципальных учреждений культуры Краснодарского края |  | Министерство здравоохранения Краснодарского края, начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами, Н.Д. Левченко | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 2016-09-01 | 2016-09-30 | [6 empty] | 3700 | 3700 | выполнено
1.5 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта путем доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий муниципальных учреждений спортивной направленности, в том числе по адаптивной физической культуре и спорту |  | Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, зам. начальника отдела по взаимодействию с муниципальными образования-ми И.В. Абрамов | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 2016-08-23 | 2016-12-30 | [6 empty] | 2857 | 2165.7 | выполнено не в полном объеме
1.6 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения государствен-ных бюджетных учрежде-ний Краснодарского края спортивной направленно-сти |  | Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, начальник отдела развития массовой физической культуры А.В. Чижова | 2016-08-01 | 2016-12-01 | 2016-08-06 | 2016-10-08 |  |  |  |  | 98 | 98 |  |  | выполнено
1.7.2.1 | предоставление субсидий государственным бюджетным общеобразовательным организациям Краснодарского края на мероприятия по созданию в них условий для получения детьми инвалидами качественного образования |  | Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, начальник отдела специального образования А.В.Михайлусенко | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 2016-07-01 | 2016-09-30 |  |  |  |  | 11648.7 | 11648.7 |  |  | выполнено
1.7.2.3 | предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) путем создания в муниципальных дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |  | Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, начальник отдела дошкольного образования Е.В.Мясищева | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 2016-07-01 | 2016-09-30 |  |  |  |  | 12573.7 | 10059
1.7.2.4 | предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации) путем создания в муниципальных организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |  | Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, начальник отдела воспитания и дополнительного образования Е.И. Аршинник | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 2016-07-01 | 2016-09-30 |  |  |  |  | 2142.9 | 2142.9 |  |  | выполнено
1.8 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения транспортной, дорожной и дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе:
1.8.1 | предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации транспортного обслуживания населения путем оснащения общественного пассажирского транспорта радиоинформаторами транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению) |  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, начальник отдела реализации государственной политики в области автомобильного транспорта, организации и безопасности дорожного движения, П.И. Артемьев, начальник отдела бюджетного учета и отчетности А.В. Жукова | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 2016-08-01 | 2016-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888.9 | 0 | 0 | 888.9 | Причиной несоблюдения поквартального прогноза кассовых выплат являются поздние сроки утверждения порядка предоставления и распределения субсидий муниципальным образованиям Краснодарского края, подготовленного координатором государственной программы - министерством труда и социального развития Краснодарского края (от 29.07.2016 № 561). Учитывая сроки проведения отбора распределение субсидий между муниципальными образованиями утверждено постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.09.2016 № 753.
1.8.2 | предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации транспортного обслуживания населения путем оснащения общественного пассажирского транспорта звуковыми и визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения инвалидов и других маломобильных групп населения, а также других пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках |  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, начальник отдела реализации государственной политики в области автомобильного транспорта, организации и безопасности дорожного движения, П.И. Артемьев, начальник отдела бюджетного учета и отчетности А.В. Жукова | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 2016-08-01 | 2016-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2802.1 | 0 | 0 | 1920.5 | Причиной несоблюдения поквартального прогноза кассовых выплат являются поздние сроки утверждения порядка предоставления и распределения субсидий муниципальным образованиям Краснодарского края, подготовленного координатором государственной программы - министерством труда и социального развития Краснодарского края (от 29.07.2016 № 561). Учитывая сроки проведения отбора распределение субсидий между муниципальными образованиями утверждено постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.09.2016 № 753. Остаток неосвоенных бюджетных средств -экономия по заключенным контрактам в результате конкурсных процедур.
1.8.3 | предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечения безопасности дорожного движения на них путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения наземных пешеходных переходов (обозначенных дорожными знаками и (или) разметкой инженерных сооружений или участок проезжей части для движения пешеходов через дорогу), расположенных на автомобильных дорогах местного значения |  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, начальник отдела планирования дорожных работ, диагностики и развития сети автодорог, Д.В. Пожарский, начальник отдела бюджетного учета и отчетности А.В. Жукова | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10969.2 | 0 | 786.1 | 9142.5 | Причиной несоблюдения поквартального прогноза кассовых выплат являются поздние сроки утверждения порядка предоставления и распределения субсидий муниципальным образованиям Краснодарского края, подготовленного координатором государственной программы - министерством труда и социального развития Краснодарского края (от 29.07.2016 № 561). Учитывая сроки проведения отбора распределение субсидий между муниципальными образованиями утверждено постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.09.2016 № 753. Остаток неосвоенных бюджетных средств -экономия по заключенным контрактам в результате конкурсных процедур, не выполнение работ в Белореченском городском поселении и Новокубанском городском поселении в связи с неблагоприятными погодными условиями Средства федерального бюджета - 786,1 тыс. рублей и краевого бюджета, предусмотренные на софинасирование субсидии из федерального бюджета – 336,9 тыс. рублей не распределены между муниципальными образованиями ввиду позднего внесения изменений в программу (23.12.2016).
1.8.4 | предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечения безопасности дорожного движения на них путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта, расположенных на автомобильных дорогах местного значения |  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, начальник отдела планирования дорожных работ, диагностики и развития сети автодорог, Д.В. Пожарский, начальник отдела бюджетного учета и отчетности А.В. Жукова | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4088 | 0 | 0 | 3708.1 | Причиной несоблюдения поквартального прогноза кассовых выплат являются поздние сроки утверждения порядка предоставления и распределения субсидий муниципальным образованиям Краснодарского края, подготовленного координатором государственной программы - министерством труда и социального развития Краснодарского края (от 29.07.2016 № 561). Учитывая сроки проведения отбора распределение субсидий между муниципальными образованиями утверждено постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.09.2016 № 753. Остаток неосвоенных бюджетных средств -экономия по заключенным контрактам в результате конкурсных процедур, не выполнение работ в Новокубанском городском поселении в связи с неблагоприятными погодными условиями.
2 | Задача 2. Повышение уровня и качества социальной интеграции инвалидов в общество в Краснодарском крае
2.1 | Поддержка деятельности и оснащение учреждений, в том числе:
2.1.1 | предоставление субсидий из краевого бюджета государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту для поддержки деятельности путем приобретения оборудования, инвентаря, экипировки, компьютерной и оргтехники, транспортных средств, приспособленных для перевозки инвалидов |  | Министерство физической культуры и спорта Краснодарско-го края, начальник отдела развития массовой физической культуры А.В. Чижова | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 2016-08-29 | 2016-12-19 | [6 empty] | 3300 | 3300 | выполнено
2.1.2 | предоставление субсидий государственным автономным учреждениям социального обслуживания Краснодарского края на специальное техническое оснащение оборудованием государственных автономных учреждений социального обслуживания Краснодарского края |  | министерство труда и социального развития Краснодарского края, начальник отдела организации реабилитации инвалидов И.А. Шульга | 2016-09-14 | 2016-10-19 | 2016-09-14 | 2016-10-19 |  |  |  |  | 200 | 43 | 157 |  | выполнено
2.1.3 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания Краснодарского края на специальное техническое оснащение оборудованием государственных бюджетных учреждений социального обслуживания Краснодарского края |  | министерство труда и социального развития Краснодарского края, начальник отдела организации реабилитации инвалидов И.А. Шульга | 2016-09-14 | 2016-10-19 | 2016-09-14 | 2016-10-19 |  |  |  |  | 800 | 186.7 | 613.3 |  | выполнено
2.2 | Организация дополнительного профессионального образования, в том числе:
2.2.2 | организация дополнительного профессионального образования специалистов органов социальной защиты населения по вопросам социальной интеграции инвалидов и обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур |  | Руководители управлений социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | [6 empty] | 60 | 56.8 | выполнено
2.2.3 | организация дополнитель-ного профессионального образования специалистов органов социальной защи-ты населения и учрежде-ний социального обслужи-вания Краснодарского края по вопросам социальной реабилитации и обеспече-ния безбарьерной среды жизнедеятельности инва-лидов |  | Руководители управлений социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 2016-08-12 | 2016-09-30 |  |  |  |  | 288.1 | 288.1 |  |  | выполнено
2.2.5 | организация дополнительного профессионального образования специалистов государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края по вопросам социальной интеграции инвалидов и обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур |  | министерство труда и социального развития Краснодарского края, начальник отдела организации реабилитации инвалидов И.А. Шульга | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 2016-08-12 | 2016-10-20 |  |  |  |  | 280 | 210 |  |  | выполнено
2.3 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания Краснодарского края на организацию деятельности (приобретение оборудования, компьютерной и орг-техники, телефонов, мобильных телефонов, веб камер и т.д.) круглосуточных диспетчерских центров связи для глухих с целью оказания экстренной и иной социальной помощи |  | министерство труда и социального развития Краснодарского края, начальник отдела организации реабилитации инвалидов И.А. Шульга | 2016-07-20 | 2016-09-01 | 2016-08-02 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 200 | 200 |  |  | выполнено
2.4.1 | предоставление субсидий государственным бюджет-ным учреждениям Красно-дарского края спортивной направленности, в том чис-ле по адаптивной физиче-ской культуре и спорту на организацию дополнитель-ного профессионального образования специалистов по русскому жестовому языку |  | Министерство физической культуры и спорта Краснодарс-кого края, руководитель ГБУ КК КФСКИ Г.Г. Литвинов | 2016-09-01 | 2016-12-22 | 2016-08-29 | 2016-11-25 | [6 empty] | 60 | 60 | выполнено
2.4.2 | предоставление субсидий государственным бюджет-ным учреждениям соци-ального обслуживания Краснодарского края на организацию дополнитель-ного профессионального образования специалистов государственных бюджет-ных учреждений социаль-ного обслуживания Крас-нодарского края по рус-скому жестовому языку |  | министерство труда и социального развития Краснодарского края, начальник отдела организации реабилитации инвалидов И.А. Шульга | 2016-07-01 | 2015-09-08 | 2016-09-10 | 2016-09-10 |  |  |  |  | 140 | 140 |  |  | выполнено
2.4.3 | предоставление субсидий государственным бюджетным общеобразовательным организациям Краснодарского края на организацию дополнительного профессионального образования специалистов государственных бюджетных общеобразовательных организаций Краснодарского края по русскому жестовому языку |  | Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, начальник отдела специального образования А.В.Михайлусенко | 2016-10-04 | 2016-10-30 | 2016-10-04 | 2016-10-30 | [6 empty] | 600 | 600 | выполнено
3 | Задача 3. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Краснодарском крае
3.1.1 | подготовка и (или) разме-щение материалов по освещению вопросов фор-мирования толерантного отношения общества к проблемам инвалидов на телевидении и радио, в сети «Интернет» |  | Департамент информационной политики Краснодарского края, начальник отдела реализации государственной политики в области информационного обеспечения Н.С. Уткина | 2016-04-01 | 2016-12-31 | 2016-04-01 | 2016-12-31 | [6 empty] | 5333.3 | 5333.3 | выполнено
3.1.2 | подготовка и (или) разме-щение материалов по освещению вопросов фор-мирования толерантного отношения общества к проблемам инвалидов в печатных средствах массовой информации |  | Департамент информационной политики Краснодарского края, начальник отдела реализации государственной политики в области информационного обеспечения Н.С. Уткина | 2016-04-01 | 2016-12-31 | [8 empty] | 1666.7 |  | выполнено
3.2 | Обеспечение реализации совместных мероприятий инвалидов и их сверстни-ков, не имеющих инвалид-ности, направленных на социальную интеграцию инвалидов в общество, в том числе:
3.2.1 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля художественного творчества инвалидов возрастной категории, определенной соответствующим учреждением, совместно с их сверстниками, не имеющих инвалидности, "Мы есть у тебя, Россия" |  | министерство культуры Краснодарско-го края, начальник отдела государствен-ных программ, Н.В. Ощепкова | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 2016-07-01 | 2016-12-30 |  |  |  | 147.1 | 147.1 |  | 250 | 250 | выполнено
3.2.2 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля художественного творчества детей-инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности. "Вместе мы сможем больше" |  | министерство культуры Краснодарско-го края, начальник отдела государствен-ных программ, Н.В. Ощепкова | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 2016-04-01 | 2016-06-30 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | выполнено Перенос сроков проведения мероприятия
3.2.3 | предоставление субсидий государственным бюджет-ным учреждениям Красно-дарского края на проведе-ние Спортивного фестива-ля для детей-инвалидов и их сверстников, не имею-щих инвалидности, в воз-расте от 12 до 16 лет |  | Министерство физической культуры и спорта Краснодарс-кого края, руководитель ГБУ КК КФСКИ Г.Г. Литвинов | 2016-09-01 | 2016-12-22 | 2016-08-29 | 2016-11-11 | [6 empty] | 80 | 79.82 | выполнено
4 | Задача 4. Повышение качества жизни инвалидов в Краснодарском крае
4.1 | Предоставление субсидий государственным автономным учреждениям социального обслуживания Краснодарского края на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в соответствии с краевым перечнем технических средств реабилитации, не вошедших в федеральный перечень |  | министерство труда и социального развития Краснодарского края, начальник отдела организации реабилитации инвалидов И.А. Шульга | 2016-07-01 | 2016-09-09 | 2016-08-10 | 2016-09-09 |  |  |  |  | 2700 | 2700 |  |  | выполнено
4.2 | Обеспечение реализации культурно-массовых мероприятий, направленных на социальную интеграцию инвалидов, в том числе:
4.2.1 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля художественного творчества инвалидов «Мы есть у тебя, Россия» |  | министерство культуры Краснодарско-го края, начальник отдела государствен-ных программ, Н.В. Ощепкова | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 2016-07-01 | 2016-12-30 |  |  |  |  | 221.8 | 221.8 | 373.2 | 371.3 | выполнено
4.2.2 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля художественного творчества детей-инвалидов «Вместе мы сможем больше» |  | министерство культуры Краснодарско-го края, начальник отдела государствен-ных программ, Н.В. Ощепкова | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 2016-07-01 | 2016-12-30 |  |  |  | 30 | 30 |  | 585 | 584.7 | выполнено Перенос сроков проведения мероприятия
4.2.3 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям культуры Краснодарского края на обеспечение участия инвалидов во всероссийских фестивалях художественного творчества инвалидов, конкурсах, турнирах, кубках и иных всероссийских культурно-массовых мероприятиях, направленных на социальную интеграцию инвалидов в общество |  | министерство культуры Краснодарско-го края, начальник отдела государствен-ных программ, Н.В. Ощепкова | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 2016-04-01 | 2016-06-30 |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  | выполнено Перенос сроков проведения мероприятия
4.2.4 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям культуры Краснодарского края на проведение концертов для учащихся муниципального учреждения дополнительного образования детей «Специализированная музыкальная школа для слепых и слабовидящих детей» города Армавира |  | министерство культуры Краснодарско-го края, начальник отдела государствен-ных программ, Н.В. Ощепкова | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 2016-10-01 | 2016-12-15 | [6 empty] | 50 | 49.4 | выполнено Перенос сроков проведения мероприятия
4.2.5 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевых фестивалей художественного творчества, конкурсов интеллектуальных игр среди инвалидов по зрению |  | министерство культуры Краснодарско-го края, начальник отдела государствен-ных программ, Н.В. Ощепкова | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 2016-11-01 | 2016-12-20 | [6 empty] | 30 | 30 | выполнено Перенос сроков проведения мероприятия
4.2.7 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого конкурса художественной самодеятельности среди девушек-инвалидов с нарушением слуха |  | министерство культуры Краснодарско-го края, начальник отдела государствен-ных программ, Н.В. Ощепкова | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 2016-07-01 | [7 empty] | 44 |  | не выполнено в связи с изменением типа учреждения - получателя субсидии на выполнение мероприятия
4.2.8 | проведение филармонических и абонементных концертов для учащихся муниципального учреждения дополнительного образования детей "Специализированная музыкальная школа для слепых и слабовидящих детей" города Армавира |  | министерство культуры Краснодарско-го края, начальник отдела государствен-ных программ, Н.В. Ощепкова | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 2016-12-23 | 2016-12-30 |  |  |  |  | 55 |  |  | 55 | выполнено В связи с внесением соответствующих изменения в Порядок предоставления субсидий муниципальным образованиям Краснодарского края
4.2.9 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания Краснодарского края на проведение краевых специальных спартакиад и фестивалей искусств среди инвалидов, проживающих в психоневрологических интернатах, реабилитационных центрах для лиц с умственной отсталостью, и среди детей-инвалидов, проживающих в детских домах-интер-натах для умственно отсталых детей |  | министерство культуры Краснодарско-го края, начальник отдела государствен-ных программ, Н.В. Ощепкова | 2016-04-01 | 2016-06-30 | 2016-04-01 | 2016-06-30 |  |  | 219.3 | 219.2 |  |  |  |  | выполнено
4.3 | Обеспечение реализации физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, направленных на социальную интеграцию инвалидов, в том числе:
4.3.1 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение краевых спортивных соревнований для детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата |  | Министерство физической культуры и спорта Краснодарс-кого края, руководитель ГБУ КК КФСКИ Г.Г. Литвинов | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 2016-08-29 | 2016-12-02 | [6 empty] | 305.5 | 141.51 | выполнено
4.3.2 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение Спартакиады инвалидов Кубани |  | Министерство физической культуры и спорта Краснодарс-кого края, руководитель ГБУ КК КФСКИ Г.Г. Литвинов | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 2016-08-29 | 2016-10-17 | [6 empty] | 1730 | 1714.13 | выполнено
4.3.3 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение краевых фестивалей шахмат и шашек, спортивного туристического слета и краевых спортивных конкурсов среди инвалидов |  | Министерство физической культуры и спорта Краснодарс-кого края, руководитель ГБУ КК КФСКИ Г.Г. Литвинов | 2016-04-01 | 2016-06-30 | 2016-08-29 | 2016-11-02 | [6 empty] | 870 | 867.12 | выполнено
4.3.4 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение краевых спортивных фестивалей (за исключением мероприятий, указанных в пунктах 4.3.1, 4.3.3 настоящего Перечня) |  | Министерство физической культуры и спорта Краснодарс-кого края, руководитель ГБУ КК КФСКИ Г.Г. Литвинов | 01.01.2016- 01.07.2016 | 31.03.2016 30.09.2016 | 2016-08-29 | 2016-11-18 | [6 empty] | 605 | 594.46 | выполнено
4.4 | Присуждение ежегодных именных премий главы администрации (губернатора) Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями, в том числе: |  | министерство труда и социального развития Краснодарского края, начальник отдела организации реабилитации инвалидов И.А. Шульга | 2016-07-01 | 2016-09-30
4.4.1 | выплата ежегодных именных премий главы администрации (губернатора) Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями |  | министерство труда и социального развития Краснодарского края, начальник отдела организации реабилитации инвалидов И.А. Шульга | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 2016-07-01 | 2016-09-30 |  |  |  |  | 1634.5 | 1634.5 |  |  | выполнено
4.4.2 | изготовление дипломов лауреатов ежегодных именных премий главы администрации (губернатора) Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями |  | министерство труда и социального развития Краснодарского края, начальник отдела организации реабилитации инвалидов И.А. Шульга | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 2016-07-01 | 2016-09-30 |  |  |  |  | 30 | 30 |  |  | выполнено
4.4.4 | организация и проведение торжественного приема для вручения дипломов лауреатам ежегодных именных премий главы администрации (губернатора) Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями |  | министерство труда и социального развития Краснодарского края, начальник отдела организации реабилитации инвалидов И.А. Шульга | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 2016-07-01 | 2016-09-30 |  |  |  |  | 315.3 | 315.3 |  |  | выполнено
5 | Задача 5. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Краснодарском крае
5.2 | Сопровождение и техниче-ское обеспечение (при-обретение компьютерной техники) государственной информационной системы «Доступная среда» |  | министерство труда и социального развития Краснодарского края, начальник отдела автоматизации и информационных технологий Г.В. Новик | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 2016-09-18 | 2016-09-18 |  |  |  |  | 175 |  |  | 175 | выполнено
5.3 | Разработка, внедрение и ежегодное техническое со-провождение автоматизи-рованной информационной системы предоставления информации о состоянии доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструк-тур, информации и связи в Краснодарском крае |  | министерство труда и социального развития Краснодарского края, начальник отдела автоматизации и информационных технологий Г.В. Новик | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 2016-09-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 2472.1 |  |  | 2472.1 | выполнено
| Итого по государственной программе | [6 empty] | 28278.2
1) номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в государственной программе Краснодарского края (подпрограммы, ведомственной целевой программы). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации государственной программы Краснодарского края;
2) указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события государственной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все мероприятия и контрольные события;
3)ответственные за реализацию мероприятия указываются в соответствии с утвержденным планом реализации государственной программы Краснодарского края.
Начальник отдела организации безбарьерной среды | [14 empty] | А.А. Корзухина
Павлов М.Ю. т. 279-50-62