## Финансирование
ОТЧЕТ
об исполнении финансирования государственной программы Краснодарского края
Содействие занятости населения
наименование государственной программы
за 9 месяцев 2017 года
(за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)
Номер мероп-риятия | Наименование основного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы | Государственный заказчик, получатель субсидий (субвенций), ответственный за выполнение мероприятий, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный государственной программой на текущий год, тыс. рублей |  |  |  |  | Объем финансирования в тыс. рублей, предусмотренный на отчетную дату: |  |  |  |  | Профинансировано (кассовое исполнение) в отчетном периоде, тыс. рублей | [5 empty] | Освоено в отчетном периоде, тыс. рублей | [5 empty] | Причины неосвоения средств по мероприятию | Непосредственный результат реализации мероприятия |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия | Причины невыполнения (несвоевременного выполнения) мероприятия
[8 empty] | уточненной сводной бюджетной росписью |  |  |  | соглашениями с муниципальными образованиями
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  | наименование | единица измерения | плановое значение | фактическое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
| ВСЕГО, по государственной программе, в том числе: |  | 808158.1 | 617585.6 | 0 | 0 | 255966.1 | 746789.7 | 0 | 631991.2 | 0 | 0 | 514800.5 | 0 | 427179.9 | 0 | 0 | 179176.3 | 514800.5 |  | 427179.9 |  | 0 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 630246.6
| Подпрограмма "Реализация политики содействия занятости населения" |  | 806772 | 616699.4 | 0 | 0 | 0 | 745403.6 |  | 631105 | 0 | 0 | 514720.5 | 0 | 427128.6 | 0 | 0 | 0 | 514720.5 |  | 427128.6 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 629360.4
1.1.1 | Информирование о положении на рынке труда в Краснодарском крае | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  | 3442 | [5 empty] | 3442 |  |  |  |  | 2180.3 | 0 | 0 |  |  |  | 2180.3 |  |  |  |  | численность граждан, получивших государственную услугу | тыс. человек | 178 | 169.733 | выполнение оценивается по итогам года |  | 3442 | 275.4 | 791.7 | 1032.6 | 1342.3 | 3442
1.1.2 | Формирование краевого банка вакансий | министерство труда и социального развития Краснодарского края | [23 empty] | количество вакансий, заявленных работодателями в отчетном периоде | тыс. единиц | 250 | 252.02 | выполнено
1.1.3 | Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых работников | министерство труда и социального развития Краснодарского края | [23 empty] | численность трудоустроенных граждан | тыс. человек | 110 | 100.557 | выполнение оценивается по итогам года
1.1.4 | Организация выездов мобильных центров занятости населения в городские и сельские поселения для приема граждан и работодателей | министерство труда и социального развития Краснодарского края | [23 empty] | количество выездов/число получателей услуг | тыс. выездов/тыс. человек | 1,5/50 | 1,9/70,9 | выполнено
1.1.5 | Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  | 500 | [5 empty] | 500 |  |  |  |  | 300.7 | 0 | 0 |  |  |  | 300.7 |  |  |  |  | численность граждан, получивших государственную услугу | человек | 118 | 137 | выполнено |  | 500 | 40 | 115 | 150 | 195 | 500
1.1.6 | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  | 2896.4 | [5 empty] | 2896.4 |  |  |  |  | 2184.6 | 0 | 0 |  |  |  | 2184.6 |  |  |  |  | численность участников ярмарок вакансий | тыс. человек | 115 | 119.7 | выполнено |  | 2896.4 | 231.7 | 666.2 | 868.9 | 1129.6 | 2896.4
1.1.7 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  | 5824.9 | [5 empty] | 5824.9 |  |  |  |  | 4671.4 | 0 | 0 |  |  |  | 4671.4 |  |  |  |  | численность граждан, получивших государственную услугу | человек | 5300 | 5870 | выполнено |  | 5824.9 | 466 | 1339.7 | 1747.5 | 2271.7 | 5824.9
1.1.8 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске подходящей работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  | 18604.7 | [5 empty] | 18604.7 |  |  |  |  | 16590.5 | 0 | 0 |  |  |  | 16590.5 |  |  |  |  | численность граждан, получивших государственную услугу | тыс. человек | 22.2 | 31.1 | выполнено |  | 18604.7 | 1488.4 | 4279.1 | 5581.4 | 7255.8 | 18604.7
1.1.9.1 | Оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов труда и занятости, единовременной финансовой помощи на подготовку документов для государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  | 581 | [5 empty] | 581 |  |  |  |  | 103.2 | 0 | 0 |  |  |  | 103.2 |  |  |  |  | численность граждан, получивших государственную услугу | человек | 168 | 126 | выполнение оценивается по итогам года |  | 581 | 46.5 | 133.6 | 174.3 | 226.6 | 581
1.1.9.2 | Оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов труда и занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  | 19656 | [5 empty] | 19656 |  |  |  |  | 14251.7 | 0 | 0 |  |  |  | 14251.7 |  |  |  |  | численность граждан, получивших государственную услугу | человек | 168 | 124 | выполнение оценивается по итогам года |  | 19656 | 1572.5 | 4520.9 | 5896.8 | 7665.8 | 19656
1.1.11 | Уведомительная регистрация коллективных договоров и соглашений в сфере труда, заключаемых в Краснодарском крае | министерство труда и социального развития Краснодарского края | [23 empty] | количество заключенных коллективных договоров | единиц | 5350 | 4173 | выполнение оценивается по итогам года
1.2.1 | Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  | 1665 | [5 empty] | 1665 |  |  |  |  | 1143.6 | 0 | 0 |  |  |  | 1143.6 |  |  |  |  | численность участников мероприятий по профессиональной ориентации | тыс. человек | 225.5 | 213.4 | выполнение оценивается по итогам года |  | 1665 | 133.2 | 383 | 499.5 | 649.3 | 1665
1.2.2 | Психологическая поддержка безработных граждан | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  | 730 | [5 empty] | 730 |  |  |  |  | 548.9 | 0 | 0 |  |  |  | 548.9 |  |  |  |  | численность граждан, получивших государственную услугу | тыс. человек | 3.9 | 6.5 | выполнено |  | 730 | 58.4 | 167.9 | 219 | 284.7 | 730
1.2.3 | Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  | 269.3 | [5 empty] | 269.3 |  |  |  |  | 231.6 | 0 | 0 |  |  |  | 231.6 |  |  |  |  | численность граждан, получивших государственную услугу | тыс. человек | 3.9 | 6.3 | выполнено |  | 269.3 | 21.5 | 61.9 | 80.8 | 105.1 | 269.3
1.2.4 | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  | 53640 | [5 empty] | 53640 |  |  |  |  | 33309.8 | 0 | 0 |  |  |  | 33309.8 |  |  |  |  | численность граждан, получивших государственную услугу | тыс. человек | 4.7 | 4.5 | выполнение оценивается по итогам года |  | 53640 | 4291.2 | 12337.2 | 16092 | 20919.6 | 53640
1.2.5 | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  | 2155.9 | [5 empty] | 2155.9 |  |  |  |  | 1556.5 | 0 | 0 |  |  |  | 1556.5 |  |  |  |  | численность граждан, направленных на профобучение | человек | 223 | 257 | выполнено |  | 2155.9 | 172.5 | 495.9 | 646.8 | 840.7 | 2155.9
1.2.6 | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  | 1800 | [5 empty] | 1800 |  |  |  |  | 1313.1 | 0 | 0 |  |  |  | 1313.1 |  |  |  |  | численность граждан, направленных на профобучение | человек | 150 | 201 | выполнено |  | 1800 | 144 | 414 | 540 | 702 | 1800
1.3.1.1 | Осуществление выплаты пособия по безработице, в том числе оплата за услуги по доставке и перечислению | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 756627.7 |  |  |  |  | 697269.3 |  |  |  |  | 480140.7 |  | х | 0 | 0 |  | 480140.7 |  | х |  |  |  |  | обеспечение финансирования социальных выплат безработным гражданам | х | х | 39,2 тыс. человек | выполнение оценивается по итогам года |  | 0 | 3025.6 |  |  |  | 697269.3
1.3.1.3 | Осуществление выплаты стипендии в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости, в том числе оплата за услуги по доставке и перечислению | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 24139.3 |  |  |  |  | 22129.3 |  |  |  |  | 14232.9 | 0 | х | 0 | 0 |  | 14232.9 |  | х |  |  |  |  | обеспечение выплаты стипендии в период профессионального обучения | х | х | 4,0 тыс. человек | выполнение оценивается по итогам года |  | 0 | 0 |  |  |  | 22129.3
1.3.1.4 | Возмещение Пенсионному фонду Российской Федерации расходов, связанных с выплатой пенсий, оформленных безработным гражданам досрочно | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 25000 |  |  |  |  | 25000 |  |  |  |  | 19799.2 | 0 | х | 0 | 0 |  | 19799.2 |  | х |  |  |  |  | обеспечение возмещения Пенсионному фонду Российской Федерации расходов, связанных с выплатой пенсий, оформленных безработным гражданам досрочно | х | х | 326 человек\ | выполнение оценивается по итогам года |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000
1.3.1.5 | Осуществление выплаты материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 603 |  |  |  |  | 603 |  |  |  |  | 398.9 | 0 | х | 0 |  |  | 398.9 |  | х |  |  |  |  | обеспечение выплаты материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | х | х | 272 человека | выполнение оценивается по итогам года |  | 0 |  |  |  |  | 603
1.3.1.6 | Осуществление выплаты материальной помощи в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости* | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 402 |  |  |  |  | 402 |  |  |  |  | 148.8 | 0 | х | 0 |  |  | 148.8 |  | х |  |  |  |  | обеспечение выплаты материальной помощи в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости | х | х | 160 человек | выполнение оценивается по итогам года |  | 0 |  |  |  |  | 402
1.4.1 | Выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации | министерство труда и социального развития Краснодарского края | [23 empty] | выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников на основании запроса Федеральной миграционной службы или ее территориального органа | х | х | выдано 131 заключение о целесособразности привлечения 1928 иностранных работнкиов и 6 заключения о нецелесо-образности привленчения 610 иностранных работников | выполнение оценивается по итогам года
1.4.2 | Прогноз дополнительной потребности организаций, осуществляющих деятельность на территории Краснодарского края, в квалифицированных кадрах на среднесрочный период | министерство труда и социального развития Краснодарского края | [23 empty] | ежегодное формирование прогноза дополнительной потребности организаций в квалифицированных кадрах на среднесрочный период | х | х | сформированы итоги прогноза дополнительной потребности в квалифицированных кадрах до 2022 года, согласованы с органами исполнительной власти, курирующими отрасли экономики, и направлены в министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | выполнено
1.4.3 | Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов Краснодарского края на среднесрочный период | министерство труда и социального развития Краснодарского края | [23 empty] | ежегодная разработка прогноза баланса трудовых ресурсов Краснодарского края на очередной год и плановый период | х | х | прогноз баланса трудовых ресурсов Краснодарского края будет разработан в IV квартале | выполнение оценивается по итогам года
1.4.5 | Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Краснодарского края центров занятости населения в муниципальных образованиях | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  | 503189.6 | [5 empty] | 517595.2 |  |  | 0 | 0 | 348742.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 348742.7 |  |  |  |  | обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Краснодарского края центров занятости населения | х | х | х | выполнение оценивается по итогам года |  | 517595.2 | 105669.8 | 115733.6 | 140893.1 | 140893.1 | 517595.2
1.5.1 | Проведение опроса (анкетирования) инвалидов для определения потребности в трудоустройстве, профессиональном обучении и открытии собственного дела | министерство труда и социального развития Краснодарского края | [23 empty] | формирование итогов опроса (анкетирования) и ежегодная актуализация данных | шт | 1 | опрос инвалидов будет проведен в IV квартале | выполнение оценивается по итогам года |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | Формирование краевого банка вакансий для инвалидов, в том числе на квотируемые рабочие места | министерство труда и социального развития Краснодарского края | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | количество вакансий для инвалидов, в том числе на квотируемые рабочие места | тыс. единиц | 237 | 251.704 | выполнение оценивается по итогам года |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | Предоставление государственных услуг инвалидам в сфере занятости, включая мероприятия по сопровождаемому содействию занятости инвалидов молодого возраста | министерство труда и социального развития Краснодарского края | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | оказание государственных услуг инвалидам в сфере занятости, включая мероприятия по сопровождаемому содействию занятости инвалидов молодого возраста | х | х | х | выполнение оценивается по итогам года |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Предоставление субсидий работодателям (юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям) в целях возмещения затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  | 1744.6 | [5 empty] | 1744.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | трудоустройство инвалидов на оборудованные (оснащенные) рабочие места | человек | 24 | 0 | выполнение оценивается по итогам года |  | 1744.6 | 139.6 | 401.3 | 523.4 | 680.3 | 1744.6
| Всего по подпрограмме "Улучшение условий и охраны труда", в том числе: | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  |  |  |  | 255966.1 | [10 empty] | 179176.3 | [5 empty] | 179176.3 |  | \
1.1.1 | Осуществление мероприятий по информированию, консультированию и оказанию правовой помощи работодателям и работникам по вопросам специальной оценки условий труда | министерство труда и социального развития Краснодарского края | [23 empty] | увеличение количества рабочих мест в организациях края, на которых проведена специальная оценка условий труда, на 0,5% | х | х | увеличение количества рабочих мест в организациях края, на которых проведена специальная оценка условий труда в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 11,7% | выполнение оценивается по итогам года
1.1.2 | Осуществление проведения государственной экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда; правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за труд на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; фактических условий труда работников | министерство труда и социального развития Краснодарского края | [23 empty] | проведение государственной экспертизы условий труда | шт | 240 | 473 | выполнено
1.2.1 | Совершенствование системы мониторинга состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Краснодарского края | министерство труда и социального развития Краснодарского края | [23 empty] | подготовка решений и мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | х | х | х | выполнение оценивается по итогам года
1.2.2 | Информационно-разъяснительная работа среди работодателей края о возможности улучшения условий и охраны труда в счет уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд социального страхования Российской Федерации (далее - ФСС РФ) | министерство труда и социального развития Краснодарского края | [23 empty] | использование работодателями части страховых взносов в ФСС РФ, используемых на предупредительные меры по охране труда | тыс. руб. | 255966.1 | 179176.3 | выполнение оценивается по итогам года
1.2.3 | Реализация мероприятий по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в счет уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  |  |  |  | 255966.1 | [10 empty] | 179176.3 | [5 empty] | 179176.3 |  | снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | % | на 0,5% | х | выполнение оценивается по итогам года
1.2.4 | Организационно-техническое обеспечение работы краевой межведомственной комиссии по охране труда (далее - МВК) | министерство труда и социального развития Краснодарского края | [23 empty] | проведение заседаний МВК | шт | 4 | 3 | выполнение оценивается по итогам года
1.2.5 | Обобщение и распространение передового опыта организаций по внедрению современных систем управления охраной труда, технологий и оборудования, улучшению условий труда работников | министерство труда и социального развития Краснодарского края | [23 empty] | повышение степени защиты работников от производственного травматизма и профессиональных заболеваний | х | х | х | выполнение оценивается по итогам года
1.3.1. | Координация проведения на территории Краснодарского края в порядке, установленном трудовым законодательством, обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведения обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве | министерство труда и социального развития Краснодарского края | [23 empty] | увеличение численности работников организаций, прошедших обучение по охране труда в установленном порядке | работников | до 42000 работников | показатель рассчитывается по итогам года | выполнение оценивается по итогам года
1.3.2 | Развитие системы отраслевых учебно-методических центров охраны труда в Краснодарском крае | министерство труда и социального развития Краснодарского края | [23 empty] | присвоение статуса отраслевого центра 1 аккредитованной обучающей организации | шт | 1 | 0 | выполнение оценивается по итогам года
1.4.1. | Актуализация нормативной правовой базы по обеспечению охраны труда в организациях Краснодарского края | министерство труда и социального развития Краснодарского края | [23 empty] | совершенствование региональной нормативной правовой базы в области охраны труда | х | х | х | выполнение оценивается по итогам года
1.5.1. | Подготовка и издание информационно-аналитического бюллетеня "Охрана труда в Краснодарском крае" | министерство труда и социального развития Краснодарского края | [23 empty] | подготовка и издание бюллетеней | шт | 4 | 3 | выполнение оценивается по итогам года
1.5.2 | Организация и проведение конференций, семинаров, совещаний по вопросам улучшения условий и охраны труда | министерство труда и социального развития Краснодарского края | [23 empty] | проведение мероприятий | шт | 1000 | 1128 | выполнение оценивается по итогам года
1.5.3 | Организация и проведение краевых конкурсов на лучшую организацию работ по охране труда среди организаций Краснодарского края, а также участие во всероссийском конкурсе "Успех и безопасность" | министерство труда и социального развития Краснодарского края | [23 empty] | организация не менее одного краевого конкурса, участие во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда "Успех и безопасность" | х | х | Краснодарский край вошел в десятку лучших субъектов в области охраны труда по итогам в всероссийского конкурсе "Успех и безопасность" в апреле 2017 года. Краевой конкурс на лучшую организацию по охране труда будет проведен в IV квартале | выполнение оценивается по итогам года
| Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом" |  | 1386.1 | 886.2 |  |  |  | 1386.1 | 0 | 886.2 |  |  | 80 |  | 51.3 |  |  |  | 80 |  | 51.3 | [10 empty] | 886.2
1.1.2 | Информирование потенциальных участников Государственной программы и членов их семей | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 188.9 | 120.8 |  |  |  | 188.9 |  | 120.8 |  |  | 61 |  | 39 |  |  |  | 61 |  | 39 |  |  |  |  | проведение презентаций, выпуск буклетов (листовок), размещение информации в СМИ | х | проведе-ние 2 презента-ций, 5 тыс. буклетов (листо-вок), раз-мещение информации в СМИ -2 публи-кации | проведена 1 презентация, 5 тыс. буклетов (листовок), размещена 1 публикация в СМИ | выполнение оценивается по итогам года |  | 120.8
1.1.3.1 | Компенсация расходов участников Государственной программы и членов их семей, на первичное медицинское обследование | министерство здравоохранения Краснодарского края | 1042.4 | 666.4 |  |  |  | 1042.4 |  | 666.4 |  |  | 16.6 |  | 10.7 |  |  |  | 16.6 |  | 10.7 |  |  |  |  | численность участников Государственной программы и членов их семей, которым компенсированы расходы на первичное медицинское обследование | человек | 500 | 8 | выполнение оценивается по итогам года |  | 666.4
1.1.3.2 | выплата финансовой поддержки на компенсацию затрат участникам Государственной программы по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 61 | 39 |  |  |  | 61 |  | 39 |  |  | 2.4 |  | 1.6 |  |  |  | 2.4 |  | 1.6 |  |  |  |  | численность участников Государственной программы и членов их семей, которым компенсированы затраты по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве | человек | 25 | 1 | выполнение оценивается по итогам года |  | 39
1.1.4.1 | организация предоставления дополнительного профессионального образования участникам Государственной программы и членам их семей | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 93.8 | 60 |  |  |  | 93.8 |  | 60 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | численность участников Государственной программы и членов их семей, направленных на получение дополнительного профессиональ-ного образования | человек | 10 | 1 | выполнение оценивается по итогам года |  | 60
1.1.4.2 | Содействие трудоустройству участников Государственной программы и членам их семей на вакантные рабочие места | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | численность трудоустроенныхучастников Государственной программы и членов их семей | человек | 350 | 231 | выполнение оценивается по итогам года
Начальник управления занятости населения | [13 empty] | ___________________ | [14 empty] | Н.Н.Зародов
[14 empty] | (подпись) | [14 empty] | (И.О. Фамилия)
А.В. Скоробогатько
252-34-97
В.В. Очкасс
259-67-28
Примечание: в графе 14 и графе 20 не учтен возврат ранее перечисленных соцвыплат из федерального бюджета 3,6 тыс. рублей (для соответствия с отчётом министерства финансов Краснодарского края). Возврат средств произвошёл в конце месяца,средства поступили в доход краевого бюджета (сократили кассовые расходы ГП за счёт краевого бюджета на 3,6 тыс. рублей по отчёту министерства финансов Краснодарского края) и уравновесили федеральные расходы уже в следующем отчётном периоде.

## Показатели, критерии
ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей государственной программы Краснодарского края
Содействие занятости населения
наименование государственной программы
за 9 месяцев 2017 года
(за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)
Номер целевого показателя1) | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевого показателя за: |  |  | Причины недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде
|  |  | аналогичный отчетный период прошлого года | текущий отчетный период
|  |  | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Государственная программа Краснодарского края "Содействие занятости населения"
1.1 | Уровень безработицы по методологии Международной организации труда (в среднегодовом исчислении) | % | 5.8 | 5.9 | 5,61) | х2)
1.2 | Уровень регистрируемой безработицы (в среднегодовом исчислении) | % | 0.7 | 0.8 | 0.6 | х2)
1.3 | Коэффициент напряженности на рынке труда (в среднегодовом исчислении) | единиц | 0.8 | 0.5 | 0.5 | х2)
1.4 | Доля трудоустроенных граждан от численности граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы | % | 72.3 | 67 | 73.7 | х2)
1.5 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | человек | 27 | 76 | 33 | х2)
1.6 | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест | % | 50.7 | 65 | 61,63) | х2) | пол
| Подпрограмма "Реализация политики содействия занятости населения" |  |  |  |  | х2)
2.1 | Доля граждан, получивших государственную услугу по профессиональной ориентации, от численности граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы | % | 56.9 | 60 | 71.9 | х2) |  | 143014 | 81380 | 56.9035
2.4 | Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принявших участие во временных работах в свободное от учебы время, от численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории Краснодарского края | % | 15 | 10 | 14.2 | х2)
2.9 | Численность незанятых инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | человек | 0 | 24 | 0 | х2)
2.10 | Доля граждан, получивших государственную услугу по информированию о положении на рынке труда в течение года, от численности экономически активного населения | % | 6.2 | 5.5 | 5.7 | х2)
2.11 | Доля безработных граждан, пристуривших к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, от численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан | % | 15.4 | 12 | 18.2 | х2)
2.12 | Доля граждан, трудоустроенных на общественные работы, от численности граждан, обратившихся в органы службы занятости в целях поиска подходящей работы в отчетном периоде | % | 4.5 | 3 | 4.3 | х2)
2.13 | Доля безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, трудоустроенных на временные работы, от численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан | % | 5.4 | 3 | 4.9 | х2)
2.14 | Доля безработных граждан, получивших государственную услугу по социальной адаптации, от численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан | % | 23.7 | 10 | 25.1 | х2)
2.15 | Доля безработных граждан, получивших государственную услугу по психологической поддержке, от численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан | % | 23.7 | 10 | 26 | х2)
2.16 | Доля безработных граждан, получиших государственную услугу по содействию самозанятости безработных граджан, от численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан | % | 9.7 | 3 | 7.9 | х2)
2.17 | Доля граждан, получивших государственную услугу по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости, от численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан | % | 0.4 | 0.3 | 0.5 | х2)
2.18 | Доля трудоустроенных инвалидов от численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы | % | 28.3 | 35 | 41.1 | х2)
| Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда" |  |  |  |  | х2)
3.1 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | человек | 731 | 1085 | 728 | х2)
3.2 | Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего | дни | 54 | 49 | 54 | х2)
3.3 | Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров | человек | 11 | 78 | 83) | х2) | пол
3.4 | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | тыс. единиц | 665 | 790 | 742,93) | х2) | пол
3.5 | Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда | единиц | 68610 | 60000 | 1017133) | х2) | пол
3.6 | Численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | человек | 189775 | 198500 | 1864763) | х2) | пол
3.7 | Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, от общей численности работников | % | 12.8 | 13.7 | 12,33) | х2) | пол
| Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом" |  |  |  |  | х2)
1 | Число участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 (далее - Государственная программа), переселившихся в Краснодарский край (далее - участники Государственной программы), и членов их семей | человек | 0 | 500 | 419 | х2)
2 | Доля рассмотренных, уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края заявлений соотечественников - потенциальных участников Государственной программы, от общего количества поступивших заявлений | % | х | 100 | 95.1 | х2)
3 | Доля участников Государственной программы, которым выделены жилые помещения для временного размещения на срок не менее 6 месяцев либо которым компенсирован наем жилого помещения на указанный срок | % | х | 10 | 0,764) | х2)
4 | Доля участников Государственной программы, постоянно жилищно обустроенных в Краснодарском крае | % | х | 5 | 12.2 | х2)
5 | Доля занятых участников Государственной программы и членов их семей - всего, в том числе: | % | х | 72 | 555) | х2)
5.1 | работающих по найму | % | х | 70 | 54.1 | х2)
5.2 | осуществляющих предпринимательскую деятельность | % | х | 2 | 0.9 | х2)
6 | Доля участников Государственной программы и членов их семей, получивших гарантированное медицинское обслуживание в Краснодарском крае в период адаптации, от общего числа участников Государственной программы и членов их семей | % | х | 100 | 100 | х2)
7 | Доля участников Государственной программы и членов их семей, получающих среднее профессиональное, высшее образование, дополнительное профессиональное образование в образовательных организациях на территории Краснодарского края, от числа участников Государственной программы и членов их семей, в возрасте до 25 лет | % | х | 14 | 2,46) | х2)
8 | Доля расходов краевого бюджета на реализацию предусмотренных подпрограммой "Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом" мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участникам Государственной программы и членам их семей, в том числе оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем размере расходов краевого бюджета на реализацию предусмотренных мероприятий подпрограммы | % | х | 95 | 76 | х2)
1) В среднем за июнь - август 2017 года по данным Управления федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея
2) Достижение целевых показателей оценивается по итогам 2017 года
3) Данные за I полугодие, показатели расчитываются за полугодие
4) Остальные участники подпрограммы не нуждаются во временном размещении
5) Остальные участники подпрограммы и члены их семей не нуждаются в трудоустройстве
6) Остальные участники подпрограммы и члены их семей не нуждаются в получении профессионального образования или старше 25 лет
Начальник управления занятости населения |  | ___________________ |  |  | Н.Н. Зародов
|  | (подпись) |  |  | (И.О. Фамилия)
А.В. Скоробогатько
252-34-97

## План реализации (2)
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации государственной программы Краснодарского края
Содействие занятости населения
наименование государственной программы
за 9 месяцев 2017 года
(за I квартал, I полугодие, 9 месяцев, год)
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события | Плановый срок начала реализации мероприятия (дд.мм.гггг) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дд.мм.гггг) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из краевого бюджета, тыс. рублей | [7 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации, неисполнения финансирования и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[8 empty] | I |  | II |  | III |  | IV
[8 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Подпрограмма "Реализация политики содействия занятости населения" | [15 empty] | 0 | 0
1.1.1 | Мероприятие № 1 "Информирование о положении на рынке труда в Краснодарском крае" | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09 | х | 520.6 | 451.9 | 867.7 | 848.5 | 1273 | 879.9 | 780.7 |  | х
| Контрольное событие 1.1 Направление в центры занятости населения информации о положении на рынке труда в Краснодарском крае | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко |  | 10.04.2017 10.07.2017 |  | 10.04.2017 07.07.2017 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.2 | Мероприятие № 2 "Формирование краевого банка вакансий" | - | Начальник отдела трудоустройства и технологии работы в управлении занятости населения Л.А. Деревянко | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.3 | Мероприятие № 3 "Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям – в подборе необходимых работников" | - | Начальник отдела трудоустройства и технологии работы в управлении занятости населения Л.А. Деревянко | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 3.1 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административных регламентов при предоставлении государственной услуги по содействию гражданам в поиске работы и работодателям в подборе необходимых работников | - | Начальник отдела трудоустройства и технологии работы в управлении занятости населения Л.А. Деревянко |  | 31.04.2017 |  | 2017-03-13 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.4 | Мероприятие № 4 "Организация выездов мобильных центров занятости населения в городские и сельские поселения для приема граждан и работодателей" | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 4.1 Формирование графика выезда Мобильных центров занятости в мцниципальных образованиях для оказания государственных услуг в сфере содействия занятости населения | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко |  | 30.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 |  | 29.03.2017 29.06.2017 28.09.2017 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.5 | Мероприятие № 5 "Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости" | - | Начальник отдела трудоустройства и технологии работы в управлении занятости населения Л.А. Деревянко | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09 | х | 0 | 37.3 | 250 | 123.7 | 250 | 139.7 | 0 |  | х
1.1.6 | Мероприятие № 6 "Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест" | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09 | х | 753.1 | 405.3 | 1013.7 | 1062.4 | 637.2 | 716.9 | 492.4 |  | х
| Контрольное событие 6.1 Формирование ежеквартального графика проведения ярмарок вакансий в муниципальных образованиях и размещение его на интерактивном портале органов труда и занятости населения Краснодарского края | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко |  | 01.04.2017 01.07.2017 | х | 20.03.2017 29.06.2017 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 6.2 Организация и проведение ярмарок вакансий на территории 44 муниципальных образований для граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей в рамках краевой акции «Служба занятости – защитникам Отечества» | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко |  | 2017-03-01 | х | 2017-02-22 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 6.3 Организация и проведение ярмарок вакансий на территории 44 муниципальных образований, приуроченных к празднованию 8 марта (Международного женского дня) в рамках краевой акции «Профессиональный мир женщины» | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко |  | 2017-03-31 | х | 2017-03-03 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 6.4 Организация и проведение ярмарок вакансий на территории 44 муниципальных образований в рамках краевой акции "Планета ресурсов" | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко |  | 2017-05-01 | х | 2017-04-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 6.5 Организация и проведение ярмарок вакансий на территории 44 муниципальных образований для несовершеннолетних в рамках краевой акции "Ты нужен Кубани" | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко |  | 2017-06-15 | х | 2017-06-01 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.7 | Мероприятие № 7 "Организация проведения оплачиваемых общественных работ" | - | Начальник отдела специальных программ и трудоустройства инвалидов в управлении занятости населения Л.Д. Михайловская | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09 | х | 699 | 633.4 | 1572.8 | 2248.3 | 1747.5 | 1789.7 | 1805.6 |  | х
| Контрольное событие № 7.1 Организация проведения оплачиваемых общественных работ по благоустройству воинских захоронений, мемориалов, памятников, обелисков воинской славы и прилегающей территории в канун празднования Дня Победы - 9 мая | - | Начальник отдела специальных программ и трудоустройства инвалидов в управлении занятости населения Л.Д. Михайловская |  | 2017-06-01 |  | 2017-06-01 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 7.2 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента при предоставлении услуги по организации общественных работ | - | Начальник отдела специальных программ и трудоустройства инвалидов в управлении занятости населения Л.Д. Михайловская |  | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.8 | Мероприятие № 8 "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске подходящей работы, безра-ботных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые" | - | Начальник отдела специальных программ и трудоустройства инвалидов в управлении занятости населения Л.Д. Михайловская | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09 | х | 1017.8 | 439 | 6363.4 | 5614.1 | 7919.8 | 10537.4 | 3303.7 |  | х
| Контрольное событие № 8.1 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан по благоустройству воинских захоронений, мемориалов, памятников, обелисков воинской славы и прилегающей территории в канун празднования Дня Победы - 9 мая | - | Начальник отдела специальных программ и трудоустройства инвалидов в управлении занятости населения Л.Д. Михайловская |  | 2017-06-01 |  | 2017-06-01 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 8.2 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента при предоставлении услуги по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | - | Начальник отдела специальных программ и трудоустройства инвалидов в управлении занятости населения Л.Д. Михайловская |  | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.9 | Мероприятие № 9 "Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации" | - | Начальник отдела специальных программ и трудоустройства инвалидов в управлении занятости населения Л.Д. Михайловская | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09 | х | 1922.5 | 712.8 | 5059.3 | 6057.3 | 5059.3 | 7584.8 | 8195.9 |  | х
| Контрольное событие 9.1 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента при предоставлении государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан | - | Начальник отдела специальных программ и трудоустройства инвалидов в управлении занятости населения Л.Д. Михайловская |  | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.11 | Мероприятие № 11 "Уведомительная регистрация коллективных договоров и соглашений в сфере труда, заключаемых в Краснодарском крае" | - | Начальник отдела трудовых отношений и социальных гарантий в управлении труда Н.Д.Федаш | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.1 | Мероприятие № 12 "Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования" | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09 | х | 316.4 | 162.7 | 349.7 | 599.6 | 333 | 381.3 | 665.9 |  | х
| Контрольное событие 12.1 Профориентационная акция «Выбери будущее сегодня» для подростков, состоящих на профилактическом учете в комиссиях по делам несовершенно-летних и защите их прав | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении заня-тости населения М.В. Слепченко |  | 2017-08-31 |  | 2017-08-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.2 | Мероприятие № 13 "Психологическая поддержка безработных граждан" | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09 | х | 138.7 | 107.2 | 153.3 | 217.9 | 146 | 223.8 | 292 |  | х
| Контрольное событие 13.1 Проведение семинара со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента предоставления государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко |  | 2017-04-28 | х | 2017-04-20 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.3 | Мероприятие № 14 "Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда" | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09 | х | 0 | 23.7 | 137.3 | 82.5 | 132 | 125.4 | 0 |  | х
| Контрольное событие 14.1 Проведение семинара со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента предоставления государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко |  | 2017-03-30 |  | 2017-03-27 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.4 | Мероприятие № 15 "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности" | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09 | х | 8046 | 2012.4 | 10728 | 14516.5 | 12873.6 | 16780.9 | 21992.4 |  | х
| Контрольное событие 15.1 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента предоставления государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко |  | 2017-02-28 |  | 2017-02-17 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.5 | Мероприятие № 16 "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет" | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09 | х | 0 | 76.5 | 2155.9 | 812.6 | 0 | 667.4 | 0 | 0 | х
| Контрольное событие 16.1 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко |  | 2017-02-28 |  | 2017-02-17 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.6 | Мероприятие № 17 "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность" | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09 | х | 0 | 94 | 0 | 516.2 | 900 | 702.9 | 900 | 0 | х
| Контрольное событие 17.1 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко |  | 2017-02-28 |  | 2017-02-17 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.3.1 | Мероприятие № 18 "Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными" | - | Руководители государственных казенных учреждений Краснодарского края центров занятости населения в муниципальных образованиях | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09 | х | 201693 | 183107.4 | 201693 | 173194.4 | 201693 | 158418.7 | 140324.6 |  | х
1.4.1 | Мероприятие № 19 "Выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" | - | Начальник отдела трудовой миграции в управлении занятости населения А.Б.Геращенко | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 19.1 Формирование предложений Красно-дарского края о потреб-ности в привлечении иностранной рабочей силы и объеме квоты на очередной год | - | Начальник отдела трудовой миграции в управлении занятости населения А.Б.Геращенко |  | 2017-09-01 |  | 2017-10-02 | х | х | х | х | х | х | х | х | В соответстии с постановлением главы администрации губернатора Краснодарского края № 421 от 30.04.2014 года рассмотрение заявок от работодателей о потребности иностранных работников возможно до 31 октября. Работодателями пред-ставлялись заявки в сентябре 2017 года, в связи с эмим предложения в Минтруд России направлены 2 октября
1.4.2 | Мероприятие № 20 "Прогноз дополнительной потребности организаций, осуществляющих деятельность на территории Краснодарского края, в квалифицированных кадрах на среднесрочный период" | - | Начальник отдела анализа, прогноза и мониторинга трудовых ресурсов в управлении занятости населения Л.И.Чурсина | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 20.1 Проведение мониторинга дополнительной потребности организаций в квалифицированных кадрах | - | Начальник отдела анализа, прогноза и мониторинга трудовых ресурсов в управлении занятости населения Л.И.Чурсина |  | 2017-06-01 |  | 2017-06-01 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.4.3 | Мероприятие № 21 "Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов Краснодарского края на среднесрочный период" | - | Начальник отдела анализа, прогноза и мониторинга трудовых ресурсов в управлении занятости населения Л.И.Чурсина | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.4.5 | Мероприятие № 22 "Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Краснодарского края центров занятости населения в муниципальных образованиях" | - | Руководители государственных казенных учреждений Краснодарского края центров занятости населения в муниципальных образованиях | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09 | х | 125142.5 | 99303.8 | 125142.5 | 121115.1 | 125142.5 | 128323.8 | 142167.7 |  | х |  |  | 517595.2 | 0
1.5.1 | Мероприятие № 23 «Проведение опроса (анкетирования) инва-лидов для определения потребности в трудо-устройстве, профессио-нальном обучении и от-крытии собственного дела» | - | Начальник отдела специальных про-грамм и трудо-устройства инва-лидов в управлении занятости населения Л.Д. Михайловская | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.5.2 | Мероприятие № 24 «Формирование краевого банка вакансий для инвалидов, в том числе на квотируемые рабочие места» | - | Начальник отдела специальных про-грамм и трудо-устройства инва-лидов в управлении занятости населения Л.Д. Михайловская | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.5.3 | Мероприятие № 25 «Предоставление государственных услуг инвалидам в сфере занятости, включая мероприятия по сопровождаемому содействию занятости инвалидов молодого возраста» | - | Начальник отдела специальных про-грамм и трудо-устройства инва-лидов в управлении занятости населения Л.Д. Михайловская | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 25.1 Подготовка методических рекомендаций по содействию занятости инвалидов | - | Начальник отдела специальных про-грамм и трудо-устройства инва-лидов в управлении занятости населения Л.Д. Михайловская |  | 2017-09-01 |  | 2017-09-01 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 25.2 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по оказанию содействия в трудоустройстве инвалидов, в соответствии с методическими рекомендациями по содействию занятости инвалидов | - | Начальник отдела специальных про-грамм и трудо-устройства инва-лидов в управлении занятости населения Л.Д. Михайловская |  | 2017-09-15 |  | 25.04.2017 29.06.2017 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.5.4 | Мероприятие № 26 «Предоставление субсидий работодателям (юридическим лицам (за исключением государ-ственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям) в целях воз-мещения затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов» | - | Начальник отдела специальных про-грамм и трудо-устройства инва-лидов в управлении занятости населения Л.Д. Михайловская | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09 | х | х | х | 200 | 0 | 200 | 0 | 1344.6 | х | х
| Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда" | [15 empty] | 0 | 0
1.1.1 | Мероприятие № 1 "Осуществление мероприятий по информированию, консультированию и оказанию правовой помощи работодателям и работникам по вопросам специальной оценки условий труда" | - | Начальник отдела управления охраной труда в управлении труда А.М. Мацокин | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.2 | Мероприятие № 2 "Осуществление проведения государственной экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда; правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за труда на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; фактических условий труда работников" | - | Исполняющий обязанности начальника отдела специальной оценки условий труда О.И. Степанов | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.1 | Мероприятие № 3 "Совершенствование системы мониторинга состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Краснодарского края" | - | Начальник отдела управления охраной труда в управлении труда А.М. Мацокин | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.2 | Мероприятие № 4 "Информационно- разъяснительная работа среди работодателей края о возможности улучшения условий и охраны труда в счет уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд социального страхования Российской Федерации (дале - ФСС РФ)" | - | Начальник отдела управления охраной труда в управлении труда А.М. Мацокин | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.3 | Мероприятие № 5 "Реализация мероприятий по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в счет уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" | - | Начальник отдела управления охраной труда в управлении труда А.М. Мацокин | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.4 | Мероприятие № 6 "Организационно-техническое обеспечение работы краевой межведомственной комиссии по охране труда (далее - МВК)" | - | Начальник отдела управления охраной труда в управлении труда А.М. Мацокин | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 6.1 Проведение заседания краевой межведомственной комиссии по охране труда | - | Начальник отдела управления охраной труда в управлении труда А.М. Мацокин |  | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 |  | 23.03.2017 22.06.2017 21.09.2017 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.5 | Мероприятие № 7 "Обобщение и распространение передового опыта организаций по внедрению современных систем управления охраной труда, технологий и оборудования, улучшению условий труда работников" | - | Начальник отдела управления охраной труда в управлении труда А.М. Мацокин | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.3.1 | Мероприятие № 8 "Координация проведения на территории Краснодарского края в порядке, установленном трудовым законодательством, обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведения обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве" | - | Начальник отдела управления охраной труда в управлении труда А.М. Мацокин | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.3.2 | Мероприятие № 9 "Развитие системы отраслевых учебно-методических центров охраны труда в Краснодарском крае" | - | Начальник отдела управления охраной труда в управлении труда А.М. Мацокин | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.4.1 | Мероприятие № 10 "Актуализация нормативной правовой базы по обеспечению охраны труда в организациях Краснодарского края" | - | Начальник отдела управления охраной труда в управлении труда А.М. Мацокин | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.5.1 | Мероприятие № 11 "Подготовка и издание информационно-аналитического бюллетеня "Охрана труда в Краснодарском крае" | - | Начальник отдела управления охраной труда в управлении труда А.М. Мацокин | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 11.1 Издание информационно-аналитического бюллетеня "Охрана труда в Краснодарском крае" | - | Начальник отдела управления охраной труда в управлении труда А.М. Мацокин |  | 31.03.2017 30.06.2017 29.09.2017 |  | 31.03.2017 19.05.2017 15.09.2017 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.5.2 | Мероприятие № 12 "Организация и проведение конференций, семинаров, совещаний по вопросам улучшения условий и охраны труда" | - | Начальник отдела управления охраной труда в управлении труда А.М. Мацокин | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.5.3 | Мероприятие № 13 "Организация и проведение краевых конкурсов на лучшую организацию работ по охране труда среди организаций Краснодарского края, а также участие во всероссийском конкурсе "Успех и безопасность" | - | Начальник отдела управления охраной труда в управлении труда А.М. Мацокин | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом" | [15 empty] | 0 | 0
1.1.2 | Мероприятие № 1 «Информирование потенциальных участников Государственной программы и членов их семей, за исключением мероприятий, предусмотренных пунктом 1.1.1 подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом» | - | Начальник отдела трудовой миграции в управлении занятости населения А.Б. Геращенко | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09 | х | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 109.7 | 0 | х | 309.7 | 100
1.1.3.1 | Мероприятие № 2 «Компенсация расходов участников Государственной программы и членов их семей на первичное медицинское обследование» | - | Министерство здравоохранения Краснодарского края | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708.8 | 27.3 | 0 | 0 |  | 1708.8 | 27.3
1.1.3.2 | Мероприятие № 3 «Выплата финансовой поддержки на компенсацию затрат участникам Государственной программы по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве» | - | Начальник отдела трудовой миграции в управлении занятости населения А.Б. Геращенко | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09 | х | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 100 | 0 |  | 100 | 4
1.1.4.1 | Мероприятие № 4 «Организация предоставления дополнительного профессионального образования участникам Государственной программы и членам их семей» | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.75 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Мероприятие № 5 «Содействие в трудоустройстве участников Государственной программы и членов их семей на вакантные рабочие места» | - | Начальник отдела трудоустройства и технологии работы в управлении занятости населения Л.А. Деревянко | 2017-01-09 | 2017-12-29 | 2017-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Итого по государственной программе | [7 empty] | 340249.6 | 287567.4 | 355786.6 | 327013.1 | 360269.45 | 327399.9 | 322475.2 | 0 | х
Начальник управления занятости населения |  |  |  |  | ___________________ | [7 empty] | Н.Н. Зародов
[5 empty] | (подпись) | [7 empty] | (И.О. Фамилия)
А.В. Скоробогатько
252-34-97 | [20 empty] | ..