Приложение

к Закону Краснодарского края "Об утверждении краевой целевой программы "Дети Кубани" на 2009—2013 годы"

КРАЕВАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ДЕТИ КУБАНИ" НА 2009—2013 ГОДЫ

ПАСПОРТ

краевой целевой программы "Дети Кубани" на 2009—2013 годы

| Наименование программы | краевая целевая программа "Дети Кубани" на 2009—2013 годы (далее — Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | решение совета по региональным проектам и программам при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края (протокол от 10 июня 2008 года № 17) |
| Разработчик Программы | департамент семейной политики Краснодарского края |
| Заказчик Программы | администрация Краснодарского края |
| Координатор Программы | департамент семейной политики Краснодарского края |
| Государственные заказчики и исполнители мероприятий Программы | департамент семейной политики Краснодарского края департамент здравоохранения Краснодарского края департамент социальной защиты населения Краснодарского края департамент образования и науки Краснодарского края департамент строительства Краснодарского края департамент государственной службы занятости населения Краснодарского края департамент по физической культуре и спорту Краснодарского края департамент культуры Краснодарского края управление по закупкам для государственных нужд Краснодарского края отдел по делам несовершеннолетних администрации Краснодарского края Главное управление внутренних дел по Краснодарскому краю |
| Цели и задачи Программы | создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, государственная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации развитие и оптимизация сети государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей обеспечение доступности и качества социальных услуг профилактика социального неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов детей развитие, оптимизация сети учреждений социального обслуживания семьи и детей реализация мер по предупреждению и профилактике социального сиротства, развитие вариативных семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей развитие системы социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей создание условий для полноценной жизнедеятельности детей-инвалидов и их интеграции в общество формирование системы для выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей совершенствование системы детского оздоровительного отдыха обеспечение условий для рождения здоровых детей, охрана здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья профилактика детской заболеваемости, инвалидности и смертности |
| Сроки реализации Программы | 2009—2013 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | всего на 2009—2013 годы — 4847771,1 тысячи рублей из средств краевого бюджета, в том числе на: 2009 год — 965091,6 тысячи рублей 2010 год — 949338,0 тысячи рублей 2011 год — 972598,0 тысячи рублей 2012 год — 982525,0 тысячи рублей 2013 год — 978218,5 тысячи рублей |
| Контроль за выполнением Программы | администрация Краснодарского края Законодательное Собрание Краснодарского края |

- Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

В Краснодарском крае проживает 1,03 миллиона детей. С 1999 года в крае действуют целевые программы, основной целью которых является улучшение положения и качества жизни детей и подростков. Они направлены на координацию усилий заинтересованных структур и объединение различных ресурсов для решения возникающих в новых социально-экономических условиях проблем детей. Такой программно-целевой подход доказал свою эффективность в крае.

За годы реализации целевых программ удалось найти принципиально новые механизмы осуществления государственной политики в отношении детей. Возникли и динамично развиваются новые институты поддержки детей и семей с детьми, направленные на предупреждение, профилактику и решение проблем социального неблагополучия. Получили развитие перспективные формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семейную среду.

Выделение средств на укрепление материально-технической базы сети разноведомственных учреждений и служб, занимающихся профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, позволило стимулировать работу органов исполнительной власти Краснодарского края и органов местного самоуправления в Краснодарском крае.

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты реализации краевой целевой программы "Дети Кубани" на 2006—2008 годы по улучшению положения детей в Краснодарском крае, остается много проблем в сфере обеспечения жизнедеятельности детей, которые требуют решения на государственном уровне.

Продолжает оставаться высокой криминальная активность несовершеннолетних жителей Краснодарского края. В 2005 году совершено 2519 преступлений с участием несовершеннолетних, в 2006 году — 2842 преступления, в 2007 году — 2618 преступлений. Анализ показывает, что корыстно-имущественные преступления в прошедшем году составляли 74,5 процента и являлись доминирующими от общего числа преступлений, совершенных несовершен-нолетними. На криминогенную ситуацию оказывает влияние и проблема наркомании. В 2007 году на территории Краснодарского края подростками совершено 85 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что составило 2,9 процента от общего количества преступлений несовершеннолетних.

Число подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел, в 2007 году незначительно увеличилось и составило 8532 человека (в 2006 году — 8268 человек), неблагополучных родителей — 4228 человек (в 2006 году — 3734 человека). Количество несовершеннолетних, поставленных на профилактический учет, выросло на 11,6 процента и составило 5435 человек (в 2006 году — 4866 человек).

По-прежнему в непростой ситуации находится детский спорт. Из года в год обостряются проблемы финансирования дополнительного образования детей. Низкий уровень доходов и уровня жизни большей части населения ограничивает возможности родителей в оплате дополнительного образования детей, в связи с чем появляется проблема доступности этого вида образования. По состоянию на 1 января 2007 года в Краснодарском крае насчитывается 198 учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности (в 2006 году — 190 учреждений, в 2005 году — 183 учреждения). Общее число детей, занимающихся в спортивных школах, составляет 142309 человек, что на 4992 учащихся больше по сравнению с 2006 годом (137317 человек). Вместе с тем привлечение к занятиям физической культурой и спортом более широкого круга детей и подростков требует совместных усилий государственных, муниципальных и общественных организаций в части популяризации здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди детей и подростков, а также сохранения и развития детских и подростковых спортивных клубов, любительских объединений и организаций по месту жительства.

За последние три года на территории Краснодарского края число детей-инвалидов уменьшилось незначительно и в 2005 году составило 20538 человек, в 2006 году — 19720 человек, в 2007 году — 17970 человек. В системе образовательных учреждений действуют 64 специальных (коррекционных) образовательных учреждения: 50 специальных (коррекционных) школ и школ-интернатов, 14 специальных (коррекционных) образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В целом на территории Краснодарского края сложилась устойчивая тенденция снижения общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья. Однако низкий прожиточный уровень семей с детьми-инвалидами, снижение числа полных семей, имеющих детей-инвалидов, приводит эти семьи в группу риска. В связи с тем, что подавляющее большинство детей-инвалидов воспитывается в семье, работа реабилитационных центров для детей с ограниченными возможностями требует усиления семейно ориентированной профилактической направленности.

Несмотря на большую работу по поддержке одаренных детей в Краснодарском крае, такие дети еще не стали объектом усиленного внимания государственных органов, творческих союзов, университетов и научных школ. Требуется создание структур поиска и поддержки одаренных детей. Не проведены исследования, раскрывающие перспективы одаренных детей через 10—20 лет, как это принято в практике развитых государств.

В силу слабого здоровья женщин детородного возраста продолжает увеличиваться количество случаев беременности и родов, протекающих с различными осложнениями. Ухудшение состояния здоровья женщин, в том числе беременных, привело к значительному снижению качества здоровья новорожденных и детей первого года жизни. Так, вызывает тревогу высокий показатель заболеваний перинатального периода, которые являются основными причинами смерти детей на первом году жизни (в 2005 году — 3,6 промилле, в 2006 году — 4,0 промилле, в 2007 году — 3,96 промилле). Здоровье детей формируется как показатель сложного взаимодействия социально-экономических, демографических и медико-биологических факторов, важнейшими из которых являются ухудшение экологической обстановки, недостаточное и несбалансированное питание, условия и технология обучения и воспитания детей в школе, семье, стрессовые воздействия, связанные со снижением экономического благополучия семей, социальным напряжением в обществе, распространение вредных привычек (курение, употребление алкоголя, токсикомания).

Будущее любой страны определяется благополучием и здоровьем детей. Чем хуже качество жизни детей, тем выше риск роста в будущем масштабов бедности, ухудшения показателей здоровья, роста социальной напряженности и экономической нестабильности. Предотвращение и ослабление негативных тенденций является одной из ключевых задач государственной политики в отношении детей.

Опыт использования программно-целевого метода для осуществления мер по улучшению положения детей, результаты анализа реализации мероприятий ранее действовавших целевых программ, наличие не решенных в рамках предыдущих программ проблем, а также социально-экономическая и демографическая ситуация в Краснодарском крае подтверждают целесообразность и необходимость продолжения работы по улучшению положения детей в рамках Программы.

2. Цели, задачи и сроки реализации Программы

Целями Программы являются создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, государственная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, развитие и оптимизация сети государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей, обеспечение доступности и качества социальных услуг.

Задачами Программы являются:

профилактика социального неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов детей;

развитие, оптимизация сети учреждений социального обслуживания семьи и детей;

реализация мер по предупреждению и профилактике социального сиротства, развитие вариативных семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

развитие системы социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

создание условий для полноценной жизнедеятельности детей-инвалидов и их интеграции в общество;

формирование системы для выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей;

совершенствование системы детского оздоровительного отдыха;

обеспечение условий для рождения здоровых детей, охрана здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья;

профилактика детской заболеваемости, инвалидности и смертности.

Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограмм, входящих в Программу.

Подпрограмма "Дети и семья" обеспечит комплексное решение проблем социализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе на раннем этапе семейного неблагополучия.

Подпрограмма "Дети и семья" предусматривает решение следующих задач:

укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений;

развитие системы консультативной и психологической поддержки семьи в целях создания благоприятного внутрисемейного климата, профилактики семейного неблагополучия, в том числе на ранней стадии семейного кризиса, социальной реабилитации семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

пропаганда ценностей семьи, имеющей несколько детей, а также различных форм семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в целях формирования в обществе позитивного образа семьи со стабильным зарегистрированным браком супругов, имеющих нескольких детей или принимающих на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей;

повышение обязательств родителей по обеспечению надлежащего уровня жизни и развития ребенка;

внедрение современных технологий профилактики правонарушений, защиты прав детей, социальной реабилитации и последующей интеграции в общество детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении.

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" предусматривает решение следующих задач:

развитие форм профилактики социального неблагополучия семей с детьми;

защиту прав и интересов детей;

укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

развитие инновационных технологий и форм профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе в условиях сельской местности;

обеспечение доступности социальной реабилитации и адаптации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

создание условий для творческого развития, оздоровления и временной занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Подпрограмма "Дети-инвалиды" предусматривает решение следующих задач:

содействие ресурсному обеспечению учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья в целях проведения комплексной реабилитации детей-инвалидов;

обеспечение территориальной доступности комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья;

внедрение методик социальной адаптации детей-инвалидов в условиях семьи;

внедрение современных технологий в комплексную реабилитацию в целях максимального развития умственных и физических возможностей детей-инвалидов.

Подпрограмма "Дети-сироты" предусматривает решение следующих задач:

снижение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых в учреждения на полное государственное обеспечение;

увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых на воспитание в семью, а также обеспечение эффективной социализации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и их интеграции в общество.

Подпрограмма "Одаренные дети Кубани" предусматривает решение следующих задач:

создание и дальнейшее совершенствование государственной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, направленной на сохранение национального генофонда страны, формирование будущей высокопрофессиональной элиты в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;

формирование информационной базы данных о талантливых и одаренных детях школьного возраста в целях мониторинга их дальнейшего личностного и профессионального самоопределения;

дальнейшее развитие системы краевых конкурсных мероприятий по выявлению одаренных детей;

разработка и внедрение инновационных технологий по выявлению и адресной поддержке одаренных детей, в том числе проживающих в сельской местности.

Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" предусматривает решение следующих задач:

организация оздоровления детей на базе оздоровительных учреждений Краснодарского края;

обеспечение полноценного питания детей, их гигиенического воспитания, проведение культурно-экскурсионных и спортивных программ;

организация занятости детей и подростков.

Подпрограмма "Здоровый ребенок" предусматривает решение следующих задач:

совершенствование государственной поддержки службы материнства и детства;

повышение доступности и качества медицинской помощи женщинам и детям;

снижение уровня младенческой смертности.

Программа реализуется в 2009—2013 годах. Мероприятия Программы будут выполняться в соответствии с установленными сроками.

| 3. Перечень мероприятий и объемы финансирования Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования из средств краевого бюджета (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Государственный заказчик мероприятия, получатель субвенций (субсидий), ответственный за выполнение мероприятия |
|  |  | всего на 2009—2013 годы | в том числе на |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подпрограмма "Дети и семья" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания семьи и детей, адресная помощь семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содействие в обеспечении деятельности и укреплении материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания Краснодарского края (центры социальной помощи семье и детям, детские оздоровительные центры) | 37200,0 | 7700,0 | 6300,0 | 7200,0 | 7600,0 | 8400,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | создание условий для эффективной реабилитации и адаптации несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (проведение капитального ремонта в соответствии с требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы учреждений) | 27700,0 | 6200,0 | 4800,0 | 5200,0 | 5600,0 | 5900,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
| 1.2. | приобретение компьютерной техники, реабилитационного, физкультурно-спортивного, трудового, коррекционного, медицинского, технологического, иного оборудования, оргтехники, аудио- и видеотехники, автотранспорта | 9500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2500,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3200,0 | 500,0 | 500,0 | 700,0 | 700,0 | 800,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
|  |  | 6300,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1700,0 | управление по закупкам для государственных нужд Краснодарского края департамент социальной защиты населения Краснодарского края — ответственный за выполнение мероприятия |  |
| 2. | Оказание адресной социальной помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации | 61400,0 | 11500,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12700,0 | 13200,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
| 3. | Оказание адресной помощи семьям, воспитывающим детей-тройняшек | 12250,0 | 2150,0 | 2300,0 | 2500,0 | 2600,0 | 2700,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
| 4. | Присуждение Почетных дипломов главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям и вручение единовременных премий | 1015,0 | 203,0 | 203,0 | 203,0 | 203,0 | 203,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | изготовление и вручение Почетных дипломов главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
| 4.2. | выплата единовременных премий многодетным матерям, награжденным Почетными дипломами главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям | 990,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
| 5. | Выплата ежегодных именных премий главы администрации (губернатора) Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями здоровья | 2260,0 | 452,0 | 452,0 | 452,0 | 452,0 | 452,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
| 6. | Организация показа спектаклей социально незащищенным семьям в выходные дни по льготным ценам | 5757,0 | 1000,0 | 1070,0 | 1146,0 | 1227,0 | 1314,0 | департамент культуры Краснодарского края |  |
|  | Итого по подразделу 1 | 119882,0 | 23005,0 | 22325,0 | 23501,0 | 24782,0 | 26269,0 |  |  |
| - Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику семейного неблагополучия, социально-средовую реабилитацию и адаптацию подростков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка и издание ежегодного доклада о положении детей в Краснодарском крае (справочный материал) | 790,0 | 130,0 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
| 2. | Реализация ведомственных программ, направленных на профилактику семейной жестокости, насилия, развитие культуры семейных взаимоотношений, социально-бытовых, коммуникативных навыков | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  |  |  | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
| 3. | Организация и проведение краевых зональных мероприятий для воспитанников государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей Краснодарского края, направленных на развитие навыков безопасности жизнедеятельности, формирование нравственных основ семьи, здорового образа жизни | 205,0 | 35,0 | 40,0 | 40,0 | 45,0 | 45,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
| 4. | Организация и проведение краевого смотра-конкурса на лучшее государственное учреждение социального обслуживания семьи и детей (центр социальной помощи семье и детям, реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, детский оздоровительный центр, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, социальный приют) | 860,0 | 150,0 | 150,0 | 180,0 | 180,0 | 200,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
| 5. | Организация и проведение краевого конкурса на разработку и реализацию новых программ социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (центр социальной помощи семье и детям, реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, детский оздоровительный центр, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, социальный приют) | 900,0 | 150,0 | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
| 6. | Создание участковых социальных служб, выездных мобильных бригад в целях обеспечения доступности социальных услуг семьям и детям, профилактики семейного неблагополучия | 1700,0 | 250,0 | 300,0 | 350,0 | 400,0 | 400,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
| 7. | Оснащение психодиагностическим оборудованием, методическим инструментарием и программным обеспечением рабочих мест психологов для работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации | 950,0 | 150,0 | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 250,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
| 8. | Развитие и оптимизация деятельности базовых учреждений социального обслуживания семьи и детей по внедрению современных технологий профилактики семейного неблагополучия и реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 1200,0 | 200,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 300,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
| 9. | Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Международный день семьи | 3550,00 | 650,0 | 675,0 | 700,0 | 725,0 | 800,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1250,0 | 200,0 | 225,0 | 250,0 | 275,0 | 300,0 | департамент семейной политики Краснодарского края |  |
|  |  | 2300,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 500,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
|  | из них для государственных учреждений социального обслуживания Краснодарского края | 550,0 | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
| 9.2. | Международный день защиты детей | 8130,0 | 1450,0 | 1525,0 | 1600,0 | 1717,0 | 1838,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1250,0 | 200,0 | 225,0 | 250,0 | 275,0 | 300,0 | департамент семейной политики Краснодарского края |  |
|  |  | 3130,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 642,0 | 688,0 | департамент культуры Краснодарского края |  |
|  |  | 3750,0 | 650,0 | 700,0 | 750,0 | 800,0 | 850,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
|  | из них для государственных учреждений социального обслуживания Краснодарского края | 1650,0 | 290,0 | 310,0 | 330,0 | 350,0 | 370,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
| 9.3. | День супружеской любви и семейного счастья (День семьи, любви и верности) | 7500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | департамент семейной политики Краснодарского края |  |
| 9.4. | День кубанской семьи | 1100,0 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 240,0 | департамент семейной политики Краснодарского края |  |
| 9.5. | День матери | 3300,0 | 570,0 | 615,0 | 660,0 | 705,0 | 750,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1250,0 | 200,0 | 225,0 | 250,0 | 275,0 | 300,0 | департамент семейной политики Краснодарского края |  |
|  |  | 2050,0 | 370,0 | 390,0 | 410,0 | 430,0 | 450,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
|  | из них для государственных учреждений социального обслуживания Краснодарского края | 750,0 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
| 9.6. | конференция по вопросам ответственного отцовства и материнства | 1100,0 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 240,0 | департамент семейной политики Краснодарского края |  |
| 9.7. | новогодние и рождественские праздники, приобретение новогодних подарков для детей | 19000,0 | 3500,0 | 3500,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
| 9.8. | новогодние представления для детей | 3456,0 | 600,0 | 642,0 | 688,0 | 737,0 | 789,0 | департамент культуры Краснодарского края |  |
|  | Итого по подразделу 2 | 53741,0 | 9735,0 | 10017,0 | 10968,0 | 11289,0 | 11732,0 |  |  |
| 3. Информационно-методическое обеспечение подпрограммных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выпуск, приобретение нормативных правовых, информационных, методических материалов по проблемам социального обслуживания семьи и детей для специалистов, осуществляющих социальное обслуживание | 460,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
| 2. | Создание методических служб по проблемам ранней профилактики семейного неблагополучия, реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) социально опасном положении | 1350,0 | 200,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 700,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
|  | Итого по подразделу 3 | 1810,0 | 280,0 | 90,0 | 540,0 | 100,0 | 800,0 |  |  |
| 4. Подготовка и повышение квалификации кадров, занимающихся социальным обслуживанием семьи и детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение конкурсов профессионального мастерства специалистов государственных учреждений социального обслуживания Краснодарского края | 150,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
| 2. | Осуществление целевой подготовки, повышение квалификации специалистов, осуществляющих организацию социального обслуживания, социальное обслуживание семьи и детей, на базе учебных образовательных учреждений Краснодарского края | 1200,0 | 200,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 300,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
| 3. | Проведение научно-практической конференции по проблемам социализации, психолого-педагогической поддержки детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации | 100,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
| 4. | Проведение стажировок, семинаров для специалистов, осуществляющих социальное обслуживание семьи и детей, по внедрению новых форм и методов социализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 490,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 110,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
|  | Итого по подразделу 4 | 1940,0 | 340,0 | 340,0 | 400,0 | 400,0 | 460,0 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме "Дети и семья" | 177373,0 | 33360,0 | 32772,0 | 35409,0 | 36571,0 | 39261,0 |  |  |
| II. Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проектно-изыскательские работы, строительство, реконструкция объектов государственных учреждений социального обслуживания Краснодарского края (далее также —ГУ СО КК) (социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, социальные приюты для детей и подростков) | 142400,0 | 36100,0 | 37600,0 | 20000,0 | 32000,0 | 16700,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | проектно-изыскательские работы по объектам государственных учреждений социального обслуживания Краснодарского края (социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, социальные приюты для детей и подростков) | 5700,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 2700,0 | 0,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектно-изыскательские работы по объекту "Реабилитационный корпус государственного учреждения социального обслуживания Краснодарского края "Сочинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Жемчужинка" | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
|  | проектно-изыскательские работы по объекту "Реабилитационный корпус государственного учреждения социального обслуживания Краснодарского края "Динской социальный приют для детей и подростков "Островок" | 2700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2700,0 | 0,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
| 1.2. | строительство, реконструкция и проектно-изыскательские работы по объектам государственных учреждений социального обслуживания Краснодарского края (социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, социальные приюты для детей и подростков) | 136700,0 | 36100,0 | 34600,0 | 20000,0 | 29300,0 | 16700,0 | департамент строительства Краснодарского края |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | спальный корпус на 48 мест ГУ СО КК "Абинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних", станица Холмская Абинского района | 26700,0 | 13300,0 | 13400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | департамент строительства Краснодарского края |  |
|  | строительство объекта "Реабилитационный корпус государственного учреждения социального обслуживания Краснодарского края "Сочинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Жемчужинка" | 45000,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 20000,0 | 5000,0 | департамент строительства Краснодарского края |  |
|  | проектно-изыскательские работы по объекту "Спальный корпус на 30 мест в ГУ СО КК "Лабинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Радуга" | 2100,0 | 2100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | департамент строительства Краснодарского края |  |
|  | строительство объекта "Спальный корпус на 30 мест в ГУ СО КК "Лабинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Радуга" | 41900,0 | 20700,0 | 21200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | департамент строительства Краснодарского края |  |
|  | реконструкция объекта "Реабилитационный корпус государственного учреждения социального обслуживания Краснодарского края "Динской социальный приют для детей и подростков "Островок" | 21000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9300,0 | 11700,0 | департамент строительства Краснодарского края |  |
| 2. | Содействие в обеспечении деятельности государственных учреждений социального обслуживания Краснодарского края (социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, социальные приюты для детей и подростков, отделения социальной реабилитации несовершеннолетних в структуре комплексных центров социального обслуживания населения) | 53515,0 | 9400,0 | 10240,0 | 10845,0 | 11450,0 | 11580,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | создание условий для эффективной реабилитации и адаптации несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (проведение капитального ремонта в соответствии с требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы учреждений) | 40500,0 | 7200,0 | 7700,0 | 8200,0 | 8700,0 | 8700,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
| 2.2. | обеспечение компьютерной техникой, реабилитационным, физкультурно-спортивным, трудовым, коррекционным, медицинским, технологическим, иным оборудованием, оргтехникой, аудио- и видеотехникой, автотранспортом для сопровождения современных технологий и методик социально-реабилитационной, оздоровительной и коррекционной деятельности | 11800,0 | 2000,0 | 2300,0 | 2400,0 | 2500,0 | 2600,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4000,0 | 700,0 | 750,0 | 800,0 | 850,0 | 900,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
|  |  | 7800,0 | 1300,0 | 1550,0 | 1600,0 | 1650,0 | 1700,0 | управление по закупкам для государственных нужд Краснодарского края департамент социальной защиты населения Краснодарского края — ответственный за выполнение мероприятия |  |
| 2.3. | создание условий для работы семейных воспитательных групп (обеспечение реабилитационным, развивающим оборудованием, спортивно-туристическим инвентарем) | 1215,0 | 200,0 | 240,0 | 245,0 | 250,0 | 280,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
| 3. | Обеспечение компьютерной техникой, оборудованием, оргтехникой, аудио- и видеотехникой, звуковым, проекционным оборудованием муниципальных учреждений дополнительного образования детей | 5400,0 | 900,0 | 1050,0 | 1100,0 | 1150,0 | 1200,0 | органы местного самоуправления — получатели субсидий департамент образования и науки Краснодарского края — ответственный за выполнение мероприятия |  |
| 4. | Обеспечение компьютерной техникой, оборудованием, оргтехникой, аудио- и видеотехникой, звуковым, проекционным оборудованием государственных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края | 1000,0 | 100,0 | 150,0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 | управление по закупкам для государственных нужд Краснодарского края департамент образования и науки Краснодарского края — ответственный за выполнение мероприятия |  |
| 5. | Оснащение помещений для работы с несовершеннолетними в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Краснодарского края | 1050,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 215,0 | 215,0 | управление по закупкам для государственных нужд Краснодарского края Главное управление внутренних дел по Краснодарскому краю — ответственный за выполнение мероприятия |  |
| 6. | Приобретение компьютерного оборудования, оргтехники, автотранспорта для подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Краснодарского края | 5530,0 | 880,0 | 960,0 | 1130,0 | 1240,0 | 1320,0 | управление по закупкам для государственных нужд Краснодарского края Главное управление внутренних дел по Краснодарскому краю — ответственный за выполнение мероприятия |  |
| 7. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  |  |  | департамент государственной службы занятости Краснодарского края |  |
|  | Итого по подразделу 1 | 208895,0 | 47580,0 | 50210,0 | 33485,0 | 46305,0 | 31315,0 |  |  |
| 2. Формирование комплексного подхода в организации охранно-защитной деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Формирование социального паспорта муниципальных образований Краснодарского края (сведения о наличии учреждений социальной профилактики и безнадзорности несовершеннолетних) | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  |  |  | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
| 2. | Формирование банка данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  |  |  | департамент семейной политики Краснодарского края отдел по делам несовершеннолетних администрации Краснодарского края департамент социальной защиты Краснодарского края департамент образования и науки Краснодарского края департамент здравоохранения Краснодарского края Главное управление внутренних дел по Краснодарскому краю |  |
| 3. | Проведение мониторинга детской безнадзорности и беспризорности | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  |  |  | департамент социальной защиты населения Краснодарского края департамент образования и науки Краснодарского края департамент здравоохранения Краснодарского края Главное управление внутренних дел по Краснодарскому краю |  |
| 4. | Оказание адресной социальной помощи семьям с детьми школьного возраста, находящимся в трудной жизненной ситуации, содействие в обеспечении их одеждой, обувью, школьно-письменными принадлежностями | 76000,0 | 14500,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15500,0 | 16000,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
| 5. | Оказание адресной социальной помощи воспитанникам военных институтов и воинских частей, зачисленным при содействии органов социальной защиты населения, обеспечение их одеждой, обувью, школьно-письменными принадлежностями | 75,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
| 6. | Содействие в подготовке теле- радиопередач по освещению деятельности государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей в решении проблем детской безнадзорности и беспризорности | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  |  |  | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
| 7. | Проведение краевого слета воспитанников государственных специализированных учреждений (отделений) для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации | 350,0 | 100,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 130,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
| 8. | Проведение краевого сбора воспитателей и воспитанников семейных воспитательных групп при государственных специализированных учреждениях (отделениях) для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации | 135,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
| 9. | Проведение краевого конкурса юных мастеровых "Дока" среди воспитанников государственных специализированных учреждений (отделений) для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации | 345,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
| 10. | Проведение краевого кубкового турнира по мини-футболу среди команд воспитанников государственных специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации | 300,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
| 11. | Проведение краевого турнира по шахматам и шашкам среди воспитанников государственных специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации | 150,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
| 12. | Проведение краевого турнира по мини-пионерболу среди команд воспитанников государственных специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации | 100,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
| 13. | Проведение краевого туристического слета воспитанников государственных специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации | 200,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
| 14. | Проведение Всекубанского турнира по футболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края | 10320,0 | 1800,0 | 1920,0 | 2050,0 | 2200,0 | 2350,0 | департамент по физической культуре и спорту Краснодарского края |  |
| 15. | Проведение Всекубанского турнира по стритболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края | 9676,0 | 1700,0 | 1814,0 | 1936,0 | 2048,0 | 2178,0 | департамент по физической культуре и спорту Краснодарского края |  |
| 16. | Проведение Всекубанского турнира по футболу среди команд образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности всех типов и наименований на Кубок губернатора Краснодарского края | 587,0 | 100,0 | 108,0 | 117,0 | 126,0 | 136,0 | департамент по физической культуре и спорту Краснодарского края |  |
| 17. | Проведение Всекубанского турнира по стритболу среди команд образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности всех типов и наименований на Кубок губернатора Краснодарского края | 587,0 | 100,0 | 108,0 | 117,0 | 126,0 | 136,0 | департамент по физической культуре и спорту Краснодарского края |  |
| 18. | Проведение краевых конкурсов, соревнований, фестивалей среди несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел и комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2800,0 | 500,0 | 500,0 | 575,0 | 575,0 | 650,0 | отдел по делам несовершеннолетних администрации Краснодарского края |  |
| 19. | Приобретение подарков и призов для награждения победителей, призеров, лауреатов и участников конкурсов спортивных соревнований и фестивалей, проводимых органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 2750,0 | 500,0 | 500,0 | 575,0 | 575,0 | 600,0 | отдел по делам несовершеннолетних администрации Краснодарского края |  |
| 20. | Проведение Недели юношеской книги | 350,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | департамент культуры Краснодарского края |  |
| 21. | Проведение краевых мероприятий по правовому воспитанию подростков и пропаганде здорового образа жизни | 748,0 | 130,0 | 142,0 | 149,0 | 157,0 | 170,0 | департамент культуры Краснодарского края |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1. | краевой культурно-информа-ционный марафон "Читать о спорте книги надо, мы ждем тебя, Олимпиада!" | 575,0 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 130,0 | департамент культуры Краснодарского края |  |
| 21.2. | краевой корпоративный информационно-дискуссионный клуб "Молодежь и время" | 173,0 | 30,0 | 32,0 | 34,0 | 37,0 | 40,0 | департамент культуры Краснодарского края |  |
|  | Итого по подразделу 2 | 105473,0 | 19715,0 | 20452,0 | 20944,0 | 21692,0 | 22670,0 |  |  |
| 3. Развитие новых технологий и форм профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация опытно-экспериментальных (пилотных) проектов по базовым направлениям | 360,0 | 60,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | проведение круглых столов, творческих отчетов специалистов специализированных учреждений для несовершен-нолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, по базовому направлению "Организация социально-реабилитационной деятельности, проведение социально значимых мероприятий" | 120,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
| 1.2. | создание "школ семейных воспитателей", проведение круглых столов, творческих отчетов специалистов специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, по базовому направлению "Организация деятельности семейных воспитательных групп" | 120,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
| 1.3. | проведение круглых столов, творческих отчетов специалистов специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, по базовому направлению "Организация межведомственного взаимодействия в индивидуальной профилактической работе с семьей и детьми, находящимися в социально опасном положении" | 120,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
| 2. | Создание методических служб по проблемам реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) социально опасном положении | 230,0 | 60,0 | 0,0 | 85,0 | 0,0 | 85,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
|  | Итого по подразделу 3 | 590,0 | 120,0 | 75,0 | 160,0 | 75,0 | 160,0 |  |  |
| 4. Информационно-методическое обеспечение подпрограммных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выпуск, приобретение методических, нормативных правовых, информационных материалов по профилактике безнадзорности и правонарушений, наркомании, защите прав несовершеннолетних, психолого-педагогической безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних | 2145,0 | 420,0 | 340,0 | 475,0 | 370,0 | 540,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 400,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | департамент семейной политики Краснодарского края |  |
|  |  | 380,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 90,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
|  |  | 370,0 | 100,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 150,0 | департамент образования и науки Краснодарского края |  |
|  |  | 995,0 | 200,0 | 200,0 | 195,0 | 200,0 | 200,0 | отдел по делам несовершеннолетних администрации Краснодарского края |  |
| 2. | Проведение социологических исследований по вопросам детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | отдел по делам несовершеннолетних администрации Краснодарского края |  |
| 3. | Организация подготовки, изготовления, трансляции и распространения теле-, радиопередач, видеофильмов по проблемам профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних | 2810,0 | 500,0 | 500,0 | 575,0 | 575,0 | 660,0 | отдел по делам несовершеннолетних администрации Краснодарского края |  |
| 4. | Информирование через центры занятости населения о возможности трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет: издание специальных информационных материалов (плакаты, баннеры и прочее); разработка и изготовление тематических презентационных дисков, роликов, размещение информационных материалов в средствах массовой информации, организация, проведение и издание материалов Интернет-конференции по вопросам занятости населения несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 1938,0 | 265,0 | 325,0 | 387,0 | 448,0 | 513,0 | департамент государственной службы занятости населения Краснодарского края |  |
| 5. | Организация и проведение мониторинга (социологического исследования) "Временная занятость несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет" | 2000,0 | 200,0 | 300,0 | 400,0 | 500,0 | 600,0 | департамент государственной службы занятости населения Краснодарского края |  |
| 6. | Организация изготовления, монтажа и демонстрации социальной рекламы на рекламных площадках Краснодарского края | 43000,0 | 43000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | департамент семейной политики Краснодарского края |  |
|  | Итого по подразделу 4 | 52093,0 | 44585,0 | 1465,0 | 1837,0 | 1893,0 | 2313,0 |  |  |
| 5. Повышение квалификации кадров, занимающихся профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевая подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации специалистов | 5000,0 | 870,0 | 950,0 | 1030,0 | 1060,0 | 1090,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | специалисты, осуществляющие индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации | 800,0 | 120,0 | 140,0 | 160,0 | 180,0 | 200,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
| 1.2. | работники системы образования, осуществляющие воспитательно-профилактическую деятельность | 3350,0 | 600,0 | 650,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | управление по закупкам для государственных нужд Краснодарского края департамент образования и науки Краснодарского края — ответственный за выполнение мероприятия |  |
| 1.3. | специалисты, осуществляющие индивидуальную профилактическую работу с родителями по защите прав и интересов несовершеннолетних | 850,0 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | управление по закупкам для государственных нужд Краснодарского края департамент семейной политики Краснодарского края — ответственный за выполнение мероприятия |  |
| 2. | Проведение семинаров, конференций по организации профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации | 730,0 | 120,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
| 3. | Проведение обучения (семинаров) по вопросам формирования и функционирования банка данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении | 850,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | отдел по делам несовершеннолетних администрации Краснодарского края |  |
| 4. | Проведение семинара-совещания для работников отделов по делам несовершеннолетних администраций муниципальных образований Краснодарского края | 1735,0 | 300,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 400,0 | отдел по делам несовершеннолетних администрации Краснодарского края |  |
| 5. | Целевая подготовка, повышение квалификации инспекторов по делам несовершеннолетних на базе высших учебных заведений | 720,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | управление по закупкам для государственных нужд Краснодарского края Главное управление внутренних дел по Краснодарскому краю — ответственный за выполнение мероприятия |  |
|  | Итого по подразделу 5 | 9035,0 | 1560,0 | 1755,0 | 1845,0 | 1895,0 | 1980,0 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | 376086,0 | 113560,0 | 73957,0 | 58271,0 | 71860,0 | 58438,0 |  |  |
| III. Подпрограмма "Дети-инвалиды" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Создание и укрепление материально-технической базы учреждений реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содействие в обеспечении и укреплении материально-технической базы учреждений реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. Приобретение средств реабилитации различной направленности, технических изделий, медицинского, трудового, физкультурно-спортивного, компьютерного, технологического оборудования, аудио- и видеотехники, автотранспорта, мебели, школьного инвентаря | 45748,5 | 7987,0 | 8582,5 | 9112,0 | 9677,0 | 10390,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | для учреждений социального обслуживания Краснодарского края | 4000,0 | 700,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 900,0 |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1450,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 350,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
|  |  | 2550,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 550,0 | управление по закупкам для государственных нужд Краснодарского края департамент социальной защиты населения Краснодарского края — ответственный за выполнение мероприятия |  |
|  | для специальных (коррекционных) образовательных учреждений Краснодарского края | 41748,5 | 7287,0 | 7782,5 | 8312,0 | 8877,0 | 9490,0 | управление по закупкам для государственных нужд Краснодарского края департамент образования и науки Краснодарского края — ответственный за выполнение мероприятия |  |
| 2. | Поддержка развития сети учреждений комплексной реабилитации детей с ограничен-ными возможностями здоровья | 69630,0 | 3000,0 | 12840,0 | 39790,0 | 12000,0 | 2000,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | проектно-изыскательские работы по объекту "Реабилитационный корпус государственного учреждения социального обслуживания Краснодарского края "Крымский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Лучик" | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
| 2.2. | проектно-изыскательские работы по объекту "Реабилитационный корпус государственного учреждения социального обслуживания Краснодарского края "Краснодарский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Сказка" | 6840,0 | 3000,0 | 3840,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
| 2.3. | строительство объекта "Реабилитационный корпус государственного учреждения социального обслуживания Краснодарского края "Краснодарский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Сказка" | 60790,0 | 0,0 | 9000,0 | 39790,0 | 12000,0 | 0,0 | департамент строительства Краснодарского края |  |
| 3. | Создание условий для эффективной реабилитации и адаптации несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (проведение капитального ремонта в соответствии с требованиями к устройству и содержанию учреждений, организации режима работы) | 10800,0 | 2000,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
| 4. | Проведение капитального ремонта зданий и сооружений в специальных коррекционных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования и науки Краснодарского края | 77098,0 | 13457,0 | 14372,0 | 15350,0 | 16394,0 | 17525,0 | департамент образования и науки Краснодарского края |  |
| 5. | Приобретение технических средств реабилитации для творческой и социальной адаптации учащихся муниципального учреждения дополнительного образования детей специализированной музыкальной школы для слепых и слабовидящих детей (город Армавир) | 310,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | органы местного самоуправления — получатели субсидий департамент культуры Краснодарского края — ответственный за выполнение мероприятия |  |
| 6. | Обеспечение образовательного процесса новейшими образцами компьютерной техники, техническими средствами обучения муниципального учреждения дополнительного образования детей специализированной музыкальной школы для слепых и слабовидящих детей (город Армавир) | 550,0 | 260,0 | 70,0 | 50,0 | 80,0 | 90,0 | органы местного самоуправления — получатели субсидий департамент культуры Краснодарского края — ответственный за выполнение мероприятия |  |
|  | Итого по подразделу 1 | 204136,5 | 26704,0 | 38314,5 | 66502,0 | 40411,0 | 32205,0 |  |  |
| 2. Социализация и адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание условий для реализации индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов на основе межведомственных соглашений заинтересованных служб и ведомств | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  |  |  | департамент социальной защиты населения Краснодарского края департамент здравоохранения Краснодарского края департамент образования и науки Краснодарского края |  |
| 2. | Организация выставок детского творчества, конкурсов, фестивалей, театрализованных представлений, спортивных мероприятий, конференций с участием детей-инвалидов | 540,0 | 160,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 200,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
| 3. | Организация выставок детского творчества, конкурсов, фестивалей, театрализованных представлений, спортивных мероприятий, конференций с участием детей-инвалидов в специальных коррекционных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования и науки Краснодарского края | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | департамент образования и науки Краснодарского края |  |
| 4. | Оснащение психодиагностическим оборудованием, методическим инструментарием и программным обеспечением рабочих мест психологов для работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, в том числе с детьми-инвалидами | 750,0 | 200,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 300,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
| 5. | Оптимизация деятельности базовых учреждений социального обслуживания семьи и детей по внедрению современных технологий социальной реабилитации и адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья | 650,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 250,0 | 0,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
| 6. | Организация и обеспечение деятельности пунктов по предоставлению средств реабилитации в государственных учреждениях социального обслуживания Краснодарского края (реабилитационные центры (отделения) для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья) | 1070,0 | 220,0 | 220,0 | 230,0 | 200,0 | 200,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
| 7. | Организация и проведение спортивных соревнований, спартакиад | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | департамент образования и науки Краснодарского края |  |
| 8. | Организация и проведение краевого смотра-конкурса на лучшее специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии (специальное (коррекционное) образовательное учреждение для детей с ограниченными возможностями здоровья) | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | департамент образования и науки Краснодарского края |  |
| 9. | Реализация программы творческого и социального развития музыкально одаренных детей — учащихся муниципального учреждения дополнительного образования детей специализированной музыкальной школы для слепых и слабовидящих детей (город Армавир) | 1317,0 | 230,0 | 246,0 | 263,0 | 280,0 | 298,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | участие воспитанников в краевых, региональных, российских и международных мероприятиях | 517,0 | 90,0 | 96,0 | 103,0 | 110,0 | 118,0 | органы местного самоуправления — получатели субсидий департамент культуры Краснодарского края — ответственный за выполнение мероприятия |  |
| 9.2. | проведение и участие одаренных детей в мастер-классах, творческих школах, семинарах и конференциях | 800,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | органы местного самоуправления — получатели субсидий департамент культуры Краснодарского края — ответственный за выполнение мероприятия |  |
|  | Итого по подразделу 2 | 7327,0 | 1410,0 | 1266,0 | 1723,0 | 1330,0 | 1598,0 |  |  |
| 3. Организация социально значимых мероприятий, направленных на поддержку детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение декады инвалидов (организация фестивалей, выставок творчества, театрализованных представлений, спортивных мероприятий, конференций, дней открытых дверей) | 2500,0 | 450,0 | 470,0 | 500,0 | 530,0 | 550,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | в государственных учреждениях социального обслуживания Краснодарского края — центрах (отделениях) реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья | 1090,0 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
| 2. | Проведение декады инвалидов (организация фестивалей, выставок творчества, театрализованных представлений, спортивных мероприятий, конференций, дней открытых дверей) в специальных коррекционных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования и науки Краснодарского края | 1500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | департамент образования и науки Краснодарского края |  |
| 3. | Проведение новогодних и рождественских праздников, приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов | 3010,0 | 540,0 | 570,0 | 600,0 | 630,0 | 670,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
| 4. | Оказание адресной помощи семьям, имеющим детей-инвалидов | 41400,0 | 8000,0 | 8300,0 | 8300,0 | 8300,0 | 8500,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
| 5. | Организация и проведение зональных встреч воспитанников реабилитационных центров (отделений) для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, направленных на формирование навыков общения, здорового образа жизни, реализацию творческих способностей | 280,0 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
| 6. | Участие учащихся муниципального учреждения дополнительного образования детей специализированной музыкальной школы для слепых и слабовидящих детей (город Армавир) в краевых, региональных, всероссийских, международных фестивалях художественного творчества детей-инвалидов | 250,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | органы местного самоуправления — получатели субсидий департамент культуры Краснодарского края — ответственный за выполнение мероприятия |  |
| 7. | Участие в мероприятиях, проводимых общественными организациями инвалидов | 693,0 | 120,0 | 130,0 | 138,0 | 147,0 | 158,0 | департамент культуры Краснодарского края |  |
| 8. | Проведение краевого фестиваля художественного творчества детей-инвалидов "Солнце в ладонях" | 520,0 | 150,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 200,0 | департамент культуры Краснодарского края |  |
| 9. | Организация показа спектаклей для детей-инвалидов и детей-сирот | 8060,0 | 1400,0 | 1500,0 | 1600,0 | 1720,0 | 1840,0 | департамент культуры Краснодарского края |  |
|  | Итого по подразделу 3 | 58213,0 | 11040,0 | 11365,0 | 11713,0 | 11747,0 | 12348,0 |  |  |
| 4. Информационно-методическое обеспечение подпрограммных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выпуск информационных бюллетеней, приобретение специальной нормативной правовой, справочной, методической литературы для родителей детей-инвалидов, специалистов, обеспечивающих реабилитацию детей-инвалидов | 280,0 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
| 2. | Создание методических служб по проблемам комплексной реабилитации и адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья | 900,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
| 3. | Организационно-методическое обеспечение реабилитации детей-инвалидов | средства, предусмотренные для основной деятельности |  |  |  |  |  | департамент здравоохранения Краснодарского края |  |
| 4. | Развитие и ежегодное обновление федерального банка данных о детях с ограниченными возможностями здоровья | средства, предусмотренные для основной деятельности |  |  |  |  |  | департамент здравоохранения Краснодарского края |  |
|  | Итого по подразделу 4 | 1180,0 | 50,0 | 355,0 | 55,0 | 660,0 | 60,0 |  |  |
| 5. Повышение квалификации кадров, осуществляющих комплексную реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осуществление целевой подготовки, повышения квалификации специалистов, ориентированных на проведение комплексной реабилитации детей-инвалидов | 1200,0 | 150,0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 | 300,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
| 2. | Проведение краевых, зональных семинаров-стажировок для специалистов, осуществляющих комплексную реабилитацию детей-инвалидов, направленную на их адаптацию и интеграцию в общество | 230,0 | 40,0 | 45,0 | 45,0 | 50,0 | 50,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
| 3. | Оказание методической помощи педагогическим коллективам образовательных учреждений в проведении экспериментальной работы (издание методических сборников, разработок, пособий) | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | департамент образования и науки Краснодарского края |  |
| 4. | Повышение квалификации преподавателей муниципального учреждения дополнительного образования детей специализированной музыкальной школы для слепых и слабовидящих детей (город Армавир) | 300,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | органы местного самоуправления — получатели субсидий, департамент культуры Краснодарского края — ответственный за выполнение мероприятия |  |
| 5. | Оказание методической помощи педагогическому коллективу муниципального учреждения дополнительного образования детей специализированной музыкальной школы для слепых и слабовидящих детей (город Армавир) (издание методических сборников по инновационным методикам обучения, нотной литературы) | 37,0 | 10,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 15,0 | органы местного самоуправления — получатели субсидий департамент культуры Краснодарского края — ответственный за выполнение мероприятия |  |
|  | Итого по подразделу 5 | 2267,0 | 350,0 | 400,0 | 467,0 | 515,0 | 535,0 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме "Дети-инвалиды" | 273123,5 | 39554,0 | 51700,5 | 80460,0 | 54663,0 | 46746,0 |  |  |
| IV. Подпрограмма "Дети-сироты" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Укрепление материально-технической базы государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Укрепление материально-технической базы государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 91691,5 | 16000, | 17094,0 | 18256,0 | 19498,0 | 20843,5 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | проведение капитального ремонта государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 54426,5 | 9500,0 | 10146,0 | 10836,0 | 11573,0 | 12371,5 | департамент семейной политики Краснодарского края |  |
| 1.2. | приобретение прачечного оборудования, оборудования для медицинских кабинетов, пищеблоков, мягкой, школьной, корпусной мебели, автотранспорта, аудио- и видеоаппаратуры, учебников | 31265,0 | 3500,0 | 3948,0 | 7420,0 | 7925,0 | 8472,0 | управление по закупкам для государственных нужд Краснодарского края департамент семейной политики Краснодарского края — ответственный за выполнение мероприятия |  |
| 1.3. | приобретение оборудования для мастерских | 6000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | департамент семейной политики Краснодарского края |  |
| 2. | Приобретение реабилитационного оборудования различной направленности, технологического, медицинского оборудования, оргтехники, автотранспорта, мебели для домов ребенка | 11000,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | управление по закупкам для государственных нужд Краснодарского края департамент здравоохранения Краснодарского края — ответственный за выполнение мероприятия |  |
|  | Итого по подразделу 1 | 102691,5 | 18200,0 | 19294,0 | 20456,0 | 21698,0 | 23043,5 |  |  |
| 2. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение новогодних и рождественских праздников, приобретение новогодних подарков для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2223,0 | 390,0 | 418,0 | 447,0 | 478,0 | 490,0 | департамент семейной политики Краснодарского края |  |
| 2. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей | 3280,0 | 610,0 | 650,0 | 695,0 | 640,0 | 685,0 | департамент семейной политики Краснодарского края |  |
| 3. | Организация и проведение фестиваля художественной самодеятельности воспитанников государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 880,0 | 150,0 | 160,0 | 175,0 | 190,0 | 205,0 | департамент семейной политики Краснодарского края |  |
| 4. | Организация и проведение мероприятий спортивной направленности (спартакиады, конкурсы и другие) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 475,0 | 80,0 | 87,0 | 95,0 | 103,0 | 110,0 | департамент семейной политики Краснодарского края |  |
| 5. | Организация и проведение выставки детского творчества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 475,0 | 80,0 | 87,0 | 95,0 | 103,0 | 110,0 | департамент семейной политики Краснодарского края |  |
| 6. | Организация и проведение смотра-конкурса на лучшее образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 950,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | департамент семейной политики Краснодарского края |  |
| 7. | Проведение краевых благотворительных акций в поддержку воспитанников образовательных учреждений культуры и искусства, участников коллективов художественной самодеятельности — детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2450,0 | 450,0 | 450,0 | 500,0 | 500,0 | 550,0 | департамент культуры Краснодарского края |  |
| 8. | Проведение Недели детской книги "Добру откроется сердце ребенка" | 1050,0 | 180,0 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 240,0 | департамент культуры Краснодарского края |  |
| 9. | Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), а также лиц из их числа путем предоставления социальной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность | 2423000,0 | 484600,0 | 484600,0 | 484600,0 | 484600,0 | 484600,0 | органы местного самоуправления — получатели субвенций департамент семейной политики Краснодарского края — ответственный за выполнение мероприятия |  |
| 10. | Организация и проведение мероприятия для выпускников детских домов и школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1100,0 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 240,0 | департамент семейной политики Краснодарского края |  |
|  | Итого по подразделу 2 | 2435883,0 | 486930,0 | 487052,0 | 487227,0 | 487254,0 | 487420,0 |  |  |
| 3. Повышение квалификации кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение семинаров, совещаний и конференций, выпуск методических и информационных (справочных) материалов | 375,0 | 70,0 | 72,0 | 75,0 | 78,0 | 80,0 | департамент семейной политики Краснодарского края |  |
| 2. | Осуществление целевой подготовки, переподготовки и повышение квалификации кадров государственных образовательных учреждений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и управлений (отделов) по вопросам семьи и детства муниципальных образований Краснодарского края | 375,0 | 70,0 | 72,0 | 75,0 | 78,0 | 80,0 | управление по закупкам для государственных нужд Краснодарского края департамент семейной политики Краснодарского края — ответственный за выполнение мероприятия |  |
|  | Итого по подразделу 3 | 750,0 | 140,0 | 144,0 | 150,0 | 156,0 | 160,0 |  |  |
| 4. Информационно-методическое обеспечение подпрограммных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация освещения в средствах массовой информации деятельности государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, развития физической культуры и спорта среди воспитанников указанных учреждений | 360,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | департамент семейной политики Краснодарского края |  |
|  | Итого по разделу 4 подпрограммы | 360,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме "Дети-сироты" | 2539684,5 | 505630,0 | 506490,0 | 507833,0 | 509108,0 | 510623,5 |  |  |
| V. Подпрограмма "Одаренные дети Кубани" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Укрепление материально-технической базы учреждений, работающих с одаренными детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение мобильного компьютерного класса для государственного учреждения дополнительного образования детей "Центр дополнительного образования для детей" | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление по закупкам для государственных нужд Краснодарского края департамент образования и науки Краснодарского края — ответственный за выполнение мероприятия |  |
| 2. | Приобретение копировально-множительной техники для государственного учреждения дополнительного образования детей "Центр дополнительного образования для детей" | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление по закупкам для государственных нужд Краснодарского края департамент образования и науки Краснодарского края — ответственный за выполнение мероприятия |  |
| 3. | Приобретение 10 автоматизированных рабочих мест для государственного учреждения дополнительного образования детей "Центр дополнительного образования для детей" | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | управление по закупкам для государственных нужд Краснодарского края департамент образования и науки Краснодарского края — ответственный за выполнение мероприятия |  |
| 4. | Приобретение музыкальных инструментов для государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края | 1920,0 | 950,0 | 360,0 | 250,0 | 160,0 | 200,0 | департамент образования и науки Краснодарского края |  |
|  | Итого по подразделу 1 | 3320,0 | 1300,0 | 960,0 | 700,0 | 160,0 | 200,0 |  |  |
| 2. Организация и проведение мероприятий для одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация торжественных приемов одаренных школьников | 900,0 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | департамент образования и науки Краснодарского края |  |
| 2. | Выплата ежегодных премий администрации Краснодарского края одаренным школьникам за успехи в области образовательной деятельности, культуры и спорта | 3500,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | департамент образования и науки Краснодарского края |  |
| 3. | Проведение краевых интеллектуальных соревнований среди учащихся образовательных учреждений (олимпиады, турниры, смотры, конкурсы, научно-практические конференции, учебно-тренировочные сборы) | 14180,0 | 2300,0 | 2500,0 | 2730,0 | 3300,0 | 3350,0 | департамент образования и науки Краснодарского края |  |
| 4. | Организация образовательного процесса в краевых летних профильных лагерях, сменах, экспедициях | 2075,0 | 360,0 | 390,0 | 410,0 | 440,0 | 475,0 | департамент образования и науки Краснодарского края |  |
| 5. | Участие учащихся общеобразовательных учреждений края в интеллектуальных мероприятиях Южного федерального округа, мероприятиях всероссийского и международного уровня (конференции, школы, турниры, фестивали, конкурсы, олимпиады и учебно-тренировочные сборы) | 9320,0 | 1710,0 | 1820,0 | 1950,0 | 1900,0 | 1940,0 | департамент образования и науки Краснодарского края |  |
| 6. | Участие учащихся образовательных учреждений в краевых мероприятиях и мероприятиях Южного федерального округа, мероприятиях всероссийского и международного уровня (соревнования, первенства, олимпиады, турниры, слеты, школы, научно-практические конференции, сессии, фестивали, конкурсы, выставки) | 21955,1 | 3994,6 | 4204,5 | 4392,0 | 4582,0 | 4782,0 | департамент образования и науки Краснодарского края |  |
| 7. | Проведение региональной научно-практической конференции "Культура и дети. Перспектива художественного образования в коллективах народного творчества" | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | департамент культуры Краснодарского края |  |
| 8. | Проведение краевого конкурса читателей детских библиотек "Лучший читатель Кубани" ("ЛуЧиК") | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | департамент культуры Краснодарского края |  |
| 9. | Участие детских творческих коллективов и солистов в краевых, международных, всероссийских, региональных фестивалях и конкурсах | 2550,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 550,0 | департамент культуры Краснодарского края |  |
| 10. | Организация и проведение работы с детьми по художественно-эстетическому и творческому развитию, организация краевых мероприятий | 14460,0 | 2600,0 | 2915,0 | 2515,0 | 3525,0 | 2905,0 | департамент культуры Краснодарского края |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | неделя музыки для детей и юношества | 575,0 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 130,0 | департамент культуры Краснодарского края |  |
| 10.2. | краевой фестиваль-конкурс детского художественного творчества "Адрес детства —Кубань" | 3100,0 | 750,0 | 750,0 | 0,0 | 800,0 | 800,0 | департамент культуры Краснодарского края |  |
| 10.3. | краевой фестиваль детского циркового искусства "Арена" | 650,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | департамент культуры Краснодарского края |  |
| 10.4. | краевой фестиваль детского художественного творчества "Юные звезды Кубани" | 750,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | департамент культуры Краснодарского края |  |
| 10.5. | краевая выставка детского художественного творчества "Детские забавы" | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | департамент культуры Краснодарского края |  |
| 10.6. | краевой фестиваль детских фольклорных коллективов "Кубанский казачок" | 1875,0 | 350,0 | 350,0 | 375,0 | 400,0 | 400,0 | департамент культуры Краснодарского края |  |
| 10.7 | краевой конкурс академического рисунка и живописи учащихся старших классов детских художественных школ, художественных отделений детских школ искусств | 970,0 | 140,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 240,0 | департамент культуры Краснодарского края |  |
| 10.8. | краевой конкурс-викторина учащихся детских музыкальных, художественных школ и школ искусств "Екатеринодар — Краснодар — Екатеринодар" | 345,0 | 100,0 | 0,0 | 115,0 | 0,0 | 130,0 | департамент культуры Краснодарского края |  |
| 10.9. | краевая выставка-конкурс творческих работ учащихся детских художественных школ, художественных отделений детских школ искусств | 410,0 | 0,0 | 190,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 | департамент культуры Краснодарского края |  |
| 10.10. | краевой конкурс исполнительского мастерства солистов, ансамблей и оркестров отделений струнно-смычковых инструментов детских музыкальных школ, школ искусств | 560,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 310,0 | 0,0 | департамент культуры Краснодарского края |  |
| 10.11. | краевой конкурс исполнительского мастерства солистов-вокалистов, вокальных ансамблей и хоровых коллективов детских музыкальных школ, школ искусств | 330,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | департамент культуры Краснодарского края |  |
| 10.12. | краевая музыкально-теоретическая олимпиада учащихся детских музыкальных школ, школ искусств | 560,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 310,0 | 0,0 | департамент культуры Краснодарского края |  |
| 10.13. | краевой конкурс исполнительского мастерства солистов, ансамблей и оркестров народных инструментов детских музыкальных школ, школ искусств | 900,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | департамент культуры Краснодарского края |  |
| 10.14. | краевой конкурс исполнительского мастерства солистов, ансамблей и оркестров отделений духовых и ударных инструментов детских музыкальных школ, школ искусств | 560,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 310,0 | департамент культуры Краснодарского края |  |
| 10.15. | краевой конкурс-фестиваль детских театральных коллективов "Золотой петушок" детских музыкальных школ и детских школ искусств | 245,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 135,0 | департамент культуры Краснодарского края |  |
| 10.16. | открытый краевой конкурс юных пианистов "Музыка родного края" | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | департамент культуры Краснодарского края |  |
| 10.17. | краевой конкурс исполнительского мастерства учащихся фортепианных отделений детских музыкальных школ и детских школ искусств | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 560,0 | 0,0 | 0,0 | департамент культуры Краснодарского края |  |
| 10.18. | краевой конкурс исполнительского мастерства учащихся хореографических отделений детских музыкальных школ, школ искусств и фестиваля танца | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | департамент культуры Краснодарского края |  |
| 10.19. | краевой конкурс юных композиторов "Орфей" | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | департамент культуры Краснодарского края |  |
| 10.20. | краевой фестиваль детского художественного творчества "Кубанские просторы" | 1150,0 | 200,0 | 215,0 | 230,0 | 245,0 | 260,0 | департамент культуры Краснодарского края |  |
|  | Итого по подразделу 2 | 69390,1 | 12474,6 | 13199,5 | 13677,0 | 15137,0 | 14902,0 |  |  |
| 3. Информационно-методическое обеспечение работы с одаренными детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Издание сборников, бюллетеней и другой справочной и методической литературы для информационного обеспечения интеллектуальных соревнований | 275,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | департамент образования и науки Краснодарского края |  |
|  | Итого по подразделу 3 | 275,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме "Одаренные дети Кубани" | 72985,1 | 13819,6 | 14209,5 | 14432,0 | 15357,0 | 15167,0 |  |  |
| VI. Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Методическое обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение краевых совещаний для специалистов органов и учреждений Краснодарского края, обеспечивающих организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  |  |  | департамент социальной защиты населения Краснодарского края департамент образования и науки Краснодарского края департамент культуры Краснодарского края департамент семейной политики Краснодарского края департамент по физической культуре и спорту Краснодарского края |  |
| 2. | Осуществление комплекса проверок готовности детских оздоровительных учреждений к летнему сезону | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  |  |  | департамент социальной защиты населения Краснодарского края департамент образования и науки Краснодарского края департамент семейной политики Краснодарского края департамент культуры Краснодарского края департамент по физической культуре и спорту Краснодарского края |  |
| 3. | Издание методических списков литературы для читателей детских библиотек края "Лето, книга, я — друзья" | 350,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | департамент культуры Краснодарского края |  |
| 4. | Выпуск информационно-аналитического (методического) сборника по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Краснодарском крае | 420,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | департамент семейной политики Краснодарского края |  |
|  | Итого по подразделу 1 | 770,0 | 130,0 | 145,0 | 160,0 | 165,0 | 170,0 |  |  |
| 2. Поддержка и развитие отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в профильных сменах на базе оздоровительных учреждений Краснодарского края | 203000,0 | 35000,0 | 38000,0 | 40000,0 | 45000,0 | 45000,0 | управление по закупкам для государственных нужд Краснодарского края департамент социальной защиты населения Краснодарского края — ответственный за выполнение мероприятия |  |
| 2. | Организация отдыха и оздоровления детей в краевых профильных сменах на базе оздоровительных организаций в Краснодарском крае | 380000,0 | 65000,0 | 70500,0 | 76000,0 | 81500,0 | 87000,0 | органы местного самоуправления — получатели субсидий департамент образования и науки Краснодарского края — ответственный за выполнение мероприятия |  |
| 3. | Организация оздоровления детей-инвалидов, имеющих ограничения в передвижении, и лиц, их сопровождающих, в профильных сменах на базе оздоровительных учреждений Краснодарского края | 14600,0 | 2600,0 | 2700,0 | 2900,0 | 3100,0 | 3300,0 | управление по закупкам для государственных нужд Краснодарского края департамент социальной защиты Краснодарского края — ответственный за выполнение мероприятия |  |
| 4. | Организация лагерей с дневным пребыванием, профильных смен для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на базе учреждений социального обслуживания семьи и детей | 18000,0 | 3200,0 | 3400,0 | 3600,0 | 3800,0 | 4000,0 | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  |
| 5. | Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 350000,0 | 70000,0 | 70000,0 | 70000,0 | 70000,0 | 70000,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | дети, находящиеся под опекой, и дети из приемных семей (в том числе кровных) | 122960,0 | 24592,0 | 24592,0 | 24592,0 | 24592,0 | 24592,0 | органы местного самоуправления — получатели субвенций департамент семейной политики Краснодарского края — ответственный за выполнение мероприятия |  |
| 5.2. | воспитанники детских домов и школ-интернатов Краснодарского края | 227040,0 | 45408,0 | 45408,0 | 45408,0 | 45408,0 | 45408,0 | управление по закупкам для государственных нужд Краснодарского края департамент семейной политики Краснодарского края — ответственный за выполнение мероприятия |  |
| 6. | Организация отдыха, оздоровления в профильных сменах детей (7—17 лет) — учащихся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей системы физической культуры и спорта муниципальных образований Краснодарского края | 63361,0 | 10800,0 | 11664,0 | 12598,0 | 13605,0 | 14694,0 | органы местного самоуправления — получатели субсидий департамент по физической культуре и спорту Краснодарского края — ответственный за выполнение мероприятия |  |
| 7. | Организация отдыха, оздоровления в профильных сменах детей (7—17 лет) — учащихся государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей системы департамента по физической культуре и спорту Краснодарского края | 50689,0 | 8640,0 | 9332,0 | 10078,0 | 10884,0 | 11755,0 | управление по закупкам для государственных нужд Краснодарского края департамент по физической культуре и спорту Краснодарского края — ответственный за выполнение мероприятия |  |
| 8. | Организация летнего досуга детей в литературном видеоклубе "Чудо в книге и на экране" в Краснодарской краевой детской библиотеке им. Братьев Игнатовых | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | департамент культуры Краснодарского края |  |
| 9. | Организация отдыха и оздоровления одаренных детей, участников детских творческих коллективов | 95000,0 | 18000,0 | 18500,0 | 19000,0 | 19500,0 | 20000,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | дети, обучающиеся в государственных образовательных учреждениях | 17000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3500,0 | 3500,0 | 4000,0 | управление по закупкам для государственных нужд Краснодарского края департамент культуры Краснодарского края — ответственный за выполнение мероприятия |  |
|  |  | 78000,0 | 15000,0 | 15500,0 | 15500,0 | 16000,0 | 16000,0 | органы местного самоуправления — получатели субсидий департамент культуры Краснодарского края —ответственный за выполнение мероприятия |  |
| 10. | Приобретение санаторно-курортных путевок для оздоровления детей, имеющих соответствующие показания, в летний период | 48219,0 | 7898,0 | 8688, 0 | 9557,0 | 10512,0 | 11564,0 | органы местного самоуправления — получатели субсидий департамент здравоохранения Краснодарского края — ответственный за выполнение мероприятия |  |
| 11. | Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных и многодетных семей, одаренных детей в области науки, культуры, спорта, обучающихся в учреждениях начального и среднего профессионального образования | 118080,0 | 20000,0 | 21680,0 | 23200,0 | 24800,0 | 28400,0 | управление по закупкам для государственных нужд Краснодарского края департамент образования и науки Краснодарского края — ответственный за выполнение мероприятия |  |
|  | Итого по разделу 2 | 1341449,0 | 241238,0 | 254564,0 | 267033,0 | 282801,0 | 295813,0 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" | 1342219,0 | 241368,0 | 254709,0 | 267193,0 | 282966,0 | 295983,0 |  |  |
| VII. Подпрограмма "Здоровый ребенок" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Укрепление материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь женщинам и детям | 66300,0 | 17800,0 | 15500,0 | 9000,0 | 12000,0 | 12000,0 | управление по закупкам для государственных нужд Краснодарского края департамент здравоохранения Краснодарского края — ответственный за выполнение мероприятия |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | приобретение медицинского, лечебно-диагностического, реабилитационного, технологического оборудования для государственных учреждений здравоохранения Краснодарского края | 66300,0 | 17800,0 | 15500,0 | 9000,0 | 12000,0 | 12000,0 | управление по закупкам для государственных нужд Краснодарского края департамент здравоохранения Краснодарского края — ответственный за выполнение мероприятия |  |
|  | Итого по подразделу 1 | 66300,0 | 17800,0 | 15500,0 | 9000,0 | 12000,0 | 12000,0 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме "Здоровый ребенок" | 66300,0 | 17800,0 | 15500,0 | 9000,0 | 12000,0 | 12000,0 |  |  |
|  | Итого по Программе | 4847771,1 | 965091,6 | 949338,0 | 972598,0 | 982525,0 | 978218,5 |  |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 4847771,1 тысячи рублей за счет средств краевого бюджета, в том числе на реализацию подпрограмм:

"Дети и семья" — 177373,0 тысячи рублей;

"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" — 376086,0 тысячи рублей;

"Дети-инвалиды" — 273123,5 тысячи рублей;

"Дети-сироты" — 2539684,5 тысячи рублей;

"Одаренные дети Кубани" — 72985,1 тысячи рублей;

"Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" — 1342219,0 тысячи рублей;

"Здоровый ребенок" — 66300,0 тысячи рублей.

Предусмотрено привлечение средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей.

5. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит создать условия для:

улучшения качества жизни и здоровья детей;

повышения качества и доступности социальных услуг для семей с детьми, в том числе для семей с детьми-инвалидами;

совершенствования государственной системы социальной защиты и поддержки несовершеннолетних в целях обеспечения оказания помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также выполнения мероприятий по поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной помощи и (или) социальной реабилитации.

Реализация мероприятий подпрограммы "Дети и семья" позволит:

продолжить совершенствование службы государственной поддержки семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации;

повысить доступность и качество социальных услуг;

организовать систему работы по предупреждению семейного неблагополучия и профилактике социального сиротства, направленную на оказание помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, в том числе на ранней стадии семейного кризиса (неблагополучия).

Кроме того, сформированная в рамках вышеназванной подпрограммы система проведения социально значимых мероприятий для семей с детьми позволит включить в социально значимую деятельность детей и подростков, что обеспечит их занятость в свободное от учебы время и будет являться действенным средством профилактики асоциальных проявлений среди несовершеннолетних.

Эффективность профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних находится в прямой зависимости от развития системы учреждений, предоставления социальных услуг, от развития и внедрения новых технологий в работе с семьями, имеющими детей.

В результате выполнения мероприятий подпрограммы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" предполагается обеспечить комплексное решение проблем безнадзорности и беспризорности, создание условий для социальной реабилитации и адаптации детей, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, снижение уровня социального сиротства и случаев противоправного поведения несовершеннолетних.

Реализация мероприятий подпрограммы "Дети-инвалиды" позволит:

внедрить новые реабилитационные технологии, укрепить материально-техническую базу реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья;

привить детям-инвалидам социальные навыки и создать предпосылки к обеспечению равных возможностей для детей-инвалидов.

Реализация мероприятий подпрограммы "Дети-сироты" направлена на совершенствование системы воспитания, обучения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, развитие семейных форм жизнеустройства несовершеннолетних. В рамках указанной подпрограммы планируются мероприятия по улучшению материально-технической базы учреждений для детей-сирот, социализации воспитанников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их материальной поддержке.

Реализация мероприятий подпрограммы "Одаренные дети Кубани" позволит:

создать условия для выявления, развития и реализации интеллектуальных и творческих способностей детей и подростков;

обеспечить адресную поддержку одаренных и талантливых детей, развитие образовательных учреждений данного типа;

повысить качество обучения детей и подростков в различных учреждениях дополнительного образования.

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" позволит:

организовать отдых и оздоровление детей, профилактику заболеваний, сформировать у детей навыки здорового образа жизни, развить их творческий потенциал;

обеспечить занятость детей и подростков в период школьных каникул.

Реализация мероприятий подпрограммы "Здоровый ребенок" предусматривает развитие материально-технической базы учреждений родовспоможения и детства, детских санаториев, внедрение новых технологий оказания специализированной медицинской помощи беременным женщинам с экстрагенитальной патологией.

Основные показатели социально-экономической эффективности отражены в таблице:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Факти-ческое значение на момент разработки Программы | Изменение значения по годам реализации |  |  |  |  | Целевое значение на момент окончания Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью (от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) | процентов | 86 | на 4 | на 0,5 | на 0,3 | на 0,2 | на 0,5 | 91,5 |
| 2. | Доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей | процентов | 9 | на 0,1 | на 0,1 | на 0,1 | на 0,1 | на 0,1 | 9,5 |
| 3. | Снижение младенческой смертности на 1000 родившихся живыми | промилле | 7,8 (прогнозный) | на 0,2 | на 0,3 | на 0,3 | на 0,3 | на 0,2 | 6,5 (прогнозный) |
| 4. | Снижение смертности детей в возрасте от 0 до 4 лет (включительно) на 1000 новорожденных соответствующего года рождения | коэффициент | 10 (прогнозный) | на 0,2 | на 0,3 | на 0,4 | на 0,3 | на 0,3 | 8,5 (прогнозный) |

6. Критерии выполнения Программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельный вес несовершеннолетних, возвращенных в физиологическую семью и определенных в замещающую семью (от общего количества несовершеннолетних, прошедших курс социальной реабилитации) | процентов | 71,5 | 72,0 | 72,5 | 73,0 | 73,5 |
| 2. | Обеспеченность детей социальной реабилитацией в специализированных учреждениях для несовершеннолетних (от общего числа безнадзорных и беспризорных) | процентов | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 83,0 | 84,0 |
| 3. | Количество учреждений социального обслуживания семьи и детей | единиц | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 |
| 4. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью (от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), всего | процентов | 2 | 1,95 | 1,9 | 1,8 | 1,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | дети, переданные в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченные другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи) | процентов | 0,75 | 0,75 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
|  | дети, находящиеся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | процентов | 0,22 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,13 |
| 5. | Уменьшение количества детей-сирот, передаваемых в учреждения на полное государственное обеспечение | процентов | 9,2 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9 |
| 6. | Удельный вес семей с детьми-инвалидами, получившими реабилитационные услуги в учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья (от общего количества нуждающихся в услугах семей с детьми-инвалидами) | проценты | 42,1 | 43,1 | 43,5 | 44,1 | 44,5 |
| 7. | Число детей, получивших дополнительные меры социальной поддержки (оздоровление, социально значимые мероприятия, иные услуги) | тысяч человек | 47,0 | 47,5 | 48,0 | 48,5 | 49,0 |
| 8. | Обеспечение выплат (премий) людям с ограниченными возможностями здоровья | человек | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 9. | Обеспечение выплат (премий) многодетным матерям | человек | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 10. | Доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития адресной поддержки одаренных детей (от общей числен-ности детского населения школьного возраста) | процентов | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 |
| 11. | Количество региональных конкурсов, соревнований, олимпиад и иных мероприятий, проведенных для выявления одаренных детей | единиц в год | 49 | 51 | 51 | 51 | 52 |
| 12. | Число детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления, занятости (в рамках финансирования) | тысяч человек в год | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 13. | Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми | промилле | 7,6 | 7,3 | 7,0 | 6,7 | 6,5 |
| 14. | Смертность детей в возрасте от 0 до 4 лет включительно (на 1000 новорожденных соответствующего года рождения) | коэффициент | 9,8 | 9,5 | 9,1 | 8,8 | 8,5 |
| 15. | Удельный вес детей первой группы здоровья (от общего количества детей) | процентов | 33,5 | 35,0 | 36,5 | 37,0 | 37,5 |
| 16. | Первичный выход на инвалидность детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно (на 10 тысяч детей) | коэффициент | 23,4 | 22,8 | 22,3 | 21,9 | 21,4 |
| 17. | Охват детей физкультурно-спортивной деятельностью (численность школьников, участвующих в турнирах, соревнованиях) | человек | 158400 | 159000 | 163200 | 166400 | 170600 |

7. Механизм реализации Программы

Текущее управление Программой и координацию взаимодействия исполнителей осуществляет департамент семейной политики Краснодарского края (далее — координатор).

Государственные заказчики мероприятий осуществляют текущий контроль за использованием средств, предусмотренных Программой, анализ выполнения мероприятий и ежемесячно представляют отчетность координатору о результатах выполнения мероприятий.

Денежные средства, выделенные на реализацию Программы, расходуются исполнителями в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Цели и условия предоставления и расходования субсидий и субвенций местным бюджетам из краевого бюджета, критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий и субвенций и их распределение между муниципальными образованиями устанавливаются постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края.

Координатор Программы:

несет ответственность за реализацию Программы, осуществляет координацию государственных заказчиков, исполнителей мероприятий Программы и получателей бюджетных средств в части обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на ее реализацию;

осуществляет подготовку предложений по корректировке Программы;

разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

формирует перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий;

осуществляет ведение ежемесячной отчетности по реализации Программы;

направляет в администрацию Краснодарского края доклад о ходе выполнения программных мероприятий и об эффективности использования финансовых средств.

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляют администрация Краснодарского края и Законодательное Собрание Краснодарского края.