## Индикаторы
Форма состоит из двух листов (индикаторы/финансирование)
Мониторинг ведомственной целевой программы
департамента социальной защиты населения Краснодарского края
"Социальная защита населения Краснодарского края на 2011-2013 годы"
приказ департамента от 08 июля 2011 года № 707
2011-2013 годы
за 1 квартал 2012 года
Степень достижения индикаторов целей программы:
Индикатор цели | Плановое значение индикатора цели | Фактическое значение индикатора цели | Причина отклонений
1 | 2 | 3 | 4
Число граждан, получивших документы на право пользования мерами социальной поддержки | 30000 чел. | 4833 чел.
Число региональных льготников ( ветераны труда, ветераны военной службы, труженики тыла, жертвы политических репрессий),получающих ежемесячную денежную выплату | 384400 чел. | 403076 чел. | Заявительный принцип. Обратилось граждан больше планируемого числа
Количество малоимущих и многодетных семей, получающих пособия на детей, определяемое с учетом величины прожиточного минимума | 410700 детей 220800 семей | 428799 детей 235701 семья | Заявительный принцип. Обратилось граждан больше планируемого числа
Число получателей государственной социальной помощи, в виде социального пособия определяемого с учетом величины прожиточного минимума | 74700 чел. | 32536 чел.
Число получателей компенсации на жилищно-коммунальные услуги (региональные льготники) | 398300 чел. | 395312 чел.
Число получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 63300 семей | 61456 семей
Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в Краснодарском крае | 5% | 3.4%
Удельный вес безнадзорных и беспризорных детей от общей численности детского населения Краснодарского края | 0.3% | 0.4% | Промежуточный показатель
Обеспеченность детей социальной реабилитацией в специализированных учреждениях для несовершен-нолетних(от общего числа безнадзорных и беспри-зорных детей) | 78% | 29%
Количество государственных учреждений, подведомственных департаменту социальной защиты населения Краснодарского края | 174 | 174
Количество государственных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта | 11 | 0
Число получивших социальные услуги в государственных учреждениях социального обслуживания семьи и детей (семей/человек/ детей ) | 77100 семей 222300 чел. 99200 детей | 50112 семей 114563 чел. 43435 детей | Функции ГБУСОКК, комплексных центров социального обслуживания, расширены деятельно-стью по профилактике семейного неблагополучия
Число граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальное обслуживание в нестационарных, полустационарных и стационарных временных условиях, от общего количества граждан, нуждающихся в их получении | 100% | 100%
Число граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в условиях постоянного проживания в государственных учреждениях социального обслуживания Краснодарского края (от общего числа граждан,нуждающихся в их получении) | 89% | 95.1% | Показатель выше планового за счет проведенного перепрофилирования имеющихся учреждений социального обслуживания
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных учреждений, подведомственных департаменту социальной защиты населения Краснодарского края | 10400 | 11328 | Показатель выше планового, в связи с установлением с 1 января 2012 года отдельным категориям работников гос.учреждений выплат стимулирующего характера в размере 3000 рублей (постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.01.2012 № 81)
Количество мест в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания Краснодарского края | 8467 ед. | 8352 ед.
Количество мест для лиц без определенного места жительства и занятий в государственных учреждениях социального обслуживания Краснодарского края | 200 ед. | 238 ед. | В соответствии с распоряжением главы администра-ции (губернатора) Краснодарского края от 01.07.2011 № 1057-р с 01.01.2012 открыт ЦСА в г.Краснодаре на 50 мест.Уменьшены койко-места в г.Кропоткине (10 мест) и г.Новороссийске (2 места)
Число лиц без определенного места жительства и занятий, получающих социальные услуги, от общего количества нуждающихся в их получении | 80% | 84% | Увеличение числа лиц без определенного места жительства и занятий, обслуженных в центре социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий "Забота"
Количество содействий гражданам в установлении правового статуса | 87 ед | 37 ед.
Сроки рассмотрения документов на установление статуса | 30 дней | 30 дней
Удельный вес государственных учреждений, подведомственных департаменту социальной защиты, использующих единые информационные технологии от общего числа учреждений | 100% | 100%
Число граждан, получивших правовой статус на основе программных комплексов | 22000 чел. | 4288 чел. | Заявительный принцип

## Финансирование
Мониторинг финансирования и оценка реализации мероприятий программы:
( тыс.рублей)
Наименование мероприятия номера пункта (подпункта) | Получатель субсидий (субвенций)1 | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом |  |  | Профинансировано в отчетном периоде |  |  |  | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде 2 |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено /не выполнено) 3 | Результат реализации мероприятия
|  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | другие источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет |  | плановое значение | фактическое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. Мобилизационная подготовка экономики |  |  | 264 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Мероприятия по обеспечению моби-лизационной готовности экономики | Департамент социальной защиты населения |  | 264 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | не выполнено, срок исполнения мероприятия 2-4 квартал | 80 чел. | 0
2. Образование |  |  | 5817 |  |  | 766.8 |  |  |  | 766.8 |  | 13.2%
Профессиональная подготовка, пере-подготовка и повышение квалификации | Учреждения |  | 5817 |  |  | 766.8 |  |  |  | 766.8 |  | не выполнено, срок исполнения мероприятия 2-4 квартал | 500 чел. | 71 чел.
3.Социальное обслуживание населения |  |  | 5985799.9 |  |  | 1290730.8 |  |  |  | 1290730.8 |  | 21.6%
Обеспечение деятельности учеб-но–методических кабинетов, центра-лизованных бухгалтерий, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки | Учреждения |  | 335124.3 |  |  | 60027.1 |  |  |  | 60027.1 |  | не выполнено, срок исполнения мероприятий 2-4 квартал | 139 учр. | 139 учр.
Обеспечение деятельности домов–интернатов для престарелых и инвалидов, детских домов–интернатов для умственно –отсталых детей и психоневрологических интернатов. | Учреждения |  | 1386074.8 |  |  | 343948.3 |  |  |  | 343948.3 |  | выполнено | 8592 чел. | 8352 чел.
Обеспечение деятельности учреждений по обучению инвалидов | Учреждения |  | 34838.6 |  |  | 5877.7 |  |  |  | 5877.7 |  | не выполнено, срок исполнения мероприятий 2-4 квартал | 165 чел. | 165 чел.
Обеспечение мероприятий в области государственной семейной политики и учреждения социального обслуживания | Учреждения |  | 3601893.7 |  |  | 757371.6 |  |  |  | 757371.6 |  | выполнено | 511,4 тыс.чел | 114,6 тыс. чел
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Учреждения |  | 627868.5 |  |  | 123506.1 |  |  |  | 123506.1 |  | не выполнено, срок исполнения мероприятий 2-4 квартал | 9295 чел. | 8658 чел.
4.Социальные выплаты |  | 3439851.4 | 9327588.1 |  | 1106917.5 | 2345878.9 |  |  | 1106917.5 | 2345878.9 |  | 27%
Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших государственные должности и должности государственной гражданской службы Краснодарского края | УСЗН |  | 114608.2 |  |  | 27624.1 |  |  |  | 27624.1 |  | выполнено | 1053 чел. | 1056 чел.
Меры социальной поддержки семьи и детей в Краснодарском крае | УСЗН | 55692.7 |  |  | 6477.7 |  |  |  | 6477.7 |  |  | не выполнено, заявительный принцип | 187 жен, 485 детей | 32 жены, 217 детей
Обеспечение мер социальной поддержки граждан, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР» | УСЗН | 230168.9 |  |  | 57129.8 |  |  |  | 57129.8 |  |  | выполнено | 22042 чел. | 21306 чел.
Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей–инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий | УСЗН | 515270.9 |  |  | 78336 |  |  |  | 78336 |  |  | не выполнено, п.40 Порядка, соц.выплата реализовывае тся получ. в теч. 9 мес. | 115 чел. | 62 чел.
Обеспечение гражданам государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | УСЗН | 814 |  |  | 42 |  |  |  | 42 |  |  | не выполнено, заявительный принцип | един.пособие - 19 чел.; ежем. компенсация - 52 чел. | 14 чел.
Обеспечение инвалидам, получившим транспортные средства через органы социальной защиты населения, компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | УСЗН | 7380.7 |  |  | 125.3 |  |  |  | 125.3 |  |  | не выполнено, заявительный принцип | 2200 чел. | 135 чел.
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг некоторым категориям жителей Краснодарского края | УСЗН | 2629522.2 | 329.3 |  | 964613.4 | 16.9 |  |  | 964613.4 | 16.9 |  | выполнено | 388,5 тыс.чел. | 395,3 тыс.чел.
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, расходы которых на оплату ЖКУ в пределах регионального стандарта, превышают 22% совокупного дохода | УСЗН |  | 961621.3 |  |  | 287593.8 |  |  |  | 287593.8 |  | выполнено | 63,3 тыс.семей | 61,5 тыс.семей
Социальная поддержка малоимущих семей с детьми | УСЗН |  | 676804.9 |  |  | 156679.4 |  |  |  | 156679.4 |  | выполнено | 298,0 тыс.детей , 186,4 тыс.получ. | 309,6 тыс.детей, 199,6 тыс.получ.
Социальная поддержка ветеранов труда и ветеранов военной службы, тружеников тыла, реабилитированных лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий– жителей Краснодарского края | УСЗН |  | 1976729.3 |  |  | 464357.7 |  |  |  | 464357.7 |  | выполнено | 363,7 тыс.чел. | 403,1 тыс.чел.
Предоставление компенсации за бензин, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и запасные части к ним некоторым категориям жителей Краснодарского края | УСЗН |  | 1762.7 |  |  | 888.7 |  |  |  | 888.7 |  | выполнено | не более 1200 инв. | 631 чел.
Обеспечение пособий на оплату проезда лицам, нуждающимся в проведении гемодиализа | УСЗН |  | 26378.8 |  |  | 5554 |  |  |  | 5554 |  | выполнено | более 600 чел. | 627 чел.
Меры социальной поддержки вдовам военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и сотрудников органов федеральной службы безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей). | УСЗН |  | 9723.1 |  |  | 1520.8 |  |  |  | 1520.8 |  | не выполнено, заявительный принцип | не более 1722 чел. | 1085 чел.
Предоставление компенсации за приобретенные за наличный расчет протезно–ортопедических изделий и слуховых аппаратов гражданам, не имеющим инвалидности | УСЗН |  | 1974.6 |  |  | 136.2 |  |  |  | 136.2 |  | не выполнено, заявительный принцип | 449 чел. | 58 чел.
Предоставление компенсации на полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет | УСЗН |  | 287052.5 |  |  | 55981.4 |  |  |  | 55981.4 |  | выполнено | 156,2 тыс.чел. | 106,6 тыс. чел.
Обеспечение услуг на погребение в Краснодарском крае | УСЗН |  | 40670.2 |  |  | 6743.7 |  |  |  | 6743.7 |  | не выполнено, заявительный принцип | 11042 чел. | 2136 чел.
Обеспечение компенсации расходов адвокату, оказывающему юридическую помощь бесплатно отдельным категориям граждан в Краснодарском крае | УСЗН |  | 305.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | не выполнено, заявительный принцип | 300 чел.
Меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельной категории жителей Краснодарского края | УСЗН |  | 3840975.1 |  |  | 991288.6 |  |  |  | 991288.6 |  | выполнено | 398,3 тыс.чел. | 395,3 тыс.чел.
Возмещение затрат, связанных с погребением реабилитированных лиц | УСЗН |  | 33.7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | не выполнено, заявительный принцип | 20 чел.
Предоставление единовременной денежной выплаты лицам, награжденным орденом «За выдающийся вклад в развитие кубанского казачества» | УСЗН |  | 458 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | не выполнено, заявительный принцип | 30 чел.
Материальное обеспечение за особые заслуги перед Краснодарским краем | УСЗН |  | 61.1 |  |  | 15.3 |  |  |  | 15.3 |  | выполнено | 1 чел. | 1 чел.
Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и малоимущим пенсионерам | УСЗН |  | 341130.2 |  |  | 130034.4 |  |  |  | 130034.4 |  | выполнено | около 75,0 тыс.чел. | 32,5 тыс.чел.
Меры социальной поддержки родителям военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и сотрудников органов федеральной службы безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей). | УСЗН |  | 9381.9 |  |  | 2210.6 |  |  |  | 2210.6 |  | выполнено | не более 1650 чел. | 1536 чел.
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационным воздействиям, и их семьям | УСЗН |  | 13482.1 |  |  | 9.9 |  |  |  | 9.9 |  | не выполнено, срок исполнения мероприятия 2 квартал | 10,5 тыс.чел. | 6 чел.
Дополнительные меры социальной поддержки по оплате проезда отдельных категорий жителей Краснодарского края на 2006–2012 годы | УСЗН |  | 579958.8 |  |  | 102865.7 |  |  |  | 102865.7 |  | не выполнено, заявительный принцип | 195,7 тыс.чел.рег.льгот., 78,0 тыс.чел. фед. льгот. | 76,3 тыс.чел. рег.льгот., 31,3 тыс.чел. фед. льгот.
Социальная поддержка многодетных семей в Краснодарском крае | УСЗН |  | 412122 |  |  | 104655.1 |  |  |  | 104655.1 |  | выполнено | 34,4 тыс.семей с 112,4 тыс.детей | 36,1 тыс.семей 119,2 тыс.детей
Меры социальной поддержки Героев труда Кубани | УСЗН |  | 32025 |  |  | 7702.6 |  |  |  | 7702.6 |  | выполнено | 85 чел. | 84 чел.
Обеспечение деятельности связанной, с перевозкой между субъектами РФ, а также в пределах территорий государств – участников СНГ несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ–интернатов, специальных учебно–воспитательных и иных детских учреждений | УСЗН | 1002 |  |  | 193.3 |  |  |  | 193.3 |  |  | не выполнено, заявительный принцип | 30 чел. | 2 чел.
Всего по программе |  | 3439851.4 | 15319469 |  | 1106917.5 | 3637376.5 |  |  | 1106917.5 | 3637376.5
|  | 18759320.4 |  |  | 4744294 |  |  |  | 4744294
Заместитель руководителя департамента
социальной защиты населения Краснодарского края |  |  |  |  | Е.И.Кравченко