## финансирование
ОТЧЕТ
об исполнении финансирования долгосрочной краевой целевой программы
"Дети Кубани" на 2009- 2013 годы
за 1 квартал 2012 года
Наименование мероприятия номер пункта (подпункта) | Государственный заказчик мероприятия (заказчик), ответственный за выполнение мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год |  |  |  | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом |  |  | Профинансировано в отчетном периоде |  |  |  | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено)
|  | федераль-ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | другие источ-ники | федераль-ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федераль-ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | другие источни-ки | федера-льный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
I. Подпрограмма "Дети и семья"
1.Развитие и укрепление материально- технической базы учреждений социального обслуживания семьи и детей, адресная помощь семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации
2. Оказание адресной помощи семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации | Управления социальной защиты населения в муниципальных образованиях Краснодарского края |  | 8500 |  |  |  | 8500 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | выполнено 0%, мероприятие 2 квартала
3.Оказание адресной помощи семьям, воспитывающим детей-тройняшек | Управления социальной защиты населения в муниципальных образованиях Краснодарского края |  | 1100 |  |  |  | 1100 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | выполнено 0%, мероприятие 4 квартала
4.Присуждение Почетных дипломов главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям и вручение единовременных премийв том числе: |  |  | 207 |  |  |  | 207 |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.1.изготовление и вручение Почетных дипломов главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | выполнено 0%, мероприятие 4 квартала
4.2.выплата единовременных премий многодетным матерям, награжденным Почетным дипломом главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям | Управления социальной защиты населения в муниципальных образованиях Краснодарского края |  | 202 |  |  |  | 202 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | выполнено 0%, мероприятие 4 квартала
5.Выплата ежегодных премий главы администрации (губернатора) Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями здоровья | Управления социальной защиты населения в муниципальных образованиях Краснодарского края |  | 460 |  |  |  | 460 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | выполнено 0%, мероприятие 4 квартала
итого по подразделу 1 |  |  | 10267 |  |  |  | 10267 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | выполнено 0%
2. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику семейного неблагополучия, социально-средовую реабидитацию и адаптацию подростков
1. Подготовка и издание ежегодного доклада о положении детей в Краснодарском крае (справочный материал) | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | выполнено 0%, мероприятие 2 квартала
5.Организация и проведение краевого конкурса на разработку и реализацию новых программ социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (центры социальной помощи семье и детям, реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, детский оздоровительный центр, социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних, социальный приют) | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | выполнено 0%, мероприятие 2 квартала
9.Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций в том числе: |  |  | 2860 |  |  |  | 2860 |  |  | 0 |  |  |  | 0
9.1 Международного дня семьи | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  | 380 |  |  |  | 380 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | выполнено 0%, мероприятие 2 квартала
9.2 Международного дня защиты детей | ДСЗН КК, ГКУ СО КК "Северский СП "Журавушка", "Каневской СП "Орион", "Тихорецкий СП "Берегиня", "Гулькевичский СРЦН "Ивушка", "Красноармейский СРЦН "Надежда", "Отрадненский СП "Отрада" |  | 420 |  |  |  | 420 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | выполнено 0%, мероприятие 2 квартала
9.5 Дня матери | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  | 310 |  |  |  | 310 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | выполнено 0%, мероприятие 4 квартала
9.7 Новогодние и рождественские праздники, приобретение новогодних подарков для детей | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  | 1750 |  |  |  | 1750 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | выполнено 0%, мероприятие 4 квартала
итого по разделу 2 |  |  | 3090 |  |  |  | 3090 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | выполнено 0%
Всего по подпрограмме "Дети и семья" |  |  | 13357 |  |  |  | 13357 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | выполнено 0%
II. Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
1.Развитие и укрепление материально- технической базы учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
2.Содействие в обес-печении деятельности государственных учреждений социального обслуживания Красно-дарского края (социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, социальные приюты для детей и подростков, отделения социальной реабилитации несо-вершеннолетних в структуре комплексных центров социального обслуживания населения) в том числе: |  |  | 3590 |  |  |  | 3590 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.1. создание условий для эффективной реабилитации и адаптации несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (проведение капитального ремонта в соответствии с требованиями к устройству, содержанию, организации режима работы учреждений, изготовление проектно- сметной документации, технический надзор) в том числе: |  |  | 3240 |  |  |  | 3240 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | выполнено 0%, мероприятие 2-4 квартал
| ГКУ СО КК "Усть-Лабинский СРЦН "Родник" |  | 3240 |  |  |  | 3240 |  |  | 3240 |  |  |  | 0 |  | выполнено 0%, мероприятие 2-4 квартал
2.2 обеспечение компьютерной техникой, реабилитационным, физкультурно-спортивным, трудовым, коррекционным, медицинским, технологическим, иным оборудованием, оргтехникой, аудио- видеотехникой, автотранспртом для сопровождения современных технологий и методик социально- реабилитационной, оздоровительной и коррекционной деятельности в том числе: |  |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | выполнение 0%
| ГКУ СО КК "Тимашевский СРЦН "Тополек" |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | выполнение 0%
| ГКУ СО КК "Красноармейский СРЦН "Надежда" |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | выполнение 0%
2.3создание условий для работы семейных воспитательных групп (обеспечение реабилитационным, развивающим оборудованием, спортивно- туристическим инвентарем) | ГКУ СО КК "Армавирский СРЦН "Улыбка" |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 24.38 |  |  |  | 24.38 |  | выполнено на 48%, срок выполнения 2 квартал
итого по подразделу 1 |  |  | 3590 |  |  |  | 3590 |  |  | 24.38 |  |  |  | 24.38 |  | выполнено на 0,67%
2.Формирование комплексного подхода в организации охранно- защитной деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
4.Оказание адресной социальной помощи семьям с детьми школьного возраста, находящимся в трудной жизненной ситуации, содействие в обеспечении их одеждой, обувью, школьно- письменными принадлежностями | Управления социальной защиты населения в муниципальных образованиях Краснодарского края |  | 15300 |  |  |  | 15300 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | выполнено 0%, мероприятие 3 квартала
9.Проведение краевого конкурса юных мастеровых "Дока" среди воспитанников государственных спецаилизированных учреждений (отделений) для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации | ГКУ СО КК "Курганинский СРЦН "Родничек" |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | выполнено 0%, мероприятие 3 квартала
10.Проведение краевого кубкового турнира по мини-футболу среди команд воспитанников государтвенных специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации | ГКУ СО КК "Краснодарский СРЦН "Авис" |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | выполнено 0%, мероприятие 3-4 квартала
итого по подразделу 2 |  |  | 15360 |  |  |  | 15360 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | выполнение 0%
4. Информационно- методическое обеспечение подпрограммных мероприятий
1.Выпуск, приобретение методических, нормативных правовых, информационных материалов по профилактике безнадзорности и правонарушений, наркомании, защите прав несовершенолетних, психолого- педагогической безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | выполнено 0%, мероприятие 3-4 квартала
итого по подразделу 4 |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | выполнено 0%
5. Повышение квалификации кадров, занимающихся профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
1. Целевая подготовка, повышение квалификации специалистов, в том числе: |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.осуществляющих индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации | государственные казенные учреждения социального обслуживания Краснодарского края |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | выполнено 0%, мероприятие 3-4 квартала
2.Проведение семинаров, конференций по организации профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации |  |  | 290 |  |  |  | 290 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | выполнено 0%, мероприятие 3-4 квартала
итого по подразделу 5 |  |  | 440 |  |  |  | 440 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | выполнено 0%
Всего по подпрограмме "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" |  |  | 19470 |  |  |  | 19470 |  |  | 24.38 |  |  |  | 24.38 |  | выполнено на 0,13 %
III.Попрограмма "Дети-инвалиды"
1.Создание и укрепление материально- технической базы учреждений реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья
1.Содействие в обеспечении и укреплении материально- технической базы учреждений реаби-литации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов. Приобре-тение средств реаби-литации различной направленности, тех-нических изделий, медицинского, техно-логического, трудового, физкультурно- спортивного, компьютерного, технологического оборудования, аудио- видеотехники, автотранспорта, мебели, школьного инвентаря для учреждений социального обслуживания , из них: |  |  | 2250 |  |  |  | 2250 |  |  | 591.81 |  |  |  | 591.81
| ГКУ СО КК "Темрюкский РЦ ОВ "Светоч" |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | выполнено 0%, мероприятие 2 квартала
| ГКУ СО КК "Ейский РЦ ОВ "Чайка" |  | 240 |  |  |  | 240 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | выполнено 0%, мероприятие 2 квартала
| ГКУ СО КК "Абинский РЦ ОВ "Росинка" |  | 400 |  |  |  | 400 |  |  | 215.01 |  |  |  | 215.01 |  | выполнено на 89,6%
| ГКУ СО КК "Северский РЦ ОВ "Надежда" |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | выполнене 0%, мероприятие 2 квартала
| ГКУ СО КК "Каневской РЦ ОВ "Радуга" |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  | выполнено на 100%
| ГКУ СО КК "Краснодарский РЦ ОВ "Сказка" |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | выполнено 0%, мероприятие 2 квартала
| ГКУ СО КК "Новокубанский РЦ ОВ "Огонек надежды" |  | 260 |  |  |  | 260 |  |  | 99.8 |  |  |  | 99.8 |  | выполнено 38,4%
| ГКУ СО КК "Приморско-Ахтарский РЦ ОВ "Надежда" |  | 240 |  |  |  | 240 |  |  | 227 |  |  |  | 227 |  | выполнено на 94,6%
| ГКУ СО КК "Тихорецкий РЦ ОВ "Юнона" |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | выполнено 0%, мероприятие 2 квартала
3.Создание условий для эффективной реабилитации и адаптации несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (проведение капитального ремонта в соответствии с требованиями к устройству, организации режима работы учреждений, изготовление проектно- сметной документации, технический надзор) в том числе: |  |  | 12000 |  |  |  | 12000 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| ГКУ СО КК "Новокубанский РЦ ОВ "Огонек надежды" |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | выполнено 0%, мероприятие 2-3 квартал
| ГКУ СО КК "Северский РЦ ОВ "Надежда" |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | выполнено 0%, мероприятие 2-3 квартал
| ГКУ СО КК "Приморско-Ахтарский РЦ ОВ "Надежда" |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | выполнено 0%, мероприятие 2-3 квартал
| ГКУ СО КК "Абиснкий РЦ ОВ "Росинка" |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | выполнено 0%, мероприятие 2-3 квартал
| ГКУ СО КК "Краснодарский РЦ ОВ "Сказка" |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | выполнено 0%, мероприятие 2-3 квартал
| ГКУ СО КК "Армавирский РЦ ОВ "Доверие" |  | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | выполнено 0%, мероприятие 2-3 квартал
Итого по подразделу 1 |  |  | 14250 |  |  |  | 14250 |  |  | 591.81 |  |  |  | 591.81 |  | выполнено 4,2%
2.Социализация и адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья
2.Организация выставок детского творчества, конкурсов, фестивалей, театрализованных представлений, спортивных мероприятий, конференций с участием детей-инвалидов,в том числе: |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| ГКУ СО КК "Краснодарский РЦ ОВ "Сказка" |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | выполнено 0%, мероприятие 2 квартала
| ГКУ СО КК "Армавирский РЦ ОВ "Доверие" |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | выполнено 0%, мероприятие 2 квартала
| ГКУ СО КК "Тихорецкий РЦ ОВ "Юнона" |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | выполнено 0%, мероприятие 2 квартала
| ГКУ СО КК "Приморско-Ахтарский РЦ ОВ "Надежда" |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | выполнено 0%, мероприятие 2 квартала
6.Организация и обеспечение деятельности пунктов по предоставлению средств реабилитации в государственных учреждениях социального обслуживания Краснодарского края: реабидитационных центрах (отделениях) для детей и подростков с ограниченными возможностями в том числе: | ГКУ СО КК "Тбилисский РЦ ОВ "Бригантина" |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | выполнено 0%, мероприятие 3 квартала
итого по подразделу 2 |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | выполнено 0%
3. Организация социально значимых мероприятий, направленных на поддержку детей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
1.Проведение декады инвалидов (организация фестивалей, выставок творчества, театрализованных представлений, спортивных мероприятий, конференций, дней открытых дверей) | ДСЗН КК , ГКУ СО КК "Абинский РЦ ОВ "Росинка", "Армавирский РЦ ОВ "Доверие", "Ейский РЦ ОВ "Чайка", "Гулькевичский РЦ ОВ "Остров детства", "Каневская РЦ ОВ "Радуга", "Краснодарский РЦ ОВ "Сказка", "Новокубанский РЦ ОВ "Огонек надежды", "Новороссийский РЦ ОВ "Ромашка", "Приморско-Ахтарский РЦ ОВ "Надежда", "Северский РЦ ОВ "Надежда", "Сочинский РЦ ОВ "Виктория", "Темрюкский РЦ ОВ "Светоч" |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | выполнено 0%, мероприятие 4 квартала
3. Проведение новогодних и рождественских праздников, приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов |  |  | 830 |  |  |  | 830 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | выполнено 0%, мероприятие 4 квартала
4.Оказание адресной помощи семьям, имеющим детей- инвалидов | Управления социальной защиты населения в муниципальных образованиях Краснодарского края |  | 8100 |  |  |  | 8100 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | выполнено 0%, мероприятие 4 квартала
5. Организация и проведение зональных встреч воспитанников реабилитационных центров (отделений) для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, направленных на формирование навыков общения, здорового образа жизни, реализацию творческих способностей | ГКУ СО КК "Гулькевичский РЦ ОВ "Остров детства" |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | выполнено 0%, мероприятие 2 квартала
Итого по подразделу 3 |  |  | 9965 |  |  |  | 9965 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | выполнено 0%
4. Информационно- методическое обеспечение подпрограммных мероприятий
1. Выпуск информационных бюллетеней, приобретение специальной литературы, буклетов для родителей детей- инвалидов, специалистов, обеспечивающих реабилитацию детей- инвалидов | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | выполнено 0%, мероприятие 2 квартала
Итого по подразделу 4 |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | выполнено 0%
5. Повышение квалификации кадров, осуществляющих комплексную реабилитацию детей сограниченными возможностями здоровья
1. Осуществление целевой подготовки, повышения квалификации специалистов, ориентированных на проведение комплексной реабилитации детей- инвалидов | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | выполнено 0%, мероприятие 2 квартала
2. Проведение краевых, зональных семинаров- стажировок для специалистов, осуществляющих комплексную реабилитацию детей- инвалидов, направленную на их адаптацию и интеграцию в общество | ДСЗН КК, ГКУ СО КК "Кореновский РЦ ОВ "Планета детства", "Тихорецкий РЦ ОВ "Юнона", "Новороссийский РЦ ОВ "Ромашка", "Краснодарский РЦ ОВ "Сказка" |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | выполнено 0%, мероприятие 2 квартала
Итого по подразделу 5 |  |  | 450 |  |  |  | 450 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | выполнено 0%
Всего по подпрограмме "Дети инвалиды" |  |  | 24915 |  |  |  | 24915 |  |  | 591.81 |  |  |  | 591.81 |  | выполнено на 2,4%
VI. Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков"
2. Поддержка и развитие отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
1. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в сменах на базе оздоровительных учреждений Краснодарского края | департамент социальной защиты населения Краснодарского края | 82984 | 22663 |  |  | 82984 | 22663 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | выполнено 0%, мероприятие 2-3 квартал
4.Организация оздоровления детей-инвалидов по зрению I степени, с тугоухостью IV степени или полной глухотой, имеющих ограничения в передвижении и лиц, их сопровождающих на базе оздоровительных учреждений Краснодарского края | Управления социальной защиты населения в муниципальных образованиях Краснодарского края |  | 10400 |  |  |  | 10400 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | выполнено 0%, мероприятие 2-3 квартал
19. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в палаточных лагерях и туристических походах | Управления социальной защиты населения в муниципальных образованиях Краснодарского края |  | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | выполнено 0%, мероприятие 3 квартал
Всего по подпрограмме "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" |  | 82984 | 36063 |  |  | 82984 | 36063 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | выполнение на 0%
Всего по программе "Дети Кубани" на 2009- 2013 годы" |  | 82984 | 93805 |  |  | 82984 | 93805 |  | 0 | 616.19 |  |  | 0 | 616.19 |  | выполнение на 0,7% краевой бюджет, 0% федеральный бюджет