## ведомственные1
СВЕДЕНИЯ
о выполнении сетевого плана-графика реализации мероприятий ведомственной целевой программы
"Семейная политика в Краснодарском крае" на 2012-2013 годы
за 9 месяцев 2013 года
Номер раздела / мероприятия программы | Наименование мероприятия программы | Основные этапы реализации мероприятия 1 | Ответственные исполнители (должность, Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения |  | Фактический срок исполнения |  | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату 2
|  |  |  | Дата начала (дд.мм.гггг) | Дата окончания (дд.мм.гггг) | Дата начала (дд.мм.гггг) | Дата окончания (дд.мм.гггг)
п. 1 | Переподготовка и повышение квалификации кадров | Распределение средств по заявкам учреждений | начальник отдела интернатных учреждений, И.Г.Исаева | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
|  | Доведение до учреждений бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств | начальник отдела отраслевого планирования и финансирования, А.В.Кнышов | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
|  | Ежемесячное доведение предельных объемов финансирования |  | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
п. 2 | Обеспечение выполнения функций казенных учреждений (школы-интернаты)
п.2 п.п.2.1 | выполнение государственного задания, в том числе содержание имущества | Осуществление мониторинга за реализацией мероприятий ответственными исполнителями | начальник отдела интернатных учреждений И.Г.Исаева | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
|  | Доведение до учреждений бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств | начальник отдела отраслевого планирования и финансирования, А.В.Кнышов | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
|  | Ежемесячное доведение предельных объемов финансирования |  | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
п.2 п.п.2.2 | приобретение оборудования | Осуществление мониторинга за реализацией мероприятий ответственными исполнителями | начальник отдела интернатных учреждений И.Г.Исаева | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
|  | Доведение до учреждений бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств | начальник отдела отраслевого планирования и финансирования, А.В.Кнышов | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
|  | Ежемесячное доведение предельных объемов финансирования |  | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
п.2 п.п.2.3 | осуществление капитального ремонта | Осуществление мониторинга за реализацией мероприятий ответственными исполнителями | начальник отдела интернатных учреждений И.Г.Исаева | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
|  | Доведение до учреждений бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств | начальник отдела отраслевого планирования и финансирования, А.В.Кнышов | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
|  | Ежемесячное доведение предельных объемов финансирования |  | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
п. 3 | Обеспечение выполнения функций казенных учреждений (детские дома)
п.3 п.п.3.1 | выполнение государственного задания, в том числе содержание имущества | Осуществление мониторинга за реализацией мероприятий ответственными исполнителями | начальник отдела интернатных учреждений И.Г.Исаева | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
|  | Доведение до учреждений бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств | начальник отдела отраслевого планирования и финансирования, А.В.Кнышов | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
|  | Ежемесячное доведение предельных объемов финансирования |  | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
п.3 п.п.3.2 | приобретение оборудования | Осуществление мониторинга за реализацией мероприятий ответственными исполнителями | начальник отдела интернатных учреждений И.Г.Исаева | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
|  | Доведение до учреждений бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств | начальник отдела отраслевого планирования и финансирования, А.В.Кнышов | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
|  | Ежемесячное доведение предельных объемов финансирования |  | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
п.3 п.п.3.3 | осуществление капитального ремонта | Осуществление мониторинга за реализацией мероприятий ответственными исполнителями | начальник отдела интернатных учреждений И.Г.Исаева | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
|  | Доведение до учреждений бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств | начальник отдела отраслевого планирования и финансирования, А.В.Кнышов | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
|  | Ежемесячное доведение предельных объемов финансирования |  | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
п. 4 | Обеспечение выполнения функций казенных учреждений (специальные (коррекционные) учреждения)
п.4 п.п.4.1 | выполнение государственного задания, в том числе содержание имущества | Осуществление мониторинга за реализацией мероприятий ответственными исполнителями | начальник отдела интернатных учреждений И.Г.Исаева | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
|  | Доведение до учреждений бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств | начальник отдела отраслевого планирования и финансирования, А.В.Кнышов | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
|  | Ежемесячное доведение предельных объемов финансирования |  | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
п.4 п.п.4.2 | осуществление капитального ремонта | Осуществление мониторинга за реализацией мероприятий | начальник отдела интернатных учреждений И.Г.Исаева | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
|  | Доведение до учреждений бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств | начальник отдела отраслевого планирования и финансирования, А.В.Кнышов | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
|  | Ежемесячное доведение предельных объемов финансирования |  | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
п.4 п.п.4.3 | приобретение оборудования | Осуществление мониторинга за реализацией мероприятий ответственными исполнителями | начальник отдела интернатных учреждений И.Г.Исаева | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
|  | Доведение до учреждений бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств | начальник отдела отраслевого планирования и финансирования, А.В.Кнышов | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
|  | Ежемесячное доведение предельных объемов финансирования |  | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
п. 5 | Обеспечение выполнения государственного задания бюджетным учреждением
п.5 п.п. 5.1 | Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг и содержанием имущества | Осуществление мониторинга за реализацией мероприятий ответственными исполнителями | начальник отдела интернатных учреждений И.Г.Исаева | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
|  | Заключение с учреждением соглашения о предоставлении субсидий, определяющего порядок и сроки финансирования | начальник отдела отраслевого планирования и финансирования, А.В.Кнышов | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
п.5 п.п. 5.2 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | Осуществление мониторинга за реализацией мероприятий ответственными исполнителями | начальник отдела интернатных учреждений И.Г.Исаева | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
|  | Заключение с учреждением соглашения о предоставлении субсидий, определяющего порядок и сроки финансирования | начальник отдела отраслевого планирования и финансирования, А.В.Кнышов | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
п. 6 | Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края | Осуществление мониторинга за реализацией мероприятий | начальник отдела интернатных учреждений И.Г.Исаева | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
|  | Доведение до учреждений бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств | начальник отдела отраслевого планирования и финансирования, А.В.Кнышов | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
|  | Ежемесячное доведение предельных объемов финансирования |  | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
п. 7 | Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по организации оздоровления и отдыха детей | Осуществление мониторинга за реализацией мероприятий | начальник отдела оздоровления и отдыха детей В.С.Чубасова | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
|  | Заключение с администрациями муниципальных образований соглашений о предоставлении субвенций, определяющих порядок и сроки финансирования | начальник отдела отраслевого планирования и финансирования, А.В.Кнышов | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
п. 8 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | Осуществление мониторинга за реализацией мероприятий, составление статистической отчетности | начальник отдела развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Ю.Л.Босенко | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
|  | Заключение с администрациями муниципальных образований соглашений о предоставлении субвенций, определяющих порядок и сроки финансирования | начальник отдела отраслевого планирования и финансирования, А.В.Кнышов | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
п. 9 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Заключение соглашения с министерством образования и науки Российской Федерации | начальник отдела развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Ю.Л.Босенко | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
|  | Издание приказа Министерства о назначении выплаты |  | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
|  | Перечисление выплат получателю | начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности З.Б.Гиш | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
п. 10 | Выплата денежных средств на обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или на воспитании в приемных семьях (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях) | Осуществление мониторинга за реализацией мероприятий | начальник отдела развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Ю.Л.Босенко | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
|  | Заключение с администрациями муниципальных образований соглашений о предоставлении субвенций, определяющих порядок и сроки финансирования | начальник отдела отраслевого планирования и финансирования, А.В.Кнышов | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
п. 11 | Единовременное денежное пособие при усыновлении (удочерении) ребенка, имеющего гражданство Российской Федерации | Издание приказа Министерства о назначении выплаты | начальник отдела развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Ю.Л.Босенко | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
|  | Перечисление выплат получателю | начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности З.Б.Гиш | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
п. 12 | Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (Закон Краснодарского края от 13 октября 2009 года № 1836-КЗ «О мерах государственной поддержки семейных форм жизнеустройства и воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае»)
п. 12 п.п. 12.1 | предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи) | Осуществление мониторинга за реализацией мероприятий | начальник отдела развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Ю.Л.Босенко | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
|  | Заключение с администрациями муниципальных образований соглашений о предоставлении субвенций, определяющих порядок и сроки финансирования | начальник отдела отраслевого планирования и финансирования, А.В.Кнышов | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
п. 12 п.п. 12.2 | обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей | Осуществление мониторинга за реализацией мероприятий | начальник отдела развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Ю.Л.Босенко | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
|  | Заключение с администрациями муниципальных образований соглашений о предоставлении субвенций, определяющих порядок и сроки финансирования | начальник отдела отраслевого планирования и финансирования, А.В.Кнышов | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
п.13 | Содержание ребенка , переданного на патронатное воспитание, а также вознаграждение патронатному воспитателю (Закон Краснодарского края от 19 июля 2011 года № 2312-КЗ "О патронате в Краснодарском крае"
п. 13 п.п. 13.1 | предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание ребенка, переданного на патронатное воспитание | Осуществление мониторинга за реализацией мероприятий | начальник отдела развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Ю.Л.Босенко | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
|  | Заключение с администрациями муниципальных образований соглашений о предоставлении субвенций, определяющих порядок и сроки финансирования | начальник отдела отраслевого планирования и финансирования, А.В.Кнышов | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
п. 13 п.п. 13.2 | обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения патронатному воспитателю | Осуществление мониторинга за реализацией мероприятий | начальник отдела развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Ю.Л.Босенко | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
|  | Заключение с администрациями муниципальных образований соглашений о предоставлении субвенций, определяющих порядок и сроки финансирования | начальник отдела отраслевого планирования и финансирования, А.В.Кнышов | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
п.14 | Организация мероприятий по награждению медалью Краснодарского края «Родительская доблесть» (изготовление медали, праздничное вручение и единовременное поощрение)
п. 14 п.п. 14.1 | мероприятия, связанные с изготовлением медалей Краснодарского края «Родительская доблесть» и организацией награждения ими | Заключение договора на изготовление медалей "Родительская доблесть" | начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства Голыба В.Н. | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
|  | Оплата согласно первичным документам | начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности З.Б.Гиш | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | не выполнено оплата по факту поставки
п. 14 п.п. 14.2 | единовременное денежное поощрение награжденным медалями Краснодарского края «Родительская доблесть» | Издание нормативного акта высшего исполнительного органа | начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства Голыба В.Н. | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | не выполнено (4 квартал)
|  | Выплата единовременного денежного поощрения | начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности З.Б.Гиш | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | не выполнено (4 квартал)
п. 15 | Реализация государственных функций в области социальной политики
п. 15 п.п. 15.1 | субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | Осуществление мониторинга за реализацией мероприятий ответственными исполнителями | начальник отдела развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Ю.Л.Босенко | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
|  | Заключение с учреждением соглашения о предоставлении субсидий, определяющего порядок и сроки финансирования | начальник отдела отраслевого планирования и финансирования, А.В.Кнышов | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
п. 15 п.п. 15.2 | субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | Осуществление мониторинга за реализацией мероприятий ответственными исполнителями | начальник отдела развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Ю.Л.Босенко | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
|  | Заключение с учреждением соглашения о предоставлении субсидий, определяющего порядок и сроки финансирования | начальник отдела отраслевого планирования и финансирования, А.В.Кнышов | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | выполнено
п. 15 п.п. 15.3 | выполнение государственного задания, в том числе содержание имущества | Осуществление мониторинга за реализацией мероприятий ответственными исполнителями | начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Н.А.Кириченко | 2013-02-28 | 2013-12-31 | 2013-02-28 | 2013-12-31 | выполнено
|  | Доведение до учреждений бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств | начальник отдела отраслевого планирования и финансирования, А.В.Кнышов | 2013-02-28 | 2013-12-31 | 2013-02-28 | 2013-12-31 | выполнено
|  | Ежемесячное доведение предельных объемов финансирования |  | 2013-02-28 | 2013-12-31 | 2013-02-28 | 2013-12-31 | выполнено
п. 15 п.п. 15.4 | приобретение оборудования | Осуществление мониторинга за реализацией мероприятий ответственными исполнителями | начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Н.А.Кириченко | 2013-02-28 | 2013-12-31 | 2013-02-28 | 2013-12-31 | выполнено
|  | Доведение до учреждений бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств | начальник отдела отраслевого планирования и финансирования, А.В.Кнышов | 2013-02-28 | 2013-12-31 | 2013-02-28 | 2013-12-31 | выполнено
|  | Ежемесячное доведение предельных объемов финансирования |  | 2013-02-28 | 2013-12-31 | 2013-02-28 | 2013-12-31 | выполнено
1 указываются основные этапы выполнения в разрезе каждого мероприятия (разработка технического задания, размещение государственного заказа для государственных нужд Краснодарского края, заключение государственного контракта, выполнение работ и т.д.) в соответствии с сетевым планом-графиком, утвержденным приказом в соответствии с сетевым планом-графиком, утвержденным приказом исполнительного органа государственной власти края – субъекта бюджетного планирования
2 указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено), реквизиты принятых в установленном порядке нормативных правовых актов и иных документов (соглашение, контракт, акт), иная информация о ходе выполнения мероприятия.
3 заполняется по мероприятиям, не выполненным на отчетную дату, указывается информация о причинах несоблюдения планового срока, о принятых решениях по обеспечению исполнения мероприятия.
Начальник отдела отраслевого
планирования и финансирования | [7 empty] | А.В.Кнышов
Т.В.Дворная
259-31-17