## Финансирование
Приложение № 1
Мониторинг финансирования и оценка реализации мероприятий программы:
Ведомственная целевая программа "Семейная политика в Краснодарском крае" на 2012-2013 годы
на 01.10.2012 года
тыс. руб.
Наименование мероприятия номера пункта (подпункта) | Получатель субсидий (субвенций)1, подведомственные учреждения | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом |  |  | Профинансировано в отчетном периоде |  |  |  | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде 2 |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено /не выполнено) 3 | Результат реализации мероприятия
|  | федера-льный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федера-льный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | другие источники | федераль-ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет |  | плановое значение | факти-ческое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Переподготовка и повышение квалификации кадров п.1 | Итого |  | 1551 |  |  | 651 |  |  |  | 651 |  | не выполнено | 90 | 85
| ГКОУ общеобразовательная школа-интернат пос.Совхозного Краснодарского края |  | 42.7 |  |  | 25.1 |  |  |  | 25.1 |  | не выполнено
| ГКОУ общеобразовательная школа-интернат г.Тимашевска Краснодарского края |  | 58.8 |  |  | 24.3 |  |  |  | 24.3 |  | не выполнено
| ГКОУ школа-интернат с.Великовечного Краснодарского края |  | 68.4 |  |  | 24.3 |  |  |  | 24.3 |  | не выполнено
| ГКОУ школа-интернат ст-цы Березанской Краснодарского края |  | 23.7 |  |  | 21.9 |  |  |  | 21.9 |  | не выполнено
| ГКОУ школа-интернат №3 г.Ейска Краснодарского края |  | 72.1 |  |  | 43.5 |  |  |  | 43.5 |  | не выполнено
| ГКОУ школа-интернат г.Крымска Краснодарского края |  | 45.9 |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  | не выполнено
| ГКОУ школа-интернат с.Ковалевского Краснодарского края |  | 57.3 |  |  | 24.3 |  |  |  | 24.3 |  | не выполнено
| ГКОУ школа-интернат ст-цы Передовой Краснодарского края |  | 14.2 |  |  | 12.2 |  |  |  | 12.2 |  | не выполнено
| ГКОУ школа-интернат ст-цы Новолеушковской Краснодарского края |  | 27.7 |  |  | 13.4 |  |  |  | 13.4 |  | не выполнено
| ГКОУ школа-интернат ст-цы Староминской Краснодарского края |  | 92.4 |  |  | 9.7 |  |  |  | 9.7 |  | не выполнено
| ГКСОУ школа-интернат ст-цы Николаевской Краснодарского края |  | 54 |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  | не выполнено
| ГКОУ С(К) ШИ №32 ст-цы Тенгинской Краснодарского края |  | 22.3 |  |  | 13.6 |  |  |  | 13.6 |  | не выполнено
| ГКОУ СК детский дом "Рождественский" Краснодарского края |  | 85 |  |  | 24.3 |  |  |  | 24.3 |  | не выполнено
| ГКОУ детский дом г.Новороссийска Краснодарского края (коррекционный) |  | 27.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| ГКОУ детский дом для детей-сирот пос. Ахтырского Краснодарского края |  | 144.3 |  |  | 117 |  |  |  | 117 |  | не выполнено
| ГКОУ С(К) Д/д "Дельфин" |  | 104.9 |  |  | 45.4 |  |  |  | 45.4 |  | не выполнено
| ГКОУ детский дом пос.Кубанская Степь Краснодарского края |  | 198 |  |  | 89.8 |  |  |  | 89.8 |  | не выполнено
| ГКОУ детский дом пос.Первомайского Краснодарского края |  | 89.8 |  |  | 13.9 |  |  |  | 13.9 |  | не выполнено
| ГКОУ детский дом г.Лабинска Краснодарского края |  | 83.7 |  |  | 17.9 |  |  |  | 17.9 |  | не выполнено
| ГКОУ С(К) ДД ст-цы Ленинградской Краснодарского края |  | 50.4 |  |  | 12.6 |  |  |  | 12.6 |  | не выполнено
| ГКОУ детский дом ст-цы Отрадной Краснодарского края |  | 42.4 |  |  | 22.6 |  |  |  | 22.6 |  | не выполнено
| ГКОУ детский дом пос.Афипского Краснодарского края |  | 85.3 |  |  | 38.1 |  |  |  | 38.1 |  | не выполнено
| ГКОУ детский дом ст-цы Медведовской Краснодарского края |  | 59.9 |  |  | 32 |  |  |  | 32 |  | не выполнено
Обеспечение выполнения функций казенных учреждений (школы-интернаты) п.2 | Итого |  | 99478.6 |  |  | 69089.2 |  |  |  | 69089.2 |  | не выполнено
выполнение государственного задания, в том числе содержание имущества п.2 п.п.2.1 | Итого |  | 93670.1 |  |  | 67076.8 |  |  |  | 67076.8 |  | не выполнено | 157 | 210
| ГКОУ общеобразовательная школа-интернат пос.Совхозного Краснодарского края |  | 48502.9 |  |  | 34731.3 |  |  |  | 34731.3 |  | не выполнено |  | 105
| ГКОУ общеобразовательная школа-интернат г.ТимашевскаКраснодарского края |  | 45167.2 |  |  | 32345.5 |  |  |  | 32345.5 |  | не выполнено |  | 105
Приобретение оборудования п.2 п.п.2.2 | Итого |  | 265.8 |  |  | 265.8 |  |  |  | 265.8 |  | выполнено | 1 | 1
| ГКОУ общеобразовательная школа-интернат пос.Совхозного Краснодарского края |  | 265.8 |  |  | 265.8 |  |  |  | 265.8 |  | выполнено | 1 | 1
Осуществление капитального ремонта п.2 п.п.2.3 | Итого |  | 5542.7 |  |  | 1746.6 |  |  |  | 1746.6 |  | не выполнено | 2 | 0
| ГКОУ общеобразовательная школа-интернат пос.Совхозного Краснодарского края |  | 2000 |  |  | 542.9 |  |  |  | 542.9 |  | не выполнено
| ГКОУ общеобразовательная школа-интернат г.ТимашевскаКраснодарского края |  | 3542.7 |  |  | 1203.7 |  |  |  | 1203.7 |  | не выполнено
Обеспечение выполнения функций казенных учреждений (детские дома) п.3 | Итого |  | 291070.3 |  |  | 201294.1 |  |  |  | 201294.2 |  | не выполнено
выполнение государственного задания, в том числе содержание имущества п.3 п.п.3.1 | Итого |  | 281804.6 |  |  | 197187.1 |  |  |  | 197187.1 |  | не выполнено | 393 | 329
| ГКОУ СК детский дом "Рождественский" Краснодарского края |  | 24872.4 |  |  | 16161.1 |  |  |  | 16161.1 |  | не выполнено |  | 28
| ГОУ детский дом "Радуга" ст-цы Имеретинской Краснодарского края |  | 2426.5 |  |  | 1565.8 |  |  |  | 1565.8 |  | не выполнено |  | 0
| ГКОУдетский дом г.Новороссийска Краснодарского края |  | 17463.1 |  |  | 12577.3 |  |  |  | 12577.3 |  | не выполнено |  | 31
| ГКОУ детский дом г.Новороссийска Краснодарского края (коррекционный) |  | 22858 |  |  | 15526.9 |  |  |  | 15526.9 |  | не выполнено |  | 20
| ГКОУ детский дом для детей-сирот пос. Ахтырского Краснодарского края |  | 40593.3 |  |  | 30313.5 |  |  |  | 30313.5 |  | не выполнено |  | 61
| ГКОУ С(К) Д/д "Дельфин" |  | 17968.4 |  |  | 13674.3 |  |  |  | 13674.3 |  | не выполнено |  | 20
| ГКОУ детский дом пос.Кубанская Степь Краснодарского края |  | 16734.8 |  |  | 11669.7 |  |  |  | 11669.7 |  | не выполнено |  | 0
| ГКОУ детский дом пос.Первомайского Краснодарского края |  | 19636.6 |  |  | 10234.9 |  |  |  | 10234.9 |  | не выполнено |  | 0
| ГКОУ детский дом г.Лабинска Краснодарского края |  | 24721.5 |  |  | 16876.7 |  |  |  | 16876.7 |  | не выполнено |  | 35
| ГОУ детский дом ст-цы Крыловской Краснодарского края |  | 545.6 |  |  | 536.9 |  |  |  | 536.9 |  | не выполнено |  | 0
| ГКОУ С(К) ДД ст-цы Ленинградской Краснодарского края |  | 16247.3 |  |  | 11758 |  |  |  | 11758 |  | не выполнено |  | 22
| ГКОУ детский дом ст-цы Отрадной Краснодарского края |  | 21975.8 |  |  | 14993.8 |  |  |  | 14993.8 |  | не выполнено |  | 23
| ГКОУ детский дом пос.Афипского Краснодарского края |  | 20014.1 |  |  | 13735.7 |  |  |  | 13735.7 |  | не выполнено |  | 24
| ГКОУ детский дом ст-цы Медведовской Краснодарского края |  | 33294.4 |  |  | 25305.1 |  |  |  | 25305.1 |  | не выполнено |  | 65
| ГКОУ детский дом ст-цы Архангельской Краснодарского края |  | 2452.8 |  |  | 2257.4 |  |  |  | 2257.4 |  | не выполнено |  | 0
0
Приобретение оборудования п.3 п.п.3.2 | Итого |  | 150.4 |  |  | 150.4 |  |  |  | 150.4 |  | выполнено | 1 | 1
| ГКОУ детский дом для детей-сирот пос. Ахтырского Краснодарского края |  | 150.4 |  |  | 150.4 |  |  |  | 150.4 |  | выполнено | 1 | 1
Осуществление капитального ремонта п.3 п.п.3.3 | Итого |  | 9115.3 |  |  | 3956.6 |  |  |  | 3956.7 |  | не выполнено | 7 | 1
| ГКОУ детский дом г.Новороссийска Краснодарского края (коррекционный) |  | 1200 |  |  | 497 |  |  |  | 497 |  | не выполнено
| ГКОУ детский дом для детей-сирот пос. Ахтырского Краснодарского края |  | 2229 |  |  | 2229 |  |  |  | 2229 |  | не выполнено
| ГКОУ С(К) Д/д "Дельфин" |  | 313.5 |  |  | 184.6 |  |  |  | 184.6 |  | не выполнено
| ГКОУ детский дом пос.Кубанская Степь Краснодарского края |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| ГКОУ детский дом г.Лабинска Краснодарского края |  | 1781.8 |  |  | 81 |  |  |  | 81.1 |  | не выполнено
| ГКОУ детский дом пос.Афипского Краснодарского края |  | 1900 |  |  | 289.6 |  |  |  | 289.6 |  | не выполнено
| ГКОУ детский дом ст-цы Медведовской Краснодарского края |  | 1691 |  |  | 675.4 |  |  |  | 675.4 |  | не выполнено
Обеспечение выполнения функций казенных учреждений (специальные (коррекционные) учреждения) п.4 | Итого |  | 377661.9 |  |  | 260056.5 |  |  |  | 260056.5 |  | не выполнено
выполнение государственного задания, в том числе содержание имущества п.4 п.п.1 | Итого |  | 333967.7 |  |  | 239908.8 |  |  |  | 239908.8 |  | не выполнено | 828 | 723
| ГКОУ школа-интернат №22 г.-к.Анапы Краснодарского края |  | 6008.9 |  |  | 3758.1 |  |  |  | 3758.1 |  | не выполнено |  | 0
| ГКОУ школа-интернат с.Великовечного Краснодарского края |  | 20463.2 |  |  | 14716 |  |  |  | 14716 |  | не выполнено |  | 28
| ГКОУ школа-интернат ст-цы Березанской Краснодарского края |  | 54277.4 |  |  | 39676.3 |  |  |  | 39676.3 |  | не выполнено |  | 134
| ГКОУ школа-интернат №3 г.Ейска Краснодарского края |  | 26981.9 |  |  | 20364.1 |  |  |  | 20364.1 |  | не выполнено |  | 34
| ГКОУ школа-интернат г.Крымска Краснодарского края |  | 24914 |  |  | 18310.3 |  |  |  | 18310.3 |  | не выполнено |  | 0
| ГКОУ школа-интернат с.Ковалевского Краснодарского края |  | 39325.1 |  |  | 28120.5 |  |  |  | 28120.5 |  | не выполнено |  | 111
| ГКОУ школа-интернат ст-цы Передовой Краснодарского края |  | 29386.5 |  |  | 22008.1 |  |  |  | 22008.1 |  | не выполнено |  | 56
| ГКОУ школа-интернат ст-цы Новолеушковской Краснодарского края |  | 50422.1 |  |  | 35344.5 |  |  |  | 35344.5 |  | не выполнено |  | 177
| ГКОУ школа-интернат ст-цы Староминской Краснодарского края |  | 28880.3 |  |  | 20087.8 |  |  |  | 20087.8 |  | не выполнено |  | 62
| ГКСОУ школа-интернат ст-цы Николаевской Краснодарского края |  | 31912.8 |  |  | 22525.6 |  |  |  | 22525.6 |  | не выполнено |  | 78
| ГКОУ С(К) ШИ №32 ст-цы Тенгинской Краснодарского края |  | 21290.5 |  |  | 14894.1 |  |  |  | 14894.1 |  | не выполнено |  | 43
| ГКОУ школа-интернат №33 ст-цы Ладожской Краснодарского края |  | 105 |  |  | 103.4 |  |  |  | 103.4 |  | не выполнено |  | 0
Осуществление капитального ремонта п.4 п.п.4.2 | Итого |  | 43694.2 |  |  | 20147.7 |  |  |  | 20147.7 |  | не выполнено | 10 | 1
| ГКОУ школа-интернат №22 г.-к.Анапы Краснодарского края |  | 21565 |  |  | 8889.2 |  |  |  | 8889.2 |  | не выполнено
| ГКОУ школа-интернат с.Великовечного Краснодарского края |  | 1775.9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| ГКОУ школа-интернат №3 г.Ейска Краснодарского края |  | 996.2 |  |  | 790.5 |  |  |  | 790.5 |  | не выполнено
| ГКОУ школа-интернат ст-цы Березанской Краснодарского края |  | 2787.1 |  |  | 1563.5 |  |  |  | 1563.5 |  | не выполнено
| ГКОУ школа-интернат г.Крымска Краснодарского края |  | 1400 |  |  | 400 |  |  |  | 400 |  | не выполнено
| ГКОУ школа-интернат с.Ковалевское Краснодарского края |  | 2500 |  |  | 1119 |  |  |  | 1119 |  | не выполнено
| ГКОУ школа-интернат ст-цы Передовой Краснодарского края |  | 2810.2 |  |  | 2309.2 |  |  |  | 2309.2 |  | не выполнено
| ГКОУ школа-интернат ст-цы Новолеушковской Краснодарского края |  | 3200 |  |  | 768.7 |  |  |  | 768.7 |  | не выполнено
| ГКОУ школа-интернат ст-цы Староминской Краснодарского края |  | 2976.8 |  |  | 2956.1 |  |  |  | 2956.1 |  | не выполнено
| ГКОУ школа-интернат ст-цы Николавеской Краснодарского края |  | 1988.7 |  |  | 700 |  |  |  | 700 |  | не выполнено
| ГКОУ С(К) ШИ №32 ст-цы Тенгинской Краснодарского края |  | 1694.3 |  |  | 651.5 |  |  |  | 651.5 |  | не выполнено
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг и содержанием имущества п.5 | Итого |  | 25425 |  |  | 17699.3 |  |  |  | 16560.6 |  | не выполнено
| ГБУ детский оздоровительный лагерь г.Апшеронска Краснодарского края |  | 25425 |  |  | 17699.3 |  |  |  | 16560.6 |  | не выполнено | 900 | 734
Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края п.6 | Итого |  | 2589.8 |  |  | 1139.3 |  |  |  | 1139.3 |  | не выполнено | 1245 | 1062
| ГКОУ школа-интернат №22 г.-к.Анапы Краснодарского края |  | 11 |  |  | 6.3 |  |  |  | 6.3 |  | не выполнено
| ГКОУ школа-интернат с.Великовечного Краснодарского края |  | 133.2 |  |  | 29.8 |  |  |  | 29.8 |  | не выполнено
| ГКОУ школа-интернат ст-цы Березанской Краснодарского края |  | 165.3 |  |  | 64.7 |  |  |  | 64.7 |  | не выполнено
| ГКОУ школа-интернат с.Ковалевского Краснодарского края |  | 140.7 |  |  | 67.4 |  |  |  | 67.4 |  | не выполнено
| ГКОУ школа-интернат ст-цы Передовой Краснодарского края |  | 248 |  |  | 119.3 |  |  |  | 119.3 |  | не выполнено
| ГКОУ школа-интернат ст-цы Новолеушковской Краснодарского края |  | 408.1 |  |  | 184 |  |  |  | 184 |  | не выполнено
| ГКОУ школа-интернат ст-цы Староминской Краснодарского края |  | 221.3 |  |  | 125.3 |  |  |  | 125.3 |  | не выполнено
| ГКСОУ школа-интернат ст-цы Николаевской Краснодарского края |  | 90 |  |  | 21.9 |  |  |  | 21.9 |  | не выполнено
| ГКОУ С(К) ШИ №32 ст-цы Тенгинской Краснодарского края |  | 138.9 |  |  | 66.2 |  |  |  | 66.2 |  | не выполнено
| ГКОУ детский дом для детей-сирот пос. Ахтырского Краснодарского края |  | 154.4 |  |  | 83.9 |  |  |  | 83.9 |  | не выполнено
| ГКОУ С(К) Д/д "Дельфин" |  | 164.7 |  |  | 25.1 |  |  |  | 25.1 |  | не выполнено
| ГКОУ детский дом пос.Кубанская Степь Краснодарского края |  | 124.7 |  |  | 33.8 |  |  |  | 33.8 |  | не выполнено
| ГКОУ детский дом пос.Первомайского Краснодарского края |  | 220.4 |  |  | 163.1 |  |  |  | 163.1 |  | не выполнено
| ГКОУ С(К) ДД ст-цы Ленинградской Краснодарского края |  | 127.4 |  |  | 24.5 |  |  |  | 24.5 |  | не выполнено
| ГКОУ детский дом ст-цы Отрадной Краснодарского края |  | 54.4 |  |  | 24.1 |  |  |  | 24.1 |  | не выполнено
| ГКОУ детский дом пос.Афипского Краснодарского края |  | 82.1 |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  | не выполнено
| ГКОУ детский дом ст-цы Медведовской Краснодарского края |  | 44.3 |  |  | 15.3 |  |  |  | 15.3 |  | не выполнено
| ГКОУ детский дом ст-цы Архангельской Краснодарского края |  | 60.9 |  |  | 54.6 |  |  |  | 54.6 |  | не выполнено
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по организации оздоровления и отдыха детей п.7 | Итого |  | 19980.4 |  |  | 15130 |  |  |  | 13467.7 |  | не выполнено | 44 | 44
| Анапа |  | 454.1 |  |  | 340.6 |  |  |  | 307.4 |  | не выполнено
| Армавир |  | 454.1 |  |  | 401.3 |  |  |  | 328 |  | не выполнено
| Геленджик |  | 454.1 |  |  | 340.5 |  |  |  | 273.2 |  | не выполнено
| Горячий Ключ |  | 454.1 |  |  | 399.2 |  |  |  | 263.7 |  | не выполнено
| Краснодар |  | 454.1 |  |  | 329.2 |  |  |  | 302.8 |  | не выполнено
| Новороссийск |  | 454.1 |  |  | 428.6 |  |  |  | 416.4 |  | не выполнено
| Сочи |  | 454.1 |  |  | 394.5 |  |  |  | 362.4 |  | не выполнено
| Абинский |  | 454.1 |  |  | 294.6 |  |  |  | 228.3 |  | не выполнено
| Апшеронский |  | 454.1 |  |  | 331.3 |  |  |  | 329.9 |  | не выполнено
| Белоглинский |  | 454.1 |  |  | 301.9 |  |  |  | 261.4 |  | не выполнено
| Белореченский |  | 454.1 |  |  | 353.4 |  |  |  | 329.2 |  | не выполнено
| Брюховецкий |  | 454.1 |  |  | 313.8 |  |  |  | 255.4 |  | не выполнено
| Выселковский |  | 454.1 |  |  | 340.6 |  |  |  | 337.5 |  | не выполнено
| Гулькевичский |  | 454.1 |  |  | 340.7 |  |  |  | 298.8 |  | не выполнено
| Динской |  | 454.1 |  |  | 314.4 |  |  |  | 269.6 |  | не выполнено
| Ейский |  | 454.1 |  |  | 306 |  |  |  | 299.5 |  | не выполнено
| Кавказский |  | 454.1 |  |  | 340.5 |  |  |  | 259.6 |  | не выполнено
| Калининский |  | 454.1 |  |  | 331.7 |  |  |  | 249.8 |  | не выполнено
| Каневской |  | 454.1 |  |  | 352.4 |  |  |  | 319 |  | не выполнено
| Кореновский |  | 454.1 |  |  | 299.9 |  |  |  | 299.9 |  | не выполнено
| Красноармейский |  | 454.1 |  |  | 376.4 |  |  |  | 359.9 |  | не выполнено
| Крыловский |  | 454.1 |  |  | 340.5 |  |  |  | 297.2 |  | не выполнено
| Крымский |  | 454.1 |  |  | 348.7 |  |  |  | 315.8 |  | не выполнено
| Курганинский |  | 454.1 |  |  | 360.6 |  |  |  | 358.3 |  | не выполнено
| Кущевский |  | 454.1 |  |  | 444.6 |  |  |  | 443.2 |  | не выполнено
| Лабинский |  | 454.1 |  |  | 331.5 |  |  |  | 304.3 |  | не выполнено
| Ленинградский |  | 454.1 |  |  | 364.5 |  |  |  | 327.4 |  | не выполнено
| Мостовский |  | 454.1 |  |  | 332.5 |  |  |  | 317.2 |  | не выполнено
| Новокубанский |  | 454.1 |  |  | 339.8 |  |  |  | 308 |  | не выполнено
| Новопокровский |  | 454.1 |  |  | 318.5 |  |  |  | 264.3 |  | не выполнено
| Отрадненский |  | 454.1 |  |  | 340.7 |  |  |  | 268.4 |  | не выполнено
| Павловский |  | 454.1 |  |  | 373.6 |  |  |  | 254.1 |  | не выполнено
| Приморско-Ахтарский |  | 454.1 |  |  | 348.1 |  |  |  | 331.8 |  | не выполнено
| Северский |  | 454.1 |  |  | 333.8 |  |  |  | 307.9 |  | не выполнено
| Славянский |  | 454.1 |  |  | 302.1 |  |  |  | 265.1 |  | не выполнено
| Староминский |  | 454.1 |  |  | 340.9 |  |  |  | 274.6 |  | не выполнено
| Тбилисский |  | 454.1 |  |  | 298.6 |  |  |  | 266.6 |  | не выполнено
| Темрюкский |  | 454.1 |  |  | 363.1 |  |  |  | 349.6 |  | не выполнено
| Тимашевский |  | 454.1 |  |  | 351.7 |  |  |  | 339.3 |  | не выполнено
| Тихорецкий |  | 454.1 |  |  | 343.5 |  |  |  | 333.8 |  | не выполнено
| Туапсинский |  | 454.1 |  |  | 309.4 |  |  |  | 277.5 |  | не выполнено
| Успенский |  | 454.1 |  |  | 334.3 |  |  |  | 261.3 |  | не выполнено
| Усть-Лабинский |  | 454.1 |  |  | 336.9 |  |  |  | 319.4 |  | не выполнено
| Щербиновский |  | 454.1 |  |  | 340.6 |  |  |  | 330.9 |  | не выполнено
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних п.8 | Итого |  | 188860.6 |  |  | 141502 |  |  |  | 128669.2 |  | не выполнено | 44 | 44
| Анапа |  | 5592.4 |  |  | 4318.3 |  |  |  | 4313.4 |  | не выполнено
| Армавир |  | 6100.8 |  |  | 4052 |  |  |  | 3886.3 |  | не выполнено
| Геленджик |  | 2912.4 |  |  | 2450.5 |  |  |  | 2242.2 |  | не выполнено
| Горячий Ключ |  | 2427 |  |  | 1951.3 |  |  |  | 1781.9 |  | не выполнено
| Краснодар |  | 32685.7 |  |  | 25130.3 |  |  |  | 22989.4 |  | не выполнено
| Новороссийск |  | 9291.1 |  |  | 7023.6 |  |  |  | 6797.8 |  | не выполнено
| Сочи |  | 17549.9 |  |  | 12894.1 |  |  |  | 11457.8 |  | не выполнено
| Абинский |  | 2912.4 |  |  | 2190.8 |  |  |  | 1946.6 |  | не выполнено
| Апшеронский |  | 2912.4 |  |  | 2154.3 |  |  |  | 1986.2 |  | не выполнено
| Белоглинский |  | 955.9 |  |  | 716.8 |  |  |  | 690.5 |  | не выполнено
| Белореченский |  | 4067.2 |  |  | 2930.7 |  |  |  | 2769.4 |  | не выполнено
| Брюховецкий |  | 1941.6 |  |  | 1348.7 |  |  |  | 1142.3 |  | не выполнено
| Выселковский |  | 2427 |  |  | 1815.8 |  |  |  | 1693.3 |  | не выполнено
| Гулькевичский |  | 3558.8 |  |  | 2724 |  |  |  | 2458.3 |  | не выполнено
| Динской |  | 4575.6 |  |  | 3631.5 |  |  |  | 3222.1 |  | не выполнено
| Ейский |  | 5084 |  |  | 3700.8 |  |  |  | 3409.6 |  | не выполнено
| Кавказский |  | 4575.6 |  |  | 3581.4 |  |  |  | 3054.6 |  | не выполнено
| Калининский |  | 1456.2 |  |  | 1095 |  |  |  | 997 |  | не выполнено
| Каневской |  | 3558.8 |  |  | 2589.4 |  |  |  | 2305.9 |  | не выполнено
| Кореновский |  | 2427 |  |  | 1765.7 |  |  |  | 1718.8 |  | не выполнено
| Красноармейский |  | 4067.2 |  |  | 3050.4 |  |  |  | 2485.1 |  | не выполнено
| Крыловский |  | 1433.8 |  |  | 1075.7 |  |  |  | 920.9 |  | не выполнено
| Крымский |  | 5084 |  |  | 3812.9 |  |  |  | 3378.3 |  | не выполнено
| Курганинский |  | 3558.8 |  |  | 2704.9 |  |  |  | 2587.6 |  | не выполнено
| Кущевский |  | 2427 |  |  | 1750 |  |  |  | 1637.5 |  | не выполнено
| Лабинский |  | 3558.8 |  |  | 2643.2 |  |  |  | 2240.8 |  | не выполнено
| Ленинградский |  | 2427 |  |  | 1799.7 |  |  |  | 1537 |  | не выполнено
| Мостовский |  | 1941.6 |  |  | 1555.4 |  |  |  | 1385.1 |  | не выполнено
| Новокубанский |  | 2912.4 |  |  | 2184.8 |  |  |  | 2016.6 |  | не выполнено
| Новопокровский |  | 1433.8 |  |  | 950.2 |  |  |  | 841.4 |  | не выполнено
| Отрадненский |  | 2427 |  |  | 1829.8 |  |  |  | 1690.1 |  | не выполнено
| Павловский |  | 2427 |  |  | 1820.7 |  |  |  | 1631.3 |  | не выполнено
| Приморско-Ахтарский |  | 1941.6 |  |  | 1487.6 |  |  |  | 1355.3 |  | не выполнено
| Северский |  | 3558.8 |  |  | 2700.8 |  |  |  | 2553.7 |  | не выполнено
| Славянский |  | 5084 |  |  | 3366.4 |  |  |  | 2865.3 |  | не выполнено
| Староминский |  | 1433.8 |  |  | 1208.1 |  |  |  | 1035.7 |  | не выполнено
| Тбилисский |  | 1911.8 |  |  | 1359.5 |  |  |  | 1192.6 |  | не выполнено
| Темрюкский |  | 4067.2 |  |  | 3165.4 |  |  |  | 2874 |  | не выполнено
| Тимашевский |  | 4067.2 |  |  | 3060.9 |  |  |  | 2659.4 |  | не выполнено
| Тихорецкий |  | 4575.6 |  |  | 3173.8 |  |  |  | 2904.2 |  | не выполнено
| Туапсинский |  | 5084 |  |  | 3767.8 |  |  |  | 3528.1 |  | не выполнено
| Успенский |  | 1433.8 |  |  | 1122.2 |  |  |  | 1001.1 |  | не выполнено
| Усть-Лабинский |  | 3558.8 |  |  | 2690.4 |  |  |  | 2527.3 |  | не выполнено
| Щербиновский |  | 1433.8 |  |  | 1156.4 |  |  |  | 957.4 |  | не выполнено
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью п.9 | Итого | 21708.7 |  |  | 7845.1 |  |  |  | 7845.1 |  |  | не выполнено | 1750 | 650
Выплата денежных средств на обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или на воспитании в приемных семьях (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях) п.10 | Итого |  | 11544.2 |  |  | 7142.6 |  |  |  | 6011.5 |  | не выполнено | 2790 | 2000
| Анапа |  | 483.9 |  |  | 239.6 |  |  |  | 234.4 |  | не выполнено
| Армавир |  | 67.6 |  |  | 42 |  |  |  | 42 |  | не выполнено
| Геленджик |  | 101.5 |  |  | 101.5 |  |  |  | 101.5 |  | не выполнено
| Горячий Ключ |  | 457 |  |  | 357.5 |  |  |  | 331.9 |  | не выполнено
| Краснодар |  | 1923.5 |  |  | 1268.7 |  |  |  | 1098 |  | не выполнено
| Новороссийск |  | 1319.6 |  |  | 981 |  |  |  | 924.8 |  | не выполнено
| Сочи |  | 1453.3 |  |  | 369.3 |  |  |  | 5.3 |  | не выполнено
| Абинский |  | 254.4 |  |  | 145.8 |  |  |  | 144 |  | не выполнено
| Апшеронский |  | 339.8 |  |  | 142 |  |  |  | 116.4 |  | не выполнено
| Белоглинский |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Белореченский |  | 246.4 |  |  | 211.8 |  |  |  | 164.1 |  | не выполнено
| Брюховецкий |  | 60 |  |  | 52.5 |  |  |  | 52.5 |  | не выполнено
| Гулькевичский |  | 49 |  |  | 34.3 |  |  |  | 24.5 |  | не выполнено
| Динской |  | 87.1 |  |  | 45 |  |  |  | 34.5 |  | не выполнено
| Ейский |  | 406.2 |  |  | 248.1 |  |  |  | 175.7 |  | не выполнено
| Кавказский |  | 1224 |  |  | 919 |  |  |  | 746.5 |  | не выполнено
| Кореновский |  | 49.8 |  |  | 21 |  |  |  | 20.4 |  | не выполнено
| Крымский |  | 443.6 |  |  | 427.4 |  |  |  | 388.4 |  | не выполнено
| Курганинский |  | 382.4 |  |  | 249 |  |  |  | 247.4 |  | не выполнено
| Кущевский |  | 163.8 |  |  | 119.7 |  |  |  | 115.8 |  | не выполнено
| Ленинградский |  | 130.6 |  |  | 67.1 |  |  |  | 67 |  | не выполнено
| Мостовский |  | 134.4 |  |  | 59.3 |  |  |  | 48 |  | не выполнено
| Новокубанский |  | 49 |  |  | 19.8 |  |  |  | 18.9 |  | не выполнено
| Новопокровский |  | 16.4 |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Отрадненский |  | 15.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Павловский |  | 46.5 |  |  | 30.4 |  |  |  | 27.7 |  | не выполнено
| Приморско-Ахтарский |  | 58.3 |  |  | 58.3 |  |  |  | 58.3 |  | не выполнено
| Северский |  | 46.6 |  |  | 28.4 |  |  |  | 19.8 |  | не выполнено
| Славянский |  | 203 |  |  | 138.3 |  |  |  | 135.3 |  | не выполнено
| Староминский |  | 447.1 |  |  | 181.5 |  |  |  | 145.6 |  | не выполнено
| Тбилисский |  | 283.2 |  |  | 241 |  |  |  | 241 |  | не выполнено
| Тихорецкий |  | 349.4 |  |  | 252.4 |  |  |  | 252.4 |  | не выполнено
| Туапсинский |  | 198.8 |  |  | 62.6 |  |  |  | 9.2 |  | не выполнено
| Усть-Лабинский |  | 6.4 |  |  | 5.4 |  |  |  | 3.4 |  | не выполнено
| Щербиновский |  | 46.3 |  |  | 20.9 |  |  |  | 16.8 |  | не выполнено
Единовременное денежное пособие при усыновлении (удочерении) ребенка, имеющего гражданство Российской Федерации п.11 |  |  | 127890 |  |  | 24900 |  |  |  | 24900 |  | не выполнено | 420 | 83
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (Закон Краснодарского края от 13 октября 2009 года № 1836-КЗ «О мерах государственной поддержки семейных форм жизнеустройства и воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае») п.12 | Итого |  | 1829144.5 |  |  | 1294522.5 |  |  |  | 1229864.4 |  | не выполнено
предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи)п.12 п. п.12.1 | Итого |  | 1275749.1 |  |  | 906915.1 |  |  |  | 880590.8 |  | не выполнено | 13547 | 11945
| Анапа |  | 33117.3 |  |  | 22398.5 |  |  |  | 20023.1 |  | не выполнено
| Армавир |  | 34685.7 |  |  | 22191.8 |  |  |  | 22157.9 |  | не выполнено
| Геленджик |  | 7992.5 |  |  | 5400.8 |  |  |  | 5378.3 |  | не выполнено
| Горячий Ключ |  | 16860.2 |  |  | 11214.5 |  |  |  | 11141.4 |  | не выполнено
| Краснодар |  | 87365.5 |  |  | 67783.4 |  |  |  | 67625.3 |  | не выполнено
| Новороссийск |  | 51747.8 |  |  | 40229.8 |  |  |  | 37602.6 |  | не выполнено
| Сочи |  | 49993.1 |  |  | 35125.9 |  |  |  | 35118.5 |  | не выполнено
| Абинский |  | 28749.7 |  |  | 21122 |  |  |  | 20960.5 |  | не выполнено
| Апшеронский |  | 28672.4 |  |  | 21094.5 |  |  |  | 20237.7 |  | не выполнено
| Белоглинский |  | 10360.1 |  |  | 6996.9 |  |  |  | 6846.7 |  | не выполнено
| Белореченский |  | 35007.1 |  |  | 23257.6 |  |  |  | 23000.2 |  | не выполнено
| Брюховецкий |  | 18459.2 |  |  | 14082.9 |  |  |  | 12250.1 |  | не выполнено
| Выселковский |  | 24743.4 |  |  | 17306.5 |  |  |  | 17164.5 |  | не выполнено
| Гулькевичский |  | 31678.5 |  |  | 25092 |  |  |  | 24848.9 |  | не выполнено
| Динской |  | 27403.7 |  |  | 17151.3 |  |  |  | 17131.2 |  | не выполнено
| Ейский |  | 30345.6 |  |  | 21529.7 |  |  |  | 21139.6 |  | не выполнено
| Кавказский |  | 42164.2 |  |  | 29795.8 |  |  |  | 29771.4 |  | не выполнено
| Калининский |  | 18717.3 |  |  | 18444.6 |  |  |  | 13492.7 |  | не выполнено
| Каневской |  | 32656.8 |  |  | 21577.5 |  |  |  | 21160.5 |  | не выполнено
| Кореновский |  | 19659.6 |  |  | 12960.3 |  |  |  | 12916.7 |  | не выполнено
| Красноармейский |  | 23403.2 |  |  | 17220 |  |  |  | 16636.4 |  | не выполнено
| Крыловский |  | 13422.4 |  |  | 9870.1 |  |  |  | 9396.2 |  | не выполнено
| Крымский |  | 36906.4 |  |  | 25636.6 |  |  |  | 25084.4 |  | не выполнено
| Курганинский |  | 34037.2 |  |  | 23191.4 |  |  |  | 22420.6 |  | не выполнено
| Кущевский |  | 20956.2 |  |  | 13757.8 |  |  |  | 13757.7 |  | не выполнено
| Лабинский |  | 27048.6 |  |  | 18116.9 |  |  |  | 17981.3 |  | не выполнено
| Ленинградский |  | 19065.8 |  |  | 11634.9 |  |  |  | 11332.7 |  | не выполнено
| Мостовский |  | 32315.4 |  |  | 21999.1 |  |  |  | 18567.1 |  | не выполнено
| Новокубанский |  | 37047.6 |  |  | 26389.2 |  |  |  | 26263.5 |  | не выполнено
| Новопокровский |  | 12791.2 |  |  | 8828.6 |  |  |  | 8141.4 |  | не выполнено
| Отрадненский |  | 24995 |  |  | 19064.6 |  |  |  | 18970.1 |  | не выполнено
| Павловский |  | 41650 |  |  | 30908.3 |  |  |  | 30777.5 |  | не выполнено
| Приморско-Ахтарский |  | 17334.6 |  |  | 13124.8 |  |  |  | 12773.3 |  | не выполнено
| Северский |  | 36317.3 |  |  | 28078.5 |  |  |  | 27948.9 |  | не выполнено
| Славянский |  | 25302.6 |  |  | 17102.6 |  |  |  | 16903.9 |  | не выполнено
| Староминский |  | 18975.7 |  |  | 11810.4 |  |  |  | 11784.5 |  | не выполнено
| Тбилисский |  | 19516.2 |  |  | 13684.8 |  |  |  | 13498.3 |  | не выполнено
| Темрюкский |  | 36920.1 |  |  | 25762.8 |  |  |  | 25734.7 |  | не выполнено
| Тимашевский |  | 34552.6 |  |  | 24587.4 |  |  |  | 23556.1 |  | не выполнено
| Тихорецкий |  | 52126.3 |  |  | 36769.3 |  |  |  | 36252.9 |  | не выполнено
| Туапсинский |  | 21861.6 |  |  | 16043.1 |  |  |  | 15041 |  | не выполнено
| Успенский |  | 18612.3 |  |  | 13329.5 |  |  |  | 13320.9 |  | не выполнено
| Усть-Лабинский |  | 26782.5 |  |  | 16306.2 |  |  |  | 15845.6 |  | не выполнено
| Щербиновский |  | 13428.6 |  |  | 8941.9 |  |  |  | 8634 |  | не выполнено
Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей п.12 п.п.12.2 | Итого |  | 553395.4 |  |  | 387607.4 |  |  |  | 349273.6 |  | не выполнено | 4659 | 4451
| Анапа |  | 18798.3 |  |  | 11956.5 |  |  |  | 11650.6 |  | не выполнено
| Армавир |  | 10736.3 |  |  | 6813 |  |  |  | 6805.9 |  | не выполнено
| Геленджик |  | 2087.3 |  |  | 1680.2 |  |  |  | 1307.2 |  | не выполнено
| Горячий Ключ |  | 9284 |  |  | 7068.2 |  |  |  | 5028 |  | не выполнено
| Краснодар |  | 27105.8 |  |  | 16226.3 |  |  |  | 16226.2 |  | не выполнено
| Новороссийск |  | 15430.9 |  |  | 12109.2 |  |  |  | 9611.6 |  | не выполнено
| Сочи |  | 6289.3 |  |  | 4322.6 |  |  |  | 4272.5 |  | не выполнено
| Абинский |  | 15407.8 |  |  | 10653.4 |  |  |  | 9310.6 |  | не выполнено
| Апшеронский |  | 13447.4 |  |  | 10494.4 |  |  |  | 9164 |  | не выполнено
| Белоглинский |  | 6285.4 |  |  | 4938.6 |  |  |  | 4083.1 |  | не выполнено
| Белореченский |  | 16930 |  |  | 10604.3 |  |  |  | 9417.7 |  | не выполнено
| Брюховецкий |  | 10298.7 |  |  | 7793.6 |  |  |  | 6798.9 |  | не выполнено
| Выселковский |  | 13908.6 |  |  | 9515.5 |  |  |  | 8144.1 |  | не выполнено
| Гулькевичский |  | 16300 |  |  | 13519.1 |  |  |  | 10775.1 |  | не выполнено
| Динской |  | 11774.5 |  |  | 6705.1 |  |  |  | 6705 |  | не выполнено
| Ейский |  | 15822.9 |  |  | 9527.8 |  |  |  | 9451.3 |  | не выполнено
| Кавказский |  | 17400 |  |  | 12580.6 |  |  |  | 12576.3 |  | не выполнено
| Калининский |  | 11405.9 |  |  | 8445.6 |  |  |  | 7934.3 |  | не выполнено
| Каневской |  | 14081.6 |  |  | 9898.1 |  |  |  | 7647.7 |  | не выполнено
| Кореновский |  | 7703.9 |  |  | 5949.2 |  |  |  | 5076.5 |  | не выполнено
| Красноармейский |  | 10022 |  |  | 6961.2 |  |  |  | 6905.2 |  | не выполнено
| Крыловский |  | 4405.6 |  |  | 3358.2 |  |  |  | 2842.6 |  | не выполнено
| Крымский |  | 16330.4 |  |  | 11494.7 |  |  |  | 11470.4 |  | не выполнено
| Курганинский |  | 10275.7 |  |  | 7070.3 |  |  |  | 7068.9 |  | не выполнено
| Кущевский |  | 10195.1 |  |  | 6858.7 |  |  |  | 6858.2 |  | не выполнено
| Лабинский |  | 11643.8 |  |  | 6807.9 |  |  |  | 6733.4 |  | не выполнено
| Ленинградский |  | 5754.8 |  |  | 4544.5 |  |  |  | 3259.8 |  | не выполнено
| Мостовский |  | 15061.9 |  |  | 9559.8 |  |  |  | 7470.3 |  | не выполнено
| Новокубанский |  | 22177.5 |  |  | 15311.9 |  |  |  | 13668.4 |  | не выполнено
| Новопокровский |  | 5201.2 |  |  | 3826.2 |  |  |  | 3691 |  | не выполнено
| Отрадненский |  | 11025.4 |  |  | 8214.9 |  |  |  | 8202.1 |  | не выполнено
| Павловский |  | 32200 |  |  | 23793.8 |  |  |  | 21080 |  | не выполнено
| Приморско-Ахтарский |  | 12616.9 |  |  | 9108 |  |  |  | 7965.7 |  | не выполнено
| Северский |  | 15396 |  |  | 12216.6 |  |  |  | 10817.1 |  | не выполнено
| Славянский |  | 8741.8 |  |  | 5364.2 |  |  |  | 5324 |  | не выполнено
| Староминский |  | 11705.4 |  |  | 7880.9 |  |  |  | 6173.5 |  | не выполнено
| Тбилисский |  | 8672.6 |  |  | 6092.7 |  |  |  | 5516.5 |  | не выполнено
| Темрюкский |  | 8418.9 |  |  | 5990.3 |  |  |  | 5942.1 |  | не выполнено
| Тимашевский |  | 18083.3 |  |  | 13637.2 |  |  |  | 11384.4 |  | не выполнено
| Тихорецкий |  | 23411.4 |  |  | 14298.3 |  |  |  | 12769 |  | не выполнено
| Туапсинский |  | 5501.2 |  |  | 4407.1 |  |  |  | 3848.7 |  | не выполнено
| Успенский |  | 11809.5 |  |  | 9408.5 |  |  |  | 9273.5 |  | не выполнено
| Усть-Лабинский |  | 10060.1 |  |  | 7322.1 |  |  |  | 5893.9 |  | не выполнено
| Щербиновский |  | 4186.3 |  |  | 3278.1 |  |  |  | 3128.3 |  | не выполнено
Содержание ребенка , переданного на патронатное воспитание, а также вознаграждение патронатному воспитателю (Закон Краснодарского края от 19 июля 2011 года № 2312-КЗ "О патронате в Краснодарском крае" п. 13 | Итого |  | 24717.8 |  |  | 3598.2 |  |  |  | 693.3
предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание ребенка, переданного на патронатное воспитание п.13 п. п.13.1 | Итого |  | 11233.4 |  |  | 1809.9 |  |  |  | 463.5 |  | не выполнено | 184 | 24
| Анапа |  | 546.1 |  |  | 78 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Армавир |  | 192.9 |  |  | 27.6 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Горячий Ключ |  | 192.9 |  |  | 27.6 |  |  |  | 15.4 |  | не выполнено
| Краснодар |  | 542.2 |  |  | 77.5 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Новороссийск |  | 594.1 |  |  | 84.9 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Сочи |  | 64.2 |  |  | 9.2 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Абинский |  | 128.6 |  |  | 18.4 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Апшеронский |  | 64.2 |  |  | 22.8 |  |  |  | 22.8 |  | не выполнено
| Белоглинский |  | 64.2 |  |  | 9.2 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Белореченский |  | 321.3 |  |  | 45.9 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Брюховецкий |  | 559.5 |  |  | 79.9 |  |  |  | 56.1 |  | не выполнено
| Выселковский |  | 385.7 |  |  | 55.1 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Динской |  | 767.9 |  |  | 109.7 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Ейский |  | 321.3 |  |  | 45.9 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Кавказский |  | 642.8 |  |  | 91.8 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Калининский |  | 318.7 |  |  | 45.5 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Каневской |  | 514.2 |  |  | 73.5 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Крымский |  | 192.9 |  |  | 27.6 |  |  |  | 20.7 |  | не выполнено
| Курганинский |  | 128.6 |  |  | 18.4 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Лабинский |  | 128.6 |  |  | 18.4 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Ленинградский |  | 192.9 |  |  | 93.4 |  |  |  | 50.5 |  | не выполнено
| Мостовский |  | 128.6 |  |  | 54.3 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Новопокровский |  | 176.6 |  |  | 25.2 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Отрадненский |  | 353.2 |  |  | 66.2 |  |  |  | 66.2 |  | не выполнено
| Павловский |  | 321.3 |  |  | 45.9 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Приморско-Ахтарский |  | 257.1 |  |  | 73.4 |  |  |  | 73.4 |  | не выполнено
| Славянский |  | 112.3 |  |  | 53 |  |  |  | 34 |  | не выполнено
| Староминский |  | 642.8 |  |  | 91.8 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Тбилисский |  | 192.9 |  |  | 27.6 |  |  |  | 23.5 |  | не выполнено
| Тимашевский |  | 128.6 |  |  | 18.4 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Тихорецкий |  | 144.1 |  |  | 20.6 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Туапсинский |  | 192.9 |  |  | 27.6 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Успенский |  | 321.3 |  |  | 45.9 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Усть-Лабинский |  | 1157 |  |  | 165.3 |  |  |  | 100.9 |  | не выполнено
| Щербиновский |  | 240.9 |  |  | 34.4 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения патронатному воспитателю п.13 п.п.13.2 | Итого |  | 13484.4 |  |  | 1788.3 |  |  |  | 229.8 |  | не выполнено | 411 | 24
| Анапа |  | 654.1 |  |  | 93.4 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Армавир |  | 266.1 |  |  | 38 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Геленджик |  | 80.5 |  |  | 11.5 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Горячий Ключ |  | 201.1 |  |  | 28.7 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Краснодар |  | 646.3 |  |  | 92.3 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Новороссийск |  | 716.8 |  |  | 80.2 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Сочи |  | 161.2 |  |  | 23 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Абинский |  | 140.5 |  |  | 20.1 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Апшеронский |  | 165.9 |  |  | 23.7 |  |  |  | 20.7 |  | не выполнено
| Белоглинский |  | 191.4 |  |  | 27.3 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Белореченский |  | 484.7 |  |  | 69.2 |  |  |  | 8.2 |  | не выполнено
| Брюховецкий |  | 596 |  |  | 70 |  |  |  | 28.6 |  | не выполнено
| Выселковский |  | 394.5 |  |  | 56.4 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Динской |  | 890.2 |  |  | 86.5 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Ейский |  | 333.8 |  |  | 47.7 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Кавказский |  | 646.3 |  |  | 92.3 |  |  |  | 68.1 |  | не выполнено
| Калининский |  | 373.3 |  |  | 53.3 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Каневской |  | 670.4 |  |  | 95.8 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Кореновский |  | 60.4 |  |  | 8.6 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Красноармейский |  | 50.3 |  |  | 7.2 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Крыловский |  | 10.1 |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Крымский |  | 282.6 |  |  | 40.4 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Курганинский |  | 130.4 |  |  | 18.6 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Кущевский |  | 50.3 |  |  | 7.2 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Лабинский |  | 130.4 |  |  | 18.6 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Ленинградский |  | 232.3 |  |  | 45.3 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Мостовский |  | 130.4 |  |  | 20 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Новокубанский |  | 30.2 |  |  | 4.3 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Новопокровский |  | 195.7 |  |  | 28 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Отрадненский |  | 404.6 |  |  | 57.8 |  |  |  | 49.6 |  | не выполнено
| Павловский |  | 303.6 |  |  | 43.4 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Приморско-Ахтарский |  | 286.5 |  |  | 66.9 |  |  |  | 30.1 |  | не выполнено
| Северский |  | 120.8 |  |  | 17.3 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Славянский |  | 190.8 |  |  | 28.3 |  |  |  | 11.1 |  | не выполнено
| Староминский |  | 707.8 |  |  | 80.1 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Тбилисский |  | 272.6 |  |  | 38.9 |  |  |  | 13.4 |  | не выполнено
| Темрюкский |  | 40.3 |  |  | 5.8 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Тимашевский |  | 130.4 |  |  | 18.6 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Тихорецкий |  | 222.3 |  |  | 31.8 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Туапсинский |  | 205.8 |  |  | 29.4 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Успенский |  | 332.6 |  |  | 47.5 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Усть-Лабинский |  | 1092.8 |  |  | 76.1 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
| Щербиновский |  | 257.3 |  |  | 36.8 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
Организация мероприятий по награждению медалью Краснодарского края «Родительская доблесть» (изготовление медали, праздничное вручение и единовременное поощрение) п.14 | Итого |  | 595 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | не выполнено
мероприятия, связанные с изготовлением медалей Краснодарского края «Родительская доблесть» и организацией награждения ими п.14 п.п.14.1 |  |  | 220 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | не выполнено | 15
единовременное денежное поощрение награжденным медалями Краснодарского края «Родительская доблесть» п.14 п.п.14.2 |  |  | 375 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | не выполнено | 15
Реализация государственных функций в области социальной политики п.15 | Итого |  | 16066.3 |  |  | 9991.5 |  |  |  | 3460.8 |  | не выполнено
субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) п.15 п.п. 15.1 | ГБУ Центр "Доверие" |  | 14074.8 |  |  | 8000 |  |  |  | 3460.8 |  | не выполнено | 1500
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели п.15 п.п.15.2 | ГБУ Центр "Доверие" |  | 1991.5 |  |  | 1991.5 |  |  |  | 0 |  | не выполнено | 3
Всего по программе: |  | 21708.7 | 3016575.4 |  | 7845.1 | 2046716.2 |  |  | 7845.1 | 1955857.7
1 указываются государственные бюджетные и автономные учреждения, органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края;
2 указываются объемы финансирования, непосредственно освоенные получателями бюджетных средств (субъектом бюджетного планирования,
государственными бюджетными и автономными учреждениями, органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края);
3 обязательно указывается сумма экономии, полученной в результате конкурсных процедур.
Начальник отдела | [13 empty] | А.В.Кнышов
С.Е.Бурдейная
Ю.Ю.Камышанская
259-19-22