## Лист1 (2)
Сведения
о выполнении сетевого плана-графика реализации мероприятий ведомственной целевой программы министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края "Социальная защита населения Краснодарского края на 2011-2013 годы"
за 2012 год
Номер раздела/ мероприятия программы | Наименование мероприятия программы | Основные этапы реализации мероприятия<1> | Ответственные исполнители (должность, Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения |  | Фактический срок исполнения |  | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату
|  |  |  | Дата начала (дд.мм.гггг) | Дата окончания (дд.мм.гггг) | Дата начала (дд.мм.гггг) | Дата окончания (дд.мм.гггг)
1. | Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | Доведение БА, ЛБО на 2012 год | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования - А.В.Кнышов | 2011-12-25 | 2011-12-30 | 2011-12-25 | 2011-12-30 | выполнено
|  | Доведение объемов финанси-рования получателям средств краевого бюджета расходными расписаниями |  | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
|  | Утверждение бюджетных смет |  | 2011-12-30 | 2011-12-30 | 2011-12-30 | 2011-12-30 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств краевого бюджета | Начальник отдела бухгал-терского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
2. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | Предоставление заявок (по мере обучения) | Учреждения | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | выполнено
|  | Доведение БА, ЛБО на 2012 год | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования - А.В.Кнышов | 2011-12-25 | 2011-12-30 | 2011-12-25 | 2011-12-30 | выполнено
|  | Доведение объемов финанси-рования получателям средств краевого бюджета расходными расписаниями |  | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств краевого бюджета | Начальник отдела бухгалтер-ского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
3. | Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслужи-вания, учебных фильмотек | Доведение БА, ЛБО на 2012 год | Начальник отдела отраслевого планирования и финанси-рования - А.В.Кнышов | 2011-12-25 | 2011-12-30 | 2011-12-25 | 2011-12-30 | выполнено
|  | Доведение объемов финанси-рования получателям средств краевого бюджета расходными расписаниями |  | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
|  | Утверждение бюджетных смет |  | 2011-12-30 | 2011-12-30 | 2011-12-30 | 2011-12-30 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств краевого бюджета, выполнению государственного задания | Начальник отдела бухгал-терского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
| Обеспечение деятельности домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских домов-интер-натов для умственно отсталых детей и психо-неврологических интернатов, реабилитационных центров | Заключение соглашений о порядке и условиях предостав-ления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг | Начальник отдела отраслевого планирования и финансиро-вания - А.В.Кнышов | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
|  | Заключение соглашений о пре-доставлении целевой субсидии |  | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | выполнено
|  | Предоставление в департамент по финансам перечня целевых субсидий |  | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | выполнено
|  | Утверждение сведений об операциях с целевыми субси-диями |  | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | выполнено
|  | Утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности |  | 2011-12-30 | 2011-12-30 | 2011-12-30 | 2011-12-30 | выполнено
|  | Ежемесячное доведения субсидии | Начальник отдела бухгалтер-ского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств краевого бюджета, выполнения государственного задания |  | 01.01.2012 | 2012-12-31 | 01.01.2012 | 2012-12-31 | выполнено
|  |  | Начальник организации деятельности домов-интер-натов, опеки и попечительства Т.Н.Талькова | 2012-01-01 | 2012-02-10 | 2012-01-01 | 2012-02-10 | выполнено
| Обеспечение деятельности учреж-дений по обучению инвалидов, комплексных центров реабили-тации инвалидов | Доведение БА, ЛБО на 2012 год | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования - А.В.Кнышов | 25.12.2011 | 2011-12-30 | 25.12.2011 | 2011-12-30 | выполнено
|  | Доведение объемов финанси-рования получателям средств краевого бюджета расходными расписаниями |  | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | выполнено
|  | Утверждение бюджетных смет |  | 2011-12-30 | 2011-12-30 | 2011-12-30 | 2011-12-30 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств краевого бюджета, выполнению государственного задания | Начальник отдела бухгалтер-ского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
|  |  | Начальник отдела организации реабилитации инвалидов И.В.Олейник | 2012-01-01 | 2012-02-10 | 2012-01-01 | 2012-02-10 | выполнено
| Обеспечение мероприятий в области государственной семей-ной политики и учреждения социального обслуживания | Доведение БА, ЛБО на 2012 год | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирова-ния - А.В.Кнышов | 2011-12-25 | 2011-12-30 | 2011-12-25 | 2011-12-30 | выполнено
|  | Заключение соглашений о порядке и условиях предос-тавления субсидии на финан-совое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг |  | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | выполнено
|  | Заключение соглашений о предоставлении целевой субсидии |  | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | выполнено
|  | Доведение объемов финанси-рования получателям средств краевого бюджета расходными расписаниями |  | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
|  | Утверждение бюджетных смет, планов финансово-хозяйственной деятельности |  | 2011-12-30 | 2011-12-30 | 2011-12-30 | 2011-12-30 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств краевого бюджета, выполнению государственного задания | Начальник отдела бухгалтер-ского учета и отчетности З.Б.Гиш Начальники отраслевых отделов И.В.Олейник Е.В.Кирзунова В.Н.Неличев | 01.01.2012 (ежемесячно) 01.01.2012 | 31.12.2012 10.02.2012 | 01.01.2012 (ежемесячно) 01.01.2012 | 31.12.2012 10.02.2012 | выполнено
| Обеспечение деятельности подведомственных автономных учреждений | Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государ-ственных услуг | Начальник отдела отраслевого планирования и финансиро-вания - А.В.Кнышов | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | выполнено
|  | Заключение соглашений о предоставлении целевой субсидии |  | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | выполнено
|  | Предоставление в департамент по финансам перечня целевых субсидий |  | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | выполнено
|  | Утверждение сведений об операциях с целевыми суб-сидиями |  | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | выполнено
|  | Утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности |  | 2011-12-30 | 2011-12-30 | 2011-12-30 | 2011-12-30 | выполнено
|  | Ежемесячное доведение субсидии | Начальник отдела бухгалтер-ского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию бюджетных средств |  | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
4. | Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших государственные должности и должности государственной гражданской службы Краснодар-ского края | Назначение и выплата допол-нительного материального обеспечения лицам, замещав-шим государственные долж-ности и должности государ-ственной гражданской службы Краснодарского края | Руководители УСЗН | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2012-12-31
|  |  | Начальник отдела организации назначения и выплаты государственных гарантий и компенсаций Н.Ю.Пономаренко |  |  |  |  | выполнено
|  | Доведение БА, ЛБО на 2012 год | Начальник отдела отраслевого планирования и финансиро-вания - А.В.Кнышов | 25.12.2011 | 2011-12-30 | 25.12.2011 | 2011-12-30 | выполнено
|  | Прием заявок, рассмотрение и формирование сводной заявки на финансирование |  | 01.01.2012 (ежемесячно 15-20) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно 15-20) | 2012-12-31 | выполнено
|  | Доведение бюджетных данных получателям средств краевого бюджета расходными распи-саниями |  | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств краевого бюджета | Начальник отдела бухгалтер-ского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
| Меры социальной поддержки семьи и детей в Краснодарском крае | Назначение и выплата ежеме-сячного пособия на ребенка | Руководители УСЗН Начальник отдела организации назначения и выплаты государственных гарантий и компенсаций Н.Ю.Пономаренко | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | выполнено
|  | Доведение БА, ЛБО на 2012 год | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования - А.В.Кнышов | 2011-12-25 | 2011-12-30 | 2011-12-25 | 2011-12-30 | выполнено
|  | Прием заявок, рассмотрение и формирование сводной заявки на финансирование |  | 01.01.2012 (ежемесячно 15-20) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно 15-20) | 2012-12-31 | выполнено
|  | Доведение бюджетных данных получателям средств краевого бюджета расходными распи-саниями |  | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств краевого бюджета | Начальник отдела бухгалтер-ского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
| Обеспечение мер социальной поддержки граждан, награж-денных нагрудным знаком «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР» | Назначение и выплата мер социальной поддержки граж-дан, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР» | Руководители УСЗН Начальник отдела организации назначения и выплаты государственных гарантий и компенсаций Н.Ю.Пономаренко | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | выполнено
|  | Прием заявок, рассмотрение и формирование сводной заявки на финансирование | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования - А.В.Кнышов | 01.01.2012 (ежемесячно, 1 числа) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно, 1 числа) | 2012-12-31 | выполнено
|  | Доведение до управлений социальной защиты населения Краснодарского края БА и предельных объемов финан-сирования по мере поступ-ления средств из Федераль-ного бюджета, ежемесячно |  | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств | Начальник отдела бухгалтер-ского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
| Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств феде-рального бюджета ветеранам, инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Предоставление социальных выплат на приобретение жилого помещения в собственность ветеранам, инвалидам и семьям, имеющих детей-инва-лидов, нуждающихся в улуч-шении жилищных условий | Начальник отдела по делам ветеранов - Е.В.Чернышева | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | выполнено
|  | Доведение до управлений социальной защиты населения Краснодарского края БА и предельных объемов финанси-рования на основании распо-ряжения главы (губернатора) администрации Краснодар-ского края | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования - А.В.Кнышов | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств | Начальник отдела бухгалтер-ского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
| Обеспечение гражданам государ-ственных единовременных по-собий и ежемесячных денежных компенсаций при возникновении поствакцинальных осложнений | Назначение и выплата гражда-нам единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации при возник-новении поствакцинальных осложнений | Руководители УСЗН Начальник отдела организации назначения и выплаты государственных гарантий и компенсаций Н.Ю.Пономаренко | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | выполнено
|  | Прием заявок, рассмотрение и формирование сводной заявки на финансирование | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования - А.В.Кнышов | 01.01.2012 (ежемесячно, 1 числа) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно, 1 числа) | 2012-12-31 | выполнено
|  | Ежемесячное доведение управлениям социальной защиты населения Красно-дарского края БА и предель-ных объемов финансирования по мере поступления средств из федерального бюджета |  | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию бюджетных средств | Начальник отдела бухгалтер-ского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
| Обеспечение инвалидов, полу-чивших транспортные средства через органы социальной защиты населения, компенсацией стра-ховых премий по договору обя-зательного страхования граж-данской ответственности вла-дельцев транспортных средств | Назначение и выплата компенсаций страховых премий инвалидам, получившим транспортные средства через органы социальной защиты населения | Руководители УСЗН Начальник отдела организации назначения и выплаты государственных гарантий и компенсаций Н.Ю.Пономаренко | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | выполнено
|  | Прием заявок, рассмотрение и формирование сводной заявки на финансирование | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования - А.В.Кнышов | 01.01.2012 (ежемесячно, 1 числа) | 31.12.2012 | 01.01.2012 (ежемесячно, 1 числа) | 31.12.2012 | выполнено
|  | Ежемесячное доведение до управлений социальной защиты населения Краснодарского края БА и предельных объемов финансирования по мере поступления средств из федерального бюджета |  | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств | Начальник отдела бухгалтер-ского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
| Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан – жителям Краснодарского края | Назначение и выплата мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг некоторым категориям жителей Краснодарского края | Руководители УСЗН Начальник отдела организации адресного предоставления льгот и субсидий Л.В.Казьмина | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | выполнено
|  | Прием заявок, рассмотрение и формирование сводной заявки на финансирование | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования - А.В.Кнышов | 01.01.2012 (ежемесячно, 1 числа) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно, 1 числа) | 2012-12-31 | выполнено
|  | Ежемесячное доведение до управлений социальной защиты населения Краснодарского края БА и предельных объемов финансирования по мере поступления средств федерального бюджета |  | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств | Начальник отдела бухгалтер-ского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
| Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, расходы которых на оплату ЖКУ в пределах регионального стандарта, превышают 22% совокупного дохода | Назначение и выплата субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам | Руководители УСЗН Начальник отдела организации адресного предоставления льгот и субсидий Л.В.Казьмина | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | выполнено
|  | Доведение БА, ЛБО на 2012 год | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования - А.В.Кнышов | 25.12.2011 | 30.12.2011 | 25.12.2011 | 30.12.2011 | выполнено
|  | Прием заявок, рассмотрение и формирование сводной заявки на финансирование |  | 01.01.2012 (ежемесячно 15-20) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно 15-20) | 2012-12-31 | выполнено
|  | Доведение бюджетных данных получателям средств краевого бюджета расходными распи-саниями |  | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств краевого бюджета | Начальник отдела бухгалтер-ского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
| Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и ветеранам военной службы, труженикам тыла, жертвам политических репрессий – жителям Красно-дарского края | Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и ветеранам военной службы, труженикам тыла, жертвам политических репрессий | Руководители УСЗН Начальник отдела организации назначения и выплаты государственных гарантий и компенсаций Н.Ю.Пономаренко | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | выполнено
|  | Доведение БА, ЛБО на 2012 год | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования - А.В.Кнышов | 25.12.2011 | 30.12.2011 | 25.12.2011 | 30.12.2011 | выполнено
|  | Прием заявок, рассмотрение, формирование сводной заявки на финансирование |  | 01.01.2012 (ежемесячно 15-20) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно 15-20) | 2012-12-31 | выполнено
|  | Доведение бюджетных данных получателям средств краевого бюджета расходными распи-саниями |  | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств краевого бюджета | Начальник отдела бухгалтер-ского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
| Предоставление компенсации за бензин, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и запасные части к ним некоторым категориям жителей Краснодарского края | Назначение и выплата компенсации за бензин, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и запасные части к ним некоторым категориям жителей Краснодарского края | Руководители УСЗН Начальник отдела организации назначения и выплаты государственных гарантий и компенсаций Н.Ю.Пономаренко | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | выполнено
|  | Доведение БА, ЛБО на 2012 год | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования - А.В.Кнышов | 25.12.2011 | 30.12.2011 | 25.12.2011 | 30.12.2011 | выполнено
|  | Прием заявок, рассмотрение и формирование сводной заявки на финансирование |  | 01.01.2012 (ежемесячно 15-20) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно 15-20) | 2012-12-31 | выполнено
|  | Доведение бюджетных данных получателям средств краевого бюджета расходными распи-саниями |  | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств краевого бюджета | Начальник отдела бухгалтер-ского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
| Обеспечение пособий на оплату проезда лицам, нуждающимся в проведении гемодиализа | Назначение и выплата пособий на оплату проезда лицам, нуждающимся в проведении гемодиализа | Руководители УСЗН Начальник отдела организации адресного предоставления льгот и субсидий Л.В.Казьмина | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | выполнено
|  | Доведение БА, ЛБО на 2012 год | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования - А.В.Кнышов | 25.12.2011 | 30.12.2011 | 25.12.2011 | 30.12.2011 | выполнено
|  | Прием заявок, рассмотрение и формирование сводной заявки на финансирование |  | 01.01.2012 (ежемесячно 15-20) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно 15-20) | 2012-12-31 | выполнено
|  | Доведение бюджетных данных получателям средств краевого бюджета расходными распи-саниями |  | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств краевого бюджета | Начальник отдела бухгалтер-ского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
| Меры социальной поддержки вдовам военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и сотрудников органов федеральной службы безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) | Назначение и выплата ежемесячного пособия вдовам военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и сотрудников органов феде-ральной службы безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанно | Руководители УСЗН Начальник отдела организации назначения и выплаты государственных гарантий и компенсаций Н.Ю.Пономаренко | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | выполнено
|  | Доведение БА, ЛБО на 2012 год | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования - А.В.Кнышов | 25.12.2011 | 30.12.2011 | 25.12.2011 | 30.12.2011 | выполнено
|  | Прием заявок, рассмотрение и формирование сводной заявки на финансирование |  | 01.01.2012 (ежемесячно 15-20) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно 15-20) | 2012-12-31 | выполнено
|  | Доведение бюджетных данных получателям средств краевого бюджета расходными распи-саниями |  | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств краевого бюджета | Начальник отдела бухгалтер-ского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
| Денежная компенсация за приобретенные за наличный расчет протезы, ортопедические корригирующие изделия и слуховые аппараты граждан пожилого возраста, достигшие 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), и одиноких граждан, страдающих хроническими заболеваниями | Назначение и выплата компен-сации за приобре-тенные за наличный расчет протезно-ортопедических изделий и слуховых аппаратов гражда-нам, не имеющим инвалид-ности | Руководители УСЗН Начальник отдела организации назначения и выплаты государственных гарантий и компенсаций Н.Ю.Пономаренко | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | выполнено
|  | Доведение БА, ЛБО на 2012 год | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования - А.В.Кнышов | 25.12.2011 | 30.12.2011 | 25.12.2011 | 30.12.2011 | выполнено
|  | Прием заявок, рассмотрение и формирование сводной заявки на финансирование |  | 01.01.2012 (ежемесячно 15-20) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно 15-20) | 2012-12-31 | выполнено
|  | Доведение бюджетных данных получателям средств краевого бюджета расходными распи-саниями |  | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств краевого бюджета | Начальник отдела бухгалтер-ского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
| Предоставление компенсации на полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет | Назначение и выплата компен-сации на полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет | Руководители УСЗН Начальник отдела организации назначения и выплаты государ-ственных гарантий и компен-саций Н.Ю.Пономаренко | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | выполнено
|  | Доведение БА, ЛБО на 2012 год | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования - А.В.Кнышов | 25.12.2011 | 30.12.2011 | 25.12.2011 | 30.12.2011 | выполнено
|  | Прием заявок, рассмотрение и формирование сводной заявки на финансирование |  | 01.01.2012 (ежемесячно 15-20) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно 15-20) | 2012-12-31 | выполнено
|  | Доведение бюджетных данных получателям средств краевого бюджета расходными распи-саниями |  | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств краевого бюджета | Начальник отдела бухгалтер-ского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
| Обеспечение услуг на погребение в Краснодарском крае | Назначение и выплата пособия на погребение и единовременной материальной помощи на погребение малоимущим гражданам | Руководители УСЗН Начальник отдела организации адресного предоставления льгот и субсидий Л.В.Казьмина Начальник отдела организации назначения и выплаты государ-ственных гарантий и компен-саций Н.Ю.Пономаренко | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | выполнено
|  | Доведение БА, ЛБО на 2012 год | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования - А.В.Кнышов | 25.12.2011 | 30.12.2011 | 25.12.2011 | 30.12.2011 | выполнено
|  | Прием заявок, рассмотрение и формирование сводной заявки на финансирование |  | 01.01.2012 (ежемесячно 15-20) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно 15-20) | 2012-12-31 | выполнено
|  | Доведение бюджетных данных получателям средств краевого бюджета расходными распи-саниями |  | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств краевого бюджета | Начальник отдела бухгалтер-ского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
| Обеспечение компенсации расходов адвокату, оказываю-щему юридическую помощь бесплатно отдельным категориям граждан в Краснодарском крае | Назначение и выплата компен-сации расходов адвокату, оказывающему юридическую помощь бесплатно отдельным категориям граждан в Красно-дарском крае | Руководители УСЗН Начальник отдела организации назначения и выплаты государственных гарантий и компенсаций Н.Ю.Пономаренко | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | выполнено
|  | Доведение БА, ЛБО на 2012 год | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования - А.В.Кнышов | 25.12.2011 | 30.12.2011 | 25.12.2011 | 30.12.2011 | выполнено
|  | Прием заявок, рассмотрение и формирование сводной заявки на финансирование |  | 01.01.2012 (ежемесячно 15-20) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно 15-20) | 2012-12-31 | выполнено
|  | Доведение бюджетных данных получателям средств краевого бюджета расходными распи-саниями |  | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств краевого бюджета | Начальник отдела бухгалтер-ского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
| Меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг ветеранам труда и реабили-тированным лицам – жителям Краснодарского края | Назначение и выплата денежной компенсации по оплате ЖКУ ветеранам труда и реабилитированным лицам | Руководители УСЗН Начальник отдела организации адресного предоставления льгот и субсидий Л.В.Казьмина | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | выполнено
|  | Доведение БА, ЛБО на 2012 год | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования - А.В.Кнышов | 25.12.2011 | 30.12.2011 | 25.12.2011 | 30.12.2011 | выполнено
|  | Прием заявок, рассмотрение и Формирование сводной заявки на финансирование |  | 01.01.2012 (ежемесячно 15-20) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно 15-20) | 2012-12-31 | выполнено
|  | Доведение бюджетных данных получателям средств краевого бюджета расходными распи-саниями |  | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств краевого бюджета | Начальник отдела бухгалтер-ского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
| Возмещение затрат, связанных с погребением реабилитированных лиц | Назначение и выплата возме-щения затрат, связанных с погребением реабилитирован-ных лиц | Руководители УСЗН Начальник отдела организации назначения и выплаты государственных гарантий и компенсаций Н.Ю.Пономаренко | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | выполнено
|  | Доведение БА, ЛБО на 2012 год | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирова- ния - А.В.Кнышов | 25.12.2011 | 30.12.2011 | 25.12.2011 | 30.12.2011 | выполнено
|  | Прием заявок, рассмотрение и формирование сводной заявки на финансирование |  | 01.01.2012 (ежемесячно 15-20) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно 15-20) | 2012-12-31 | выполнено
|  | Доведение бюджетных данных получателям средств краевого бюджета расходными распи-саниями |  | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств краевого бюджета | Начальник отдела бухгалтер-ского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
| Предоставление единовременной денежной выплаты лицам, награжденным орденом «За выдающийся вклад в развитие Кубанского казачества» | Назначение и выплата единовременной денежной выплаты лицам, награжден-ным орденом «За выдающийся вклад в развитие Кубанского казачества» | Руководители УСЗН Начальник отдела организации назначения и выплаты государственных гарантий и компенсаций Н.Ю.Пономаренко | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | выполнено
|  | Доведение БА, ЛБО на 2012 год | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования - А.В.Кнышов | 25.12.2011 | 30.12.2011 | 25.12.2011 | 30.12.2011 | выполнено
|  | Прием заявок, рассмотрение и формирование сводной заявки на финансирование |  | 01.01.2012 (ежемесячно 15-20) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно 15-20) | 2012-12-31 | выполнено
|  | Доведение бюджетных данных получателям средств краевого бюджета расходными распи-саниями |  | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств краевого бюджета | Начальник отдела бухгалтер-ского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
| Материальное обеспечение за особые заслуги перед Красно-дарским краем | Назначение и выплата мате-риального обеспечения за особые услуги перед Красно-дарским краем | Руководитель УСЗН Централь-ного округа г. Краснодара Начальник отдела организации назначения и выплаты государственных гарантий и компенсаций Н.Ю.Пономаренко | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | выполнено
|  | Доведение БА, ЛБО на 2012 год | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования - А.В.Кнышов | 25.12.2011 | 30.12.2011 | 25.12.2011 | 30.12.2011 | выполнено
|  | Прием заявки, рассмотрение и формирование сводной заявки на финансирование |  | 01.01.2012 (ежемесячно, 15-20) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно, 15-20) | 2012-12-31 | выполнено
|  | Доведение бюджетных данных получателям средств краевого бюджета расходными распи-саниями |  | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств краевого бюджета | Начальник отдела бухгалтер-ского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
| Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и малоимущим пенсионерам | Назначение и выплата государ-ственной социальной помощи в виде социального пособия малоимущим семьям (мало-имущим одиноко проживаю-щим гражданам) | Руководители УСЗН Начальник отдела организации назначения и выплаты государственных гарантий и компенсаций Н.Ю.Пономаренко | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | выполнено
|  | Доведение БА, ЛБО на 2012 год | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования - А.В.Кнышов | 25.12.2011 | 30.12.2011 | 25.12.2011 | 30.12.2011 | выполнено
|  | Прием заявок, рассмотрение и формирование сводной заявки на финансирование |  | 01.01.2012 (ежемесячно 15-20) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно 15-20) | 2012-12-31 | выполнено
|  | Доведение бюджетных данных получателям средств краевого бюджета расходными распи-саниям |  | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств краевого бюджета | Начальник отдела бухгалтер-ского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
| Меры социальной поддержки родителям военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и сотрудников органов федераль-ной службы безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) | Назначение и выплата ежемесячного пособия родителям военнослужащих лиц рядового и начальст-вующего состава органов внутренних дел и сотрудников органов федеральной службы безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанн | Руководители УСЗН Начальник отдела организации назначения и выплаты государ-ственных гарантий и компенсаций Н.Ю.Пономаренко | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | выполнено
|  | Доведение БА, ЛБО на 2012 год | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования - А.В.Кнышов | 25.12.2011 | 30.12.2011 | 25.12.2011 | 30.12.2011 | выполнено
|  | Прием заявок, рассмотрение и формирование сводной заявки на финансирование |  | 01.01.2012 (ежемесячно 15-20) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно 15-20) | 2012-12-31 | выполнено
|  | Доведение бюджетных данных получателям средств краевого бюджета расходными распи-саниями |  | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств краевого бюджета | Начальник отдела бухгалтер-ского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
| Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся радиа-ционным воздействиям, и их семьям | Назначение и выплата ежегодной денежной выплаты гражданам, подвергшихся радиационным воздействиям, и их семьям | Руководители УСЗН Начальник отдела организации назначения и выплаты государственных гарантий и компенсаций Н.Ю.Пономаренко | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | выполнено
|  | Доведение БА, ЛБО на 2012 год | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования - А.В.Кнышов | 25.12.2011 | 30.12.2011 | 25.12.2011 | 30.12.2011 | выполнено
|  | Прием заявок, рассмотрение и формирование сводной заявки на финансирование |  | 01.01.2012 (ежемесячно 15-20) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно 15-20) | 2012-12-31 | выполнено
|  | Доведение бюджетных данных получателям средств краевого бюджета расходными распи-саниями |  | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств краевого бюджета | Начальник отдела бухгалтер-ского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
| Дополнительные меры социаль-ной поддержки по оплате проезда отдельных категорий жителей Краснодарского края на 2006–2012 годы | Назначение и выплата мер социальной поддержки по оплате проезда отдельной категории граждан, жителей Краснодарского края (пен-сионеры, ветераны труда, труженики тыла, жертвы политических репрессий, учащиеся из многодетных семей) | Руководители УСЗН Начальник отдела организации адресного предоставления льгот и субсидий Л.В.Казьмина | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | выполнено
|  | Доведение БА, ЛБО на 2012 год | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования - А.В.Кнышов | 25.12.2011 | 30.12.2011 | 25.12.2011 | 30.12.2011 | выполнено
|  | Прием заявок, рассмотрение и формирование сводной заявки на финансирование |  | 01.01.2012 (ежемесячно 15-20) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно 15-20) | 2012-12-31 | выполнено
|  | Доведение бюджетных данных получателям средств краевого бюджета расходными распи-саниями |  | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств краевого бюджета | Начальник отдела бухгалтер-ского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
| Социальная поддержка много-детных семей в Краснодарском крае | Назначение и выплата ежегодной денежной выплаты многодетным семьям | Руководители УСЗН Начальник отдела организации назначения и выплаты государственных гарантий и компенсаций Н.Ю.Пономаренко | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | выполнено
|  | Доведение БА, ЛБО на 2012 год | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования - А.В.Кнышов | 25.12.2011 | 30.12.2011 | 25.12.2011 | 30.12.2011 | выполнено
|  | Прием заявок, рассмотрение и формирование сводной заявки на финансирование |  | 01.01.2012 (ежемесячно 15-20) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно 15-20) | 2012-12-31 | выполнено
|  | Доведение бюджетных данных получателям средств краевого бюджета расходными распи-саниями |  | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств краевого бюджета | Начальник отдела бухгалтер-ского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
| Меры социальной поддержки Героев труда Кубани | Назначение и выплата мер социальной поддержки Героям труда Кубани (ежеме-сячная денежная выплата Героям труда Кубани, льготы ЖКУ и др.) | Руководители УСЗН Начальник отдела организации назначения и выплаты государственных гарантий и компенсаций Н.Ю.Пономаренко Начальник отдела организации адресного предоставления льгот и субсидий Л.В.Казьмина | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | выполнено
|  | Доведение БА, ЛБО на 2012 год | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования - А.В.Кнышов | 25.12.2011 | 30.12.2011 | 25.12.2011 | 30.12.2011 | выполнено
|  | Прием заявок, рассмотрение и формирование сводной заявки на финансирование |  | 01.01.2012 (ежемесячно 15-20) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно 15-20) | 2012-12-31 | выполнено
|  | Доведение бюджетных данных получателям средств краевого бюджета расходными распи-саниями |  | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств краевого бюджета | Начальник отдела бухгалтер-ского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
| Обеспечение деятельности, связанной с перевозкой между субъектами РФ, а также в пределах территорий государств – участников СНГ, несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детс | Реализация полномочий по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений | Начальник отдела организации деятельности учреждений для несовершеннолетних Е.В.Кирзунова | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | выполнено
|  | Прием заявок, рассмотрение и формирование сводной заявки на финансирование | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования - А.В.Кнышов | 01.01.2012 (по мере необхо-димости) | 31.12.2012 (по мере необхо-димости) | 01.01.2012 (по мере необхо-димости) | 31.12.2012 (по мере необхо-димости) | выполнено
|  | Доведение до специали-зированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации Краснодарского края ЛБО и предельных объемов финансирования по мере поступления средств из федерального бюджета |  | 01.01.2012 (по мере необхо-димости) | 31.12.2012 (по мере необхо-димости) | 01.01.2012 (по мере необхо-димости) | 31.12.2012 (по мере необхо-димости) | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств | Начальник отдела бухгалтер-ского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | 01.01.2012 (ежемесячно) | 2012-12-31 | выполнено
Заместитель министра социального развития
и семейной политики Краснодарского края |  |  |  | Е.И.Кравченко