## Лист1
СВЕДЕНИЯ
о выполнении сетевого плана-графика реализации мероприятий ведомственной целевой программы департамента защиты населения Краснодарского края «Социальная защита населения Краснодарского края на 2011–2013 годы»
за 2011 год
Номер раздела/ мероприятия программы | Наименование мероприятия программы | Основные этапы реализации мероприятия<1> | Ответственные исполнители (должность, Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения |  | Фактический срок исполнения |  | Сведения об исполнении мероприя-тия на отчетную дату <2> | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполне-нию мероп-риятия <3>
|  |  |  | Дата начала (дд.мм.гггг) | Дата окончания (дд.мм.гггг) | Дата начала (дд.мм.гггг) | Дата окончания (дд.мм.гггг)
1. | Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | Доведение БА, ЛБО на 2011 год | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования А.В.Кнышов | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | выполнено
|  | Доведение объемов финансирования получателям средств краевого бюджета расходными расписаниями |  | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств краевого бюджета | Начальник отдела бухгал-терского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2011 (ежеквар-тально) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежеквартально) | 2011-12-31 | выполнено
2. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | Предоставление заявок (по мере обучения) | Учреждения | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | выполнено
|  | Доведение БА, ЛБО на 2011 год | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования А.В.Кнышов | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | выполнено
|  | Доведение объемов финансирования получателям средств краевого бюджета расходными расписаниями |  | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено
выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств краевого бюджета | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено
3. | Обеспечение деятельности учебно-методических кабине-тов, централизованных бухгал-терий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек | Доведение БА, ЛБО на 2011 год | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования А.В.Кнышов | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | выполнено
|  | Доведение объемов финансирования получателям средств краевого бюджета расходными расписаниями |  | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено
выполнено
|  | Утверждение бюджетных смет |  | 2011-01-01 | 2011-03-31 | 2011-01-01 | 2011-03-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств краевого бюджета, выполнению государственного задания | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено
|  |  |  | 2012-01-01 | 2012-02-10 | 2012-01-01 | 2012-02-10 | выполнено
| Обеспечение деятельности домов-интернатов для преста-релых и инвалидов, детских домов-интернатов для умст-венно отсталых детей и психо-неврологических интернатов, реабилитационных центров | Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования А.В.Кнышов | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено
|  | Заключение соглашений о предоставлении целевой субсидии |  | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | выполнено
|  | Предоставление в департамент по финансам перечня целевых субсидий |  | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | выполнено
|  | Утверждение сведений об операциях с целевыми субсидиями |  | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | выполнено
|  | Ежемесячное доведения субсидии | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств краевого бюджета, выполнения государственного задания | Начальник организации деятельности домов-интер-натов, опеки и попечительства Т.Н.Талькова | 01.01.2011 (ежемесячно) 01.01.2012 | 31.12.2011 10.02.2012 | 01.01.2011 (ежемесячно) 01.01.2012 | 31.12.2011 10.02.2012 | выполнено
| Обеспечение деятельности учреждений по обучению инвалидов, комплексных центров реабилитации инвалидов | Доведение БА, ЛБО на 2011 год | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования А.В.Кнышов | 01.01.2011 | 2011-12-31 | 01.01.2011 | 2011-12-31 | выполнено
|  | Доведение объемов финансирования получателям средств краевого бюджета расходными расписаниями |  | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | выполнено
|  | Утверждение бюджетных смет |  | 2011-01-01 | 2011-03-31 | 2011-01-01 | 2011-03-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств краевого бюджета, выполнению государственного задания | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности З.Б.Гиш Начальник отдела организации реабилитации инвалидов И.В.Олейник | 01.01.2011 (ежемесячно) 01.01.2012 | 31.12.2011 10.02.2012 | 01.01.2011 (ежемесячно) 01.01.2012 | 31.12.2011 10.02.2012 | выполнено
| Обеспечение мероприятий в области государственной семейной политики и учреждения социального обслуживания | Доведение БА, ЛБО на 2011 год | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования А.В.Кнышов | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | выполнено
|  | Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг |  | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | выполнено
|  | Заключение соглашений о предоставлении целевой субсидии |  | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | выполнено
|  | Доведение объемов финансирования получателям средств краевого бюджета расходными расписаниями |  | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено
|  | Утверждение бюджетных смет |  | 2011-01-01 | 2011-03-31 | 2011-01-01 | 2011-03-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств краевого бюджета, выполнению государственного задания | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности З.Б.Гиш Начальники отраслевых отделов И.В.Олейник Е.В.Кирзунова В.Н.Неличев | 01.01.2011 (ежемесячно) 01.01.2012 | 31.12.2011 10.02.2012 | 01.01.2011 (ежемесячно) 01.01.2012 | 31.12.2011 10.02.2012 | выполнено
| Обеспечение деятельности подведомственных автономных учреждений | Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования А.В.Кнышов | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | выполнено
|  | Заключение соглашений о предоставлении целевой субсидии |  | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | выполнено
|  | Предоставление в департамент по финансам перечня целевых субсидий |  | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | выполнено
|  | Утверждение сведений об операциях с целевыми субсидиями |  | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | выполнено
|  | Ежемесячное доведение субсидии | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств |  | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено
4. | Дополнительное материаль-ное обеспечение лиц, замещав-ших государственные долж-ности и должности государст-венной гражданской службы Краснодарского края | Назначение и выплата дополнительного материального обеспечения лицам, замещав-шим государствен-ные должности и должности госу-дарственной гражданской службы Красно-дарского края | Руководители УСЗН | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | выполнено
|  |  | Начальник отдела организации назначения и выплаты государственных гарантий и компенсаций Н.Ю.Пономаренко |  |  |  |  | выполнено
|  | Доведение БА, ЛБО на 2011 год | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования А.В.Кнышов | 31.12.2010 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | выполнено
|  | Прием заявок, рассмотрение и формирование сводной заявки на финансирование |  | 01.01.2011 (ежемесячно 15-20) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно 15-20) | 2011-12-31 | выполнено
|  | Доведение бюджетных данных получателям средств краевого бюджета расходными расписаниями |  | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств краевого бюджета | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено
| Меры социальной поддержки семьи и детей в Краснодарском крае | Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка | Руководители УСЗН Начальник отдела организации назначения и выплаты государственных гарантий и компенсаций Н.Ю.Пономаренко | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | выполнено
|  | Доведение БА, ЛБО на 2011 год | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования А.В.Кнышов | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | выполнено
|  | Прием заявок, рассмотрение и формирование сводной заявки на финансирование |  | 01.01.2011 (ежемесячно 15-20) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно 15-20) | 2011-12-31 | выполнено
|  | Доведение бюджетных данных получателям средств краевого бюджета расходными расписаниями |  | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств краевого бюджета | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено
| Обеспечение мер социальной поддержки граждан, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР» | Назначение и выплата мер социальной поддержки граждан, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР» | Руководители УСЗН Начальник отдела организации назначения и выплаты государственных гарантий и компенсаций Н.Ю.Пономаренко | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | выполнено
|  | Доведение БА, ЛБО на 2011 год | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования А.В.Кнышов | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | выполнено
|  | Прием заявок, рассмотрение и формирование сводной заявки на финансирование |  | 01.01.2011 (ежемесячно 1 числа) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно 1 числа) | 2011-12-31 | выполнено
|  | Доведение до управлений социальной защиты населения Краснодарского края БА и предельных объемов финансирования по мере поступления средств из Федерального бюджета, ежемесячно |  | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено
| Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий» | Предоставление социальных выплат на приобретение жилого помещения в собственность ветеранам, инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Начальник отдела по делам ветеранов Е.В.Чернышева | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | выполнено
|  | Доведение до управлений социальной защиты населения Краснодарского края БА и предельных объемов финансирования на основании распоряжения главы (губернатора) администрации Краснодарского края | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования А.В.Кнышов | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено
| Обеспечение гражданам государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | Назначение и выплата гражда-нам единовремен-ного пособия и ежемесячной денежной компенсации при возникновении поствакцинальных осложнений | Руководители УСЗН Начальник отдела организации назначения и выплаты государственных гарантий и компенсаций Н.Ю.Пономаренко | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | выполнено
|  | Доведение БА, ЛБО на 2011 год | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования А.В.Кнышов | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | выполнено
|  | Прием заявок, рассмотрение и формирование сводной заявки на финансирование |  | 01.01.2011 (ежемесячно 1 числа) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно 1 числа) | 2011-12-31 | выполнено
|  | Ежемесячное доведение управлениям социальной защиты населения Краснодарского края БА и предельных объемов финансирования по мере поступления средств из федерального бюджета |  | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено
| Обеспечение инвалидов, получивших транспортные средства через органы социальной защиты населения, компенсацией страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Назначение и выплата компенсаций страховых премий инвалидам, получившим транспортные средства через органы социальной защиты населения | Руководители УСЗН Начальник отдела организации назначения и выплаты государственных гарантий и компенсаций Н.Ю.Пономаренко | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | выполнено
|  | Доведение БА, ЛБО на 2011 год | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования А.В.Кнышов | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | выполнено
|  | Прием заявок, рассмотрение и формирование сводной заявки на финансирование |  | 01.01.2011 (ежемесячно 1 числа) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно 1 числа) | 2011-12-31 | выполнено
|  | Ежемесячное доведение до управлений социальной защиты населения Краснодарского края БА и предельных объемов финансирования по мере поступления средств из федерального бюджета |  | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено
| Предоставление мер социаль-ной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан – жителям Краснодарского края | Назначение и выплата мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг некоторым категориям жителей Краснодарского края | Руководители УСЗН Начальник отдела организации адресного предоставления льгот и субсидий Л.В.Казьмина | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | выполнено
|  | Доведение БА, ЛБО на 2011 год | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования А.В.Кнышов | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | выполнено
|  | Прием заявок, рассмотрение и формирование сводной заявки на финансирование |  | 01.01.2011 (ежемесячно 1 числа) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно 1 числа) | 2011-12-31 | выполнено
|  | Ежемесячное доведение до управлений социальной защиты населения Краснодарского края БА и предель-ных объемов финансирования по мере поступления средств федерального бюджета |  | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено
| Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, расходы которых на оплату ЖКУ в пределах регионального стандарта, превышают 22% совокупного дохода | Назначение и выплата субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам | Руководители УСЗН Начальник отдела организации адресного предоставления льгот и субсидий Л.В.Казьмина | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | выполнено
|  | Доведение БА, ЛБО на 2011 год | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования А.В.Кнышов | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | выполнено
|  | Прием заявок, рассмотрение и формирование сводной заявки на финансирование |  | 01.01.2011 (ежемесячно 15-20) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно 15-20) | 2011-12-31 | выполнено
|  | Доведение бюджетных данных получате-лям средств краевого бюд-жета расходными расписаниями |  | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств краевого бюджета | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено
| Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и ветеранам военной службы, труженикам тыла, жертвам политических репрессий – жителям Краснодарского края | Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и ветеранам военной службы, труженикам тыла, жертвам политических репрессий | Руководители УСЗН Начальник отдела организации назначения и выплаты государственных гарантий и компенсаций Н.Ю.Пономаренко | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | выполнено
|  | Доведение БА, ЛБО на 2011 год | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования А.В.Кнышов | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | выполнено
|  | Прием заявок, рассмотрение, формирование сводной заявки на финансирование |  | 01.01.2011 (ежемесячно 15-20) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно 15-20) | 2011-12-31 | выполнено
|  | Доведение бюджетных данных получателям средств краевого бюджета расходными расписаниями |  | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств краевого бюджета | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено
| Предоставление компенсации за бензин, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и запасные части к ним некоторым категориям жителей Краснодарского края | Назначение и выплата компенсации за бензин, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и запасные части к ним некоторым категориям жителей Краснодарского края | Руководители УСЗН Начальник отдела организации назначения и выплаты государственных гарантий и компенсаций Н.Ю.Пономаренко | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | выполнено
|  | Доведение БА, ЛБО на 2011 год | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования А.В.Кнышов | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | выполнено
|  | Прием заявок, рассмотрение и формирование сводной заявки на финансирование |  | 01.01.2011 (ежемесячно 15-20) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно 15-20) | 2011-12-31 | выполнено
|  | Доведение бюджетных дан-ных получателям средств краевого бюджета расходными расписаниями |  | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств краевого бюджета | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено
| Обеспечение пособий на оплату проезда лицам, нуждающимся в проведении гемодиализа | Назначение и выплата пособий на оплату проезда лицам, нуждающимся в проведении гемодиализа | Руководители УСЗН Начальник отдела организации адресного предоставления льгот и субсидий Л.В.Казьмина | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | выполнено
|  | Доведение БА, ЛБО на 2011 год | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования А.В.Кнышов | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | выполнено
|  | Прием заявок, рассмотрение и формирование сводной заявки на финансирование |  | 01.01.2011 (ежемесячно 15-20) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно 15-20) | 2011-12-31 | выполнено
|  | Доведение бюджетных данных получате-лям средств краевого бюд-жета расходными расписаниями |  | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств краевого бюджета | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено
| Меры социальной поддержки вдовам военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и сотрудников органов федеральной службы безопас-ности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) | Назначение и выплата ежемесячного пособия вдовам военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и сотрудников органов федеральной службы безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) | Руководители УСЗН Начальник отдела организации назначения и выплаты государственных гарантий и компенсаций Н.Ю.Пономаренко | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | выполнено
|  | Доведение БА, ЛБО на 2011 год | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования А.В.Кнышов | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | выполнено
|  | Прием заявок, рассмотрение и формирование сводной заявки на финансирование |  | 01.01.2011 (ежемесячно 15-20) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно 15-20) | 2011-12-31 | выполнено
|  | Доведение бюджетных данных получате-лям средств краевого бюд-жета расходными расписаниями |  | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств краевого бюджета | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено
| Денежная компенсация за приобретенные за наличный расчет протезы, ортопеди-ческие корригирующие изделия и слуховые аппараты граждан пожилого возраста, достигшие 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), и одиноких граждан, страдаю-щих хроническими заболева-ниями не имеющим, не способным удовлетворять свои основные жизненные потребности, постоянно проживающие в Краснодар-ском крае, не имеющие инвалидности, но по медицин-ским показаниям нуждаю-щимся в этих изделиях. | Назначение и выплата компенсации за приобретенные за наличный расчет протезно-ортопе-дических изделий и слуховых аппаратов гражданам, не имеющим инвалидности | Руководители УСЗН Начальник отдела организации назначения и выплаты государственных гарантий и компенсаций Н.Ю.Пономаренко | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | выполнено
|  | Доведение БА, ЛБО на 2011 год | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования А.В.Кнышов | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | выполнено
|  | Прием заявок, рассмотрение и формирование сводной заявки на финансирование |  | 01.01.2011 (ежемесячно 15-20) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно 15-20) | 2011-12-31 | выполнено
|  | Доведение бюджетных данных получате-лям средств краевого бюд-жета расходными расписаниями |  | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств краевого бюджета | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено
| Предоставление компенсации на полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет | Назначение и выплата компенсации на полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет | Руководители УСЗН Начальник отдела организации назначения и выплаты государственных гарантий и компенсаций Н.Ю.Пономаренко | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | выполнено
|  | Доведение БА, ЛБО на 2011 год | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования А.В.Кнышов | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | выполнено
|  | Прием заявок, рассмотрение и формирование сводной заявки на финансирование |  | 01.01.2011 (ежемесячно 15-20) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно 15-20) | 2011-12-31 | выполнено
|  | Доведение бюджетных данных получате-лям средств краевого бюд-жета расходными расписаниями |  | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств краевого бюджета | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено
| Обеспечение услуг на погребение в Краснодарском крае» | Назначение и выплата пособия на погребение и единовременной материальной помощи на погребение малоимущим гражданам | Руководители УСЗН Начальник отдела организации адресного предоставления льгот и субсидий Л.В.Казьмина Начальник отдела организации назначения и выплаты государственных гарантий и компенсаций Н.Ю.Пономаренко | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | выполнено
|  | Доведение БА, ЛБО на 2011 год | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования А.В.Кнышов | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | выполнено
|  | Прием заявок, рассмотрение и формирование сводной заявки на финансирование |  | 01.01.2011 (ежемесячно 15-20) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно 15-20) | 2011-12-31 | выполнено
|  | Доведение бюджетных данных получате-лям средств краевого бюд-жета расходными расписаниями |  | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств краевого бюджета | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено
| Обеспечение компенсации расходов адвокату, оказывающему юридическую помощь бесплатно отдельным категориям граждан в Краснодарском крае | Назначение и выплата компен-сации расходов адвокату, оказы-вающему юриди-ческую помощь бесплатно отдель-ным категориям граждан в Красно-дарском крае | Руководители УСЗН Начальник отдела организации назначения и выплаты государственных гарантий и компенсаций Н.Ю.Пономаренко | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | выполнено
|  | Доведение БА, ЛБО на 2011 год | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования А.В.Кнышов | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | выполнено
|  | Прием заявок, рассмотрение и формирование сводной заявки на финансирование |  | 01.01.2011 (ежемесячно 15-20) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно 15-20) | 2011-12-31 | выполнено
|  | Доведение бюджетных данных получате-лям средств краевого бюд-жета расходными расписаниями |  | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств краевого бюджета | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено
| Меры социальной поддержки по оплате жилья и комму-нальных услуг ветеранам труда и реабилитированным лицам – жителям Краснодарского края» | Назначение и выплата денежной компенсации по оплате ЖКУ ветеранам труда и реабилитирован-ным лицам | Руководители УСЗН Начальник отдела организации адресного предоставления льгот и субсидий Л.В.Казьмина | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | выполнено
|  | Доведение БА, ЛБО на 2011 год | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования А.В.Кнышов | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | выполнено
|  | Прием заявок, рассмотрение и Формирование сводной заявки на финансирование |  | 01.01.2011 (ежемесячно 15-20) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно 15-20) | 2011-12-31 | выполнено
|  | Доведение бюджетных данных получате-лям средств краевого бюд-жета расходными расписаниями |  | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств краевого бюджета | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено
| Возмещение затрат, связанных с погребением реабилити-рованных лиц | Назначение и выплата возме-щения затрат, связанных с погребением реабилитирован-ных лиц | Руководители УСЗН Начальник отдела организации назначения и выплаты государственных гарантий и компенсаций Н.Ю.Пономаренко | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | выполнено
|  | Доведение БА, ЛБО на 2011 год | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования А.В.Кнышов | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | выполнено
|  | Прием заявок, рассмотрение и формирование сводной заявки на финансирование |  | 01.01.2011 (ежемесячно 15-20) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно 15-20) | 2011-12-31 | выполнено
|  | Доведение бюджетных данных получате-лям средств краевого бюд-жета расходными расписаниями |  | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств краевого бюджета | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено
| Предоставление единовре-менной денежной выплаты лицам, награжденным орденом «За выдающийся вклад в развитие Кубанского казачества» | Назначение и выплата единовременной денежной выплаты лицам, награжденным орденом «За выдающийся вклад в развитие Кубанского казачества» | Руководители УСЗН Начальник отдела организации назначения и выплаты государственных гарантий и компенсаций Н.Ю.Пономаренко | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | выполнено
|  | Доведение БА, ЛБО на 2011 год | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования А.В.Кнышов | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | выполнено
|  | Прием заявок, рассмотрение и формирование сводной заявки на финансирование |  | 01.01.2011 (ежемесячно 15-20) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно 15-20) | 2011-12-31 | выполнено
|  | Доведение бюджетных данных получате-лям средств краевого бюд-жета расходными расписаниями |  | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств краевого бюджета | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено
| Материальное обеспечение за особые заслуги перед Краснодарским краем | Назначение и выплата материального обеспечения за особые услуги перед Краснодарским краем | Руководитель УСЗН Централь-ного округа г. Краснодара Начальник отдела организации назначения и выплаты государственных гарантий и компенсаций Н.Ю.Пономаренко | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | выполнено
|  | Доведение БА, ЛБО на 2011 год | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования А.В.Кнышов | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | выполнено
|  | Прием заявки, рассмотрение и формирование сводной заявки на финансирование |  | 01.01.2011 (ежемесячно 15-20) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно 15-20) | 2011-12-31 | выполнено
|  | Доведение бюджетных данных получате-лям средств краевого бюд-жета расходными расписаниями |  | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств краевого бюджета | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено
| Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и малоимущим пенсионерам | Назначение и выплата государ-ственной социаль-ной помощи в виде социального пособия малоиму-щим семьям (мало-имущим одиноко проживающим гражданам) | Руководители УСЗН Начальник отдела организации назначения и выплаты государственных гарантий и компенсаций Н.Ю.Пономаренко | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | выполнено
|  | Доведение БА, ЛБО на 2011 год | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования А.В.Кнышов | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | выполнено
|  | Прием заявок, рассмотрение и формирование сводной заявки на финансирование |  | 01.01.2011 (ежемесячно 15-20) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно 15-20) | 2011-12-31 | выполнено
|  | Доведение бюджетных данных получате-лям средств краевого бюд-жета расходными расписаниям |  | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств краевого бюджета | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено
| Меры социальной поддержки родителям военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и сотрудников органов федеральной службы безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) | Назначение и выплата ежемесячного пособия родителям военнослужащих лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и сотрудников органов федеральной службы безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) | Руководители УСЗН Начальник отдела организации назначения и выплаты государственных гарантий и компенсаций Н.Ю.Пономаренко | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | выполнено
|  | Доведение БА, ЛБО на 2011 год | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования А.В.Кнышов | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | выполнено
|  | Прием заявок, рассмотрение и формирование сводной заявки на финансирование |  | 01.01.2011 (ежемесячно 15-20) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно 15-20) | 2011-12-31 | выполнено
|  | Доведение бюджетных данных получате-лям средств краевого бюд-жета расходными расписаниями |  | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств краевого бюджета | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено
| Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационным воздействиям, и их семьям | Назначение и выплата ежегодной денежной выплаты гражданам, подвергшихся радиационным воздействиям, и их семьям | Руководители УСЗН Начальник отдела организации назначения и выплаты государственных гарантий и компенсаций Н.Ю.Пономаренко | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | выполнено
|  | Доведение БА, ЛБО на 2011 год | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования А.В.Кнышов | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | выполнено
|  | Прием заявок, рассмотрение и формирование сводной заявки на финансирование |  | 01.01.2011 (ежемесячно 15-20) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно 15-20) | 2011-12-31 | выполнено
|  | Доведение бюджетных данных получате-лям средств краевого бюд-жета расходными расписаниями |  | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств краевого бюджета | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено
| Дополнительные меры социальной поддержки по оплате проезда отдельных категорий жителей Краснодарского края на 2006–2012 годы» | Назначение и выплата мер социальной поддержки по оплате проезда отдельной категории граждан, жителей Краснодарского края (пенсионеры, ветераны труда, труженики тыла, жертвы политических репрессий, учащиеся из многодетных семей) | Руководители УСЗН Начальник отдела организации адресного предоставления льгот и субсидий Л.В.Казьмина | 2011-01-01 | 301.01.2011 | 2011-01-01 | 301.01.2011 | выполнено
|  | Доведение БА, ЛБО на 2011 год | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования А.В.Кнышов | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | выполнено
|  | Прием заявок, рассмотрение и формирование сводной заявки на финансирование |  | 01.01.2011 (ежемесячно 15-20) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно 15-20) | 2011-12-31 | выполнено
|  | Доведение бюджетных данных получате-лям средств краевого бюд-жета расходными расписаниями |  | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств краевого бюджета | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено
| Социальная поддержка многодетных семей в Краснодарском крае | Назначение и выплата ежегодной денежной выплаты многодетным семьям | Руководители УСЗН Начальник отдела организации назначения и выплаты государственных гарантий и компенсаций Н.Ю.Пономаренко | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | выполнено
|  | Доведение БА, ЛБО на 2011 год | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования А.В.Кнышов | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | выполнено
|  | Прием заявок, рассмотрение и формирование сводной заявки на финансирование |  | 01.01.2011 (ежемесячно 15-20) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно 15-20) | 2011-12-31 | выполнено
|  | Доведение бюджетных данных получате-лям средств краевого бюд-жета расходными расписаниями |  | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств краевого бюджета | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено
| Меры социальной поддержки Героев труда Кубани | Назначение и выплата мер социальной поддержки Героям труда Кубани (ежеме-сячная денежная выплата Героям труда Кубани, льготы ЖКУ и др.) | Руководители УСЗН Начальник отдела организации назначения и выплаты государственных гарантий и компенсаций Н.Ю.Пономаренко Начальник отдела организации адресного предоставления льгот и субсидий Л.В.Казьмина | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | выполнено
|  | Доведение БА, ЛБО на 2011 год | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования А.В.Кнышов | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | выполнено
|  | Прием заявок, рассмотрение и формирование сводной заявки на финансирование |  | 01.01.2011 (ежемесячно 15-20) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно 15-20) | 2011-12-31 | выполнено
|  | Доведение бюджетных данных получате-лям средств краевого бюд-жета расходными расписаниями |  | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств краевого бюджета | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено
| Обеспечение деятельности, связанной с перевозкой между субъектами РФ, а также в пределах территорий государств – участников СНГ, несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений | Реализация полномочий по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений | Начальник отдела организации деятельности учреждений для несовершеннолетних Е.В.Кирзунова | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | выполнено
|  | Прием заявок, рассмотрение и формирование сводной заявки на финансирование | Начальник отдела отраслевого планирования и финансирования А.В.Кнышов | 01.01.2011 (по мере необхо-димости) | 31.12.2011 (по мере необхо-димости) | 01.01.2011 (по мере необходимости) | 31.12.2011 (по мере необходимости) | выполнено
|  | Доведение до специализирован-ных учреждений для несовершен-нолетних, нуждающихся в социальной реабилитации Краснодарского края ЛБО и предельных объемов финанси-рования по мере поступления средств из федерального бюджета |  | 01.01.2011 (по мере необхо-димости) | 31.12.2011 | 01.01.2011 (по мере необхо-димости) | 31.12.2011 | выполнено
|  | Предоставление отчетности по использованию средств | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности З.Б.Гиш | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | 01.01.2011 (ежемесячно) | 2011-12-31 | выполнено