УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального

развития и семейной политики

Краснодарского края

от _______________ №________

ПЛАН

мероприятий по реструктуризации и реформированию учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, в Краснодарском крае

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. Правовое обеспечение реструктуризации и реформирования учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных министерству социального развития и семейной политики Краснодарского края |  |  |  |  |
| 1 | Разработка (корректировка) законодательной и нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы организации деятельности учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом современных требований и приоритетов политики деинституционализации, в том числе: |  |  | Создание правовых условий для организации жизнедеятельности учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом российского законодательства и международных норм, включая ее приоритетную направленность на оказание содействия в реализации права каждого ребенка жить и воспитываться в родной или приемной семье, а также создание в организациях условий для пребывания и воспитания детей, максимально приближенных к семейным. |
| 1.1 | Перечень учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих деятельность на соответствующей территории, их организационно-правовую форму. | апрель 2015 года | И.Г. Исаева |  |
| 1.2 | Перечень услуг, предоставляемых учреждениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | март 2015 года | И.Г. Исаева Н.А. Киселёва |  |
| 1.3 | Нормативы финансирования деятельности учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | июнь 2015 года | В.В. Кузьмин |  |
| 1.4 | Нормы материального обеспечения и меры социальной поддержки детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | август 2015 года | И.Г. Исаева |  |
| - 2. Методическое обеспечение реструктуризации и реформирования учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных министерству социального развития и семейной политики Краснодарского края |  |  |  |  |
| 2 | Распространение на территории Краснодарского края положительного опыта работы по созданию эффективных моделей функционирования учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей. | сентябрь 2015 года | И.Г. Исаева | Внедрение в практику работы учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, эффективных моделей деятельности по воспитанию, реабилитации, социальной адаптации и защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| 3 | Проведение на системной основе совещаний, в том числе селекторных, интернет-конференций и других мероприятий для руководителей учреждений, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | сентябрь 2015 года | И.Г. Исаева | Обеспечение методического руководства и координации деятельности по реструктуризации и реформированию учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| - 3. Организационное обеспечение реструктуризации и реформирования учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных министерству социального развития и семейной политики Краснодарского края |  |  |  |  |
| 4 | Анализ сети учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных министерству социального развития и семейной политики Краснодарского края и определение оптимального количества учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | апрель 2015 года | И.Г. Исаева | Определение потребности министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| 5 | Определение перечня действующих учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не соответствующих требованиям законодательства и приоритетам государственной политики и подлежащих сохранению и реформированию либо ликвидации или реорганизации. | июнь 2015 года | И.Г. Исаева | Оптимизация сети учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| 6 | Определение объемов финансирования на проведение мероприятий, связанных с реструктуризацией и реформированием учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | июнь 2015 года | В.В. Кузьмин | Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с реструктуризацией и реформированием учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| 7 | Реализация мероприятий, связанных с ликвидацией и (или) реорганизацией учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включая вывод (перевод) детей из ликвидируемых и (или) реорганизуемых учреждений. | сентябрь 2015 года | И.Г. Исаева | Обеспечение выполнения предусмотренных законодательством процедур, связанных с ликвидацией и (или) реорганизацией учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также соблюдения прав детей при выводе (переводе) из ликвидируемых и (или) реорганизуемых учреждений. |
| 8 | Создание в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, необходимых материальных условий для проживания, воспитания и реабилитации детей, включая специальные условия для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в том числе осуществление работ по строительству, реконструкции и ремонту зданий и помещений учреждений. | сентябрь 2015 года | И.Г. Исаева | Повышение качества жизни и воспитания детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| 9 | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением по вопросам реструктуризации и реформирования учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | сентябрь 2015 года | И.Г. Исаева | Обеспечение информационной открытости и прозрачности планируемых и реализуемых мер, формирование положительного общественного мнения по вопросам реструктуризации и реформирования учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| 10 | Обеспечение контроля за соблюдением прав детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | сентябрь 2015 года | И.Г. Исаева | Обеспечение соблюдения предусмотренных законодательством прав и законных интересов детей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| - 4. Кадровое обеспечение реструктуризации и реформирования учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных министерству социального развития и семейной политики Краснодарского края |  |  |  |  |
| 14 | Обеспечение комплектования учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, квалифицированными кадрами руководящих, педагогических, медицинских и других работников. | сентябрь 2015 года | И.Г. Исаева | Укомплектование учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, квалифицированными кадрами, необходимыми для реализации целей и задач указанных учреждений. |
| 15 | Организация на системной основе проведения обучающих мероприятий для работников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с целью обучения их современным технологиям работы по реабилитации и защите прав воспитанников указанных учреждений, профилактике жестокого обращения с детьми, с использованием ресурсов образовательных учреждений дополнительного профессионального образования, высших учебных заведений, а также лучшего опыта работы учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | сентябрь 2015 года | И.Г. Исаева | Повышение уровня квалификации работников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет обучения их современным технологиям работы с детьми, находящимися в указанных организациях. |
| 16 | Реализация мер материального стимулирования деятельности работников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | сентябрь 2015 года | В.В. Кузьмин | Сохранение квалифицированных кадров в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| - 5. Мониторинг реализации мероприятий по реструктуризации и реформированию учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных министерству социального развития и семейной политики Краснодарского края |  |  |  |  |
| 17 | Осуществление регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий по реструктуризации и реформированию учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | июнь 2015 года, сентябрь 2015 года | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края | Обеспечение эффективности реализуемых мероприятий по реструктуризации и реформированию учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их соответствия заявленным целям и задачам. |
| 18 | Подготовка, опубликование на официальном сайте министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края информации о ходе реализации мероприятий по реструктуризации и реформированию учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае. | сентябрь 2015 года | И.Г. Исаева | Информирование общественности о ходе реализации мероприятий по реструктуризации и реформированию учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |

Начальник отдела интернатных учреждений                                                                                                                     И.Г. Исаева