ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу министерства труда и социального

развития Краснодарского края      от_________________№ __________

«УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального

развития и семейной политики

Краснодарского края

от 13.03.2015 № 171

(в редакции приказа министерства труда и

социального развития Краснодарского края

от_______________№ __________)

ПЛАН

мероприятий по реструктуризации и реформированию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, в Краснодарском крае

| № | Мероприятие | Сроки |  | Ответственные |  | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. Правовое обеспечение реструктуризации и реформирования организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных министерству труда и социального развития Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Корректировка нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы организации деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом изменения законодательства Российской Федерации и Краснодарского края. |  | 2017 год (весь период) |  | Отдел организации деятельности организаций для несовершеннолетних; Отдел организации деятельности домов-интернатов |  | Создание правовых условий для организации жизнедеятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом российского законодательства и международных норм, включая ее приоритетную направленность на оказание содействия в реализации права каждого ребенка жить и воспитываться в родной или приемной семье, а также создание в организациях условий для пребывания и воспитания детей, максимально приближенных к семейным. |
| - 2. Методическое обеспечение реструктуризации и реформирования организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных министерству труда и социального развития Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Распространение на территории Краснодарского края положительного опыта работы по созданию эффективных моделей функционирования организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | 2017 год (весь период) |  | Отдел организации деятельности учреждений для несовершеннолетних; Отдел организации деятельности домов-интернатов. |  | Внедрение в практику работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, эффективных моделей деятельности по воспитанию, реабилитации, социальной адаптации и защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |  |
| 2.2 | Проведение на системной основе совещаний, в том числе селекторных, интернет-конференций и других мероприятий для директоров организаций, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | 2017 год (весь период) |  | Отдел организации деятельности учреждений для несовершеннолетних; Отдел организации деятельности домов-интернатов. |  | Обеспечение методического руководства и координации деятельности по реструктуризации и реформированию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |  |
| - 3. Организационное обеспечение реструктуризации и реформирования организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных министерству труда и социального развития Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Анализ сети организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных министерству труда и социального развития Краснодарского края и определение оптимального количества организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | апрель 2017 года |  | Отдел организации деятельности учреждений для несовершеннолетних; Отдел организации деятельности домов-интернатов. |  | Определение потребности министерства труда и социального развития Краснодарского края в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |  |
| 3.2 | Определение перечня действующих организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не соответствующих требованиям законодательства и приоритетам государственной политики и подлежащих реформированию либо ликвидации или реорганизации. | июнь 2017 года |  | Отдел организации деятельности учреждений для несовершеннолетних; Отдел организации деятельности домов-интернатов. |  | Оптимизация сети организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |  |
| 3.3 | Определение объемов финансирования на проведение мероприятий, связанных с реструктуризацией и реформированием организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | 2017 год (весь период) |  | Отдел отраслевого планирования и финансирования |  | Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с реструктуризацией и реформированием организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |  |
| 3.4 | Реализация мероприятий, связанных с ликвидацией и (или) реорганизацией организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включая вывод (перевод) детей из ликвидируемых и (или) реорганизуемых организаций. | декабрь 2017 года |  | Отдел организации деятельности учреждений для несовершеннолетних; Отдел организации деятельности домов-интернатов. |  | Обеспечение выполнения предусмотренных законодательством процедур, связанных с ликвидацией и (или) реорганизацией организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также соблюдения прав детей при выводе (переводе) из ликвидируемых и (или) реорганизуемых организаций. |  |
| 3.5 | Создание и поддержание в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, необходимых материально-бытовых условий для проживания, воспитания и реабилитации детей, включая специальные условия для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в том числе осуществление работ по строительству, реконструкции и ремонту зданий и помещений организаций. | 2017 год (весь период) |  | Отдел организации деятельности учреждений для несовершеннолетних; Отдел организации деятельности домов-интернатов. |  | Повышение качества жизни и воспитания детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |  |
| 3.7 | Обеспечение контроля за соблюдением имущественных прав детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | 2017 год (ежеквартально) |  | Отдел организации деятельности учреждений для несовершеннолетних; Отдел организации деятельности домов-интернатов. |  | Обеспечение соблюдения предусмотренных законодательством прав и законных интересов детей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |  |
| - 4. Кадровое обеспечение реструктуризации и реформирования организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных министерству социального развития и семейной политики Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация аттестации педагогических работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | 2017 год (весь период) |  | Отдел организации деятельности учреждений для несовершеннолетних; Отдел организации деятельности домов-интернатов. |  | Обеспечение организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, квалифицированными кадрами, необходимыми для реализации целей и задач указанных организаций. |  |
| 4.2 | Организация на системной основе проведения обучающих мероприятий, повышения квалификации для работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с целью обучения их современным технологиям работы по реабилитации и защите прав воспитанников указанных организаций, профилактике жестокого обращения с детьми, с использованием ресурсов образовательных организаций дополнительного профессионального образования, высших учебных заведений, а также лучшего опыта работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | 2017 год (весь период) |  | Отдел организации деятельности учреждений для несовершеннолетних; Отдел организации деятельности домов-интернатов. |  | Повышение уровня квалификации работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучение их современным технологиям работы с детьми, находящимися в указанных организациях. |  |
| 4.3 | Реализация мер материального стимулирования деятельности работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | 2017 год (весь период) |  | Отдел отраслевого планирования и финансирования |  | Сохранение квалифицированных кадров в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |  |
| - 5. Мониторинг реализации мероприятий по реструктуризации и реформированию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных министерству труда и социального развития - Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение оценки соответствия организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» | Август-сентябрь 2017 года |  | Отдел организации деятельности учреждений для несовершеннолетних; Отдел организации деятельности домов-интернатов. |  | Обеспечение эффективности реализуемых мероприятий по реструктуризации и реформированию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их соответствия заявленным целям и задачам. |  |
| 5.2 | Подготовка, опубликование на официальном сайте министерства труда и социального развития Краснодарского края информации о ходе реализации мероприятий по реструктуризации и реформированию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае. | Декабрь 2017 года |  | Отдел организации деятельности учреждений для несовершеннолетних; Отдел организации деятельности домов-интернатов. |  | Информирование общественности о ходе реализации мероприятий по реструктуризации и реформированию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |  |

»

Начальник отдела организации

деятельности учреждений для

несовершеннолетних                                                                                                                                                             И.Г. Исаева