## финансирование
ОТЧЕТ
об исполнении финансирования долгосрочной краевой целевой программы
«Оказание социальной поддержки и реабилитационной помощи инвалидам и отдельным категориям граждан в Краснодарском крае» на 2011–2015 годы
за первое полугодие 2012 года
Наименование мероприятия номер пункта (подпункта) | Государственный заказчик мероприятия (заказчик), ответственный за выполнение мероприятия 1 | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год |  |  |  | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом |  |  | Профинансировано в отчетном периоде |  |  |  | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде 2 |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено) 3
|  | федера-льный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | другие источники | федера-льный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федера-льный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | другие источники | федера-льный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
подпрограмма "Социальная поддержка и реабилитационная помощь инвалидам" на 2011–2015 годы
1. Профессиональная реабилитация |  |  | 5270 |  |  |  | 5270 |  |  | 2400 |  |  |  | 0
1.1. Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с созданием дополнительных рабочих мест для инвалидов | департамент труда и занятости населения Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия юридические лица и индивидуальные предприниматели - получатели субсидий |  | 2400 |  |  |  | 2400 |  |  | 2400 |  |  |  | 0 |  | Выполняется. Объявления о проведении отбора работодателей на право заключения договора на предоставление субсидий опубликовано 25.04.2012 г. в газете "Кубанские новости"№ 76 (5130). Реализация мероприятия запланирована на 3-4 квартал 2012 г.
1.2 Оснащение педагогический колледжей реабилитационным оборудованием для обучения студентов-инвалидов, в том числе: |  |  | 670 |  |  |  | 670 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.2 приобретение спортивных и реабилитационных тренажеров для обучения студентов работе с инвалидами в государственном образовательном учреждении среднего профессионального образования "Ейский педагогический колледж" Краснодарского края | департамент образования и науки Краснодарского края |  | 670 |  |  |  | 670 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Реализация мероприятия запланирована на 3-4 кварталы 2012 года.
1.3 Обучение на подготовительных курсах детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родлителей, проживающих и зарегестрированных на территории Краснодарского края, по специализированным программам обучения, адаптированым к их индивидуальным возможностям, в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории Краснодарского края, в том числе: | департамент образования и науки Краснодарского края - государственный заказчик государственные бюджетные образовательные учреждения Краснодарского края - получатели субсидий |  | 2200 |  |  |  | 2200 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.3.1. обучение на подготовительных курсах в объеме 700 учебных часов 10 детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих и зарегистрированных на территории Краснодарского края, по специализированной программе обучения "Основы изобразительной грамоты" |  |  | 2200 |  |  |  | 2200 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Реализация мероприятия запланирована на 3-4 кварталы 2012 года.
2. Социальная реабилитация |  |  | 23640 |  |  |  | 23640 |  |  | 20999.1 |  |  |  | 3155.61
2.2. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, не вошедшими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  | 4374 |  |  |  | 4374 |  |  | 4374 |  |  |  | 12.6 |  | Выполняется. На основании договора от 25 апреля 2012 г. № 2/57 проведена закупка 1620 ТСР.
2.3. Предоставление социальной выплаты в целях компенсации расходов на проезд на междугородном транспорте к месту реабилитации в реабилитационные учреждения Всероссийского общества слепых (проезд туда и обратно) инвалидам по зрению и лицам, сопровождающим инвалидов по зрению 1 группы, при их сопровождении к месту реабилитации (проезд туда и обратно) и от места реабилитации (проезд туда и обратно) | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  | 120 |  |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  |  | 49.9 |  | Выполняется. Выплачены компенсации 5 инвалидам и 3 сопровождающим.
2.4. Оказание социальной поддержки студентам - инвалидам 1 и 2 групп инвалидности, проживающим и зарегистрированным на территории Краснодарского края и обучающимся в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории Краснодарского края | департамент образования и науки Краснодарского края |  | 600 |  |  |  | 600 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Реализация мероприятия запланирована на 3-4 кварталы 2012 года.
2.5. Проведение краевых фестивалей художественного творчества среди инвалидов, в том числе: | департамент культуры Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия государственные бюджетные учреждения культуры Краснодарского края - получатели субсидий |  | 250 |  |  |  | 250 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.5.1. проведение краевого фестиваля художественного творчества инвалидов "Мы есть у тебя, Россия" |  |  | 250 |  |  |  | 250 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Реализация мероприятия запланирована в 4 квартале 2012 года.
2.6. Участие инвалидов в региональных, Всероссийских и международных фестивалях художественного творчества инвалидов | департамент культуры Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия государственные бюджетные учреждения культуры Краснодарского края - получатели субсидий |  | 550 |  |  |  | 550 |  |  | 212.1 |  |  |  | 196.7 |  | Выполняется. С 18 по 20 февряля 2012 г. команда Краснодарского края "Ухтышь" приняла участие во Всероссийском фестивале открытого кубка "КИСИ" среди инвалидов в г. Рязани. С 20 по 30 апреля 2012 г. 2 солиста и ансамбль частушечников приняли участие во Всероссийском фестивале ВОС "Душа народная" в городе Казани.
2.7. Социокультурная реабилитация инвалидов по зрению, в том числе: | департамент культуры Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия государственные бюджетные учреждения культуры Краснодарского края - получатели субсидий |  | 693 |  |  |  | 693 |  |  | 45 |  |  |  | 31
2.7.1. проведение краевого фестиваля художественного творчества инвалидов по зрению |  |  | 350 |  |  |  | 350 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Реализация мероприятия запланирована на 3-4 кварталы 2012 года.
2.7.2. проведение краевого фестиваля бардовской песни среди инвалидов по зрению |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Реализация мероприятия запланирована на 3-4 кварталы 2012 года.
2.7.3. проведение краевого фестиваля КИСИ (клуб интеллектуального современного искусства) |  |  | 45 |  |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  |  | 31 |  | Выполняется. Проведена оплата по договору от 21 мая 2012 г. № 607. Реализация мероприятия запланирована в 3 квартале 2012г.
2.7.4. проведение филармонических и абонементных концертов для учащихся муниципального учреждения дополнительного образования детей "Специализированная музыкальная школа для слепых и слабовидящих детей" города Армавира | департамент культуры Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия органы местного самоуправления муниципального образования город Армавир - получатели субсидий |  | 148 |  |  |  | 148 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Выполняется. Заключено соглашение от 28.02.2012 г. № 489. Реализация мероприятия запланирована на 3-4 кварталы 2012 года.
2.8. Социокультурная реабилитация инвалидов с нарушением слуха, в том числе: | департамент культуры Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия государственные бюджетные учреждения культуры Краснодарского края - получатели субсидий |  | 120 |  |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  |  | 118.47
2.8.1. проведение краевого фестиваля жестовой песни среди инвалидов с нарушением слуха |  |  | 120 |  |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  |  | 118.47 |  | Выполнено. Фестиваль проведен 3 марта 2012 г. в Краснодарском краевом Доме культуры ВОГ. Приняли участие 37 солистов, дуэтов и ансамблей из 10 муниципальных образований края. Экономия по результатам торгов составила 1,5 тыс. рублей.
2.9. Проведение краевых спортивных соревнований и фестивалей среди инвалидов, в том числе: | департамент по физической культуре и спорту Краснодарского края |  | 1085 |  |  |  | 1085 |  |  | 740 |  |  |  | 739.97
2.9.1. проведение краевых соревнований для детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата |  |  | 155 |  |  |  | 155 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Реализация мероприятия запланирована в 4 квартале 2012 года.
2.9.2. проведение Спартакиады инвалидов Кубани |  |  | 740 |  |  |  | 740 |  |  | 740 |  |  |  | 739.97 |  | Выполнено. Спартакиада проведена на базе всероссийского детского центра "Смена" в п. Сукко с 14 по 17 мая 2012 г. Приняли участие 274 человека из 44 муниципальных образований края.
2.9.3. проведение спортивного фестиваля интернатов и детских домов (I – VIII вида) для детей с отклонениями в развитии |  |  | 190 |  |  |  | 190 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Реализация мероприятия запланирована в 4 квартале 2012 года.
2.10. Реабилитация инвалидов по зрению средствами физической культуры и спорта, в том числе: | департамент по физической культуре и спорту Краснодарского края |  | 590 |  |  |  | 590 |  |  | 300 |  |  |  | 284.62
2.10.1. проведение краевого фестиваля шахмат среди инвалидов по зрению |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  |  | 142.19 |  | Выполнено. Фестиваль проведен в г. Краснодаре с 5 по 9 июня 2012 г. Приняли участие 32 человека. Экономия средств составила 7,8 тыс. рублей.
2.10.2. проведение краевого фестиваля шашек среди инвалидов по зрению |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  |  | 142.43 |  | Выполнено. Фестиваль проведен в г. Краснодаре с 1 по 5 июня 2012 г. Приняли участие 31 человек. Экономия средств составила 7,6 тыс. рублей.
2.10.3. проведение краевого туристического слета среди инвалидов по зрению |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Реализация мероприятия запланирована в 3 квартале 2012 года.
2.10.4. проведение спортивного конкурса семейных команд среди инвалидов по зрению "Три в одном" |  |  | 190 |  |  |  | 190 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Реализация мероприятия запланирована в 3 квартале 2012 года.
2.11. Реабилитация инвалидов с нарушением слуха средствами физической культуры и спорта, в том числе: | департамент по физической культуре и спорту Краснодарского края |  | 540 |  |  |  | 540 |  |  | 370 |  |  |  | 369.95
2.11.1. проведение краевого спортивного фестиваля среди инвалидов с нарушением слуха |  |  | 370 |  |  |  | 370 |  |  | 370 |  |  |  | 369.95 |  | Выполнено. Фестиваль проведен на базе всероссийского детского центра "Смена" в п. Сукко с 17 по 20 мая 2012 г. Приняли участие 108 человек из 10 муниципальных образований края.
2.11.2. проведение спортивного фестиваля школ-интернатов для детей с нарушением слуха |  |  | 170 |  |  |  | 170 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Реализация мероприятия запланирована в 4 квартале 2012 года.
2.12. Обеспечение участия инвалидов во Всероссийских и международных соревнованиях и фестивалях спорта | департамент по физической культуре и спорту Краснодарского края |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  |  | 455.2 |  | Выполняется. Обеспечено участие 24 инвалидов в 5 Всероссийских и 1 международном соревновании.
2.13. Проведение краевых специальных спартакиад и фестивалей искусств среди молодых инвалидов психоневрологических интернатов, реабилитационных центров для лиц с умственной отсталостью и детей-инвалидов детских домов-интернатов для умственно отсталых детей | департамент социальной защиты населения Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия государственные бюджетные учреждения социального обслуживания Краснодарского края – получатели субсидий |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 45 |  | Выполняется. 1. Соревнования по минифутболу проведены 27 апреля 2012 г. в ГУСОКК «Армавирский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью». 2. Соревнования по баскетболу и настольному теннису проведены 25 мая 2012 г. в ГУСОКК «Северский психоневрологический интернат». 3. Спортивные соревнования «Веселые старты» проведены 1 июня 2012 г. в ГУСОКК «Кропоткинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей».
2.14. Организация субтитрования информационных программ на краевых телевизионных каналах | департамент по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Краснодарского края |  | 2118 |  |  |  | 2118 |  |  | 2118 |  |  |  | 852.2 |  | Выполняется. В первом полугодии 2012 г. субтитрование составило 118969 титров.
2.15. Реконструкция зданий реабилитационных учреждений, в том числе: | департамент строительства Краснодарского края |  | 12000 |  |  |  | 12000 |  |  | 12000 |  |  |  | 0
2.15.1. Краевой центр комплексной медико-социальной реабилитации инвалидов, в г. Белореченске |  |  | 12000 |  |  |  | 12000 |  |  | 12000 |  |  |  | 0 |  | Реализация мероприятия запланирована на 3-4 кварталы 2012 года.
3. Подготовка специалистов в области социальной защиты инвалидов |  |  | 450 |  |  |  | 450 |  |  | 450 |  |  |  | 348.8
3.1. Организация повышения квалификации специалистов органов и учреждений социальной защиты населения края по вопросам социальной реабилитации и обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  | 240 |  |  |  | 240 |  |  | 240 |  |  |  | 238.8 |  | Выполнено. Проведено повышение квалификации (72 часа) с 16 по 25.04.2012 г. в АНООВПО «Институт экономики и управления в медицине и социальной сфере» 40 специалистов. Экономия средств по результатам торгов составила 1,2 тыс. руб.
3.3. Организация проведения межведомственных и краевых научно-практических конференций, учебно-методических семинаров, семинаров-совещаний, тренингов, мастер-классов по вопросам реабилитации и обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов, в том числе: |  |  | 210 |  |  |  | 210 |  |  | 210 |  |  |  | 110
3.3.2. для специалистов органов и учреждений социальной защиты населения | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 0 |  | Выполняется. Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2012 года.
3.3.3. для специалистов органов архитектуры и градостроительства в муниципальных образованиях Краснодарского края | департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края |  | 110 |  |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  |  | 110 |  | Выполнено. Семинар-совещание проведен 1 марта 2012 г.
4. Информационно-методическое обеспечение |  |  | 115 |  |  |  | 115 |  |  | 100 |  |  |  | 0
4.1. Разработка и издание методической литературы, информационных материалов, рекомендаций, в том числе: |  |  | 115 |  |  |  | 115 |  |  | 100 |  |  |  | 0
4.1.1. для специалистов клубных учреждений, организующих работу с инвалидами | департамент культуры Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия государственные бюджетные учреждения культуры Краснодарского края - получатели субсидий |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Реализация мероприятия запланирована на 3-4 кварталы 2012 года.
4.1.2. по социальной реабилитации и обеспечению безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 99 |  | Выполнено. В соответствии с гос. контрактом от 29 мая 2012 г. № 1/37 разработаны и изданы информационные материалы по обеспечению безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов в количестве 10 тыс. экземпляров. Экономия средств по результатам торгов составила 1,0 тыс. руб.
Итого по подпрограмме: |  |  | 29475 |  |  |  | 29475 |  |  | 23949.1 |  |  |  | 3504.41
подпрограмма "Социальная поддержка военнослужащих, пострадавших при исполнении обязанностей военной службы, и семей военнослужащих, погибших или пострадавших при исполнении обязанностей военной службы" на 2011-2015 годы
2. Оказание материальной помощи инвалидам боевых действий и вдовам участников боевых действий | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  | 1200 |  |  |  | 1200 |  |  | 1200 |  |  |  | 0 |  | Реализация мероприятия запланирована с 1 июля 2012 г.
3. Оказание единовременной материальной помощи семьям инвалидов боевых действий и вдовам участников боевых действий, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | 0 |  | Реализация мероприятия запланирована с 1 июля 2012 г.
4. Оказание целевой материальной помощи семьям военнослужащих, погибших или пострадавших при исполнении воинского долга | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  | 9000 |  |  |  | 9000 |  |  | 9000 |  |  |  | 5824.5 |  | Выполняется. В соответствии с приказами ДСЗН КК от 20.02.2012 г. № 66 и от 10.05.2012 г. № 273 целевая материальная помощь оказана 189 семьям.
Итого по подпрограмме: |  |  | 11200 |  |  |  | 11200 |  |  | 11200 |  |  |  | 5824.5
подпрограмма "Доступная среда" на 2012-2015 годы
2. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг |  |  | 1030 | 0 |  |  | 1030 |  |  | 250 |  |  |  | 150
2.1. Обеспечение доступности учреждений социальной защиты населения |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  | 100
2.1.2. Обеспечение доступности для маломобильных групп населения государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края "Краснодарский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Берег" (капитальный ремонт помещений, путей движения внутри здания, санитарно-гигиенических помещений, зон оказания услуг, входной группы в здании и внутренних лестниц с устройством пандусов и установкой поручней с целью приведения в соответствие с действующими нормами по обеспечению доступности и оснащение здания подъемной платформой для инвалидов путем приобретения оборудования и выполнения его монтажа, а также разработка проектно-сметной документации и технический надзор) | департамент социальной защиты населения Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия ГБУСОКК "Краснодарский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Берег" - получатель субсидий |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 0 |  | Выполняется. Проектно-сметная документация разработана в соответствии с договором от 4 июня 2012 г. на сумму 70,0 тыс. рублей. Оплата по договору до 30 июля 2012 г. Экономия средств по результатам торгов составила 30,0 тыс. рублей. В целях обеспечения доступности объекта и освоения образовавшейся экономии планируется установить поручни.
2.1.3. Обеспечение доступности для маломобильных групп населения государственного автономного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Тимашевский центр социальной реабилитации инвалидов «Олимп» (капитальный ремонт помещений, путей движения внутри здания, санитарно-гигиенических помещений, зон оказания услуг, входной группы в здания и внутренних лестниц с устройством пандусов и установкой поручней с целью приведения в соответствие с действующими нормами по обеспечению доступности, а также разработка проектно-сметной документации и технический надзор) | департамент социальной защиты населения Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия ГАУСОКК "Тимашевский центр социального реабилитации инвалидов "Олимп" - получатель субсидий |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | Выполнено. Проектно-сметная документация разработана в соответствии с договором от 5 марта 2012 г. № 01-05.
2.3 Обеспечение доступности учреждений культуры и искусства |  |  | 400 |  |  |  | 400 |  |  | 50 |  |  |  | 50
2.3.1. Обеспечение доступности для маломобильных групп населения государственных учреждений культуры Краснодарского края (капитальный ремонт помещений, путей движения внутри здания, санитарно-гигиенических помещений, зон оказания услуг, входной группы в здании и внутренних лестниц с устройством пандусов и установкой поручней с целью приведения в соответствие с действующими нормами по обеспечению доступности и оснащение зданий подъемными платформами для инвалидов путем приобретения оборудования и выполнения его монтажа, а также разработка проектно-сметной документации и технический надзор), в том числе: | департамент культуры Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия государственные бюджетные и автономные учреждения культуры Краснодарского края - получатели субсидий |  | 400 |  |  |  | 400 |  |  | 50 |  |  |  | 50
2.3.1.1 государственного учреждения культуры Краснодарского края «Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник имени Е.Д.Фелицына» |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Реализация мероприятия запланирована на 3-4 кварталы 2012 года.
2.3.1.2 государственного учреждения культуры Краснодарского края «Краснодарский академический театр драмы имени Горького» |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Реализация мероприятия запланирована на 3-4 кварталы 2012 года.
2.3.1.3 государственного учреждения культуры Краснодарского края «Краснодарское творческое объединение «Премьера» имени Л.Г.Гатова» |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Реализация мероприятия запланирована на 3-4 кварталы 2012 года.
2.3.1.4 государственного автономного учреждения культуры Краснодарского края «Кубанькино» |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  | Выполнено. Заключен договор на предоставление субсидии от 21 марта 2012 г. № 519.
2.3.1.5 государственного учреждения культуры «Краснодарская краевая специальная библиотека имени А.П.Чехова» |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Реализация мероприятия запланирована на 3-4 кварталы 2012 года.
2.4. Обеспечение доступности учреждений здравоохранения |  |  | 430 |  |  |  | 430 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.4.1 Обеспечение доступности для маломобильных групп населения государственных учреждений здравоохранения Краснодарского края (капитальный ремонт помещений, путей движения внутри здания, санитарно-гигиенических помещений, зон оказания услуг, входной группы в здании и внутренних лестниц с устройством пандусов и установкой поручней с целью приведения в соответствие с действующими нормами по обеспечению доступности и оснащение зданий подъемными платформами для инвалидов путем приобретения оборудования и выполнения его монтажа, а также разработка проектно-сметной документации и технический надзор), в том числе: | департамент здравоохранения Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия государственные бюджетные учреждения здравоохранения Краснодарского края - получатели субсидий |  | 430 |  |  |  | 430 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.4.1.1 государственного учреждения здравоохранения «Центр восстановительной медицины и реабилитации» Центр восстановительной медицины и реабилитации |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Выполняется. Подготовлена сметная документация на выполение во 2 полугодии 2012 г. работ по обеспечению доступности объекта.
2.4.1.2 государственного учреждения здравоохранения «Краевая клиническая больница № 1 имени профессора С.В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского края |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Выполняется. Подготовлена сметная документация на выполение во 2 полугодии 2012 г. работ по обеспечению доступности объекта.
2.4.1.3 государственного учреждения здравоохранения «Детская краевая клиническая больница» департамента здравоохранения Краснодарского края |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Выполняется. Подготовлена сметная документация на выполение во 2 полугодии 2012 г. работ по обеспечению доступности объекта.
2.4.1.4 государственного учреждения здравоохранения «Клинический госпиталь для ветеранов войн» департамента здравоохранения Краснодарского края |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Выполняется. В программу вносятся изменения, предусматривающие снятие средств с реализации данного мероприятия в 2012 году.
4. Формирование сети образовательных учреждений, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития |  |  | 580 |  |  |  | 580 |  |  | 432.3 |  |  |  | 392.3
4.4 Обеспечение доступности для маломобильных групп населения государственных образовательных учреждений начального профессионального образования Краснодарского края (капитальный ремонт помещений, путей движения внутри здания, санитарно-гигиенических помещений, зон оказания услуг, входной группы в здании и внутренних лестниц с устройством пандусов и установкой поручней с целью приведения в соответствие с действующими нормами по обеспечению доступности, а также разработка проектно-сметной документации и технический надзор), в том числе: | департамент образования и науки Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия государственные бюджетные и автономные образовательные учреждения Краснодарского края - получатели субсидий |  | 320 |  |  |  | 320 |  |  | 172.3 |  |  |  | 132.3
4.4.1 государственного образовательного учреждения начального профессионального образования профессионального лицея № 2 Краснодарского края |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Вносятся изменения в программу в связи с заменой объекта.
4.4.2 государственного образовательного учреждения начального профессионального образования профессионального училища № 68 Краснодарского края |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  | 12.3 |  |  |  | 12.3 |  | Выполнено. Изготовлена проектно-сметная документация. Остаток средств будет освоен в 3 кв. 2012 г.
4.4.3 государственного образовательного учреждения начального профессионального образования профессионального училища № 11 Краснодарского края |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  | Выполнено. Изготовлена проектно-сметная документация.
4.4.4 государственного образовательного учреждения начального профессионального образования профессионального училища № 6 Краснодарского края |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Не выполнено в связи с исключением объекта из программы. Вносятся изменения в программу.
4.4.5 государственного образовательного учреждения начального профессионального образования профессионального училища № 7 Краснодарского края |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 0 |  | Выполнено. Изготовлена проектно-сметная документация. Средства будетут перечислены в 3 кв. 2012 г.
4.4.6 государственного образовательного учреждения начального профессионального образования профессионального училища № 20 Краснодарского края |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  | Выполнено. Изготовлена проектно-сметная документация.
4.4.7 государственного образовательного учреждения начального профессионального образования профессионального училища № 38 Краснодарского края |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Не выполнено в связи с исключением объекта из программы. Вносятся изменения в программу.
4.4.8 государственного образовательного учреждения начального профессионального образования профессионального лицея № 51 Краснодарского края |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  | Выполнено. Изготовлена проектно-сметная документация.
4.5. Обеспечение доступности для маломобильных групп населения государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования Краснодарского края (капитальный ремонт помещений, путей движения внутри здания, санитарно-гигиенических помещений, зон оказания услуг, входной группы в здании и внутренних лестниц с устройством пандусов и установкой поручней с целью приведения в соответствие с действующими нормами по обеспечению доступности, а также разработка проектно-сметной документации и технический надзор), в том числе: | департамент образования и науки Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия государственные бюджетные и автономные образовательные учреждения Краснодарского края - получатели субсидий |  | 120 |  |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  |  | 120
4.5.1 государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Ленинградский социально-педагогический колледж» Краснодарского края |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  | Выполнено. Изготовлена проектно-сметная документация.
4.5.2 государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Краснодарский педагогический колледж № 3» Краснодарского края |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  | Выполнено. Изготовлена проектно-сметная документация.
4.5.3 государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Туапсинский социально-педагогический колледж» Краснодарского края |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  | Выполнено. Изготовлена проектно-сметная документация.
4.7. Обеспечение доступности для маломобильных групп населения государственных специальных (коррекционных) образовательных учреждений Краснодарского края (капитальный ремонт помещений, путей движения внутри здания, санитарно-гигиенических помещений, зон оказания услуг, входной группы в здании и внутренних лестниц с устройством пандусов и установкой поручней с целью приведения в соответствие с действующими нормами по обеспечению доступности, а также разработка проектно-сметной документации и технический надзор), в том числе: | департамент образования и науки Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия государственные бюджетные и автономные образовательные учреждения Краснодарского края - получатели субсидий |  | 140 |  |  |  | 140 |  |  | 140 |  |  |  | 140
4.7.1 государственного специального (коррекционного) образовательного учреждения школы № 26 V вида Краснодарского края |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  | Выполнено. Изготовлена проектно-сметная документация.
4.7.2 государственного специального (коррекционного) образовательного учреждения школы-интерната № 1 VI вида города Ейска Краснодарского края |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | Выполнено. Изготовлена проектно-сметная документация.
Итого по подпрограмме: |  |  | 1610 |  |  |  | 1610 |  |  | 682.3 |  |  |  | 542.3
Всего по программе: |  |  | 42285 |  |  |  | 42285 |  |  | 35831.4 |  |  |  | 9871.21
1 указываются получатели субсидий (субвенций) – государственные бюджетные и автономные учреждения, органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края;
2 указываются объемы финансирования, непосредственно освоенные получателями бюджетных средств (главными распорядителями бюджетных средств, государственными бюджетными и автономными учреждениями, органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края);
3 обязательно указывается сумма экономии, полученной в результате конкурсных процедур.

## Лист1
Департамент архитектуры и градостроительства Краснодарского края | 110 | 110 | 100%
Департамент строительства Краснодарского края | 12000 | 0 | 0%
Департамент образования и науки Краснодарского края | 4050 | 432.3 | 10.67%
Департамент культуры Краснодарского края | 2028 | 427.1 | 21.06%
Департамент по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Краснодарского края | 2118 | 852.2 | 40.24%
Департамент здравоохранения Краснодарского края | 430 | 0 | 0%
Департамент по физической культуре и спорту Краснодарского края | 2715 | 1910 | 70.35%
Департамент социальной защиты населения Краснодарского края | 16434 | 6369.8 | 38.76%
Департамент труда и занятости населения Краснодарского края | 2400 | 0 | 0%
ИТОГО | 42285 | 10101.4 | 23.89%