## испол критериев
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
долгосрочная краевая целевая программа «Оказание социальной поддержки и реабилитационной помощи инвалидам
и отдельным категориям граждан в Краснодарском крае» на 2011–2015 годы
за первое полугодие 2012 года
Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотреное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание 1
1. Критерии выполнения программы
Создание дополнительных рабочих мест для инвалидов | шт. | 8 | 0 | Объявления о проведении отбора работодателей на право заключения договора на предоставление субсидий опубликовано 25.04.2012 г. в газете "Кубанские новости"№ 76 (5130). Реализация мероприятия запланирована на 3-4 квартал 2012 года.
Предоставление реабилитационных услуг в соответствии с индивидуальными программами реабилитации в комплексных центрах реабилитации инвалидов и социально-реабилитационных отделениях государственных учреждений социального обслуживания края | чел. | 300 | 86 | Реабилитационные услуги в соответствии с картами ИПР предоставлены 86 инвалидам.
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, не вошедшими в федеральный перечень | чел. | 850 | 830 | Выдано 1110 ТСР 830 инвалидам, в том числе 709 инвалидам по зрению 989 ТСР и 121 инвалиду по слуху 121 ТСР.
Оказание социальной поддержки студентам-инвалидам 1 и 2 групп инвалидности, проживающим и зарегистрированным на территории Краснодарского края и обучающимся в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории Краснодарского края, в 2011 году в размере 14000 рублей – не менее 30 студентам-инвалидам, в 2012 и 2013 годах в размере 15000 рублей – не менее 40 студентам-инвалидам, в 2014 году в размере 16250 рублей – не менее 40 студентам-инвалидам и в 2015 году в размере 16250 рублей – не менее 40 студентам-инвалидам | чел. | 40 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на 3-4 кварталы 2012 года.
Проведение краевых фестивалей и конкурсов творчества для различных категорий инвалидов | мероприя-тий | 8 | 1 | Фестиваль жестовой песни среди инвалидов с нарушением слуха проведен 3 марта 2012 г. в Краснодарском краевом Доме культуры ВОГ. Приняли участие 37 солистов, дуэтов и ансамблей из 10 муниципальных образований края. Реализация остальных мероприятии запланирована на 3-4 кварталы 2012 года.
Проведение филармонических и абонементных концертов для учащихся муниципального учреждения дополнительного образования детей ″Специализированная музыкальная школа для слепых и слабовидящих детей″ г. Армавира | мероприя-тий | 2 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на 3-4 кварталы 2012 года.
Проведение краевых спортивных фестивалей, конкурсов и соревнований для различных категорий инвалидов | мероприя-тий | 8 | 7 | Спартакиады инвалидов Кубани проведена на базе всероссийского детского центра "Смена" в п. Сукко с 14 по 17 мая 2012 г. Приняли участие 274 человека из 44 муниципальных образований края.
Краевой фестиваль шахмат среди инвалидов по зрению проведен в г. Краснодаре с 5 по 9 июня 2012 г. Приняли участие 32 человека.
Краевой фестиваль шашек среди инвалидов по зрению проведен в г. Краснодаре с 1 по 5 июня 2012 г. Приняли участие 32 человек.
Краевой спортивный фестиваль среди инвалидов с нарушением слуха проведен на базе всероссийского детского центра "Смена" в п. Сукко с 17 по 20 мая 2012 г. Приняли участие 108 человек из 10 муниципальных образований края.
Соревнования по минифутболу проведены 27 апреля 2012 г. в ГУСОКК «Армавирский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью».
Соревнования по баскетболу и настольному теннису проведены 25 мая 2012 г. в ГУСОКК «Северский психоневрологический интернат».
Спортивные соревнования «Веселые старты» проведены 1 июня 2012 г. в ГУСОКК «Кропоткинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»
Организация проведения научно-практических конференций (учебно-методических семинаров) по вопросам реабилитации инвалидов для специалистов органов и учреждений социальной защиты населения, специалистов клубных учреждений, специалистов органов и учреждений архитектуры и градостроительства в муниципальных образованиях Краснодарского края | мероприя-тий | 3 | 1 | Проведен 1 марта 2012 г. семинар-совещание для специалистов органов архитектуры и градостроительства в муниципальных образованиях края по теме: "Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной инфраструктуры. Проблемы. Практика. Перспективы.".
Организация субтитрования информационных программ на краевых телевизионных каналах | тыс. титров | 200 | 118.9
Разработка и издание методической литературы, информационных материалов и рекомендаций для специалистов клубных учреждений, организующих работу с инвалидами, специалистов по социальной реабилитации и обеспечению безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов | изданий | 2 | 1 | Разработаны и изданы информационные материалы по обеспечению безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов в количестве 10 тыс. экземпляров.
Предоставление социальной выплаты в целях компенсации расходов на проезд на междугородном транспорте в реабилитационные учреждения Всероссийского общества слепых инвалидам по зрению и сопровождающим их лицам | чел. | 8 | 8 | Выплачены компенсации 5 инвалидам и 3 сопровождающим.
Оказание единовременной материальной помощи ежегодно не менее 500 семьям инвалидов боевых действий и вдовам участников боевых действий, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей, в размере 2000 рублей на каждого ребенка | чел. | 500 | 0 | Реализация мероприятия запланирована с 1 июля 2012 г.
Предоставление материальной помощи в размере 6000 рублей ежегодно не менее 200 инвалидам боевых действий и вдовам участников боевых действий | чел. | 200 | 0 | Реализация мероприятия запланирована с 1 июля 2012 г.
Оказание целевой материальной помощи ежегодно не менее 80 семьям военнослужащих, погибших или пострадавших при исполнении воинского долга | чел. | 80 | 189 | В соответствии с приказами ДСЗН КК от 20.02.2012 г. № 66 и от 10.05.2012 г. № 273 целевая материальная помощь оказана 189 семьям.
Приобретение и установка в общественных местах мобильных атвономных туалетных эко-модулей, адаптированных для маломобильных групп населения | шт. | 2 | 0 | Финансирование мероприятия на этот год не предусмотрено. В настоящее время готовится внесение изменений в программу.
2. Показатели оценки социально-экономической эффективности программы
Организация повышения квалификации и переподготовки специалистов органов и учреждений образования и науки, а также специалистов органов и учреждений социальной защиты населения | чел. | 40 | 40 | Проведено повышение квалификации (72 часа) 40 специалистов органов и учреждений социальной защиты населения в АНООВПО «Институт экономики и управления в медицине и социальной сфере».
Проведение краевых фестивалей и конкурсов творчества для различных категорий инвалидов | мероприя-тий | 18 | 1 | 3 марта 2012 г. в Краснодарском краевом Доме культуры ВОГ состоялся Краевой фестиваль жестовой песни среди инвалидов с нарушением слуха. Приняли участие 37 солистов, дуэтов и ансамблей из 10 муниципльных образований края. Все участники награждены денежными премиями, дипломами в рамках и букетами цветов
Оказание социальной поддержки и предоставление социальной выплаты инвалидам, в том числе студентам-инвалидам, для обеспечения их социальной адаптации и реабилитации | чел. | 48 | 8 | Предоставлена социальная выплата в целях компенсации расходов на проезд на междугородном транспорте в реабилитационные учреждения Всероссийского общества слепых 5 инвалидам по зрению и 3 сопровождающим их лицам. Реализация мероприятия по оказанию социальной поддержки студентам-инвалидам 1 и 2 групп запланирована на 3-4 кварталы 2012 года.
Оказание материальной помощи инвалидам боевых действий, военнослужащим, пострадавшим при исполнении обязанностей военной службы, и семьям военнослужащих, погибших или пострадавших при исполнении обязанностей военной службы | чел. | 780 | 189 | В соответствии с приказами ДСЗН КК от 20.02.2012 г. № 66 и от 10.05.2012 г. № 273 целевая материальная помощь оказана 189 семьям.
Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения | % | 6
1 В таблице указываются кратко причины невыполнения индикаторов и целевых показателей эффективности программы. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным программой, указывается в докладе о ходе выполнения программных мероприятий, с указанием причин невыполнения принятых обязательств