ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального

развития и семейной политики

Краснодарского края

от 12 декабря 2013 года № 1590

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «ДЕТИ КУБАНИ» НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 и 2016 годов

| Цели, задачи и показатели | Исполнитель (исполнительный орган государственной власти, фамилия и инициалы, должность) | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, в том числе | федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | иные источники |
| Отдельные мероприятия № 1 «Дети и семья» |  | 31.12.2016 | 27309,00 | х | 27309,00 | х | х |
| Контрольное событие 1.1. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края «О награждении Почетным дипломом главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетной матери» в 2014 году утверждено | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края - Голыба В.Н., начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства | 01.12.2014 | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие 1.2. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края «О награждении Почетным дипломом главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетной матери» в 2015 году утверждено | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края - Голыба В.Н., начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства | 01.12.2015 | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие 1.3. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края «О награждении Почетным дипломом главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетной матери» в 2016 году утверждено | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края - Голыба В.Н., начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства | 01.12.2016 | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие 1.4. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края «О присуждении именных премий главы администрации (губернатора) Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями за 2014 год» утверждено | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края –Гаркуша С.П., начальник управления по социальному обслуживанию и реабилитации инвалидов | 31.12.2014 | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие 1.5. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края «О присуждении именных премий главы администрации (губернатора) Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями за 2015 год» утверждено | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края –Гаркуша С.П., начальник управления по социальному обслуживанию и реабилитации инвалидов | 31.12.2015 | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие 1.6. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края «О присуждении именных премий главы администрации (губернатора) Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями за 2016 год» утверждено | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края –Гаркуша С.П., начальник управления по социальному обслуживанию и реабилитации инвалидов | 31.12.2016 | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие 1.7. Социально значимые мероприятия, направленные на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций, в том числе Международный день защиты детей, День матери, новогодние представления для одаренных детей и талантливой молодежи – участников и победителей конкурсов и фестивалей, проведены в 2014 году | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края - Голыба В.Н., начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства; администрация Краснодарского края (управление по делам несовершеннолетних) – Петриченко Б.С., ведущий консультант; министерство культуры Краснодарского края – Жуков Г.В., начальник отдела народного творчества и социально-культурной деятельности | 31.12.2014 | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие 1.8. Социально значимые мероприятия, направленные на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций, в том числе Международный день защиты детей, День матери, новогодние представления для одаренных детей и талантливой молодежи – участников и победителей конкурсов и фестивалей, проведены в 2015 году | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края - Голыба В.Н., начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства; администрация Краснодарского края (управление по делам несовершеннолетних) – Петриченко Б.С., ведущий консультант; министерство культуры Краснодарского края – Жуков Г.В., начальник отдела народного творчества и социально-культурной деятельности | 31.12.2015 | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие 1.9. Социально значимые мероприятия, направленные на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций, в том числе Международный день защиты детей, День матери, новогодние представления для одаренных детей и талантливой молодежи – участников и победителей конкурсов и фестивалей, проведены в 2016 году | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края - Голыба В.Н., начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства; администрация Краснодарского края (управление по делам несовершеннолетних) – Петриченко Б.С., ведущий консультант; министерство культуры Краснодарского края – Жуков Г.В., начальник отдела народного творчества и социально-культурной деятельности | 31.12.2016 | х | х | х | х | х |
| Отдельные мероприятия № 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |  | 31.12.2016 | 12150,00 | х | 12150,00 | х | х |
| Контрольное событие 2.1. Всекубанский турнир по футболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края проведен в 2014 году | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края –Корсикова-Слонова И.А., начальник отдела развития массовой физической культуры | 31.09.2014 | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие 2.2. Всекубанский турнир по футболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края проведен в 2015 году | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края –Корсикова-Слонова И.А., начальник отдела развития массовой физической культуры | 31.09.2015 | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие 2.3. Всекубанский турнир по футболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края проведен в 2016 году | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края –Корсикова-Слонова И.А., начальник отдела развития массовой физической культуры | 31.09.2016 | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие 2.4. Всекубанский турнир по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края проведен в 2014 году | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края –Корсикова-Слонова И.А., начальник отдела развития массовой физической культуры | 31.08.2014 | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие 2.5. Всекубанский турнир по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края проведен в 2015 году | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края –Корсикова-Слонова И.А., начальник отдела развития массовой физической культуры | 31.08.2015 | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие 2.6. Всекубанский турнир по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края проведен в 2016 году | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края –Корсикова-Слонова И.А., начальник отдела развития массовой физической культуры | 31.08.2016 | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие 2.7. Краевой конкурс для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «Здравствуй, мама!», в 2014 году проведен | администрация Краснодарского края (управление по делам несовершеннолетних) – Прокофьев С.Б., ведущий консультант | 30.11.2014 | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие 2.8. Краевой конкурс для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «Здравствуй, мама!», в 2015 году проведен | администрация Краснодарского края (управление по делам несовершеннолетних) – Прокофьев С.Б., ведущий консультант | 30.11.2015 | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие 2.9. Краевой конкурс для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «Здравствуй, мама!», в 2016 году проведен | администрация Краснодарского края (управление по делам несовершеннолетних) – Прокофьев С.Б., ведущий консультант | 30.11.2016 | х | х | х | х | х |
| Отдельные мероприятия № 3 «Дети-инвалиды» |  | 31.12.2016 | 1950,00 | х | 1950,00 | х | х |
| Контрольное событие 3.1. Приказ министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края «Об организации проведения социально значимых мероприятий, посвященных Всероссийской декаде инвалидов в 2014 году» утвержден | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края –Гаркуша С.П., начальник управления по социальному обслуживанию и реабилитации инвалидов | 31.12.2014 | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие 3.2. Приказ министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края «Об организации проведения социально значимых мероприятий, посвященных Всероссийской декаде инвалидов в 2015 году» | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края –Гаркуша С.П., начальник управления по социальному обслуживанию и реабилитации инвалидов | 31.12.2015 | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие 3.3. Приказ министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края «Об организации проведения социально значимых мероприятий, посвященных Всероссийской декаде инвалидов в 2016 году» | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края –Гаркуша С.П., начальник управления по социальному обслуживанию и реабилитации инвалидов | 31.12.2016 | х | х | х | х | х |
| Отдельные мероприятия № 4 «Дети-сироты» |  | 31.12.2016 | 6395406,70 | 394806,70 | 6000600 | х | х |
| Контрольное событие 4.1. Жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части приобретения, строительства (в том числе участия в долевом строительстве) жилых помещений и включения таких жилых помещений в муниципальный специализированный жилищный фонд с отнесением их к жилым помещениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированного жилого помещения, исключения жилых помещений из муниципального специализированного жилищного фонда и заключения с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа договора социального найма в отношении данных жилых помещений в 2014 году обеспечены | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края - Кириченко Н.А., начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 31.12.2014 | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие 4.2. Жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части приобретения, строительства (в том числе участия в долевом строительстве) жилых помещений и включения таких жилых помещений в муниципальный специализированный жилищный фонд с отнесением их к жилым помещениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированного жилого помещения, исключения жилых помещений из муниципального специализированного жилищного фонда и заключения с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа договора социального найма в отношении данных жилых помещений в 2015 году обеспечены | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края - Кириченко Н.А., начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 31.12.2015 | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие 4.3. Жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части приобретения, строительства (в том числе участия в долевом строительстве) жилых помещений и включения таких жилых помещений в муниципальный специализированный жилищный фонд с отнесением их к жилым помещениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированного жилого помещения, исключения жилых помещений из муниципального специализированного жилищного фонда и заключения с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа договора социального найма в отношении данных жилых помещений в 2016 году обеспечены | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края - Кириченко Н.А., начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 31.12.2016 | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие 4.4. Субвенции из краевого бюджета органам местного самоуправления в Краснодарском крае на единовременное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета, в 2014 году предоставлены | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края - Кириченко Н.А., начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения | 31.12.2014 | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие 4.5. Субвенции из краевого бюджета органам местного самоуправления в Краснодарском крае на единовременное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета, в 2015 году предоставлены | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края - Кириченко Н.А., начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 31.12.2015 | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие 4.6. Субвенции из краевого бюджета органам местного самоуправления в Краснодарском крае на единовременное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета, в 2016 году предоставлены | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края - Кириченко Н.А., начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 31.12.2016 | х | х | х | х | х |
| Отдельные мероприятия № 6 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» |  | 31.12.2016 | 3072612,80 | 248961,00 | 28323651,80 | х | х |
| Контрольное событие 6.1. Оздоровление и отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Краснодарского края, в 2014 году организованы | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края –Лебедев Д.Г., начальник управления оздоровления и отдыха детей | 31.12.2014 | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие 6.2. Оздоровление и отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Краснодарского края, в 2015 году организованы | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края –Лебедев Д.Г., начальник управления оздоровления и отдыха детей | 31.12.2015 | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие 6.3. Оздоровление и отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Краснодарского края, в 2016 году организованы | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края –Лебедев Д.Г., начальник управления оздоровления и отдыха детей | 31.12.2016 | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие 6.4. Субвенции из краевого бюджета органам местного самоуправления в Краснодарском крае на организацию подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приёмных или патронатных семьях (в том числе кровных детей), к месту отдыха и обратно в 2014 году предоставлены | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края –Босенко Ю.Л., начальник отдела развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 31.12.2014 | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие 6.5. Субвенции из краевого бюджета органам местного самоуправления в Краснодарском крае на организацию подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приёмных или патронатных семьях (в том числе кровных детей), к месту отдыха и обратно в 2015 году предоставлены | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края –Босенко Ю.Л., начальник отдела развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 31.12.2015 | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие 6.6. Субвенции из краевого бюджета органам местного самоуправления в Краснодарском крае на организацию подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приёмных или патронатных семьях (в том числе кровных детей), к месту отдыха и обратно в 2016 году предоставлены | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края –Босенко Ю.Л., начальник отдела развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 31.12.2016 | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие 6.7. Отдых, оздоровление в профильных сменах на базе оздоровительных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, детей-спортсменов (7-17 лет) обучающихся в государственных бюджетных учреждениях Краснодарского края, в том числе государственных бюджетных образовательных учреждениях, координацию о регулирование деятельности которых осуществляет министерство физической культуры и спорта, в 2014 году организован | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края – Чубасова В.С., заместитель начальника отдела развития детско-юношеского спорта и взаимодействия с образовательными учреждениями | 01.11.2014 | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие 6.8. Отдых, оздоровление в профильных сменах на базе оздоровительных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, детей-спортсменов (7-17 лет) обучающихся в государственных бюджетных учреждениях Краснодарского края, в том числе государственных бюджетных образовательных учреждениях, координацию о регулирование деятельности которых осуществляет министерство физической культуры и спорта, в 2015 году организован | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края – Чубасова В.С., заместитель начальника отдела развития детско-юношеского спорта и взаимодействия с образовательными учреждениями | 01.11.2015 | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие 6.9. Отдых, оздоровление в профильных сменах на базе оздоровительных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, детей-спортсменов (7-17 лет) обучающихся в государственных бюджетных учреждениях Краснодарского края, в том числе государственных бюджетных образовательных учреждениях, координацию о регулирование деятельности которых осуществляет министерство физической культуры и спорта, в 2016 году организован | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края – Чубасова В.С., заместитель начальника отдела развития детско-юношеского спорта и взаимодействия с образовательными учреждениями | 01.11.2016 | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие 6.10. Субсидии из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время на базе оздоровительных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, за исключением муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей в Краснодарском крае, в 2014 году предоставлены | министерство образования и науки Краснодарского края - Тарасенко А.С., заместитель начальника отдела организации воспитательной работы | 31.12.2014 | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие 6.11. Субсидии из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время на базе оздоровительных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, за исключением муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей в Краснодарском крае, в 2015 году предоставлены | министерство образования и науки Краснодарского края - Тарасенко А.С., заместитель начальника отдела организации воспитательной работы | 31.12.2015 | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие 6.12. Субсидии из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время на базе оздоровительных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, за исключением муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей в Краснодарском крае, в 2016 году предоставлены | министерство образования и науки Краснодарского края - Тарасенко А.С., заместитель начальника отдела организации воспитательной работы, муниципальные образования Краснодарского края | 31.12.2016 | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие 6.13. Отдых и оздоровление одаренных детей, участников детских творческих коллективов, в 2014 году организован | министерство культуры Краснодарского края – Жуков Г.В., начальник отдела народного творчества и социально-культурной деятельности | 31.12.2014 | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие 6.14. Отдых и оздоровление одаренных детей, участников детских творческих коллективов, в 2015 году организован | министерство культуры Краснодарского края – Жуков Г.В., начальник отдела народного творчества и социально-культурной деятельности | 31.12.2015 | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие 6.15. Отдых и оздоровление одаренных детей, участников детских творческих коллективов, в 2016 году организован | министерство культуры Краснодарского края – Жуков Г.В., начальник отдела народного творчества и социально-культурной деятельности | 31.12.2016 | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие 6.16. Субсидии из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей в Краснодарском крае, в 2014 году предоставлены | министерство социального развития и семейной поли-тики Краснодарского края –Лебедев Д.Г., начальник управления оздоровления и отдыха детей | 31.12.2014 | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие 6.17. Субсидии из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей в Краснодарском крае, в 2015 году предоставлены | министерство социального развития и семейной поли-тики Краснодарского края –Лебедев Д.Г., начальник управления оздоровления и отдыха детей | 31.12.2015 | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие 6.18. Субсидии из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей в Краснодарском крае, в 2016 году предоставлены | министерство социального развития и семейной поли-тики Краснодарского края –Лебедев Д.Г., начальник управления оздоровления и отдыха детей | 31.12.2016 | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие 6.19. Оздоровления и отдых детей, детей-инвалидов и детей, один из родителей (законных представителей) которых является инвалидом, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе воспитанников государственных казенных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях отдыха детей и из оздоровления, в 2014 году проведены | министерство социального развития и семейной поли-тики Краснодарского края –Лебедев Д.Г., начальник управления оздоровления и отдыха детей | 31.12.2014 | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие 6.20. Оздоровления и отдых детей, детей-инвалидов и детей, один из родителей (законных представителей) которых является инвалидом, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе воспитанников государственных казенных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях отдыха детей и из оздоровления, в 2015 году проведены | министерство социального развития и семейной поли-тики Краснодарского края –Лебедев Д.Г., начальник управления оздоровления и отдыха детей | 31.12.2015 | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие 6.21. Оздоровления и отдых детей, детей-инвалидов и детей, один из родителей (законных представителей) которых является инвалидом, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе воспитанников государственных казенных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях отдыха детей и из оздоровления, в 2016 году проведены | министерство социального развития и семейной поли-тики Краснодарского края –Лебедев Д.Г., начальник управления оздоровления и отдыха детей | 31.12.2016 | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие 6.22. Социальная выплата в целях частичной компенсации родителям (законным представителям) стоимости приобретенных путевок (курсовок) для детей, в 2014 году предоставлена | министерство социального развития и семейной поли-тики Краснодарского края –Лебедев Д.Г., начальник управления оздоровления и отдыха детей | 31.12.2014 | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие 6.23. Социальная выплата в целях частичной компенсации родителям (законным представителям) стоимости приобретенных путевок (курсовок) для детей, в 2015 году предоставлена | министерство социального развития и семейной поли-тики Краснодарского края –Лебедев Д.Г., начальник управления оздоровления и отдыха детей | 31.12.2015 | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие 6.24. Социальная выплата в целях частичной компенсации родителям (законным представителям) стоимости приобретенных путевок (курсовок) для детей, в 2016 году предоставлена | министерство социального развития и семейной поли-тики Краснодарского края –Лебедев Д.Г., начальник управления оздоровления и отдыха детей | 31.12.2016 | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие 6.25. Гранты в форме субсидий в целях частичной компенсации стоимости приобретенных путевок (курсовок) для детей граждан, работающих в организациям, состоящих на учете в налоговых органах на территории Краснодарского края, в организации отдыха и их оздоровления, в 2014 году предоставлены | министерство социального развития и семейной поли-тики Краснодарского края –Лебедев Д.Г., начальник управления оздоровления и отдыха детей | 31.12.2014 | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие 6.26. Гранты в форме субсидий в целях частичной компенсации стоимости приобретенных путевок (курсовок) для детей граждан, работающих в организациям, состоящих на учете в налоговых органах на территории Краснодарского края, в организации отдыха и их оздоровления, в 2015 году предоставлены | министерство социального развития и семейной поли-тики Краснодарского края –Лебедев Д.Г., начальник управления оздоровления и отдыха детей | 31.12.2015 | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие 6.27. Гранты в форме субсидий в целях частичной компенсации стоимости приобретенных путевок (курсовок) для детей граждан, работающих в организациям, состоящих на учете в налоговых органах на территории Краснодарского края, в организации отдыха и их оздоровления, в 2016 году предоставлены | министерство социального развития и семейной поли-тики Краснодарского края –Лебедев Д.Г., начальник управления оздоровления и отдыха детей | 31.12.2016 | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие 6.28. Субсидии из краевого бюджета бюджетам минимальных образований Краснодарского края на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений, в 2014 году предоставлены | министерство социального развития и семейной поли-тики Краснодарского края –Лебедев Д.Г., начальник управления оздоровления и отдыха детей | 31.12.2014 | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие 6.29. Субсидии из краевого бюджета бюджетам минимальных образований Краснодарского края на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений, в 2015 году предоставлены | министерство социального развития и семейной поли-тики Краснодарского края –Лебедев Д.Г., начальник управления оздоровления и отдыха детей | 31.12.2015 | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие 6.30. Субсидии из краевого бюджета бюджетам минимальных образований Краснодарского края на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений, в 2016 году предоставлены | министерство социального развития и семейной поли-тики Краснодарского края –Лебедев Д.Г., начальник управления оздоровления и отдыха детей | 31.12.2016 | х | х | х | х | х |

Начальник отдела                                                                                                                                                            В.Н.Голыба