**А**

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

**ПРИКАЗ**

от 30.12.2019 № 2530

г. Краснодар

**Об утверждении плана реализации государственной**

**программы Краснодарского края «Доступная среда»**

**на 2020 год**

В соответствии с постановлениями главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 969 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Доступная среда», от 8 мая 2014 г. № 430 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план реализации государственной программы Краснодарского края «Доступная среда», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. № 969 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Доступная среда», на 2020 год (прилагается).

2. Отделу реализации национальных проектов и государственных программ (Лычагина О.Г.) направить копию плана реализации государственной программы Краснодарского края «Доступная среда» на 2020 год в министерство экономики Краснодарского края.

3. Отделу информационно-аналитической и методической работы (Гаврилец И.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего приказа на официальном сайте министерства труда и социального развития Краснодарского края ([www.sznkuban.ru](http://www.sznkuban.ru)) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства труда и социального развития Краснодарского края от 24 декабря 2019 г. № 2023 «Об утверждении плана реализации государственной программы Краснодарского края «Доступная среда» на 2019 год»;

2) приказ министерства труда и социального развития Краснодарского края от 28 июня 2019 г. № 1066 «О внесении изменений в приказ министерства труда и социального развития Краснодарского края от 24 декабря 2019 г. № 2023 «Об утверждении плана реализации государственной программы Краснодарского края «Доступная среда» на 2019 год»;

3) приказ министерства труда и социального развития Краснодарского края от 30 сентября 2019 г. № 1776 «О внесении изменений в приказ министерства труда и социального развития Краснодарского края от 24 декабря 2019 г. № 2023 «Об утверждении плана реализации государственной программы Краснодарского края «Доступная среда» на 2019 год».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра труда и социального развития Краснодарского края Ирхина Д.А.

6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 г.

Заместитель министра труда

и социального развития

Краснодарского края Д.А. Ирхин

Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства труда

и социального развития

Краснодарского края

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_

**ПЛАН**

**реализации государственной программы Краснодарского края «Доступная среда» на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия, контрольного события | Ста-тус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из краевого бюджета, тыс. рублей | | | |
| I | II | III | IV |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах**  **жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Краснодарском крае»** | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта в Краснодарском крае | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий управлений социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в муниципальных образованиях, в том числе путем оснащения специальными устройствами для получения информации инвалидами по зрению и с нарушением слуха |  | начальник отдела организации безбарьерной среды министерства труда и социального развития Краснодарского края  Корзухина А.А. | 01.07.2020 –  30.09.2020 | 830 1006 0410111490 200 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.1.1 –  завершение работ по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий управлений социальной защиты населения | - | начальник отдела организации безбарьерной среды министерства труда и социального развития Краснодарского края  Корзухина А.А. | 30.09.2020 | х | х | х | х | х |
| 1.1.2 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края |  | начальник отдела организации безбарьерной среды министерства труда и социального развития Краснодарского края  Корзухина А.А. | 01.10.2020 –  31.12.2020 | 830 1006 0410111490 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 920,0 |
|  | Контрольное событие 1.1.2 –  завершение работ по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных казенных учреждений социального обслуживания | - | начальник отдела организации безбарьерной среды министерства труда и социального развития Краснодарского края  Корзухина А.А. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 1.1.3 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания Краснодарского края на обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных бюджетных учреждений социального обслуживания Краснодарского края | - | начальник отдела организации безбарьерной среды министерства труда и социального развития Краснодарского края  Корзухина А.А. | 01.10.2020 –  31.12.2020 | 830 1006 0410111490 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 196,5 |
|  | Контрольное событие 1.1.3 –  завершение работ по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных бюджетных учреждений социального обслуживания | - | начальник отдела организации безбарьерной среды министерства труда и социального развития Краснодарского края  Корзухина А.А. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных казенных учреждений Краснодарского края – центров занятости населения | - | начальник отдела организации безбарьерной среды министерства труда и социального развития Краснодарского края  Корзухина А.А. | 01.07.2020 –  30.09.2020 | 830 0401 0410111490 200 | 0,0 | 0,0 | 1 540,7 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.2 –  завершение работ по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных казенных  учреждений Краснодарского края – центров занятости населения | - | начальник отдела организации безбарьерной среды министерства труда и социального развития Краснодарского края  Корзухина А.А. | 30.09.2020 | х | х | х | х | х |
| 1.3.1 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расход- ных обязательств муниципальных образований Краснодарского края **по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения, городского округа услугами организаций культуры либо по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры** путем оснащения кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и (или) тифлокомментированием | - | начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края Ощепкова Н.В. | 01.10.2020 –  31.12.2020 | 826 0801 04101R0270 500 | 0,0 | 0,0 | 1 213,5 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.3.1 –  завершение работ по оснащению кинотеатров оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и (или) тифлокомментированием | - | начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края  Ощепкова Н.В. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 1.3.2 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения, городского округа услугами организаций культуры либо по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий муниципальных учреждений культуры Краснодарского края и (или) муниципальных учреждений дополнительного образования детей (детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств, домов детского творчества) | - | начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края  Ощепкова Н.В. | 01.10.2020 –  31.12.2020 | 826 0801 0410161050 500 | 0,0 | 0,0 | 2 890,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.3.2 –  завершение работ по обеспечению доступности зданий муниципальных учреждений культуры Краснодарского края и (или) муниципальных учреждений дополнительного образования детей (детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств, домов детского творчества) | - | начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края  Ощепкова Н.В. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 1.4.1 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Краснодарского края, государственным бюджетным профессиональным образовательным организациям Краснодарского края, подведомственным министерству здравоохранения Краснодарского края, на обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных бюджетных учреждений здравоохранения Краснодарского края, государственных бюджетных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края | - | начальник отдела по  управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Краснодарского края  Левченко Н.Д. | 01.04.2020 –  31.12.2020 | 828 0909 04101114 90  828 0704 04101114 90 | 0,0 | 3 000,0 | 9 700,0 | 6 800,0 |
|  | Контрольное событие 1.4.1 –  завершение работ по обеспечению доступности зданий государственных бюджетных учреждений здравоохранения Краснодарского края, государственных бюджетных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края | - | начальник отдела по  управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Краснодарского края  Левченко Н.Д. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 1.4.2 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных казенных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края | - | начальник отдела по  управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Краснодарского края  Левченко Н.Д. | 01.07.2020 –  31.12.2020 | 828 0909 04101114 90 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 200,0 |
|  | Контрольное событие 1.4.2 –  завершение работ по обеспечению доступности зданий государственных казенных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края | - | начальник отдела по  управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Краснодарского края  Левченко Н.Д. | 30.09.2020 | х | х | х | х | х |
| 1.5 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий муниципальных учреждений спортивной направленности, в том числе по адаптивной физической культуре и спорту | - | начальник отдела развития и эксплуатации спортивных сооружений  министерства физической культуры и спорта Краснодарского края  Гарьковенко Д.Н. | 01.07.2020 –  30.09.2020 | 829 1101 0410161 050521 | 0,0 | 0,0 | 519,7 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.5 –  завершение работ по обеспечению доступности зданий муниципальных учреждений спортивной направленности, в том числе по адаптивной физической культуре и спорту | - | начальник отдела развития и эксплуатации спортивных сооружений  министерства физической культуры и спорта Краснодарского края  Гарьковенко Д.Н. | 30.09.2020 | х | х | х | х | х |
| 1.6.1 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) путем создания в муниципальных дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | - | начальник отдела дошкольного образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Поминчук С.В. | 01.10.2020 –  31.12.2020 | 825 0701 04101R0270 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 717,5 |
|  | Контрольное событие 1.6.1 –  завершение работ по  обеспечению доступности зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций | - | начальник отдела дошкольного  образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Поминчук С.В. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 1.6.2 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации) путем создания в муниципальных организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | - | начальник отдела воспитания и дополнительного образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края  Аршинник Е.И. | 01.10.2020 –  31.12.2020 | 825 0703 04101R0270 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 678,9 |
|  | Контрольное событие 1.6.2 –  завершение работ по обеспечению доступности зданий муниципальных организаций дополнительного образования детей | - | начальник отдела воспитания и дополнительного образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края  Аршинник Е.И. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 1.6.3 | Организация мероприятий по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в государственных казенных общеобразовательных организациях, подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | - | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края  Капралова О.П. | 01.07.2020 –  30.09.2020 | 825 0702 04101R0270 200  825 0702 0410111490 200 | 0,0 | 0,0 | 11 484,2 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.6.3 –  завершение работ по обеспечению доступности зданий государственных казенных общеобразовательных организаций, подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | - | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края  Капралова О.П. | 30.09.2020 | х | х | х | х | х |
| 1.7.1 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации транспортного обслуживания населения путем оснащения общественного пассажирского транспорта радиоинформаторами транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению) | - | начальник отдела реализации государственной политики в области автомобильного транспорта, организации и безопасности дорожного движения министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края  Артемьев П.И. | 01.04.2020 –  30.06.2020 | 842 0408 0410161050 500 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.7.1 –  завершение работ по оснащению общественного пассажирского транспорта радиоинформаторами транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению) | - | начальник отдела реализации государственной политики в области автомобильного транспорта, организации и безопасности дорожного движения министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края  Артемьев П.И. | 30.06.2020 | х | х | х | х | х |
| 1.7.2 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации транспортного обслуживания населения путем оснащения общественного пассажирского транспорта звуковыми и (или) визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения инвалидов и других маломобильных групп населения, а также других пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках | - | начальник отдела реализации государственной политики в области автомобильного транспорта, организации и безопасности дорожного движения министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края  Артемьев П.И. | 01.04.2020 –  30.06.2020 | 842 0408 0410161050 500 | 0,0 | 436,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.7.2 –  завершение работ по оснащению общественного пассажирского транспорта звуковыми и (или) визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения инвалидов и других маломобильных групп населения, а также других пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках | - | начальник отдела реализации государственной политики в области автомобильного транспорта, организации и безопасности дорожного движения министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края  Артемьев П.И. | 30.06.2020 | х | х | х | х | х |
| 1.7.3 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечения безопасности дорожного движения на них путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения пешеходных переходов, расположенных на автомобильных дорогах местного значения | - | заместитель начальника управления развития автомобильных дорог, начальник отдела планирования дорожных работ министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Лаштабега Е.А. | 01.04.2020 –  30.09.2020 | 842 0409 0410161050 500 | 0,0 | 1 292,7 | 3 516,1 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.7.3 –  завершение работ по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения пешеходных переходов, расположенных на автомобильных дорогах местного значения | - | заместитель начальника управления развития автомобильных дорог, начальник отдела планирования дорожных работ министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края  Лаштабега Е.А. | 30.09.2020 | х | х | х | х | х |
| 1.7.4 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечения безопасности дорожного движения на них путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта, расположенных на автомобильных дорогах местного значения | - | заместитель начальника управления развития автомобильных дорог, начальник отдела планирования дорожных работ министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края  Лаштабега Е.А. | 01.04.2020 –  30.09.2020 | 842 0409 0410161050 500 | 0,0 | 856,2 | 1 643,8 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.7.4 –  завершение работ по обеспечению безопасности дорожного движения на них путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта, расположенных на автомобильных дорогах местного значения | - | заместитель начальника управления развития автомобильных дорог, начальник отдела планирования дорожных работ министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Лаштабега Е.А. | 30.09.2020 | х | х | х | х | х |
| 1.8 | Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным образовательным организациям среднего профессионального образования, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных бюджетных и автономных профессиональных образовательных организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | - | начальник отдела профессионального образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края  Батютина Н.А. | 01.04.2020 –  30.09.2020 | 825 0704 0410111490 600 | 0,0 | 20 000,0 | 8 057,9 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.8 –  завершение работ по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных бюджетных и автономных профессиональных образовательных организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | - | начальник отдела профессионального образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края  Батютина Н.А. | 30.09.2020 | х | х | х | х | х |
| 2 | Задача 2. Повышение уровня и качества социальной интеграции инвалидов в общество в Краснодарском крае | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту для поддержки деятельности путем приобретения оборудования, инвентаря, экипировки, компьютерной и оргтехники, транспортных средств, приспособленных для перевозки инвалидов | - | начальник отдела развития физической культуры, реализации комплекса ГТО и взаимодействия с муниципальными образованиями министерства физической культуры и спорта Краснодарского края  Расков Д.Н. | 01.04.2020 –  30.06.2020 | 829 1101 04102R0270 612 | 0,0 | 8 887,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 2.1.1 –  приобретение оборудования, инвентаря, экипировки, компьютерной и оргтехники, транспортных средств, приспособленных для перевозки инвалидов | - | начальник отдела развития физической культуры, реализации комплекса ГТО и взаимодействия с муниципальными образованиями министерства физической культуры и спорта Краснодарского края  Расков Д.Н. | 30.06.2020 | х | х | х | х | х |
| 2.1.2 | Предоставление субсидий государственным автономным учреждениям социального обслуживания Краснодарского края на специальное техническое оснащение оборудованием государственных автономных учреждений социального обслуживания Краснодарского края | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края  Шульга И.А. | 09.01.2020 –  31.03.2020 | 830 1006 0410211490 600 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 2.1.2 –  приобретение оборудования для технического оснащения государственных автономных учреждений социального обслуживания Краснодарского края | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края  Шульга И.А. | 31.03.2020 | х | х | х | х | х |
| 2.1.3 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания Краснодарского края на специальное техническое оснащение оборудованием государственных бюджетных учреждений социального обслуживания Краснодарского края | - | начальник отдела  организации  социального обслуживания  министерства труда и социального развития Краснодарского края  Драбовская Ю.А.  начальник отдела организации деятельности домов-интернатов  министерства труда и социального развития Краснодарского края Талькова Т.Н. | 01.07.2020 –  30.09.2020 | 830 1006 0410211490 600 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 2.1.3 –  приобретение оборудования для технического оснащения государственных бюджетных учреждений социального обслуживания Краснодарского края | - | начальник отдела  организации  социального обслуживания  министерства труда и социального развития Краснодарского края  Драбовская Ю.А.  начальник отдела организации деятельности домов-интернатов  министерства труда и социального развития Краснодарского края Талькова Т.Н. | 30.09.2020 | х | х | х | х | х |
| 2.1.4 | Специальное техническое оснащение оборудованием государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского  края | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края  Шульга И.А. | 01.04.2020 –  30.06.2020 | 830 1006 0410211490 200 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 2.1.4 –  приобретение оборудования для технического оснащения государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края  Шульга И.А. | 30.06.2020 | х | х | х | х | х |
| 2.2.1 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания Краснодарского края на организацию дополнительного профессионального образования специалистов государственных бюджетных учреждений социального обслуживания Краснодарского края по вопросам социальной интеграции инвалидов и обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур |  | начальник отдела  организации  социального обслуживания  министерства труда и социального развития Краснодарского края  Драбовская Ю.А.  начальник отдела организации деятельности домов-интернатов  министерства труда и социального развития Краснодарского края Талькова Т.Н. | 01.07.2020 –  30.09.2020 | 830 0705 0410210200 600 | 0,0 | 0,0 | 63,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 2.2.1 –  завершение курсов обучения по вопросам социальной интеграции инвалидов и обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур |  | начальник отдела  организации  социального обслуживания  министерства труда и социального развития Краснодарского края  Драбовская Ю.А.  начальник отдела организации деятельности домов-интернатов  министерства труда и социального развития Краснодарского края Талькова Т.Н. | 30.09.2020 | х | х | х | х | х |
| 2.2.2 | Организация дополнительного профессионального образования специалистов государственных казенных учреждений Краснодарского края, подведомственных министерству труда и социального развития Краснодарского края, по вопросам социальной интеграции инвалидов и обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края  Шульга И.А.,  начальник отела специальных программ и сопровождения занятости инвалидов в управлении занятости населения  министерства труда и социального развития Краснодарского края  Михайловская Л.Д. | 01.07.2020 –  30.09.2020 | 830 0705 0410210200 200 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 2.2.2 –  завершение курсов обучения по вопросам социальной интеграции инвалидов и обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края  Шульга И.А.,  начальник отела специальных программ и сопровождения занятости инвалидов в управлении занятости населения  министерства труда и социального развития Краснодарского края  Михайловская Л.Д. | 30.09.2020 | х | х | х | х | х |
| 2.3.1 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края спортивной направленности, в том числе по адаптивной физической культуре и спорту на организацию по переподготовке, повышению квалификации и дополнительного профессионального образования специалистов по русскому жестовому языку | - | начальник отдела развития физической культуры, реализации комплекса ГТО и взаимодействия с муниципальными образованиями министерства физической культуры и спорта Краснодарского края  Расков Д.Н. | 01.04.2020 –  30.06.2020 | 829 1101 0410211490 600 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 2.3.1 –  завершение курсов обучения специалистов государственных бюджетных учреждений Краснодарского края спортивной направленности, в том числе по адаптивной физической культуре по русскому жестовому языку | - | начальник отдела развития физической культуры, реализации комплекса ГТО и взаимодействия с муниципальными образованиями министерства физической культуры и спорта Краснодарского края  Расков Д.Н. | 30.06.2020 | х | х | х | х | х |
| 2.3.2 | Организация дополнительного профессионального образования специалистов государственных казенных учреждений, подведомственных министерству труда и социального развития Краснодарского края, по русскому жестовому языку | - | начальник отела специальных программ и сопровождения занятости инвалидов в управлении занятости населения  министерства труда и социального развития Краснодарского края  Михайловская Л.Д. | 01.07.2020 –  30.09.2020 | 830 0705 0410210200 200 | 0,0 | 0,0 | 1 095,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 2.3.2 –  завершение курсов обучения специалистов государственных казенных учреждений, подведомственных министерству труда и социального развития Краснодарского края, по русскому жестовому языку | - | начальник отела специальных программ и сопровождения занятости инвалидов в управлении занятости населения  министерства труда и социального развития Краснодарского края  Михайловская Л.Д. | 30.09.2020 | х | х | х | х | х |
| 2.3.3 | Организация дополнительного профессионального образования специалистов государственных казенных общеобразовательных организаций, подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, по русскому жестовому языку | - | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края  Капралова О.П. | 01.10.2020 –  31.12.2020 | 825 0702 0410211490 200 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 2.3.3 –  завершение курсов обучения специалистов государственных казенных общеобразовательных организаций, подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, по русскому жестовому языку | - | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства  образования, науки и молодежной политики Краснодарского края  Капралова О.П. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 3 | Задача 3. Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Краснодарском крае | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля художественного творчества инвалидов возрастной категории, определенной соответствующим учреждением, совместно с их сверстниками, не имеющих инвалидности, «Мы есть у тебя, Россия» | - | начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края  Ощепкова Н.В. | 01.10.2020 –  31.12.2020 | 826 0801 0410311490 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,1 |
|  | Контрольное событие 3.1.1 –  проведение краевого фестиваля художественного творчества инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности, «Мы есть у тебя, Россия» | - | начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края  Ощепкова Н.В. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 3.1.2 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля художественного творчества детей-инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности, «Вместе мы сможем больше» | - | начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края  Ощепкова Н.В. | 01.04.2020 –  30.06.2020 | 826 0801 0410311490 600 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 3.1.2 –  проведение краевого фестиваля художественного творчества детей-инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности, «Вместе мы сможем больше» | - | начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края  Ощепкова Н.В. | 30.06.2020 | х | х | х | х | х |
| 3.1.3 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение Спортивного фестиваля для детей-инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности, в возрасте от 12 до 16 лет | - | начальник отдела развития физической культуры, реализации комплекса ГТО и взаимодействия с муниципальными образованиями министерства физической культуры и спорта Краснодарского края  Расков Д.Н. | 01.04.2020 –  30.06.2020 | 829 1102 0410311490 612 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 3.1.3 –  проведение Спортивного фестиваля для детей-инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности, в возрасте от 12 до 16 лет | - | начальник отдела развития физической культуры, реализации комплекса ГТО и взаимодействия с муниципальными образованиями министерства физической культуры и спорта Краснодарского края  Расков Д.Н. | 30.06.2020 | х | х | х | х | х |
| 4 | Задача 4. Повышение качества жизни инвалидов в Краснодарском крае | | | | | | | | |
| 4.1 | Предоставление субсидий государственным автономным учреждениям социального обслуживания Краснодарского края на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в соответствии с краевым перечнем технических средств реабилитации, не вошедших в федеральный перечень | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края  Шульга И.А. | 09.01.2020 –  30.06.2020 | 830 1006 0410409180 600 | 1 280,3 | 1 280,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.1 –  приобретение технических средств реабилитации, не вошедших в федеральный перечень | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края  Шульга И.А. | 30.06.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.2.1 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевых фестивалей художественного творчества, конкурсов интеллектуальных игр среди инвалидов по зрению | - | начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края  Ощепкова Н.В. | 01.04.2020 –  31.12.2020 | 826 0801 0410411430 600 | 0,0 | 40,0 | 545,0 | 30,0 |
|  | Контрольное событие 4.2.1 –  проведение культурно-массовых мероприятий для инвалидов | - | начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края  Ощепкова Н.В. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.2.2 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля жестовой песни среди инвалидов с нарушением слуха | - | начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края  Ощепкова Н.В. | 01.04.2020 –  30.06.2020 | 826 0801 0410411430 600 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.2.2 –  проведение краевого фестиваля жестовой песни среди инвалидов с нарушением слуха | - | начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края  Ощепкова Н.В. | 28.06.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.2.3 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого конкурса художественной самодеятельности среди инвалидов с нарушением слуха | - | начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края  Ощепкова Н.В. | 01.04.2020 –  30.06.2020 | 826 0801 0410411430 600 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.2.3 –  проведение краевого конкурса художественной самодеятельности среди инвалидов с нарушением слуха | - | начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края  Ощепкова Н.В. | 30.06.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.2.4 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля детского творчества среди детей-инвалидов с нарушением слуха | - | начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края  Ощепкова Н.В. | 01.10.2020 –  31.12.2020 | 826 0801 0410411430 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
|  | Контрольное событие 4.2.4 –  проведение краевого фестиваля детского творчества среди детей-инвалидов с нарушением слуха | - | начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края  Ощепкова Н.В. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.2.5 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания Краснодарского края на проведение краевых специальных спартакиад и фестивалей искусств среди инвалидов, проживающих в психоневрологических интернатах, реабилитационных центрах для лиц с умственной отсталостью, и среди детей-инвалидов, проживающих в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей | - | начальник отдела организации деятельности домов-интернатов  министерства труда и социального развития Краснодарского края Талькова Т.Н. | 01.07.2020 –  30.09.2020 | 830 1006 0410409180 600 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.2.5 –  проведение краевых специальных спартакиад и фестивалей искусств среди инвалидов, проживающих в психоневрологических интернатах, реабилитационных центрах для лиц с умственной отсталостью, и среди детей-инвалидов, проживающих в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей | - | начальник отдела организации деятельности домов-интернатов  министерства труда и социального развития Краснодарского края Талькова Т.Н. | 30.09.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.2.6 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на проведение концертов для детей-инвалидов по зрению, учащихся музыкальных школ | - | начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края  Ощепкова Н.В. | 01.07.2020 –  30.09.2020 | 826 0801 0410411430 600 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.2.6 –  проведение концертов для детей-инвалидов по зрению, учащихся музыкальных школ | - | начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края  Ощепкова Н.В. | 30.09.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.2.7 | Предоставление субсидий государственным автономным учреждениям, подведомственным министерству труда и социального развития Краснодарского края, на обеспечение участия инвалидов во всероссийских фестивалях художественного творчества инвалидов, конкурсах, турнирах, кубках и иных всероссийских культурно-массовых мероприятиях, направленных на социальную интеграцию инвалидов в общество | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края  Шульга И.А. | 01.04.2020 –  30.06.2020 | 830 1006 0410411490 620 | 0,0 | 595,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.2.7 –  проведение культурно-массовых мероприятий для инвалидов | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края  Шульга И.А. | 30.06.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.3.1 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение краевых спортивных соревнований для детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата | - | начальник отдела развития физической культуры, реализации комплекса ГТО и взаимодействия с муниципальными образованиями министерства физической культуры и спорта Краснодарского края  Расков Д.Н. | 01.04.2020 –  30.06.2020 | 829 1102 0410409180 612 | 0,0 | 305,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.3.1 –  проведение краевых спортивных соревнований для детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата | - | начальник отдела развития физической культуры, реализации комплекса ГТО и взаимодействия с муниципальными образованиями министерства физической культуры и спорта Краснодарского края  Расков Д.Н. | 30.06.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.3.2 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение Спартакиады инвалидов Кубани | - | начальник отдела развития физической культуры, реализации комплекса ГТО и взаимодействия с муниципальными образованиями министерства физической культуры и спорта Краснодарского края  Расков Д.Н. | 01.04.2020 –  30.06.2020 | 829 1102 0410409180 612 | 0,0 | 1 730,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.3.2 –  проведение Спартакиады инвалидов Кубани | - | начальник отдела развития физической культуры, реализации комплекса ГТО и взаимодействия с муниципальными образованиями министерства физической культуры и спорта Краснодарского края  Расков Д.Н. | 30.06.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.3.3 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение краевых соревнований по различным видам спорта и спортивного фестиваля среди инвалидов по зрению | - | начальник отдела развития физической культуры, реализации комплекса ГТО и взаимодействия с муниципальными образованиями министерства физической культуры и спорта Краснодарского края  Расков Д.Н. | 01.04.2020 –  30.06.2020 | 829 1102 0410409180 612 | 0,0 | 870,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.3.3 –  проведение краевых соревнований по различным видам спорта и спортивного фестиваля среди инвалидов по зрению | - | начальник отдела развития физической культуры, реализации комплекса ГТО и взаимодействия с муниципальными образованиями министерства физической культуры и спорта Краснодарского края  Расков Д.Н. | 30.06.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.3.4 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение краевых спортивных фестивалей (за исключением мероприятий, указанных в подпунктах 4.3.1, 4.3.3 настоящего Перечня и перечня основных мероприятий государственной программы) | - | начальник отдела развития физической культуры, реализации комплекса ГТО и взаимодействия с муниципальными образованиями министерства физической культуры и спорта Краснодарского края  Расков Д.Н. | 01.04.2020 –  30.06.2020 | 829 1102 0410409180 612 | 0,0 | 605,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.3.4 –  проведение краевых спортивных фестивалей (за исключением мероприятий, указанных в подпунктах 4.3.1, 4.3.3 настоящего Перечня и перечня основных мероприятий государственной программы) | - | начальник отдела развития физической культуры, реализации комплекса ГТО и взаимодействия с муниципальными образованиями министерства физической культуры и спорта Краснодарского края  Расков Д.Н. | 30.06.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.4.1 | Выплата ежегодных именных премий главы администрации (губернатора) Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края  Шульга И.А. | 01.07.2020 –  30.09.2020 | 830 1003 0410442190 300 | 0,0 | 0,0 | 1 634,5 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.4.1 –  вручение ежегодных именных премий главы администрации (губернатора) Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края  Шульга И.А. | 30.09.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.4.2 | Изготовление дипломов лауреатов ежегодных именных премий главы администрации (губернатора) Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.10.2020 –  31.12.2020 | 830 1006 0410411490 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
|  | Контрольное событие 4.4.2 –  изготовление дипломов лауреатам ежегодных именных премий главы администрации (губернатора) Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.4.3 | Организация и проведение мероприятия по награждению лауреатов ежегодных именных премий главы администрации (губернатора) Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.10.2020 –  31.12.2020 | 830 1006 0410411490 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 |
|  | Контрольное событие 4.4.3 – проведение мероприятия по награждению лауреатов ежегодных именных премий главы администрации (губернатора) Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| Итого по подпрограмме «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп  населения в Краснодарском крае»: | | | | | | 1 580,3 | 40 838,3 | 45 707,4 | 28 875,0 |
| **Подпрограмма 2 «Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Краснодарском крае»** | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Краснодарском крае | | | | | | | | |
| 1.1 | Предоставление субсидий государственным автономным учреждениям социального обслуживания Краснодарского края на проведение репрезентативного социологического исследования в целях оценки эффективности региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.04.2020 –  30.06.2020 | 830 1006 0420111490 600 | 0,0 | 80,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.1 –  проведение репрезентативного социологического исследования в целях оценки эффективности региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 30.06.2020 | х | х | х | х | х |
| 1.2 | Организация разработки региональной модели межведомственного взаимодействия в целях определения потребности инвалидов в реабилитационных и абилитационных услугах, технических средствах реабилитации сверх федерального перечня и организации исполнения индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 09.01.2020 –  31.12.2020 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 1.2 –  разработка региональной модели межведомственного взаимодействия в целях определения потребности инвалидов в реабилитационных и абилитационных услугах, технических средствах реабилитации сверх федерального перечня и организации исполнения индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 1.3 | Организация и проведение мониторинга потребности в услугах ранней помощи | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 09.01.2020 –  31.12.2020 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 1.3 – проведение мониторинга потребности в услугах ранней помощи | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 1.4 | Предоставление субсидии государственным бюджетным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на оснащение компьютерной техникой, оргтехникой, программным обеспечением на электронных носителях в целях обеспечения деятельности по оказанию ранней помощи детям (психолого-педагогическая диагностика и консультирование) в возрасте до 3 лет | - | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной  политики Краснодарского края Капралова О.П. | 01.07.2020 –  30.09.2020 | 825 0709 04201R5140 600 | 0,0 | 0,0 | 1 375,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.4 –  оснащение компьютерной техникой, оргтехникой, программным обеспечением на электронных носителях |  | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной  политики Краснодарского края  Капралова О.П. | 30.09.2020 | х | х | х | х | х |
| 1.5 | Оснащение компьютерной техникой, оргтехникой, программным обеспечением на электронных носителях государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края в целях обеспечения деятельности по оказанию ранней помощи детям (социально-педагогическая диагностика и консультирование) в возрасте до 3 лет | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.04.2020 –  30.06.2020 | 830 1006 04201R5140 200 | 0,0 | 680,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.5 –  оснащение компьютерной техникой, оргтехникой, программным обеспечением на электронных носителях | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 30.06.2020 | х | х | х | х | х |
| 1.6 | Предоставление субсидий государственным бюджетным образовательным организациям, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, для издания, тиражирования и распространения информационно-методических материалов по раннему выявлению признаков задержки психоречевого развития, с целью своевременного оказания ранней помощи детям в возрасте до 3 лет | - | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной  политики Краснодарского края  Капралова О.П. | 01.07.2020 –  30.09.2020 | 825 0709 0420111490 600 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.6 –  издание, тиражирование и распространение информационно-методических материалов по раннему выявлению признаков задержки психоречевого развития, с целью своевременного оказания ранней помощи детям в возрасте до 3 лет | - | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной  политики Краснодарского края  Капралова О.П. | 30.09.2020 | х | х | х | х | х |
| 1.7 | Издание и распространение информационно-методических материалов по вопросам формирования социальных навыков у детей раннего возраста государственными казенными учреждениями социального обслуживания Краснодарского края с целью своевременного оказания ранней помощи детям |  | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.07.2020 –  30.09.2020 | 830 1006 0420111490 200 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.7 –  издание и распространение информационно-методических материалов |  | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 30.09.2020 | х | х | х | х | х |
| 2 | Задача 2. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Краснодарском крае | | | | | | | | |
| 2.1 | Организация профессиональной ориентации учащихся образовательных организаций из числа детей-инвалидов в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального образования и получения дополнительного профессионального образования | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.10.2020 –  31.12.2020 | 830 0401 0420211490 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
|  | Контрольное событие 2.1 –  профессиональная ориентации учащихся образовательных организаций из числа детей-инвалидов | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 2.2 | Проведение государственными казенными учреждениями Краснодарского края центрами занятости населения в муниципальных образованиях информационной кампании о лучших практиках работодателей, создающих рабочие места, принимающих на работу инвалидов и перевыполняющих квоту, а также поощрение работодателей | - | начальник отела специальных программ и сопровождения занятости инвалидов в управлении занятости населения  министерства труда и социального развития Краснодарского края  Михайловская Л.Д. | 01.10.2020 –  31.12.2020 | 830 0401 0420211490 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 145,0 |
|  | Контрольное событие 2.2 –  проведение информационной кампании о лучших практиках работодателей, создающих рабочие места, принимающих на работу инвалидов и перевыполняющих квоту, а также поощрение работодателей | - | начальник отела специальных программ и сопровождения занятости инвалидов в управлении занятости населения  министерства труда и социального развития Краснодарского края  Михайловская Л.Д. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 2.3 | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в части заработной платы инвалидам, трудоустроенным сверх установленной квоты | - | начальник отела специальных программ и сопровождения занятости инвалидов в управлении занятости населения  министерства труда и социального развития Краснодарского края  Михайловская Л.Д. | 01.04.2020 –  31.12.2020 | 830 0401 0420211490 200 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 2.3 – возмещения затрат юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям | - | начальник отела специальных программ и сопровождения занятости инвалидов в управлении занятости населения  министерства труда и социального развития Краснодарского края  Михайловская Л.Д. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 2.4 | Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на организацию и проведение конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | - | начальник отдела профессионального образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Батютина Н.А. | 01.07.2020 –  30.09.2020 | 825 0709 0420211490 600 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 2.4 –  проведение конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» |  | начальник отдела профессионального образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Батютина Н.А. | 30.09.2020 | х | х | х | х | х |
| 2.5 | Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на участие сборной Краснодарского края в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | - | начальник отдела профессионального образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Батютина Н.А. | 01.07.2020 –  30.09.2020 | 825 0709 0420211490 600 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 2.5 –  участие сборной Краснодарского края в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | - | начальник отдела профессионального образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Батютина Н.А. | 30.09.2020 | х | х | х | х | х |
| 3 | Задача 3. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Краснодарском крае | | | | | | | | |
| 3.1 | Разработка и издание сборника методических материалов по нормативно-правовому регулированию, организации и проведению комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.07.2020 –  30.09.2020 | 830 1006 0420311490 200 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 3.1 –  издание сборника методических материалов | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 30.09.2020 | х | х | х | х | х |
| 3.2 | Разработка методических рекомендаций по организации содействия инвалидам в адаптации к условиям быта и трудовой деятельности, подготовке к самостоятельной жизни вне стационарных учреждений (сопровождаемому проживанию) | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.07.2020 –  30.09.2020 | 830 1006 0420311490 200 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 3.2 –  завершение разработки методических рекомендаций | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 30.09.2020 | х | х | х | х | х |
| 3.3 | Разработка регламента межведомственного взаимодействия при оказании услуг ранней помощи, регионального реестра организаций, осуществляющих раннюю помощь | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 09.01.2020 –  31.12.2020 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 3.3 –  завершение разработки регламента межведомственного взаимодействия | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 3.4 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на изготовление сборника нормативно-правовой, методической и аналитико-статистической информации по развитию системы ранней помощи в общеобразовательных учреждениях | - | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной  политики Краснодарского края  Капралова О.П. | 01.07.2020 –  30.09.2020 | 825 0709 0420311490 600 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 3.4 –  изготовление сборника нормативно-правовой, методической и аналитико-статистической информации |  | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной  политики Краснодарского края  Капралова О.П. | 30.09.2020 | х | х | х | х | х |
| 3.5 | Издание сборника нормативных правовых и методических материалов по оказанию услуг ранней помощи в системе учреждений социального обслуживания населения в Краснодарском крае | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.04.2020 –  30.06.2020 | 830 1006 0420311490 200 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 3.5 –  издание сборника нормативных правовых и методических материалов | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 30.06.2020 | х | х | х | х | х |
| 4 | Задача 4. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Краснодарском крае | | | | | | | | |
| 4.1 | Предоставление субсидий государственным автономным учреждениям социального обслуживания Краснодарского края на оснащение реабилитационным и медицинским оборудованием, необходимым для предоставления услуг по социальной и профессиональной, а также медицинской реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.04.2020 –  30.06.2020 | 830 1006 04204R5140 600 | 0,0 | 3 325,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.1 –  оснащение реабилитационным и медицинским оборудованием государственных автономных учреждений социального обслуживания Краснодарского края | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 30.06.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.2 | Оснащение государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края реабилитационным оборудованием, необходимым для предоставления услуг по социальной и профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.04.2020 –  30.06.2020 | 830 1006 04204R5140 600 | 0,0 | 9 562,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.2 –  оснащение государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края реабилитационным оборудованием | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 30.06.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.3 | Предоставление субсидий государственным автономным учреждениям социального обслуживания Краснодарского края на приобретение технических средств реабилитации инвалидов | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.04.2020 –  30.06.2020 | 830 1006  0420411490 600 | 0,0 | 198,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.3 –  приобретение технических средств реабилитации инвалидов | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 30.06.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.4 | Оснащение государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края техническими средствами реабилитации инвалидов | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.04.2020 –  30.06.2020 | 830 1006  0420411490 200 | 0,0 | 198,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.4 –  приобретение технических средств реабилитации инвалидов |  | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 30.06.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.5 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на приобретение реабилитационного оборудования для предоставления услуг по социально-психологической, социально-педагогической и социально-средовой реабилитации и абилитации детей-инвалидов | - | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной  политики Краснодарского края  Капралова О.П. | 01.07.2020 –  30.09.2020 | 825 0709 4204R5140 600 | 0,0 | 0,0 | 2 845,8 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.5 –  приобретение реабилитационного оборудования для предоставления услуг по социально-психологической, социально-педагогической и социально-средовой реабилитации и абилитации детей-инвалидов | - | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной  политики Краснодарского края  Капралова О.П. | 30.09.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.6 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на приобретение реабилитационного оборудования, необходимого для предоставления услуг по социальной и профессиональной реабилитации и абилитации детей-инвалидов | - | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной  политики Краснодарского края  Капралова О.П. | 01.07.2020 –  30.09.2020 | 825 0709 04204R5140 600 | 0,0 | 0,0 | 5 533,3 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.6 –  приобретение реабилитационного оборудования, необходимого для предоставления услуг по социальной и профессиональной реабилитации и абилитации детей-инвалидов | - | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной  политики Краснодарского края  Капралова О.П. | 30.09.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.7 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Краснодарского края на оснащение медицинским оборудованием, необходимым для предоставления услуг по медицинской реабилитации детям-инвалидам | - | начальник управления организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Краснодарского края  Гольберг Е.Н. | 01.07.2020 –  31.12.2020 | 828 0909 04204R5140 600 | 0,0 | 0,0 | 11 506,7 | 2 685,0 |
|  | Контрольное событие 4.7 –  приобретение медицинского оборудования, необходимого для предоставления услуг по медицинской реабилитации детям-инвалидам | - | начальник управления организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Краснодарского края  Гольберг Е.Н. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.8 | Оснащение государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края реабилитационным оборудованием для предоставления услуг по социально-бытовой и социально-средовой реабилитации инвалидов в условиях сопровождаемого проживания | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.04.2020 –  30.06.2020 | 830 1006 04204R5140 200 | 0,0 | 850,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.8 –  приобретение оборудования для предоставления услуг по социально-бытовой и социально-средовой реабилитации инвалидов в условиях сопровождаемого проживания | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 30.06.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.9 | Предоставление субсидий государственным автономным учреждениям социального обслуживания Краснодарского края для приобретения реабилитационного оборудования для предоставления услуг по социально-бытовой и социально-средовой реабилитации инвалидов в условиях сопровождаемого проживания | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.04.2020 –  30.06.2020 | 830 1006 04204R5140 600 | 0,0 | 850,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.9 –  приобретение реабилитационного оборудования для предоставления услуг по социально-бытовой и социально-средовой реабилитации инвалидов в условиях сопровождаемого проживания |  | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 30.06.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.10 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания Краснодарского края для приобретения реабилитационного оборудования для предоставления услуг по социально-бытовой и социально-средовой реабилитации инвалидов в условиях сопровождаемого проживания | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.07.2020 –  30.09.2020 | 830 1006 04204R5140 600 | 0,0 | 0,0 | 1 175,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.10  приобретение реабилитационного оборудования для предоставления услуг по социально-бытовой и социально-средовой реабилитации инвалидов в условиях сопровождаемого проживания | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 30.09.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.11 | Предоставление субсидий государственным учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, в целях оснащения реабилитационным оборудованием для предоставления услуг по социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | - | начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края  Ощепкова Н.В. | 01.07.2020 –  30.09.2020 | 826 0801 04204R5140 612 | 0,0 | 0,0 | 7 216,7 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.11 приобретение реабилитационного оборудования для предоставления услуг по социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | - | начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края  Ощепкова Н.В. | 30.09.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.12 | Приобретение и техническое сопровождение программного обеспечения для автоматизации деятельности участников формирования системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, в целях ведения единой базы инвалидов (детей-инвалидов), услуг, предоставляемых инвалидам | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.07.2020 –  30.09.2020 | 830 1006 04204R5140 200 | 0,0 | 0,0 | 4 062,5 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.12 приобретение и техническое сопровождение программного обеспечения | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 30.09.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.13 | Внедрение примерной модели межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающих реализацию ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, и их сопровождение | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 09.01.2020 –  31.12.2020 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 4.13 обеспечение преемственности и межведомственного взаимодействия, формирование единых подходов к организации работы с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, и их семьями | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.14 | Организация оказания ранней помощи и сопровождения в государственных казенных учреждениях социального обслуживания Краснодарского края | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 09.01.2020 –  31.12.2020 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 4.14 оказание ранней помощи и сопровождения в государственных казенных учреждениях социального обслуживания Краснодарского края |  | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.15 | Оснащение государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края реабилитационным оборудованием для оказания услуг ранней помощи: социально-психологической реабилитации и абилитации детей целевой группы (дети от 0 до 3 лет, имеющие ограничения жизнедеятельности, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, дети с генетическими нарушениями, а также дети группы риска) | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.07.2020 –  30.09.2020 | 830 1006 04204R5140 200 | 0,0 | 0,0 | 1 225,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.15 приобретение реабилитационного оборудования для оказания услуг ранней помощи | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 30.09.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.16 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на оснащение реабилитационным оборудованием для оказания услуг ранней помощи: социально-психологической и социально-педагогической реабилитации и абилитации детей целевой группы | - | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной  политики Краснодарского края  Капралова О.П. | 01.07.2020 –  30.09.2020 | 825 0709 04204R5140 600 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.16 приобретение реабилитационного оборудования для оказания услуг ранней помощи | - | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной  политики Краснодарского края  Капралова О.П. | 30.09.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.17 | Организация работы мобильной службы ранней помощи на базе государственных казенных учреждений социального обслуживания для осуществления выездов межведомственных групп специалистов в сельские поселения края в целях выявления нуждающихся в ранней помощи, оказания консультационных услуг (приобретение реабилитационного оборудования, в том числе аппаратно-программных комплексов диагностики высших психических функций) | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.04.2020 –  30.06.2020 | 830 1006 04204R5140 200 | 0,0 | 850,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.17 приобретение реабилитационного оборудования, в том числе аппаратно-программных комплексов диагностики высших психических функций | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 30.06.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.18 | Приобретение реабилитационного оборудования для государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края с целью оказания услуг по социально-педагогической реабилитации детей в возрасте от 0 до 3 лет (формирования лекотек) | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.04.2020 –  30.06.2020 | 830 1006 04204R5140 200 | 0,0 | 850,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.18 приобретение реабилитационного оборудования для государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 30.06.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.19 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края для приобретения реабилитационного оборудования с целью осуществления мероприятий социально-педагогической реабилитации детей в возрасте от 0 до 3 лет (формирования лекотек) | - | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной  политики Краснодарского края  Капралова О.П. | 01.07.2020 –  30.09.2020 | 825 0709 04204R5140 600 | 0,0 | 0,0 | 412,5 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.19 приобретения реабилитационного оборудования |  | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной  политики Краснодарского края  Капралова О.П. | 30.09.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.20 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на организацию обучения педагогических работников общеобразовательных организаций по программам повышения квалификации по вопросам социально-педагогической реабилитации и абилитации инвалидов | - | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной  политики Краснодарского края  Капралова О.П. | 01.07.2020 –  30.09.2020 | 825 0709 04204R5140 600 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.20 завершение обучения педагогических работников общеобразовательных организаций | - | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной  политики Краснодарского края  Капралова О.П. | 30.09.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.21 | Повышение квалификации специалистов государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края по вопросам комплексной реабилитации инвалидов, включая раннюю помощь | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.04.2020 –  30.06.2020 | 830 0705 04204R5140 200 | 0,0 | 602,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.21 присвоение квалификации специалистам государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 30.06.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.22 | Организация обучения специалистов государственных казенных учреждений Краснодарского края центров занятости населения технологиям профессиональной ориентации и профессиональной реабилитации инвалидов (детей-инвалидов старше 14 лет) по программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.04.2020 –  30.06.2020 | 830 0705 04204R5140 200 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.22 завершение обучения специалистов государственных казенных учреждений Краснодарского края центров занятости населения | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 30.06.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.23 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям спортивной направленности, в том числе по адаптивной физической культуре и спорту Краснодарского края на организацию повышения квалификации специалистов по вопросам спортивной подготовки инвалидов в избранном виде спорта и адаптивной физической культуры | - | Начальник отдела развития физической культуры, реализации комплекса ГТО  и взаимодействия с муниципальными образованиями министерства физической культуры и спорта Краснодарского края  Расков Д.Н. | 01.04.2020 –  30.06.2020 | 829 1101 04204R5140 612 | 0,0 | 570,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.23 повышение квалификации специалистов учреждений спортивной направленности | - | Начальник отдела развития физической культуры, реализации комплекса ГТО  и взаимодействия с муниципальными образованиями министерства физической культуры и спорта Краснодарского края  Расков Д.Н. | 30.06.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.24 | Предоставление субсидий государственным учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, для организации дополнительного профессионального образования специалистов по вопросам социокультурной реабилитации инвалидов | - | начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края  Ощепкова Н.В. | 01.07.2020 –  30.09.2020 | 826 0801 04204R5140 612 | 0,0 | 0,0 | 825,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.24 получение дополнительного профессионального образования специалистов государственных учреждений, подведомственных министерству культуры Краснодарского края |  | начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края  Ощепкова Н.В. | 30.09.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.25 | Организация повышения квалификации специалистов государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края по вопросам сопровождаемого проживания инвалидов | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.04.2020 –  30.06.2020 | 830 0705 04204R5140 200 | 0,0 | 195,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.25 повышение квалификации специалистов государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 30.06.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.26 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания для организации повышения квалификации специалистов по вопросам комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также сопровождаемого проживания инвалидов | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.07.2020 –  30.09.2020 | 830 0705 04204R5140 600 | 0,0 | 0,0 | 212,5 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.26 повышения квалификации специалистов учреждений социального обслуживания | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 30.09.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.27 | Организация мероприятий по обеспечению взаимодействия участников формирования системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи (органов исполнительной власти Краснодарского края, государственных и негосударственных, в том числе общественных организаций инвалидов, граждан) | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.07.2020 –  30.09.2020 | 830 1006 0420411490 200 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.27 проведение конференции с участием органов исполнительной власти Краснодарского края, государственных и негосударственных, в том числе общественных организаций инвалидов, граждан | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 30.09.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.28 | Совершенствование программного комплекса автоматизации процессов исполнения индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалида, индивидуальных программ реабилитации и абилитации ребенка-инвалида | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 09.01.2020 –  31.03.2020 | 830 1006 0420411490 200 | 98,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.28 сопровождение и техническое обеспечение программного комплекса | - | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 31.03.2020 | х | х | х | х | х |
| Итого по подпрограмме «Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации  и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Краснодарском  крае»: | | | | | | 98,0 | 19 132,2 | 39 585,0 | 2 835,0 |
| **Итого по государственной программе:** | | | | | | **1 678,3** | **59 970,5** | **85 292,4** | **31 710,0** |

Заместитель начальника отдела

реализации национальных проектов

и государственных программ А.В. Скоробогатько