МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

24.09.2021                                                                                                          № 1533

г. Краснодар

О внесении изменения в приказ

министерства труда и социального развития

Краснодарского края от 30 декабря 2020 г. № 2159

«Об утверждении плана реализации

государственной программы Краснодарского края

«Дети Кубани» на 2021 год»

Во исполнение постановлений главы администрации (губернатора)  Краснодарского края от 8 мая 2014 г. № 430 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Краснодарского края и о внесении          изменений в некоторые нормативные правовые акты главы администрации  (губернатора) Краснодарского края», от 12 октября 2015 г. № 964 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани»           п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ министерства труда и социального развития Краснодарского края от 30 декабря 2020 г. № 2159 «Об утверждении плана реализации государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани» на 2021 год»  изменение, изложив приложение в новой редакции (прилагается).

2. Отделу информационно-аналитической и методической работы       (Гаврилец И.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего приказа на официальном сайте министерства труда и социального развития Краснодарского края (www.sznkuban.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель министра                                                                 Д.А. Ирхин

Приложение к приказу министерства труда и социального развития Краснодарского края от 24.09.2021 № 1533 «Приложение УТВЕРЖДЕН приказом министерства труда и социального развития Краснодарского края от 30 декабря 2020 г. № 2159 (в редакции приказа министерства труда и социального развития Краснодарского края от 24.09.2021 № 1533)

ПЛАН

реализации государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани»

на 2021 год

2

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольного события | Ста-тус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из краевого бюджета, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Цель «Создание комфортной и доброжелательной среды для жизни детей, семей с детьми в Краснодарском крае» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1. Снижение семейного неблагополучия, социально-средовая реабилитация и адаптация подростков |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе |  |  |  |  | 0,0 | 1 679,0 | 200,0 | 11 655,3 |
|  | из краевого бюджета |  |  |  |  | 0,0 | 1 679,0 | 200,0 | 11 655,3 |
| 1.1.1 | Присуждение Почетных дипломов главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям и выплата единовременных премий, в том числе: |  | начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства в управлении оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края Голыба В.Н. | 01.11.2021 – 24.12.2021 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 719,5 |
| 1.1.1.1 | изготовление и вручение Почетных дипломов главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям |  |  | 01.11.2021 – 10.12.2021 | 830 1006 0510110400 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| 1.1.1.2 | выплата единовременных премий многодетным матерям, награжденным Почетным дипломом главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям |  |  | 25.11.2021 – 24.12.2021 | 830 1004 0510141180 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 689,5 |
|  | Контрольное событие 1.1.1: постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края «О награждении Почетным дипломом главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетной матери» |  | начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства в управлении оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края Голыба В.Н. | 10.12.2021 | – | х | х | х | х |
| 1.1.2 | Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций, в том числе: |  |  | 01.06.2021 – 31.12.2021 | - | 0,0 | 1 679,0 | 0,0 | 10 935,8 |
| 1.1.2.1 | Международный день защиты детей |  | начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства в управлении оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края Голыба В.Н. | 01.06.2021 – 30.06.2021 | 830 1006 0510110400 200 | 0,0 | 1 679,0 | 0,0 | 48,0 |
|  | Контрольное событие 1.1.2.1: проведение Международного дня защиты детей |  | начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства в управлении оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края Голыба В.Н. | 01.06.2021 | – | х | х | х | х |
| 1.1.2.3 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на организацию и проведение новогодних представлений для одаренных детей и талантливой молодежи – участников и победителей конкурсов и фестивалей |  | начальник отдела социально-культурной деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями министерства культуры Краснодарского края Фомина Ю.А. | 01.10.2021 – 31.12.2021 | 826 0801 0510110400 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,4 |
|  | Контрольное событие 1.1.2.3: приказ министерства культуры Краснодарского края об утверждении результатов отбора заявок и утверждения перечня мероприятий и объемов субсидий (организационно-финансовый план) на участие в реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани» на 2021 год, в результате чего будут предоставлены субсидии государственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на проведение мероприятий в соответствии с поквартальным распределением прогноза кассовых выплат из краевого бюджета (далее – приказ Минкультуры КК); проведение новогодних представлений для одаренных детей и талантливой молодежи – участников и победителей конкурсов и фестивалей |  | начальник отдела финансово-экономической деятельности и реализации государственных программ министерства культуры Краснодарского края Чуприна Н.В., начальник отдела социально-культурной деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями министерства культуры Краснодарского края Фомина Ю.А. | 31.03.2021 – 31.12.2021 | – | х | х | х | х |
| 1.1.2.4 | Приобретение новогодних подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, в том числе: |  | начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства в управлении оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края Голыба В.Н. | 01.10.2021 – 31.12.2021 | 830 1006 0510110400 200 830 0702 0510110400 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 796,4 |
|  | для воспитанников государственного казенного общеобразовательного учреждения, государственных казенных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края |  | начальник отдела организации деятельности учреждений для несовершеннолетних министерства труда и социального развития Краснодарского края Исаева И.Г. | 01.10.2021 – 31.12.2021 | 830 1006 0510110400 200 830 0702 0510110400 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 415,0 |
|  | Контрольное событие 1.1.2.4: приобретение новогодних подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, в т.ч. для воспитанников государственных казенных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства в управлении оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края Голыба В.Н., начальник отдела организации деятельности учреждений для несовершеннолетних министерства труда и социального развития Краснодарского края Исаева И.Г. | 31.12.2021 | – | х | х | х | х |
| 1.1.3 | Организация и проведение культурно-массового мероприятия «День семьи, любви и верности» в рамках осуществления мероприятий по работе с детьми, в том числе: |  | начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства в управлении оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края Голыба В.Н. | 08.07.2021 | 830 1006 0510110400 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1 | Организация мероприятия «День семьи, любви и верности» |  | начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства в управлении оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края Голыба В.Н. | 01.07.2021 – 31.07.2021 | 830 1006 0510110400 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.1.3.1: постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края «Об учреждении медали Краснодарского края «Родительская доблесть» |  | начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства в управлении оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края Голыба В.Н. | 08.07.2021 | – | х | х | х | х |
| 1.2 | Задача 2. Обеспечение профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений в Краснодарском крае |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе |  |  |  |  | 24,8 | 3 532,9 | 9 490,7 | 10 264,3 |
|  | из краевого бюджета |  |  |  |  | 24,8 | 3 532,9 | 9 490,7 | 10 264,3 |
| 1.2.1 | Проведение физкультурно-спортивных мероприятий с детьми и подростками, в том числе: |  | начальник отдела развития спорта высших достижений министерства физической культуры и спорта Краснодарского края Потанин С.В., начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства физической культуры и спорта Краснодарского края Абрамов И.В. | 01.06.2021 – 31.08.2021 | - | 0,0 | 883,8 | 883,8 | 0,0 |
| 1.2.1.1 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение Всекубанского турнира по футболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края |  | начальник отдела развития спорта высших достижений министерства физической культуры и спорта Краснодарского края Потанин С.В. | 01.07.2021 – 30.09.2021 | 829 1102 0510210400 612 | 0,0 | 0,0 | 883,8 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.2.1.1: проведение Всекубанского турнира по футболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края |  | начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства физической культуры и спорта Краснодарского края Абрамов И.В. | 31.08.2021 | – | х | х | х | х |
| 1.2.1.2 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение Всекубанского турнира по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края |  | начальник отдела развития спорта высших достижений министерства физической культуры и спорта Краснодарского края Потанин С.В. | 01.06.2021 – 31.07.2021 | 829 1102 0510210400 612 | 0,0 | 883,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.2.1.2: проведение Всекубанского турнира по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края |  | начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства физической культуры и спорта Краснодарского края Абрамов И.В. | 31.07.2021 | – | х | х | х | х |
| 1.2.2 | Финансовое обеспечение деятельности государственного казенного общеобразовательного учреждения, государственных казенных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края и государственных казенных учреждений социального обслуживания для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, Краснодарского края, в том числе: |  | начальник отдела по вопросам капиталь-ного ремонта и строительства министерства труда и социального развития Краснодарского края Ярошенко Н.Н., начальник отдела организации деятельности учреждений для несовершеннолетних министерства труда и социального развития Краснодарского края Исаева И.Г. | 01.04.2021 – 31.12.2021 | - | 0,0 | 2 649,1 | 7 884,8 | 9 753,0 |
| 1.2.2.1 | проведение капитального ремонта, в том числе подготовка отдельных разделов проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости, строительный контроль |  | начальник отдела по вопросам капиталь-ного ремонта и строительства министерства труда и социального развития Краснодарского края Ярошенко Н.Н. | 01.04.2021 – 31.12.2021 | 830 1006 0510210400 200 | 0,0 | 2 649,1 | 7 884,8 | 9 753,0 |
|  | Контрольное событие 1.2.2: проведение капитального ремонта государственных казенных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Краснодарского края и государственных казенных учреждений социального обслуживания для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации Краснодарского края |  | начальник отдела по вопросам капиталь-ного ремонта и строительства министерства труда и социального развития Краснодарского края Ярошенко Н.Н. | 31.12.2021 | – | х | х | х | х |
| 1.2.3 | Организация и проведение краевых фестивалей для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  | начальник отдела организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав министерства труда и социального развития Краснодарского края Панченко Р.А. | 01.07.2021 – 30.11.2021 | 830 1004 0510210400 200 | 0,0 | 0,0 | 472,1 | 227,9 |
|  | Контрольное событие 1.2.3: проведение краевых фестивалей для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  | начальник отдела организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав министерства труда и социального развития Краснодарского края Панченко Р.А. | 30.11.2021 | – | х | х | х | х |
| 1.2.4 | Организация и проведение краевого конкурса для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «Здравствуй, мама!» |  | начальник отдела организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав министерства труда и социального развития Краснодарского края Панченко Р.А. | 01.07.2021 – 15.12.2021 | 830 1004 0510210400 200 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.2.4: проведение краевого конкурса для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «Здравствуй, мама!» |  | начальник отдела организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав министерства труда и социального развития Краснодарского края Панченко Р.А. | 15.12.2021 | – | х | х | х | х |
| 1.2.5 | Организация и проведение семинаров-совещаний, научно-практических конференций для работников отделов по делам несовершеннолетних администраций муниципальных образований Краснодарского края |  | начальник отдела организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав министерства труда и социального развития Краснодарского края Панченко Р.А. | 01.07.2021 – 30.11.2021 | 830 1004 0510210400 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 283,4 |
|  | Контрольное событие 1.2.5: проведение семинаров-совещаний, научно-практических конференций для работников отделов по делам несовершеннолетних администраций муниципальных образований Краснодарского края |  | начальник отдела организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав министерства труда и социального развития Краснодарского края Панченко Р.А. | 30.11.2021 | – | х | х | х | х |
| 1.2.8 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на проведение Недели юношеской книги (за исключением мероприятия, предусмотренного пунктом 1.2.6) |  | начальник отдела сетевого взаимодействия и реализации государственной политики в области культуры и в сфере кинематографии министерства культуры Краснодарского края Езеева Д.В. | 11.01.2021 – 30.06.2021 | 826 0801 0510210400 600 | 24,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.2.8: приказ Минкультуры КК; проведение Недели юношеской книги |  | начальник отдела сетевого взаимодействия и реализации государственной политики в области культуры и в сфере кинематографии министерства культуры Краснодарского края Езеева Д.В. | 30.06.2021 | – | х | х | х | х |
| 1.3 | Задача 3. Всесторонняя поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе |  |  |  |  | 141,7 | 5 822,3 | 9 045,8 | 9 577,1 |
|  | из краевого бюджета |  |  |  |  | 141,7 | 5 822,3 | 9 045,8 | 9 557,1 |
| 1.3.2 | Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края (детские дома-интернаты для умственно отсталых детей), в том числе: |  | начальник отдела по вопросам капиталь-ного ремонта и строительства министерства труда и социального развития Краснодарского края Ярошенко Н.Н. | 01.04.2021 – 31.12.2021 | - | 0,0 | 2 508,2 | 758,3 | 1 098,8 |
| 1.3.2.1 | проведение капитального ремонта, в том числе подготовка отдельных разделов проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости, строительный контроль |  | начальник отдела по вопросам капиталь-ного ремонта и строительства министерства труда и социального развития Краснодарского края Ярошенко Н.Н. | 01.04.2021 – 31.12.2021 | 830 1006 0510310400 200 | 0,0 | 2 508,2 | 758,3 | 1 098,8 |
|  | Контрольное событие 1.3.2: проведение капитального ремонта казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края (детские дома-интернаты для умственно отсталых детей) |  | начальник отдела по вопросам капиталь-ного ремонта и строительства министерства труда и социального развития Краснодарского края Ярошенко Н.Н. | 31.12.2021 | – | х | х | х | х |
| 1.3.3 | Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края (реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями, комплексные центры реабилитации инвалидов, обслуживающие детей-инвалидов), в том числе: |  | начальник отдела по вопросам капиталь-ного ремонта и строительства министерства труда и социального развития Краснодарского края Ярошенко Н.Н., начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.04.2021 – 31.12.2021 | - | 0,0 | 3 314,1 | 8 287,5 | 8 218,0 |
| 1.3.3.1 | проведение капитального ремонта, в том числе подготовка отдельных разделов проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости, строительный контроль |  | начальник отдела по вопросам капиталь-ного ремонта и строительства министерства труда и социального развития Краснодарского края Ярошенко Н.Н. | 01.04.2021 – 31.12.2021 | 830 1006 0510310400 200 | 0,0 | 2 666,1 | 5 290,5 | 8 148,0 |
|  | Контрольное событие 1.3.3.1: проведение капитального ремонта государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края (реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями, комплексные центры реабилитации инвалидов, обслуживающие детей-инвалидов) |  | начальник отдела по вопросам капиталь-ного ремонта и строительства министерства труда и социального развития Краснодарского края Ярошенко Н.Н. | 31.12.2021 | – | х | х | х | х |
| 1.3.3.2 | Приобретение автомобильного транспорта, в том числе для перевозки детей-инвалидов колясочников |  | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.07.2021 – 30.09.2021 | 830 1006 0510310400 200 | 0,0 | 0,0 | 2 900,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.3.3.2: приобретение автомобильного транспорта, в том числе для перевозки детей-инвалидов колясочников |  | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 30.09.2021 | – | х | х | х | х |
| 1.3.3.3 | Приобретение специального технического оснащения согласно ГОСТ Р 52882-2007 «Специальное техническое оснащение учреждений социального обслуживания» |  | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.04.2021 – 30.09.2021 | 830 1006 0510310400 200 | 0,0 | 618,0 | 97,0 | 70,0 |
|  | Контрольное событие 1.3.3.3: приобретение специального технического оснащения для учреждений социального обслуживания |  | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 30.09.2021 | – | х | х | х | х |
| 1.3.3.4 | Проведение конференций, семинаров, в том числе межведомственных, по вопросам комплексной реабилитации детей-инвалидов и ранней помощи |  | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.04.2021 – 30.11.2021 | 830 1006 0510310400 200 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.3.3.4: проведение конференций, семинаров, в том числе межведомственных, по вопросам комплексной реабилитации детей-инвалидов |  | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 30.11.2021 | – | х | х | х | х |
| 1.3.5 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на проведение краевого фестиваля художественного творчества детей-инвалидов «Солнце в ладонях» |  | начальник отдела социально-культурной деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями министерства культуры Краснодарского края Фомина Ю.А. | 01.10.2021 – 31.12.2021 | 826 0801 0510310400 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,8 |
|  | Контрольное событие 1.3.5: приказ Минкультуры КК; проведение краевого фестиваля художественного творчества детей-инвалидов «Солнце в ладонях» |  | начальник отдела социально-культурной деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями министерства культуры Краснодарского края Фомина Ю.А. | 31.12.2021 | – | х | х | х | х |
| 1.3.7 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края на организацию показа спектаклей для детей-инвалидов и детей-сирот |  | начальник отдела социально-культурной деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями министерства культуры Краснодарского края Фомина Ю.А. | 01.10.2021 – 31.12.2021 | 826 0801 0510310400 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,5 |
|  | Контрольное событие 1.3.7: приказ Минкультуры КК; показ спектаклей для детей-инвалидов и детей-сирот |  | начальник отдела социально-культурной деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями министерства культуры Краснодарского края Фомина Ю.А. | 31.12.2021 | – | х | х | х | х |
| 1.3.8 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на организацию предоставления дополнительного образования детям-инвалидам |  | начальник отдела сетевого взаимодействия и реализации государственной политики в области культуры и в сфере кинематографии министерства культуры Краснодарского края Езеева Д.В. | 11.01.2021 – 31.12.2021 | 826 0703 0510310400 600 | 141,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.3.8: приказ Минкультуры КК; приобретение музыкальных инструментов |  | начальник отдела сетевого взаимодействия и реализации государственной политики в области культуры и в сфере кинематографии министерства культуры Краснодарского края Езеева Д.В. | 31.12.2021 | – | х | х | х | х |
| 1.4 | Задача 4. Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе |  |  |  |  | 20 427,7 | 218 087,8 | 364 659,7 | 1 868 694,6 |
|  | из краевого бюджета |  |  |  |  | 20 427,7 | 151 878,5 | 293 294,6 | 1 669 709,9 |
|  | из федерального бюджета |  |  |  |  | 0,0 | 66 209,3 | 71 365,1 | 198 984,7 |
| 1.4.1 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее также – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа), в соответствии с Законом Краснодарского края от 3 июня 2009 г. № 1748-КЗ «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае» в части приобретения, строительства (в том числе участия в долевом строительстве) жилых помещений и включения таких жилых помещений в муниципальный специализированный жилищный фонд с отнесением их к жилым помещениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; исключения жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из муниципального специализированного жилищного фонда и заключения с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа договора социального найма в отношении данных жилых помещений, в том числе: |  | начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей министерства труда и социального развития Краснодарского края Стратий В.В. | 11.01.2021 – 31.12.2021 |  | 15 462,8 | 211 774,7 | 357 132,6 | 1 852 598,6 |
|  | из краевого бюджета |  |  |  | 830 1004 05104C0820 530 | 15 462,8 | 124 557,2 | 263 123,3 | 1 590 476,1 |
|  |  |  |  |  | 830 1004 05104R0820 530 | 0,0 | 21 008,2 | 22 644,2 | 63 137,8 |
|  | из федерального бюджета |  |  |  | 830 1004 05104R0820 530 | 0,0 | 66 209,3 | 71 365,1 | 198 984,7 |
|  | Контрольное событие 1.4.1: предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей министерства труда и социального развития Краснодарского края Стратий В.В. | 31.12.2021 | - | х | х | х | х |
| 1.4.2 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на осуществление выплат единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета |  | начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей министерства труда и социального развития Краснодарского края Стратий В.В. | 01.04.2021 – 31.12.2021 | 830 1004 0510460580 500 | 0,0 | 15,6 | 20,8 | 166,4 |
|  | Контрольное событие 1.4.2: предоставление выплат единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения) |  | начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей министерства труда и социального развития Краснодарского края Стратий В.В. | 31.12.2021 | – | х | х | х | х |
| 1.4.3 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на осуществление выплат единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения |  | начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей министерства труда и социального развития Краснодарского края Стратий В.В. | 11.01.2021 – 31.12.2021 | 830 1004 0510461020 500 | 116,0 | 231,0 | 809,2 | 1 285,8 |
|  | Контрольное событие 1.4.3: предоставление выплат единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности |  | начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей министерства труда и социального развития Краснодарского края Стратий В.В. | 31.12.2021 | – | х | х | х | х |
| 1.4.4 | Предоставление лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при наличии медицинских показаний путевок в санаторно-курортные организации |  | начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей в управлении оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края Рохлин П.Н. | 01.10.2021 – 31.12.2021 | 830 0707 0510410400 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 365,4 |
|  | Контрольное событие 1.4.4: предоставление лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при наличии медицинских показаний путевок в санаторно-курортные организации |  | начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей в управлении оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края Рохлин П.Н. | 31.12.2021 | – | х | х | х | х |
| 1.4.51 | Предоставление лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, компенсации стоимости проезда к месту лечения и обратно (за исключением мероприятия, предусмотренного пунктом 1.4.5) |  | начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей в управлении оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края Рохлин П.Н. | 11.01.2021 – 31.12.2021 | 830 0707 0510410400 300 | 3,8 | 1,4 | 0,0 | 44,8 |
|  | Контрольное событие 1.4.51: осуществление компенсации стоимости проезда к месту лечения и обратно лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей в управлении оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края Рохлин П.Н. | 31.12.2021 | – | х | х | х | х |
| 1.4.6 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на выявление обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации и осуществление контроля за использованием детьми-си-ротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда |  | начальник отдела финансового обеспечения мер социальной поддержки министерства труда и социального развития Краснодарского края Воякин Г.В., начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей министерства труда и социального развития Краснодарского края Стратий В.В. | 11.01.2021 – 31.12.2021 | 830 1006 0510462340 500 | 4 795,7 | 6 065,1 | 6 697,1 | 14 233,6 |
|  | Контрольное событие 1.4.6: финансовое обеспечение муниципальных служащих, осуществляющих деятельность по выявление обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания помощи детям-сиротам, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, осуществляющих контроль за использованием детьми-си-ротами, лицами из их числа, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда |  | начальник отдела финансового обеспечения мер социальной поддержки министерства труда и социального развития Краснодарского края Воякин Г.В., начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей министерства труда и социального развития Краснодарского края Стратий В.В. | 31.12.2021 | – | х | х | х | х |
| 1.4.7 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение Недели детской книги «Добру откроется сердце ребенка» |  | начальник отдела сетевого взаимодействия и реализации государственной политики в области культуры и в сфере кинематографии министерства культуры Краснодарского края Езеева Д.В. | 11.01.2021 – 30.06.2021 | 826 0801 0510410400 600 | 49,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.4.7: приказ Минкультуры КК; проведение Недели детской книги «Добру откроется сердце ребенка» |  | начальник отдела сетевого взаимодействия и реализации государственной политики в области культуры и в сфере кинематографии министерства культуры Краснодарского края Езеева Д.В. | 30.06.2021 | – | х | х | х | х |
| 1.5 | Задача 5. Обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей в Краснодарском крае |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе |  |  |  |  | 0,0 | 1 657,3 | 586,7 | 5 625,2 |
|  | из краевого бюджета |  |  |  |  | 0,0 | 1 657,3 | 586,7 | 5 625,2 |
| 1.5.1 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на обеспечение участия обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в краевых интеллектуальных, в том числе творческих конкурсах, физкультурно-спортивных мероприя-тиях |  | начальник отдела воспитания и допол-нительного образо-вания в управлении общего образования министерства обра-зования, науки и молодежной политики Краснодарского края Аршинник Е.И. | 01.04.2021 – 31.12.2021 | 825 0709 0510510400 612 | 0,0 | 1 282,3 | 86,7 | 791,1 |
|  | Контрольное событие 1.5.1: проведение краевых интеллектуальных, в том числе творческих конкурсов, физкультурно-спортивных мероприятий для обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования |  | начальник отдела воспитания и допол-нительного образо-вания в управлении общего образования министерства обра-зования, науки и молодежной политики Краснодарского края Аршинник Е.И. | 31.12.2021 | – | х | х | х | х |
| 1.5.2 | Выплата ежегодных премий администрации Краснодарского края одаренным школьникам за успехи в области образовательной деятельности, культуры, спорта |  | начальник управления общего образования, начальник отдела общего образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Мясищева Е.В. | 01.10.2021 – 31.12.2021 | 825 0709 0510543150 330 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 |
|  | Контрольное событие 1.5.2: осуществление выплаты ежегодных премий администрации Краснодарского края одаренным школьникам за успехи в области образовательной деятельности, культуры, спорта |  | начальник управления общего образования, начальник отдела общего образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Мясищева Е.В. | 31.12.2021 | – | х | х | х | х |
| 1.5.7 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение краевых мероприятий среди учащихся образовательных организаций (художественно-эстетической, эколого-биологической, туристско-краеведческой, технической направленностей, форумов и других мероприятий для одаренных детей) |  | начальник отдела воспитания и допол-нительного образо-вания в управлении общего образования министерства обра-зования, науки и молодежной политики Краснодарского края Аршинник Е.И. | 01.04.2021 – 31.12.2021 | 825 0709 0510510400 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 384,1 |
|  | Контрольное событие 1.5.7: проведение краевых мероприятий среди учащихся образовательных организаций (художественно-эстетической, эколого-биологической, туристско-краеведческой, технической направленностей, форумов и других мероприятий для одаренных детей) |  | начальник отдела воспитания и допол-нительного образо-вания в управлении общего образования министерства обра-зования, науки и молодежной политики Краснодарского края Аршинник Е.И. | 31.12.2021 | – | х | х | х | х |
| 1.5.8 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям Краснодарского края, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на участие детских творческих коллективов и солистов в краевых, международных, региональных, всероссийских фестивалях и конкурсах |  | начальник отдела сетевого взаимодействия и реализации государственной политики в области культуры и в сфере кинематографии министерства культуры Краснодарского края Езеева Д.В. | 11.01.2021 – 31.12.2021 | 826 0709 0510510400 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
|  | Контрольное событие 1.5.8: приказ Минкультуры КК; проведение краевых, международных, региональных, всероссийских фестивалей и конкурсов для детских творческих коллективов и солистов |  | начальник отдела сетевого взаимодействия и реализации государственной политики в области культуры и в сфере кинематографии министерства культуры Краснодарского края Езеева Д.В. | 31.12.2021 | – | х | х | х | х |
| 1.5.9 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на проведение краевого фестиваля-конкурса детского художественного творчества «Адрес детства – Кубань» |  | начальник отдела социально-культурной деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями министерства культуры Краснодарского края Фомина Ю.А. | 01.07.2021 – 31.12.2021 | 826 0801 0510510400 600 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.5.9: приказ Минкультуры КК; проведение краевого фестиваля-конкурса детского художественного творчества «Адрес детства – Кубань» |  | начальник отдела социально-культурной деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями министерства культуры Краснодарского края Фомина Ю.А. | 31.12.2021 | - | х | х | х | х |
| 1.5.10 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на проведение краевого фестиваля детских фольклорных коллективов «Кубанский казачок» |  | начальник отдела социально-культурной деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями министерства культуры Краснодарского края Фомина Ю.А. | 11.01.2021 – 30.06.2021 | 826 0801 0510510400 600 | 0,0 | 105,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.5.10: приказ Минкультуры КК; проведение краевого фестиваля детских фольклорных коллективов «Кубанский казачок» |  | начальник отдела социально-культурной деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями министерства культуры Краснодарского края Фомина Ю.А. | 30.06.2021 | – | х | х | х | х |
| 1.5.26 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на проведение краевого конкурса исполнительского мастерства обучающихся по образовательным программам в области музыкального искусства (струнные инструменты) |  | начальник отдела сетевого взаимодействия и реализации государственной политики в области культуры и в сфере кинематографии министерства культуры Краснодарского края Езеева Д.В. | 11.01.2021 – 30.06.2021 | 826 0801 0510510400 600 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.5.26: приказ Минкультуры КК; проведение краевого конкурса исполнительского мастерства обучающихся по образовательным программам в области музыкального искусства (струнные инструменты) |  | начальник отдела сетевого взаимодействия и реализации государственной политики в области культуры и в сфере кинематографии министерства культуры Краснодарского края Езеева Д.В. | 30.06.2021 | – | х | х | х | х |
| 1.5.27 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на проведение краевого конкурса исполнительского мастерства обучающихся по образовательным программам в области музыкального искусства (вокально-хоровое искусство) |  | начальник отдела сетевого взаимодействия и реализации государственной политики в области культуры и в сфере кинематографии министерства культуры Краснодарского края Езеева Д.В. | 11.01.2021 – 30.06.2021 | 826 0801 0510510400 600 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.5.27: приказ Минкультуры КК; проведение краевого конкурса исполнительского мастерства обучающихся по образовательным программам в области музыкального искусства (вокально-хоровое искусство) |  | начальник отдела сетевого взаимодействия и реализации государственной политики в области культуры и в сфере кинематографии министерства культуры Краснодарского края Езеева Д.В. | 30.06.2021 | - | х | х | х | х |
| 1.5.28 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на проведение краевого конкурса по музыкально-теоретическим предметам и композиции |  | начальник отдела сетевого взаимодействия и реализации государственной политики в области культуры и в сфере кинематографии министерства культуры Краснодарского края Езеева Д.В. | 11.01.2021 – 30.06.2021 | 826 0801 0510510400 600 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.5.28: приказ Минкультуры КК; проведение краевого конкурса по музыкально-теоретическим предметам и композиции |  | начальник отдела сетевого взаимодействия и реализации государственной политики в области культуры и в сфере кинематографии министерства культуры Краснодарского края Езеева Д.В. | 30.06.2021 | - | х | х | х | х |
| 1.6 | Задача 6. Обеспечение отдыха и оздоровления детей в Краснодарском крае |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе |  |  |  |  | 4 576,3 | 219 977,8 | 569 696,7 | 395 672,4 |
|  | из краевого бюджета |  |  |  |  | 4 576,3 | 219 977,8 | 569 696,7 | 395 672,4 |
| 1.6.2 | Предоставление единовременной выплаты в целях компенсации родителям (законным представителям) стоимости приобретенных путевок (курсовок) для детей |  | начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей в управлении оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края Рохлин П.Н., начальник отдела финансового обеспечения мер социальной поддержки министерства труда и социального развития Краснодарского края Воякин Г.В. | 11.01.2021 – 31.12.2021 | 830 0707 0510610400 300 | 1 152,5 | 675,0 | 2 499,2 | 28 810,6 |
|  | Контрольное событие 1.6.2: предоставление единовременной выплаты в целях компенсации родителям (законным представителям) стоимости приобретенных путевок (курсовок) для детей |  | начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей в управлении оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края Рохлин П.Н., начальник отдела финансового обеспечения мер социальной поддержки министерства труда и социального развития Краснодарского края; Воякин Г.В. | 31.12.2021 | – | х | х | х | х |
| 1.6.41 | Организация отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), санаторно-курортного лечения детей, в том числе в амбулаторных условиях (амбулаторно-курортное лечение) в организациях отдыха детей и их оздоровления, санаторно-курортных организациях (за исключением мероприятия, предусмотренного пунктом 1.6.4) |  | начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей в управлении оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края Рохлин П.Н. | 11.01.2021 – 31.12.2021 | 830 0707 0510610400 300 | 3 140,3 | 162 749,2 | 408 359,6 | 298 053,9 |
| 1.6.6 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение туристско-краеведческих мероприятий с детьми |  | начальник отдела воспитания и допол-нительного образо-вания в управлении общего образования министерства обра-зования, науки и молодежной политики Краснодарского края Аршинник Е.И. | 01.04.2021 – 31.12.2021 | 825 0707 0510610400 612 | 0,0 | 0,0 | 4 132,0 | 869,5 |
|  | Контрольное событие 1.6.6: проведение туристско-краеведческих мероприятий с детьми |  | начальник отдела воспитания и допол-нительного образо-вания в управлении общего образования министерства обра-зования, науки и молодежной политики Краснодарского края Аршинник Е.И. | 31.12.2021 | – | х | х | х | х |
| 1.6.7 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на организацию отдыха детей (за исключением отдыха в каникулярное время) в лагерях дневного и круглосуточного пребывания на базе государственных специальных (коррекционных) образовательных организаций Краснодарского края |  | начальник отдела специального обра-зования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Капралова О.П. | 01.07.2021 – 30.09.2021 | 825 0707 0510610400 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 543,6 |
| 1.6.8 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на организацию отдыха и оздоровления детей (за исключением отдыха в каникулярное время), обучающихся в организациях дополнительного образования Краснодарского края, координацию и регулирование деятельности которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, а также участников краевых мероприятий, соревнований и конкурсов в профильных сменах по направлениям (физкультурно-спортивное, эколого-биологическое, научно-техническое, творческое, общеинтеллектуальное) на базе оздоровительных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края |  | начальник отдела воспитания и допол-нительного образо-вания в управлении общего образования министерства обра-зования, науки и молодежной политики Краснодарского края Аршинник Е.И. | 01.07.2021 – 10.11.2021 | 825 0707 0510610400 612 | 0,0 | 0,0 | 10 269,0 | 6 534,7 |
| 1.6.9 | Организация отдыха и оздоровления одаренных детей, участников детских творческих коллективов (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) |  | начальник отдела социально-культурной деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями министерства культуры Краснодарского края Фомина Ю.А. | 11.01.2021 – 31.12.2021 | 826 0707 0510610400 200 | 0,0 | 0,0 | 2 380,5 | 1 318,6 |
| 1.6.12 | Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) |  | заместитель начальника управления, начальник отдела реализации программных мероприятий и обеспечения деятельности учреждений в управлении молодежной политики министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Холопик А.А. | 01.07.2021 – 31.10.2021 | 825 0707 0510610400 244 | 0,0 | 0,0 | 2 520,0 | 1 486,2 |
| 1.6.15 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей в Краснодарском краe |  | начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей в управлении оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края Рохлин П.Н. | 01.04.2021 – 30.09.2021 | 830 0707 0510660590 500 | 0,0 | 31 192,1 | 8 116,0 | 691,9 |
| 1.6.16 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на оплату проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно |  | начальник отдела развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в управлении оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края Босенко Ю.Л. | 11.01.2021 – 31.12.2021 | 830 0707 0510660840 500 | 283,5 | 831,1 | 82,0 | 1 282,6 |
| 1.6.17 | Предоставление субвенции из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на осуществление переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий Краснодарского края по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Краснодарского края |  | начальник управле-ния экономики об-разования и финан-сов министерства образования, науки и молодежной полити-ки Краснодарского края Волобуев Ю.В., начальник отдела воспитания и допол-нительного образо-вания в управлении общего образования министерства обра-зования, науки и молодежной политики Краснодарского края Аршинник Е.И. | 01.04.2021 – 10.11.2021 | 825 0707 0510663110 530 | 0,0 | 24 530,4 | 131 338,4 | 56 080,8 |
|  | Контрольное событие Задачи 1.6: оказание мер государственной поддержки в сфере отдыха и оздоровления |  | начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей в управлении оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края Рохлин П.Н., начальник отдела развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в управлении оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края Босенко Ю.Л., начальник отдела финансового обеспечения мер социальной поддержки министерства труда и социального развития Краснодарского края Воякин Г.В., начальник отдела воспитания и допол-нительного образо-вания в управлении общего образования министерства обра- зования, науки и молодежной политики Краснодарского края Аршинник Е.И., заместитель начальника управления, начальник отдела реализации программных мероприятий и обеспечения деятельности учреждений в управлении молодежной политики министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Холопик А.А. | 31.12.2021 | – | х | х | х | х |
|  | Итого, в том числе |  |  | 11.01.2021 – 31.12.2021 | – | 25 170,5 | 450 757,1 | 953 679,6 | 2 301 488,9 |
|  | из краевого бюджета |  |  |  |  | 25 170,5 | 384 547,8 | 882 314,5 | 2 102 504,2 |
|  | из федерального бюджета |  |  |  |  | 0,0 | 66 209,3 | 71 365,1 | 198 984,7 |

».

Заместитель начальника отдела

координации национальных проектов

и государственных программ

министерства труда и социального

развития Краснодарского края                                                                                                                             В.Г. Пархоменко