КОГ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

**П Р И К А З**

24.09.2021 № 1532

г. Краснодар

6.О внесении изменения в приказ

министерства труда и социального развития

Краснодарского края от 30 декабря 2020 г. № 2163

**«Об утверждении плана реализации**

**государственной программы Краснодарского края**

«Содействие занятости населения» на 2021 год»

Во исполнение постановлений главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 8 мая 2014 г. № 430 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты главы администрации
(губернатора) Краснодарского края», от 16 ноября 2015 г. № 1036 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Содействие
занятости населения» и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов главы администрации (губернатора) Краснодарского края» приказываю:

1. Внести в приказ министерства труда и социального развития Краснодарского края от 30 декабря 2020 г. № 2163 «Об утверждении плана
реализации государственной программы Краснодарского края «Содействие
занятости населения» на 2021 год» изменение, изложив приложение в новой редакции (прилагается).

2. Отделу информационно-аналитической и методической работы (Гаврилец И.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего приказа на официальном сайте министерства труда и социального развития Краснодарского края (www.sznkuban.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель министра Д.А. Ирхин

Приложение

к приказу министерства труда

и социального развития

Краснодарского края

от 24.09.2021 № 1532

«Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства труда

и социального развития

Краснодарского края

от 30 декабря 2020 г. № 2163

(в редакции приказа министерства труда и социального развития

Краснодарского края

от 24.09.2021 № 1532)

**ПЛАН**

**реализации государственной программы Краснодарского края**

**«Содействие занятости населения» на 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия, контрольного события | Статус  | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события  | Срок реализации мероприятия,дата контрольного события  | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из краевого бюджета, тыс. рублей  |
| I | II | III | IV |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Реализация политики содействия занятости населения» |   |   |   |   |
| 1.1.1 | Информирование о положении на рынке труда в Краснодарском крае | – | начальник отдела мониторинга и прогноза рынка труда в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского краяСкоробогатько А.В. | 11.01.2021 –30.12.2021 | 830 0401 0810109630240 | 123,4 | 856,5 | 818,3 | 1093,8 |
|  | Контрольное событие 1.1.1Направление в центры занятости населения информации о положении на рынке труда в Краснодарском крае | – | начальник отдела мониторинга и прогноза рынка труда в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского краяСкоробогатько А.В. | 18.01.2021,10.02.2021,15.03.2021,15.04.2021,14.05.2021,15.06.2021,15.07.2021,13.08.2021,15.09.2021,15.10.2021,15.11.2021,15.12.2021,14.01.2022 | х | х | х | х | х |
| 1.1.2 | Формирование краевого банка вакансий | – | начальник отдела трудоустройства в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского краяВасиленко И.С. | 11.01.2021 –30.12.2021 | х | х | х | х | х |
| 1.1.3 | Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям – в подборе необходимых работников | – | начальник отдела трудоустройства в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского краяВасиленко И.С. | 11.01.2021 –30.12.2021 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 1.1.3 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента при предоставлении государственной услуги по содействию гражданам в поиске подходящей работы и работодателям в подборе необходимых работников | – | начальник отдела трудоустройства в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского краяВасиленко И.С. | 15.03.2021,30.07.2021 | х | х | х | х | х |
| 1.1.4 | Организация выездов мобильных центров занятости населения в городские и сельские поселения для приема граждан и работодателей | – | начальник отдела трудоустройства в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского краяВасиленко И.С. | 11.01.2021 –31.12.2021 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 1.1.4 Формирование графика выезда мобильных центров занятости в муниципальных образованиях для оказания государственных услуг в сфере содействия занятости населения | – | начальник отдела трудоустройства в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского краяВасиленко И.С. | 31.03.2021,30.06.2021,30.09.2021,30.12.2021 | х | х | х | х | х |
| 1.1.5 | Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости | – | начальник отдела трудоустройства в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского краяВасиленко И.С. | 11.01.2021 –30.12.2021 | 830 0401 0810109720240, 320 | 112,7 | 155,8 | 273,9 | 1092,6 |
| 1.1.6 | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | – | начальник отдела трудоустройства в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского краяВасиленко И.С. | 11.01.2021 –30.12.2021 | 830 0401 0810109620240 | 345,2 | 577,8 | 651,7 | 1321,7 |
|  | Контрольное событие 1.1.6 Формирование ежеквартального графика проведения ярмарок вакансий в муниципальных образованиях и размещение его на интерактивном портале органов труда и занятости населения Краснодарского края | – | начальник отдела трудоустройства в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского краяВасиленко И.С. | 31.03.2021,30.06.2021,30.09.2021,30.12.2021 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 1.1.6 Организация и проведение ярмарок вакансий на территории 44 муниципальных образований для граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей в рамках краевой акции «Служба занятости – защитникам Отечества» | – | начальник отдела трудоустройства в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского краяВасиленко И.С. | 25.02.2021 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 1.1.6Организация и проведение ярмарок вакансий на территории 44 муниципальных образований, приуроченных к празднованию 8 Марта (Международного женского дня) в рамках краевой акции «Профессиональный мир женщины» | – | начальник отдела трудоустройства в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского краяВасиленко И.С. | 11.03.2021 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 1.1.6Организация и проведение ярмарок вакансий на территории 44 муниципальных образований в рамках краевой акции «Планета ресурсов»  | – | начальник отдела трудоустройства в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского краяВасиленко И.С. | 30.05.2021,30.10.2021 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 1.1.6Организация и проведение ярмарок вакансий на территории 44 муниципальных образований для несовершеннолетних граждан в рамках краевой акции «Ты нужен Кубани»  | – | начальник отдела трудоустройства в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского краяВасиленко И.С. | 18.06.2021 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 1.1.6 Организация и проведение ярмарок вакансий на территории 44 муниципальных образований, приуроченных к празднованию Дня матери, в рамках краевой акции «Профессиональный мир женщины»  | – | начальник отдела трудоустройства в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского краяВасиленко И.С. | 01.12.2021 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 1.1.6 Организация и проведение ярмарок вакансий на территории 44 муниципальных образований, приуроченных к международному дню инвалида, в рамках краевой декады «Служба занятости населения для инвалидов» | – | начальник отдела трудоустройства в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского краяВасиленко И.С. | 24.12.2021 | х | х | х | х | х |
| 1.1.7 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | – | начальник отдела специальных программ в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского краяМихайловская Л.Д. | 11.01.2021 –31.12.2021 | 830 0401 0810109640240, 320 | 712,2 | 2706,4 | 2549,9 | 3526,2 |
|   | Контрольное событие 1.1.7 Организация проведения оплачиваемых общественных работ по благоустройству воинских захоронений, мемориалов, памятников, обелисков воинской славы и прилегающей территории в канун празднования Дня Победы – 9 Мая | – | начальник отдела специальных программ в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского краяМихайловская Л.Д. | 07.05.2021 | х | х | х | х | х |
|   | Контрольное событие 1.1.7 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента при предоставлении услуги по организации общественных работ | – | начальник отдела специальных программ в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского краяМихайловская Л.Д. | 15.07.2021 | х | х | х | х | х |
| 1.1.8 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске подходящей работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | – | начальник отдела специальных программ в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского краяМихайловская Л.Д. | 11.01.2021 –31.12.2021 | 830 0401 0810112450240, 320 | 1058,0 | 5455,4 | 19398,2 | 3097,4 |
|  | Контрольное событие 1.1.8 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан по благоустройству воинских захоронений, мемориалов, памятников, обелисков воинской славы и прилегающей территории в канун празднования Дня Победы – 9 Мая | – | начальник отдела специальных программ в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского краяМихайловская Л.Д. | 07.05.2021 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 1.1.8 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента при предоставлении услуги по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | – | начальник отдела специальных программ в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского краяМихайловская Л.Д. | 08.04.2021,15.07.2021 | х | х | х | х | х |
| 1.1.9 | Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации | – | начальник отдела специальных программ в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского краяМихайловская Л.Д. | 11.01.2021 –31.12.2021 | 830 0401 0810109670320 | 16594,6 | 15721,3 | 9315,9 | 18642,5 |
|   | Контрольное событие 1.1.9 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента при предоставлении государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан | – | начальник отдела специальных программ в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского краяМихайловская Л.Д.. | 08.04.2021 –15.07.2021 | х | х | х | х | х |
| 1.1.11 | Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, региональных, территориальных и иных соглашений в сфере социального партнерства | – | начальник отдела трудовых отношений и социального партнерства в управлении труда министерства труда и социального развития Краснодарского краяОстапенко М.А. | 11.01.2021 –31.12.2021 | х | x | х | х | х |
| 1.1.15 | Повышение эффективности службы занятости в рамках регионального проекта «Содействие занятости» (Краснодарский край) | – | начальник отдела трудоустройства в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского краяВасиленко И.С. | 11.01.2021 –31.12.2021 | 830 0401 081L352910240 | 0,0 | 1554,1 | 3816,1 | 11368,3 |
|  | из краевого бюджета |  |  |  |  | 0,0 | 62,2 | 3426,4 | 11368,3 |
|  | из федерального бюджета |  |  |  |  | 0,0 | 1491,9 | 389,7 | 0,0 |
| 1.2.1 | Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | – | и.о. начальника отдела организации профобучения в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Терещенко Е.Н. | 11.01.2021 –30.12.2021 | 830 04010810209700240 | 60,7 | 91,8 | 223,8 | 286,3 |
|  | Контрольное событие 1.2.1 Проведение семинара со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента предоставления государственной услуги по профориентации | – | и.о. начальника отдела организации профобучения в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Терещенко Е.Н. | 30.04.2021 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 1.2.1 Профориентационная акция «Выбери будущее сегодня» для подростков, состоящих на профилактическом учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав  | – | и.о. начальника отдела организации профобучения в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Терещенко Е.Н. | 31.08.2021 | х | х | х | х | х |
| 1.2.2 | Психологическая поддержка безработных граждан | – | и.о. начальника отдела организации профобучения в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Терещенко Е.Н. | 11.01.2021 –30.12.2021 | 830 0401 0810212420244 | 36,5 | 149,6 | 180,4 | 363,5 |
|  | Контрольное событие 1.2.2 Проведение семинара со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента предоставления государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан | – | и.о. начальника отдела организации профобучения в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Терещенко Е.Н. | 30.09.2021 | х | х | х | х | х |
| 1.2.3 | Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | – | и.о. начальника отдела организации профобучения в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Терещенко Е.Н. | 11.01.2021 –30.12.2021 | 830 0401 0810209660240 | 11,6 | 37,0 | 76,1 | 144,6 |
|  | Контрольное событие 1.2.3 Проведение семинара со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства иадминистративного регламента предоставления государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда | – | и.о. начальника отдела организации профобучения в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Терещенко Е.Н. | 30.09.2021 | х | х | х | х | х |
| 1.2.4 | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности | – | и.о. начальника отдела организации профобучения в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Терещенко Е.Н. | 11.01.2021 –30.12.2021 | 830 0401 0810209690240, 320 | 837,6 | 8871,2 | 11247,2 | 17461,6 |
|  | Контрольное событие 1.2.4 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента предоставления государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности | – | и.о. начальника отдела организации профобучения в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Терещенко Е.Н. | 18.02.2021 | х | х | х | х | x |
| 1.3.1\* | Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными | – | начальник отдела финансового обеспечения мер социальной поддержки министерства труда и социального развития Краснодарского краяВоякин Г.В.начальник отдела трудоустройства в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского краяВасиленко И.С. | 11.01.2021 –31.12.2021 | 830 1001 0810352900570830 10030810352900244, 313, 321, 340, 570830 04010810352900244  | 477602,7 | 394092,8 | 398176,4 | 3392221,3 |
|  | из федерального бюджета |  |  |  |  | 477602,7 | 394092,8 | 398176,4 | 3392221,3 |
| 1.4.1 | Выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации | – | начальник отдела трудоустройства в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского краяВасиленко И.С. | 11.01.2021 –31.12.2021 | х | х | х | х | х |
| 1.4.2 | Прогноз дополнительной потребности организаций, осуществляющих деятельность на территории Краснодарского края, в квалифицированных кадрах на среднесрочный период | – | начальник отдела мониторинга и прогноза рынка труда в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского краяСкоробогатько А.В. | 11.01.2021 –31.12.2021 | х | х | х | x | х |
|  | Контрольное событие 1.4.2 Проведение мониторинга дополнительной потребности организаций в квалифицированных кадрах | – | начальник отдела мониторинга и прогноза рынка труда в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского краяСкоробогатько А.В. | 31.05.2021 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 1.4.2 Проведение обучающего семинара со специалистами центров занятости населения в режиме аудиоконференции по теме: «Мониторинг дополнительной потребности организаций в квалифицированных кадрах» | – | начальник отдела мониторинга и прогноза рынка труда в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского краяСкоробогатько А.В. | 01.03.2021 | х | х | х | х | х |
| 1.4.3 | Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов Краснодарского края на среднесрочный период | – | начальник отдела мониторинга и прогноза рынка труда в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского краяСкоробогатько А.В. | 11.01.2021 –31.12.2021 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 1.4.3 Проведение обучающего семинара со специалистами центров занятости населения в режиме аудиоконференции по теме: «Разработка прогнозного баланса трудовых ресурсов Краснодарского края на муниципальном уровне на период до 2024 года» | – | начальник отдела мониторинга и прогноза рынка труда в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского краяСкоробогатько А.В. | 30.08.2021 | х | х | х | х | х |
| 1.4.4 | Финансовое обеспечение деятельности государственных казенныхучреждений Краснодарского края центров занятости населения в муниципальных образованиях | – | начальник отдела финансового обеспечения деятельности подведомственных учреждений министерства труда и социального развития Краснодарского края Зенкин Р.С. | 11.01.2021 –31.12.2021 | 830 0401 0810400590110, 240, 320, 850830 04010810409020240 | 111619,0 | 150669,6 | 181842,1 | 260365,8 |
| 1.5.1 | Проведение опроса (анкетирования) инвалидов для определения потребности в трудоустройстве, профессиональном обучении и открытии собственного дела | – | начальник отдела мониторинга и прогноза рынка труда в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского краяСкоробогатько А.В.;начальник отдела автоматизации и информационных технологий министерства труда и социального развития Краснодарского краяВоробьев Е.Е. | 15.10.2021 –31.12.2021 | х | х | х | х | х |
| 1.5.2 | Формирование краевого банка вакансий для инвалидов, в том числе на квотируемые рабочие места | – | начальник отдела специальных программ в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского краяМихайловская Л.Д. | 11.01.2021 –31.12.2021 | х | х | х | х | х |
| 1.5.3 | Предоставление государственных услуг инвалидам в сфере занятости, включая мероприятия по сопровождаемому содействию занятости инвалидов | – | начальник отдела специальных программ в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского краяМихайловская Л.Д. | 11.01.2021 –31.12.2021 | х | х | х | х | х |
|   | Контрольное событие 1.5.3 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по оказанию содействия в трудоустройстве инвалидов, в соответствии с методическими рекомендациями по содействию занятости инвалидов | – | начальник отдела специальных программ в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского краяМихайловская Л.Д. | 08.04.2021 | х | х | х | х | х |
| 1.5.5 | Предоставление субсидий работодателям (юридическим лицам, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, и индивидуальным предпринимателям) в целях возмещения затрат на заработную плату инвалидов, в том числе молодого возраста (от 18 до 44 лет) из числа выпускников высшего и среднего профессионального образования | – | начальник отдела специальных программ в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского краяМихайловская Л.Д. | 11.01.2021 –31.12.2021 | 830 0401 0810511030810 | 0,0 | 0,00 | 246,6 | 1498,0 |
| **Итого по подпрограмме «Реализация политики содействия занятости населения»** | **609114,20** | **580939,3** | **628816,6** | **3712483,6** |
| из краевого бюджета | 131511,5 | 185354,6 | 230250,5 | 320262,3 |
| из федерального бюджета | 477602,7 | 395584,7 | 398566,1 | 3392221,3 |
| 2 | Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда» |
| 1.1.1 | Осуществление мероприятий по информированию, консультированию и оказанию правовой помощи работодателям и работникам по вопросам специальной оценки условий труда | – | начальник отдела управления охраной труда в управлении труда министерства труда и социального развития Краснодарского краяМацокин А.М.;начальник отдела государственной экспертизы условий труда в управлении труда министерства труда и социального развития Краснодарского краяСынкова Е.В. | 11.01.2021 –31.12.2021 | х | х | х | х | х |
| 1.1.2 | Осуществление проведения государственной экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда; правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за труд на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; фактических условий труда работников | – | начальник отдела государственной экспертизы условий труда в управлении труда министерства труда и социального развития Краснодарского краяСынкова Е.В. | 11.01.2021 –31.12.2021 | х | х | х | х | х |
| 1.1.3.1 | Финансовое обеспечение подведомственных министерству труда и социального развития Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | – | начальник отдела управления охраной труда в управлении труда министерства труда и социального развития Краснодарского краяМацокин А.М. | 11.01.2021 –31.12.2021 | х | 0,0 | 93,3 | 266,5 | 783,2 |
| 1.1.3.2 | Финансовое обеспечение подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | – | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 11.01.2021 –31.12.2021 | х | 0,0 | 0,0 | 197,3 | 228,7 |
| 1.1.3.5 | Финансовое обеспечение подведомственных департаменту ветеринарии Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | – | департамент ветеринарии Краснодарского края | 11.01.2021 –31.12.2021 | х | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 |
| 1.1.3.6 | Финансовое обеспечение подведомственных министерству гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | – | министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края | 11.01.2021 –31.12.2021 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 213,0 |
| 1.1.3.7 | Финансовое обеспечение подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | – | министерство здравоохранения Краснодарского края | 11.01.2021 –31.12.2021 | х | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.11 | Финансовое обеспечение подведомственных министерству финансов Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | – | министерство финансов Краснодарского края | 11.01.2021 –31.12.2021 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 |
| 1.1.3.12 | Финансовое обеспечение подведомственных департаменту имущественных отношений Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | – | департамент имущественных отношений Краснодарского края | 11.01.2021 –31.12.2021 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,0 |
| 1.1.3.13 | Финансовое обеспечение подведомственных департаменту по регулированию контрактной системы Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | – | департамент по регулированию контрактной системы Краснодарского края | 11.01.2021 –31.12.2021 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| 1.1.3.15 | Финансовое обеспечение подведомственных министерству культуры Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | – | министерство культуры Краснодарского края | 11.01.2021 –31.12.2021 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,0 |
| 1.2.1 | Совершенствование системы мониторинга состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Краснодарского края | – | начальник отдела управления охраной труда в управлении труда министерства труда и социального развития Краснодарского краяМацокин А.М. | 11.01.2021 –31.12.2021 | х | х | х | х | х |
| 1.2.2 | Информационно-разъяснительная работа среди работодателей края о возможности улучшения условий и охраны труда в счет уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд социального страхования Российской Федерации» | – | начальник отдела управления охраной труда в управлении труда министерства труда и социального развития Краснодарского краяМацокин А.М. | 11.01.2021 –31.12.2021 | х | х | х | х | х |
| 1.2.3 | Реализация мероприятий по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в счет уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | – | начальник отдела управления охраной труда в управлении труда министерства труда и социального развития Краснодарского краяМацокин А.М. | 11.01.2021 –31.12.2021 | х | х | х | х | х |
| 1.2.4 | Организационно-техническое обеспечение работы краевой межведомственной комиссии по охране труда | – | начальник отдела управления охраной труда в управлении труда министерства труда и социального развития Краснодарского краяМацокин А.М. | 11.01.2021 –31.12.2021 | х | х | х | х | х |
|  | Проведение заседания краевой межведомственной комиссии по охране труда | – | начальник отдела управления охраной труда в управлении труда министерства труда и социального развития Краснодарского краяМацокин А.М. | 31.03.2021,30.06.2021,30.09.2021,31.12.2021 | х | х | х | х | х |
| 1.2.5 | Обобщение и распространение передового опыта организаций но внедрению современных систем управления охраной труда, технологий и оборудования, улучшению условий труда работников | – | начальник отдела управления охраной труда в управлении труда министерства труда и социального развития Краснодарского краяМацокин А.М. | 11.01.2021 –31.12.2021 | х | х | х | х | х |
| 1.2.6 | Разработка программы «нулевого травматизма», рекомендуемой для внедрения в организациях Краснодарского края | – | начальник отдела управления охраной труда в управлении труда министерства труда и социального развития Краснодарского краяМацокин А.М. | 11.01.2021 –31.12.2021 | х | х | х | х | х |
| 1.3.1 | Координация проведения на территории Краснодарского края в порядке, установленном трудовым законодательством, обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведения обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве | – | начальник отдела управления охраной труда в управлении труда министерства труда и социального развития Краснодарского краяМацокин А.М. | 11.01.2021 –31.12.2021 | х | х | х | х | х |
| 1.3.2 | Развитие системы отраслевых учебно-методических центров охраны труда в Краснодарском крае | – | начальник отдела управления охраной труда в управлении труда министерства труда и социального развития Краснодарского краяМацокин А.М. | 11.01.2021 –31.12.2021 | х | х | х | х | х |
| 1.3.3 | Согласование учебных программ по охране труда, используемых аккредитованными обучающими организациями, с целью обеспечения их соответствия изменениям в трудовом законодательстве | – | начальник отдела управления охраной труда в управлении труда министерства труда и социального развития Краснодарского краяМацокин А.М. | 11.01.2021 –31.12.2021 | х | х | х | х | х |
| 1.4.1 | Актуализация нормативной правовой базы по обеспечению охраны труда в организациях Краснодарского края | – | начальник отдела управления охраной труда в управлении труда министерства труда и социального развития Краснодарского краяМацокин А.М. | 11.01.2021 –31.12.2021 | х | х | х | х | х |
| 1.5.1 | Подготовка и издание информационно-аналитического бюллетеня «Охрана труда в Краснодарском крае» | – | начальник отдела управления охраной труда в управлении труда министерства труда и социального развития Краснодарского краяМацокин А.М. | 11.01.2021 –31.12.2021 | х | х | х | х | х |
|   | Контрольное событие 1.5.1 Издание информационно-аналитического бюллетеня «Охрана труда в Краснодарском крае» | – | начальник отдела управления охраной труда в управлении труда министерства труда и социального развития Краснодарского краяМацокин А.М. | 31.03.2021,30.06.2021,30.09.2021,31.12.2021 | х | х | х | х | х |
| 1.5.2 | Организация и проведение конференций, семинаров, совещаний по вопросам улучшения условий и охраны труда, участие в работе Всероссийской недели охраны труда с презентацией экспозиции (стенда) по эффективности государственного управления охраной труда в Краснодарском крае | – | начальник отдела управления охраной труда в управлении труда министерства труда и социального развития Краснодарского краяМацокин А.М. | 11.01.2021 –31.12.2021 | х | х | х | х | х |
| 1.5.4 | Организация и проведение краевых конкурсов по охране труда, направленных на профилактику несчастных случаев и повреждения здоровья работников: «Лучший специалист по охране труда Краснодарского края» и детских рисунков «Я выбираю безопасный труд», за исключением мероприятий, предусмотренных пунктом 1.5.3 раздела 2 подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда» | – | начальник отдела управления охраной труда в управлении труда министерства труда и социального развития Краснодарского краяМацокин А.М. | 11.01.2021 –31.12.2021 | 830 0401 830213510240 | 585,6 | 0,0 | 0,0 | 4,4 |
| **Итого по подпрограмме «Улучшение условий и охраны труда»** | **585,6** | **98,3** | **467,8** | **1438,3** |
| из краевого бюджета | 585,6 | 98,3 | 467,8 | 1438,3 |
| из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом» |
| 1.1.2 | Информирование потенциальных участников Государственной программы и членов их семей, за исключением мероприятий, предусмотренных пунк–том 1.1.1 подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом» | – | начальник отдела трудоустройства в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского краяВасиленко И.С. | 11.01.2021 –30.12.2021 | 830 0401 08201R0861240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 462,5 |
|  | из краевого бюджета |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,0 |
|  | из федерального бюджета |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 351,5 |
| 1.1.3.1 | Компенсация расходов участников Государственной программы и членов их семей на первичное медицинское обследование | – | министерство здравоохранения Краснодарского края | 11.01.2021 –31.12.2021 | 828 1003 08201R0862 | 0,0 | 27,6 | 0,0 | 222,4 |
|  | из краевого бюджета |  |  |  |  | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 53,4 |
|  | из федерального бюджета |  |  |  |  | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 169,0 |
| 1.1.3.2 | Выплата финансовой поддержки на компенсацию затрат участникам Государственной программы по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве | – | начальник отдела трудоустройства в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского краяВасиленко И.С. | 11.01.2021 –31.12.2021 | 830 0401 08201R0863320 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,5 |
|  | из краевого бюджета |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,8 |
|  | из федерального бюджета |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,7 |
| 1.1.4.1 | Организация предоставления дополнительного профессионального образования участникам Государственной программы и членам их семей | – | и.о. начальника отдела организации профобучения в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Терещенко Е.Н. | 11.01.2021 –31.12.2021 | 830 0401 08201R0861240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 167,5 |
|  | из краевого бюджета |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,2 |
|  | из федерального бюджета |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,3 |
| 1.1.4.2 | Содействие в трудоустройстве участников Государственной программы и членов их семей на вакантные рабочие места | – | начальник отдела трудоустройства в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского краяВасиленко И.С.  | 11.01.2021 –31.12.2021 | х | х | х | х | х |
| **Итого по подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом»** | **0,0** | **27,6** | **0,0** | **884,9** |
| из краевого бюджета | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 212,4 |
| **из федерального бюджета** | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 672,5 |
| **Итого по государственной программе** | **609699,8** | **581065,2** | **629284,4** | **3714806,8** |
| **из краевого бюджета** | 132097,1 | 185459,5 | 230718,3 | 321913,0 |
| **из федерального бюджета»** | 477602,7 | 395605,7 | 398566,1 | 3392893,8 |

\* Мероприятия и объемы финансирования предусмотрены проектом постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края «О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края» от 16 ноября 2015 г. № 1036 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Содействие занятости населения» и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов главы администрации (губернатора) Краснодарского края.».

Заместитель начальника отдела

координации национальных

проектов и государственных

программ министерства труда

и социального развития

Краснодарского края В.Г. Пархоменко