КОГ

О

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

**П Р И К А З**

28.06.2021 № 1006

г. Краснодар

**О внесении изменения в приказ**

**министерства труда и социального развития**

**Краснодарского края от 30 декабря 2020 г. № 2160**

**«Об утверждении плана реализации**

**государственной программы Краснодарского края**

**«Доступная среда» на 2021 год»**

Во исполнение постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 мая 2014 г. № 430 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края», от 12 октября 2015 г. № 969 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Доступная среда» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ министерства труда и социального развития Краснодарского края от 30 декабря 2020 г. № 2160 «Об утверждении плана реализации государственной программы Краснодарского края «Доступная среда» на 2021 год» изменение, изложив приложение в новой редакции (прилагается).

2. Отделу информационно-аналитической и методической работы (Гаврилец И.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего приказа на официальном сайте министерства труда и социального развития Краснодарского края (www.sznkuban.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель министра Д.А. Ирхин

Приложение

к приказу министерства труда

и социального развития

Краснодарского края

от 28.06.2021 № 1006

«Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства труда

и социального развития

Краснодарского края

от 30 декабря 2020 г. № 2160

(в редакции приказа министерства труда и социального развития

Краснодарского края

от 28.06.2021 № 1006

**ПЛАН**

**реализации государственной программы Краснодарского края «Доступная среда» на 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия, контрольного события | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из краевого бюджета, тыс. рублей  |
| I  | II  | III  | IV  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах****жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Краснодарском крае»** |
| 1 | Задача 1. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта в Краснодарском крае |
| 1.1.2 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края прилегающих территорий к таким зданиям, включая места для парковки транспортных средств | – | начальник отдела организации безбарьерной среды министерства труда и социального развития Краснодарского края Корзухина А.А. | 11.01.2021 –30.09.2021 | 830 1006 0410111490 200 | 4,3 | 940,7 | 2 055,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.1.2 –завершение работ по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных казенных учреждений социального обслуживания, прилегающих территорий к таким зданиям, включая места для парковки транспортных средств  | – | начальник отдела организации безбарьерной среды министерства труда и социального развития Краснодарского края Корзухина А.А. | 30.09.2021 | х | х | х | х | х |
| 1.1.3 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания Краснодарского края на обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных бюджетных учреждений социального обслуживания Краснодарского края, прилегающих территорий к таким зданиям, включая места для парковки транспортных средств | – | начальник отдела организации безбарьерной среды министерства труда и социального развития Краснодарского края Корзухина А.А. | 11.01.2021 –30.09.2021 | 830 1006 0410111490 600 | 0,0 | 0,0 | 1 196,5 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.1.3 –завершение работ по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных бюджетных учреждений социального обслуживания, прилегающих территорий к таким зданиям, включая места для парковки транспортных средств | – | начальник отдела организации безбарьерной среды министерства труда и социального развития Краснодарского края Корзухина А.А. | 30.09.2021 | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных казенных учреждений Краснодарского края – центров занятости населения, прилегающих территорий к таким зданиям, включая места для парковки транспортных средств | – | начальник отдела организации безбарьерной среды министерства труда и социального развития Краснодарского краяКорзухина А.А. | 11.01.2021 –30.09.2021 | 830 0401 0410111490 200 | 45,0 | 35,6 | 2 520,1 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.2 –завершение работ по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных казенных учреждений Краснодарского края – центров занятости населения, прилегающих территорий к таким зданиям, включая места для парковки транспортных средств | – | начальник отдела организации безбарьерной среды министерства труда и социального развития Краснодарского краяКорзухина А.А. | 30.09.2021 | х | х | х | х | х |
| 1.3.1 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края **по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения, городского округа услугами организаций культуры либо по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры** путем оснащения кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и (или) тифлокомментированием | – | начальник отдела финансово-экономической деятельности и реализации государственных программ министерства культуры Краснодарского края Чуприна Н.В.  | 01.10.2021 –31.12.2021 | 826 0801 04101R0270 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 510,0 |
|  | Контрольное событие 1.3.1 –завершение работ по оснащению кинотеатров оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и (или) тифлокомментированием | – | начальник отдела финансово-экономической деятельности и реализации государственных программ министерства культуры Краснодарского края Чуприна Н.В. | 31.12.2021 | х | х | х | х | х |
| 1.3.2 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения, городского округа услугами организаций культуры либо по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий муниципальных учреждений культуры Краснодарского края и (или) муниципальных учреждений дополнительного образования детей (детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств, домов детского творчества) | – | начальник отдела финансово-экономической деятельности и реализации государственных программ министерства культуры Краснодарского края Чуприна Н.В. | 01.10.2021 –31.12.2021 | 826 0801 0410161050 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 890,0 |
|  | Контрольное событие 1.3.2 –завершение работ по обеспечению доступности зданий муниципальных учреждений культуры Краснодарского края и (или) муниципальных учреждений дополнительного образования детей (детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств, домов детского творчества) | – | начальник отдела финансово-экономической деятельности и реализации государственных программ министерства культуры Краснодарского края Чуприна Н.В. | 31.12.2021 | х | х | х | х | х |
| 1.4.1 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Краснодарского края, государственным бюджетным профессиональным образовательным организациям Краснодарского края, подведомственным министерству здравоохранения Краснодарского края, на обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения Краснодарского края, государственных бюджетных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края | – | начальник отдела поуправлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Краснодарского краяСкиба И.А. | 01.04.2021 –31.12.2021 | 828 0909 04101114 90828 0704 04101114 90 | 0,0 | 424,2 | 12 275,8 | 7 520,4 |
|  | Контрольное событие 1.4.1 –завершение работ по обеспечению доступности зданий государственных бюджетных учреждений здравоохранения Краснодарского края, государственных бюджетных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края | – | начальник отдела поуправлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Краснодарского краяСкиба И.А. | 31.12.2021 | х | х | х | х | х |
| 1.4.2 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных казенных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края | – | начальник отдела поуправлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Краснодарского краяСкиба И.А. | 01.10.2021 –31.12.2021 | 828 0909 04101114 90 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 200,0 |
|  | Контрольное событие 1.4.2 –завершение работ по обеспечению доступности зданий государственных казенных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края | – | начальник отдела поуправлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Краснодарского краяСкиба И.А. | 31.12.2021 | х | х | х | х | х |
| 1.6.1 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) путем создания в муниципальных дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | – | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Капралова О.П. | 01.04.2021 –30.09.2021 | 825 0701 04101R0270 500 | 0,0 | 567,1 | 3 205,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.6.1 –завершение работ по обеспечению доступности зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций | – | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Капралова О.П. | 30.09.2021 | х | х | х | х | х |
| 1.6.2 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации) путем создания в муниципальных организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | – | начальник отдела воспитания и дополнительного образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Аршинник Е.И. | 01.04.2021 –30.06.2021 | 825 0703 04101R0270 500 | 0,0 | 642,9 |  0,0 | 0,0 |
|  |  Контрольное событие 1.6.2 –завершение работ по обеспечению доступности зданий муниципальных организаций дополнительного образования детей | – | начальник отдела воспитания и дополнительного образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Аршинник Е.И. | 30.06.2021 | х | х | х | х | х |
| 1.6.3 | Организация мероприятий по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в государственных казенных общеобразовательных организациях, подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | – | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Капралова О.П. | 01.07.2021 30.09.2021 | 825 0702 0410111490 240 | 0,0 | 0,0 |  4 347,1 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.6.3 –завершение работ по обеспечению доступности зданий государственных казенных общеобразовательных организаций, подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | – | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Капралова О.П. | 30.09.2021 | х | х | х | х | х |
| 1.7.1 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации транспортного обслуживания населения путем оснащения общественного пассажирского транспорта радиоинформаторами транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению) | – | начальник отдела реализации государственной политики в области автомобильного транспорта и безопасности дорожного движения министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского краяАртемьев П.И. | 01.01.2021 –30.06.2021 | 842 0408 0410163280 500 | 0,0 | 284,7 |  15,3 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.7.1 –завершение работ по оснащению общественного пассажирского транспорта радиоинформаторами транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению) | – | начальник отдела реализации государственной политики в области автомобильного транспорта и безопасности дорожного движения министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского краяАртемьев П.И. | 30.06.2021 | х | х | х | х | х |
| 1.7.2 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации транспортного обслуживания населения путем оснащения общественного пассажирского транспорта звуковыми и (или) визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения инвалидов и других маломобильных групп населения, а также других пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках | – | начальник отдела реализации государственной политики в области автомобильного транспорта и безопасности дорожного движения министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского краяАртемьев П.И. | 01.01.2021 –30.06.2021 | 842 0408 0410163340 500 | 192,7 | 243,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.7.2 –завершение работ по оснащению общественного пассажирского транспорта звуковыми и (или) визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения инвалидов и других маломобильных групп населения, а также других пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках | – | начальник отдела реализации государственной политики в области автомобильного транспорта и безопасности дорожного движения министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского краяАртемьев П.И. | 30.06.2021 | х | х | х | х | х |
| 1.7.3 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечения безопасности дорожного движения на них путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения пешеходных переходов, расположенных на автомобильных дорогах местного значения | – | заместитель начальника управления развития автомобильных дорог, начальник отдела планирования дорожных работ министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Лаштабега Е.А. | 01.01.2021 –30.09.2021 | 842 0409 0410163300 500 | 0,0 | 681,5 |  950,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.7.3 –завершение работ по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения пешеходных переходов, расположенных на автомобильных дорогах местного значения | – | заместитель начальника управления развития автомобильных дорог, начальник отдела планирования дорожных работ министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского краяЛаштабега Е.А. | 30.09.2021 | х | х | х | х | х |
| 1.7.4 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечения безопасности дорожного движения на них путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта, расположенных на автомобильных дорогах местного значения | – | заместитель начальника управления развития автомобильных дорог, начальник отдела планирования дорожных работ министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского краяЛаштабега Е.А. | 01.01.2021 –30.09.2021 | 842 0409 0410163290 500 | 0,0 | 0,0 |  2 500,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.7.4 –завершение работ по обеспечению безопасности дорожного движения на них путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта, расположенных на автомобильных дорогах местного значения | – | заместитель начальника управления развития автомобильных дорог, начальник отдела планирования дорожных работ министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Лаштабега Е.А. | 30.09.2021 | х | х | х | х | х |
| 1.8 | Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным образовательным организациям среднего профессионального образования, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных бюджетных и автономных профессиональных образовательных организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края  | – | начальник отдела профессионального образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Батютина Н.А. | 01.07.2021 –30.09.2021 | 825 0704 0410111490 600 | 0,0 | 0,0 | 20 534,6 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.8 –завершение работ по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных бюджетных и автономных профессиональных образовательных организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | – | начальник отдела профессионального образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Батютина Н.А. | 30.09.2021 | х | х | х | х | х |
| 2 | Задача 2. Повышение уровня и качества социальной интеграции инвалидов в общество в Краснодарском крае |
| 2.1.1 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту для поддержки деятельности путем приобретения оборудования, инвентаря, экипировки, компьютерной и оргтехники, транспортных средств, приспособленных для перевозки инвалидов | – | начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства физической культуры и спорта Краснодарского краяАбрамов И.В.  | 01.07.2021 – 30.09.2021 | 829 1101 04102R0270 612 | 0,0 | 0,0 | 3 660,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 2.1.1 –приобретение оборудования, инвентаря, экипировки, компьютерной и оргтехники, транспортных средств, приспособленных для перевозки инвалидов | – | начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства физической культуры и спорта Краснодарского краяАбрамов И.В. | 30.09.2021 | х | х | х | х | х |
| 2.1.3 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания Краснодарского края на специальное техническое оснащение оборудованием государственных бюджетных учреждений социального обслуживания Краснодарского края  | – | начальник отдела организации деятельности учреждений социального обслуживания министерства труда и социального развития Краснодарского края Дегтярь Л.В.,начальник отдела организации деятельности домов-интернатов министерства труда и социального развития Краснодарского края Талькова Т.Н. | 01.04.2021 –30.09.2021 | 830 1006 0410211490 600 | 0,0 | 10,0 |  270,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 2.1.3 –приобретение оборудования для технического оснащения государственных бюджетных учреждений социального обслуживания Краснодарского края | – | начальник отдела организации деятельности учреждений социального обслуживания министерства труда и социального развития Краснодарского края Дегтярь Л.В.,начальник отдела организации деятельности домов-интернатов министерства труда и социального развития Краснодарского края Талькова Т.Н. | 30.09.2021 | х | х | х | х | х |
| 2.1.4 | Специальное техническое оснащение оборудованием государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарскогокрая | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.04.2021 –30.06.2021 | 830 1006 0410211490 200 | 0,0 | 34,3 |  565,7 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 2.1.4 –приобретение оборудования для технического оснащения государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 30.06.2021 | х | х | х | х | х |
| 2.2.3 | Повышение квалификации специалистов государственных казённых учреждений социального обслуживания Краснодарского края по вопросам социальной интеграции инвалидов, в том числе с расстройствами аутистического спектра (РАС) и тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР), и по вопросам обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур за исключением пункта 2.2.2 | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.04.2021 – 30.06.2021 | 830 0705 0410210200 200 | 0,0 | 62, |  147,5 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 2.2.3 –завершение курсов обучения по вопросам социальной интеграции инвалидов и обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А.,начальник отдела специальных программ управления занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Михайловская Л.Д. | 30.06.2021 | х | х | х | х | х |
| 2.3.1 | Предоставление субсидийгосударственным бюджетным учреждениям Краснодарского края спортивной направленности, в том числе по адаптивной физической культуре и спорту на организацию по переподготовке, повышению квалификации и дополнительного профессионального образования специалистов по русскому жестовому языку | – | начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства физической культуры и спорта Краснодарского краяАбрамов И.В. | 01.07.2021 –30.09.2021 | 829 1101 0410211490 600 | 0,0 | 0,0 |  60,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 2.3.1 –завершение курсов обучения специалистов государственных бюджетных учреждений Краснодарского края спортивной направленности, в том числе по адаптивной физической культуре по русскому жестовому языку | – | начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства физической культуры и спорта Краснодарского краяАбрамов И.В. | 30.09.2021 | х | х | х | х | х |
| 2.3.2 | Организация дополнительного профессионального образования специалистов государственных казенных учреждений, подведомственных министерству труда и социального развития Краснодарского края, по русскому жестовому языку | – | начальник отдела специальных программ управления занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Михайловская Л.Д.,начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.04.2021 –30.06.2021 | 830 0705 0410210200 200 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 2.3.2 –завершение курсов обучения специалистов государственных казенных учреждений, подведомственных министерству труда и социального развития Краснодарского края, по русскому жестовому языку | – | начальник отдела специальных программ управления занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Михайловская Л.Д.,начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 30.06.2021 | х | х | х | х | х |
| 2.3.3 | Организация дополнительного профессионального образования специалистов государственных казенных общеобразовательных организаций, подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, по русскому жестовому языку | – | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Капралова О.П. | 01.04.2021 –30.06.2021 | 825 0702 0410211490 200 | 0,0 | 0,0 |  180,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 2.3.3 –завершение курсов обучения специалистов государственных казенных общеобразовательных организаций, подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, по русскому жестовому языку | – | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Капралова О.П. | 30.06.2021 | х | х | х | х | х |
| 3 | Задача 3. Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Краснодарском крае |
| 3.1.1 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля художественного творчества инвалидов возрастной категории, определенной соответствующим учреждением, совместно с их сверстниками, не имеющих инвалидности, «Мы есть у тебя, Россия» | – | начальник отдела финансово-экономической деятельности и реализации государственных программ министерства культуры Краснодарского края Чуприна Н.В. | 01.10.2021 –31.12.2021 | 826 0801 0410311490 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,1 |
|  |  Контрольное событие 3.1.1 –проведение краевого фестиваля художественного творчества инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности, «Мы есть у тебя, Россия» | – | начальник отдела финансово-экономической деятельности и реализации государственных программ министерства культуры Краснодарского края Чуприна Н.В. | 31.12.2021 | х | х | х | х | х |
| 3.1.2 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля художественного творчества детей-инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности, «Вместе мы сможем больше» | – | начальник отдела финансово-экономической деятельности и реализации государственных программ министерства культуры Краснодарского края Чуприна Н.В. | 01.04.2021 –30.06.2021 | 826 0801 0410311490 600 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  Контрольное событие 3.1.2 –проведение краевого фестиваля художественного творчества детей-инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности, «Вместе мы сможем больше» | – | начальник отдела финансово-экономической деятельности и реализации государственных программ министерства культуры Краснодарского края Чуприна Н.В. | 30.06.2021 | х | х | х | х | х |
| 3.1.3 | Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на проведение Спортивного фестиваля для детей-инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности, в возрасте от 12 до 16 лет | – | начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства физической культуры и спорта Краснодарского краяАбрамов И.В. | 01.07.2021 –30.09.2021 | 829 1102 0410311490 612 | 0,0 | 0,0 |  80,0 | 0,0 |
|  |  Контрольное событие 3.1.3 – проведение Спортивного фе- стиваля для детей-инвалидов  и их сверстников, не имею-  щих инвалидности, в воз- расте от 12 до 16 лет | – | начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства физической культуры и спорта Краснодарского краяАбрамов И.В. | 30.09.2021 | х | х | х | х | х |
| 4 | Задача 4. Повышение качества жизни инвалидов в Краснодарском крае |
| 4.1 | Предоставление субсидий государственным автономным учреждениям социального обслуживания Краснодарского края на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в соответствии с краевым перечнем технических средств реабилитации, не вошедших в федеральный перечень | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 11.01.2021 –30.09.2021 | 830 1006 0410409180 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  9 607,3 |
|  | Контрольное событие 4.1 –приобретение технических средств реабилитации, не вошедших в федеральный перечень | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 30.09.2021 | х | х | х | х | х |
| 4.2.1 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевых фестивалей художественного творчества, конкурсов интеллектуальных игр среди инвалидов по зрению | – | начальник отдела финансово-экономической деятельности и реализации государственных программ министерства культуры Краснодарского края Чуприна Н.В. | 01.04.2021 –31.12.2021 | 826 0801 0410411430 600 | 0,0 | 65,0 | 520,0 | 30,0 |
|  | Контрольное событие 4.2.1 –проведение культурно-массовых мероприятий для инвалидов | – | начальник отдела финансово-экономической деятельности и реализации государственных программ министерства культуры Краснодарского края Чуприна Н.В. | 31.12.2021 | х | х | х | х | х |
| 4.2.2 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля жестовой песни среди инвалидов с нарушением слуха | – | начальник отдела финансово-экономической деятельности и реализации государственных программ министерства культуры Краснодарского края Чуприна Н.В. | 01.10.2021 –31.12.2021 | 826 0801 0410411430 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
|  | Контрольное событие 4.2.2 –проведение краевого фестиваля жестовой песни среди инвалидов с нарушением слуха | – | начальник отдела финансово-экономической деятельности и реализации государственных программ министерства культуры Краснодарского края Чуприна Н.В. | 31.12.2021 | х | х | х | х | х |
| 4.2.3 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого конкурса художественной самодеятельности среди инвалидов с нарушением слуха | – | начальник отдела финансово-экономической деятельности и реализации государственных программ министерства культуры Краснодарского края Чуприна Н.В. | 11.01.2021 –31.03.2021 | 826 0801 0410411430 600 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.2.3 –проведение краевого конкурса художественной самодеятельности среди инвалидов с нарушением слуха | – | начальник отдела финансово-экономической деятельности и реализации государственных программ министерства культуры Краснодарского края Чуприна Н.В. | 31.03.2021 | х | х | х | х | х |
| 4.2.4 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля детского творчества среди детей-инвалидов с нарушением слуха | – | начальник отдела финансово-экономической деятельности и реализации государственных программ министерства культуры Краснодарского края Чуприна Н.В. | 01.04.2021 –30.06.2021 | 826 0801 0410411430 600 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.2.4 –проведение краевого фестиваля детского творчества среди детей-инвалидов с нарушением слуха | – | начальник отдела финансово-экономической деятельности и реализации государственных программ министерства культуры Краснодарского края Чуприна Н.В. | 30.06.2021 | х | х | х | х | х |
| 4.2.6 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на проведение концертов для детей-инвалидов по зрению, учащихся музыкальных школ | – | начальник отдела финансово-экономической деятельности и реализации государственных программ министерства культуры Краснодарского края Чуприна Н.В. | 01.07.2021 –30.09.2021 | 826 0801 0410411430 600 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 0,0  |
|  | Контрольное событие 4.2.6 –проведение концертов для детей-инвалидов по зрению, учащихся музыкальных школ | – | начальник отдела финансово-экономической деятельности и реализации государственных программ министерства культуры Краснодарского края Чуприна Н.В. | 30.09.2021 | х | х | х | х | х |
| 4.2.7 | Предоставление субсидий государственным автономным учреждениям, подведомственным министерству труда и социального развития Краснодарского края, на обеспечение участия инвалидов во всероссийских фестивалях художественного творчества инвалидов, конкурсах, турнирах, кубках и иных всероссийских культурно-массовых мероприятиях, направленных на социальную интеграцию инвалидов в общество | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.04.2021 –30.06.2021 | 830 1006 0410411490 620 | 0,0 | 0,0 | 595,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.2.7 –проведение культурно-массовых мероприятий для инвалидов | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 30.06.2021 | х | х | х | х | х |
| 4.3.1 | Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на проведение краевых спортивных соревнований для детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата | – | начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства физической культуры и спорта Краснодарского краяАбрамов И.В. | 01.07.2021 –30.09.2021 | 829 1102 0410409180 612 | 0,0 | 0,0 |  305,5 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.3.1 –проведение краевых спортивных соревнований для детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата | – | начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства физической культуры и спорта Краснодарского краяАбрамов И.В. | 30.09.2021 | х | х | х | х | х |
| 4.3.2 | Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на проведение Спартакиады инвалидов Кубани | – | начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства физической культуры и спорта Краснодарского краяАбрамов И.В. | 01.07.2021 –30.09.2021 | 829 1102 0410409180 612 | 0,0 | 0,0 |  1 730,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.3.2 –проведение Спартакиады инвалидов Кубани | – | начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства физической культуры и спорта Краснодарского краяАбрамов И.В. | 30.09.2021 | х | х | х | х | х |
| 4.3.3 | Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на проведение краевых соревнований по различным видам спорта и спортивного фестиваля среди инвалидов по зрению | – | начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства физической культуры и спорта Краснодарского краяАбрамов И.В. | 01.07.2021 –30.09.2021 | 829 1102 0410409180 612 | 0,0 | 0,0 |  870,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.3.3 –проведение краевых соревнований по различным видам спорта и спортивного фестиваля среди инвалидов по зрению | – | начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства физической культуры и спорта Краснодарского краяАбрамов И.В. | 30.09.2021 | х | х | х | х | х |
| 4.3.4 | Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края на проведение краевых спортивных фестивалей (за исключением мероприятий, указанных в подпунктах 4.3.1, 4.3.3 настоящего Перечня и перечня основных мероприятий государственной программы) | – | начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства физической культуры и спорта Краснодарского краяАбрамов И.В. | 01.07.2021 –30.09.2021 | 829 1102 0410409180 612 | 0,0 | 0,0 |  605,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.3.4 –проведение краевых спортивных фестивалей (за исключением мероприятий, указанных в подпунктах 4.3.1, 4.3.3 настоящего Перечня и перечня основных мероприятий государственной программы) | – | начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства физической культуры и спорта Краснодарского краяАбрамов И.В. | 30.09.2021 | х | х | х | х | х |
| 4.4.1 | Выплата ежегодных именных премий главы администрации (губернатора) Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.07.2021 –30.09.2021 | 830 1003 0410442190 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 634,5 |
|  | Контрольное событие 4.4.1 –вручение ежегодных именных премий главы администрации (губернатора) Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями  | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 30.09.2021 | х | х | х | х | х |
| 4.4.2 | Изготовление дипломов лауреатов ежегодных именных премий главы администрации (губернатора) Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.10.2021 –31.12.2021 | 830 1006 0410411490 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
|  | Контрольное событие 4.4.2 –изготовление дипломов лауреатам ежегодных именных премий главы администрации (губернатора) Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 31.12.2021 | х | х | х | х | х |
| 4.4.3 | Организация и проведение мероприятия по награждению лауреатов ежегодных именных премий главы администрации (губернатора) Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.10.2021 – 31.12.2021 | 830 1006 0410411490 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 |
|  | Контрольное событие 4.4.3 – проведение мероприятия по награждению лауреатов ежегодных именных премий главы администрации (губернатора) Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 31.12.2021 | х | х | х |  х | х |
| **Итого по подпрограмме «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в** **приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп** **населения в Краснодарском крае»:** | **292,0** | **4 122,0** | **59 682,1** | **22 744,3** |
| **Подпрограмма 2 «Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Краснодарском крае»** |
| 1 | Задача 1. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Краснодарском крае |
| 1.2 | Организация разработки региональной модели межведомственного взаимодействия в целях определения потребности инвалидов в реабилитационных и абилитационных услугах, технических средствах реабилитации сверх федерального перечня и организации исполнения индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 11.01.2021 – 31.12.2021 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 1.2 – разработка региональной модели межведомственного взаимодействия в целях определения потребности инвалидов в реабилитационных и абилитационных услугах, технических средствах реабилитации сверх федерального перечня и организации исполнения индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 31.12.2021 | х | х | х | х | х |
| 1.3 | Организация и проведение мониторинга потребности в услугах ранней помощи | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 11.01.2021 – 31.12.2021  | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 1.3 – проведение мониторинга потребности в услугах ранней помощи | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 31.12.2021 | х | х | х | х | х |
| 1.4 | Оснащение компьютерной техникой, оргтехникой, программным обеспечением на электронных носителях в целях обеспечения деятельности по оказанию ранней помощи детям (психолого-педагогическая диагностика и консультирование) в возрасте до 3 лет, путем предоставления субсидий госу-дарственным бюджетным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на оснащение компьютерной техникой, оргтехникой, программным обеспечением на электронных носителях | – | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Капралова О.П. | 01.07.2021 –30.09.2021 | 825 0709 04201R5140 600 | 0,0 | 0,0 |  1 375,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.4 – оснащение компьютерной техникой, оргтехникой, программным обеспечением на электронных носителях | – | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского краяКапралова О.П. | 30.09.2021 | х | х | х | х | х |
| 1.5 | Оснащение компьютерной техникой, оргтехникой, программным обеспечением на электронных носителях государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края в целях обеспечения деятельности по оказанию ранней помощи детям (социально-педагогическая диагностика и консультирование) в возрасте до 3 лет | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.04.2021 – 30.06.2021 | 830 1006 04201R5140 200 | 0,0 | 0,0 | 680,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.5 –оснащение компьютерной техникой, оргтехникой, программным обеспечением на электронных носителях | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского краяШульга И.А. | 30.06.2021 | х | х | х | х | х |
| 1.6 | Предоставление субсидий государственным бюджетным образовательным организациям, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, для издания, тиражирования и распространения информационно-методических материалов по раннему выявлению признаков задержки психоречевого развития, с целью своевременного оказания ранней помощи детям в возрасте до 3 лет | – | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского краяКапралова О.П. | 01.07.2021 –30.09.2021 | 825 0709 0420111490 600 | 0,0 | 0,0 |  40,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.6 –издание, тиражирование и распространение информационно-методических материалов по раннему выявлению признаков задержки психоречевого развития, с целью своевременного оказания ранней помощи детям в возрасте до 3 лет | – | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского краяКапралова О.П. | 30.09.2021 | х | х | х |  х | х |
| 1.7 | Издание и распространение информационно-методических материалов по вопросам формирования социальных навыков у детей раннего возраста государственными казенными учреждениями социального обслуживания Краснодарского края с целью своевременного оказания ранней помощи детям | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.07.2021 –30.09.2021 | 830 1006 0420111490 200 | 0,0 | 0,0 |  40,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.7 – издание и распространение информационно-методических материалов | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 30.09.2021 | х | х | х |  х | х |
| 2 | Задача 2. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Краснодарском крае |
| 2.2 | Проведение государственными казенными учреждениями Краснодарского края центрами занятости населения в муниципальных образованиях информационной кампании о лучших практиках работодателей, создающих рабочие места, принимающих на работу инвалидов и перевыполняющих квоту, а также поощрение работодателей | – | начальник отдела специальных программ управления занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Михайловская Л.Д. | 01.10.2021 – 31.12.2021 | 830 0401 0420211490 200 | 3,4 | 4,4 | 0,0 | 142,2 |
|  | Контрольное событие 2.2 – проведение информационной кампании о лучших практиках работодателей, создающих рабочие места, принимающих на работу инвалидов и перевыполняющих квоту, а также поощрение работодателей | – | начальник отдела специальных программ управления занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Михайловская Л.Д. | 31.12.2021 | х | х | х | х | х |
| 2.3 | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в части заработной платы инвалидам, трудоустроенным сверх установленной квоты | – | начальник отдела специальных программ управления занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Михайловская Л.Д. | 01.07.2021 – 31.12.2021  | 830 0401 0420211490 800 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 180,0 |
|  | Контрольное событие 2.3 – возмещения затрат юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям | – | начальник отдела специальных программ управления занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Михайловская Л.Д. | 31.12.2021 | х | х | х | х | х |
| 2.4 | Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на организацию и проведение конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | – | начальник отдела профессионального образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Батютина Н.А. | 01.10.2021 –31.12.2021 | 825 0709 0420211490 600 | 0,0 | 0,0 |  0,0 | 1 000,0 |
|  | Контрольное событие 2.4 – проведение конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | – | начальник отдела профессионального образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Батютина Н.А. | 31.12.2021 | х | х | х | х | х |
| 2.5 | Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на участие сборной Краснодарского края в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | – | начальник отдела профессионального образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Батютина Н.А. | 01.10.2021 –31.12.2021 | 825 0709 0420211490 600 | 0,0 | 0,0 |  0,0 | 150,0 |
|  | Контрольное событие 2.5 –участие сборной Краснодарского края в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | – | начальник отдела профессионального образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Батютина Н.А. | 31.12.2021 | х | х | х | х | х |
| 3 | Задача 3. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Краснодарском крае |
| 3.1 | Разработка и издание сборника методических материалов по нормативно-правовому регулированию, организации и проведению комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.07.2021 –30.09.2021 | 830 1006 0420311490 200 | 0,0 | 0,0 |  20,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 3.1 – издание сборника методических материалов | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 30.09.2021 | х | х | х | х | х |
| 3.2 | Разработка методических рекомендаций по организации содействия инвалидам в адаптации к условиям быта и трудовой деятельности, подготовке к самостоятельной жизни вне стационарных учреждений (сопровождаемому проживанию) | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.07.2021 –30.09.2021 | 830 1006 0420311490 200 | 0,0 | 0,0 |  20,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 3.2 – завершение разработки методических рекомендаций | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 30.09.2021 | х | х | х | х | х |
| 3.3 | Разработка регламента межведомственного взаимодействия при оказании услуг ранней помощи, регионального реестра организаций, осуществляющих раннюю помощь | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 11.01.2021 – 31.12.2021 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 3.3 – завершение разработки регламента межведомственного взаимодействия | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 31.12.2021 | х | х | х | х | х |
| 3.4 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на изготовление сборника нормативноправовой, методической и аналитико-статистической информации по развитию системы ранней помощи в общеобразовательных учреждениях | – | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского краяКапралова О.П. | 01.07.2021 –30.09.2021 | 825 0709 0420311490 600 | 0,0 | 0,0 |  50,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 3.4 – изготовление сборника нормативно-правовой, методической и аналитико-статистической информации | – | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского краяКапралова О.П. | 30.09.2021 | х | х | х | х | х |
| 3.5 | Издание сборника нормативных правовых и методических материалов по оказанию услуг ранней помощи в системе учреждений социального обслуживания населения в Краснодарском крае | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края  Шульга И.А. | 01.07.2021 –30.09.2021 | 830 1006 0420311490 200 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 3.5 –издание сборника нормативных правовых и методических материалов | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 30.09.2021 | х | х | х | х | х |
| 4 | Задача 4. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Краснодарском крае |
| 4.1(1) | Оснащение реабилитационным оборудованием, необходимым для предоставления услуг по социальной и профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов, путем предоставления суб-сидий государственным автономным учреждениям социального обслуживания Краснодарского края на оснащение соответствующим оборудованием | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.04.2021 –30.06.2021 | 830 1006 04204R5140 600 | 0,0 | 3 325,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.1(1) – оснащение реабилитационным и медицинским оборудованием государственных автономных учреждений социального обслуживания Краснодарского края | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 30.06.2021 | х | х | х | х | х |
| 4.2 | Оснащение государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края реабилитационным оборудованием, необходимым для предоставления услуг по социальной и профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.04.2021 –30.06.2021 | 830 1006 04204R5140 200 | 0,0 | 0,0 | 10 513,8 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.2 – оснащение государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края реабилитационным оборудованием | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 30.06.2021 | х | х | х | х | х |
| 4.3 | Предоставление субсидий государственным автономным учреждениям социального обслуживания Краснодарского края на оснащение техническими средствами реабилитации инвалидов в целях обучения инвалидов и членов их семей подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, в том числе вспомогательными средствами для коммуникации и информации | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.04.2021 –30.06.2021 | 830 1006 0420411490 600 | 0,0 | 198,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.3 – оснащение техническими средствами реабилитации инвалидов в целях обучения инвалидов и членов их семей подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, в том числе вспомогательными средствами для коммуникации и информации | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 30.06.2021 | х | х | х | х | х |
| 4.4 | Оснащение государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края техническими средствами реабилитации инвалидов | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.04.2021 –30.06.2021 | 830 1006 0420411490 200 | 0,0 | 0,0 | 376,8 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.4 – приобретение технических средств реабилитации инвалидов | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 30.06.2021 | х | х | х | х | х |
| 4.5 | Оснащение реабилитационным оборудованием для предоставления услуг по социально-психологической, социально-педагогической и социально-средовой реабилитации и абилитации детей-инвалидов, путем предоставления субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края на оснащение соответствующим оборудованием | – | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского краяКапралова О.П. | 01.07.2021 –30.09.2021 | 825 0709 4204R5140 600 | 0,0 | 0,0 |  2 845,8 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.5 –оснащение реабилитационным оборудованием для предоставления услуг по социально-психологической, социально-педагогической и социально-средовой реабилитации и абилитации детей-инвалидов | – | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского краяКапралова О.П. | 30.09.2021 | х | х | х | х | х |
| 4.6 | Оснащение реабилитационным оборудованием, необходимым для предоставления услуг по социальной и профессиональной реабилитации и абилитации детей-инвалидов, путем предоставления субсидий государственным бюджетным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края на оснащение соответствующим оборудованием | – | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского краяКапралова О.П. | 01.07.2021 –30.09.2021 | 825 0709 04204R5140 600 | 0,0 | 0,0 |  5 533,3 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.6 – оснащение реабилитационным оборудованием, необходимым для предоставления услуг по социальной и профессиональной реабилитации и абилитации детей-инвалидов | – | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского краяКапралова О.П. | 30.09.2021 | х | х | х | х | х |
| 4.7 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Краснодарского края на оснащение медицинским оборудованием, необходимым для предоставления услуг по медицинской реабилитации детям-инвалидам | – | начальник управления организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Краснодарского краяГольберг Е.Н. | 01.07.2021 –31.12.2021 | 828 0909 04204R5140 600 | 0,0 | 0,0 | 13 033,1 | 1 158,6 |
|  | Контрольное событие 4.7 – приобретение медицинского оборудования, необходимого для предоставления услуг по медицинской реабилитации детям-инвалидам | – | начальник управления организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Краснодарского краяГольберг Е.Н. | 31.12.2021 | х | х | х | х | х |
| 4.8 | Оснащение государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края реабилитационным оборудованием для предоставления услуг по социально-бытовой и социально-средовой реабилитации инвалидов в условиях сопровождаемого проживания | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.04.2021 – 30.06.2021 | 830 1006 04204R5140 200 | 0,0 | 0,0 | 850,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.8 – приобретение оборудования для предоставления услуг по социально-бытовой и социально-средовой реабилитации инвалидов в условиях сопровождаемого проживания | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 30.06.2021 | х | х | х | х | х |
| 4.9 | Оснащение реабилитационным оборудованием для предоставления услуг по социально-бытовой и социально-средовой реабилитации инвалидов в условиях сопровождаемого проживания, путем предоставления субсидий государственным автономным учреждениям социального обслуживания Краснодарского края на оснащение соответствующим оборудованием | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.04.2021 – 30.06.2021 | 830 1006 04204R5140 600 | 0,0 | 850,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.9 – оснащение реабилитационным оборудованием для предоставления услуг по социально-бытовой и социально-средовой реабилитации инвалидов в условиях сопровождаемого проживания | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 30.06.2021 | х | х | х | х | х |
| 4.10 | Оснащение реабилитационным оборудованием для предоставления услуг по социально-бытовой и социально-средовой реабилитации инвалидов в условиях сопровождаемого проживания, путем предоставления субсидий государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания Краснодарского края на оснащение соответствующим оборудованием | – | начальник отдела организации деятельности домов-интернатов министерства труда и социального развития Краснодарского края Талькова Т.Н. | 01.07.2021 –30.09.2021 | 830 1006 04204R5140 600 | 0,0 | 0,0 | 1 175,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.10 – оснащение реабилитационным оборудованием для предоставления услуг по социально-бытовой и социально-средовой реабилитации инвалидов в условиях сопровождаемого проживания | – | начальник отдела организации деятельности домов-интернатов министерства труда и социального развития Краснодарского края Талькова Т.Н. | 30.09.2021 | х | х | х | х | х |
| 4.11 | Оснащение реабилитационным оборудованием для предоставления услуг по социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов, (взрослые с 18 лет) путем предоставления субсидий государственным учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на оснащение соответствующим оборудованием, за исключением пункта 4.11 | – | начальник отдела финансово-экономической деятельности и реализации государственных программ министерства культуры Краснодарского краяЧуприна Н.В. | 01.10.2021 –31.12.2021 | 826 0801 04204R5140 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 216,7 |
|  | Контрольное событие 4.11 – оснащение реабилитаци-онным оборудованием для предоставления услуг по социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | – | начальник отдела финансово-экономической деятельности и реализации государственных программ министерства культуры Краснодарского края Чуприна Н.В. | 31.12.2021 | х | х | х | х | х |
| 4.12(1) | Приобретение и техническоесопровождение программного обеспечения для автоматизации деятельности участников формирования системы комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов ранней помощи, в целях ведения единой базы детей-инвалидов, услуг, предоставляемых детям-инвалидам, за исключением пункта 4.12 | – | начальник отдела автоматизации и информационных технологий министерства труда и социального развития Краснодарского края Воробьев Е.Е. | 01.10.2021 –30.09.2021 | 830 1006 04204R5140 200 | 0,0 | 0,0 | 4 062,5 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.12(1) – эксплуатация и развитие информационной системы | – | начальник отдела автоматизации и информационных технологий министерства труда и социального развития Краснодарского края Воробьев Е.Е. | 30.09.2021 | х | х | х | х | х |
| 4.13 | Внедрение примерной модели межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающих реализацию ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, и их сопровождение | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 11.01.2021 – 31.12.2021 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 4.13 – обеспечение преемственности и межведомственного взаимодействия, формирование единых подходов к организации работы с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, и их семьями | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 31.12.2021 | х | х | х | х | х |
| 4.14 | Организация оказания ранней помощи и сопровождения в государственных казенных учреждениях социального обслуживания Краснодарского края | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 11.01.2021 – 31.12.2021 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 4.14 – оказание ранней помощи и сопровождения в государственных казенных учреждениях социального обслуживания Краснодарского края | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 31.12.2021 | х | х | х | х | х |
| 4.15 | Оснащение государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края реабилитационным оборудованием для оказания услуг ранней помощи: социально-психологической реабилитации и абилитации детей целевой группы (дети от 0 до 3 лет, имеющие ограничения жизнедеятельности, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, дети с генетическими нарушениями, а также дети группы риска) | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.04.2021 –30.06.2021 | 830 1006 04204R5140 200 | 0,0 | 0,0 | 1 225,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.15 – приобретение реабилитационного оборудования для оказания услуг ранней помощи | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 30.06.2021 | х | х | х | х | х |
| 4.16 | Оснащение реабилитационным оборудованием для оказания услуг ранней помощи: социально-психологической и социально-педагогической реабилитации и абилитации детей целевой группы, путем предоставления субсидий государственным бюджетным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края на оснащение соответствующим оборудованием | – | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского краяКапралова О.П. | 01.07.2021 –30.09.2021 | 825 0709 04204R5140 600 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.16 – оснащение реабилитационным оборудованием для оказания услуг ранней помощи | – | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского краяКапралова О.П. | 30.09.2021 | х | х | х | х | х |
| 4.17 | Организация работы мобильной службы ранней помощи на базе государственных казенных учреждений социального обслуживания для осуществления выездов межведомственных групп специалистов в сельские поселения края в целях выявления нуждающихся в ранней помощи, оказания консультационных услуг (приобретение реабилитационного оборудования) | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.04.2021 –30.06.2021 | 830 1006 04204R5140 200 | 0,0 | 0,0 | 850,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.17 – приобретение реабилитационного оборудования | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 30.06.2021 | х | х | х | х | х |
| 4.18 | Приобретение реабилитационного оборудования для государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края с целью оказания услуг по социально-педагогической реабилитации детей в возрасте от 0 до 3 лет (формирования лекотек) | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.04.2021 –30.06.2021 | 830 1006 04204R5140 200 | 0,0 | 0,0 | 850,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.18 – приобретение реабилитационного оборудования для государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 30.06.2021 | х | х | х | х | х |
| 4.19 | Оснащение реабилитационным оборудованием с целью осуществления мероприятий социально-педагогической реабилитации детей в возрасте от 0 до 3 лет (формирования лекотек), путем предоставления субсидий государственным бюджетным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края на оснащение соответствующим оборудованием | – | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского краяКапралова О.П. | 01.07.2021 –30.09.2021 | 825 0709 04204R5140 600 | 0,0 | 0,0 | 412,5 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.19 – оснащение реабилитационным оборудованием с целью осуществления мероприятий социально-педагогической реабилитации детей в возрасте от 0 до 3 лет (формирования лекотек) | – | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского краяКапралова О.П. | 31.09.2021 | х | х | х | х | х |
| 4.20 | Организация обучения педагогических работников общеобразовательных организаций по программам повышения квалификации по вопросам социально-педагогической реабилитации и абилитации инвалидов, путем предоставления субсидий государственным бюджетным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края на организацию обучения | – | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского краяКапралова О.П. | 01.04.2021 –30.06.2021 | 825 0709 04204R5140 600 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.20 – завершение обучения педагогических работников общеобразовательных организаций | – | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского краяКапралова О.П. | 30.06.2021 | х | х | х | х | х |
| 4.21(1) | Повышение квалификации специалистов государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края по вопросам комплексной реабилитации детей-инвалидов, включая раннюю помощь, за исключением пункта 4.21 | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.04.2021 –30.06.2021 | 830 0705 04204R5140 200 | 0,0 | 0,0 | 602,9 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.21(1) – присвоение квалификации специалистам государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 30.06.2021 | х | х | х | х | х |
| 4.22(1) | Организация обучения специалистов государственных казенных учреждений Краснодарского края центров занятости населения технологиям профессиональной ориентации и профессиональной реабилитации инвалидов по программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки, за исключением пункта 4.22 | – | начальник отдела специальных программ управления занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Михайловская Л.Д. | 01.10.2021 –31.12.2021 | 830 0705 04204R5140 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
|  | Контрольное событие 4.22(1) – завершение обучения специалистов государственных казенных учреждений Краснодарского края центров занятости населения | – | начальник отдела специальных программ управления занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Михайловская Л.Д. | 31.12.2021 | х | х | х | х | х |
| 4.23 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям спортивной направленности, в том числе по адаптивной физической культуре и спорту Краснодарского края на организацию повышения квалификации специалистов по вопросам спортивной подготовки инвалидов в избранном виде спорта и адаптивной физической культуры | – | начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства физической культуры и спорта Краснодарского краяАбрамов И.В. | 01.07.2021 –30.09.2021 | 829 1101 04204R5140 612 | 0,0 | 0,0 | 570,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.23 – повышение квалификации специалистов учреждений спортивной направленности | – | начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства физической культуры и спорта Краснодарского краяАбрамов И.В. | 30.09.2021 | х | х | х | х | х |
| 4.24 | Организация дополнительного профессионального образования специалистов государственных учреждений, подведомственных министерству культуры Краснодарского края, по вопросам социокультурной реабилитации инвалидов, путем предоставления субсидий государственным учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края на организацию дополнительного профессионального образования | – | начальник отдела финансово-экономической деятельности и реализации государственных программ министерства культуры Краснодарского края Чуприна Н.В. | 01.07.2021 –30.09.2021 | 826 0801 04204R5140 612 | 0,0 | 0,0 |  825,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.24 – получение дополнительного профессионального образования специалистов государственных учреждений, подведомственных министерству культуры Краснодарского края | – | начальник отдела финансово-экономической деятельности и реализации государственных программ министерства культуры Краснодарского края Чуприна Н.В. | 30.09.2021 | х | х | х | х | х |
| 4.25 | Организация повышения квалификации специалистов государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края по вопросам сопровождаемого проживания инвалидов | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.04.2021 –30.06.2021 | 830 0705 04204R5140 200 | 0,0 | 0,0 | 195,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.25 – повышение квалификации специалистов государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 30.06.2021 | х | х | х | х | х |
| 4.26(1) | Организация повышения квалификации специалистов государственных бюджетных учреждений социального обслуживания по вопросам комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, а также сопровождаемого проживания инвалидов путем предоставления субсидий государственным бюджетным учреждениям на организацию повышения квалификации,за исключением пункта 4.26 | – | начальник отдела организации деятельности домов-интернатовминистерства труда и социального развития Краснодарского края Талькова Т.Н. | 01.07.2021 –30.09.2021 | 830 0705 04204R5140 600 | 0,0 | 0,0 | 212,5 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.26(1) – повышение квалификации специалистов учреждений социального обслуживания | – | начальник отдела организации деятельности домов-интернатовминистерства труда и социального развития Краснодарского края Талькова Т.Н. | 30.09.2021 | х | х | х | х | х |
| 4.27 | Организация мероприятий по обеспечению взаимодействия участников формирования системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи (органов исполнительной власти Краснодарского края, государственных и негосударственных, в том числе общественных организаций инвалидов, граждан) | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.07.2021 –30.09.2021 | 830 1006 0420411490 200 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.27 – проведение конференции с участием органов исполнительной власти Краснодарского края, государственных и негосударственных, в том числе общественных организаций инвалидов, граждан | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 30.09.2021 | х | х | х | х | х |
| **Итого по подпрограмме «Формирование условий для развития системы комплексной** **Реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней** **помощи в Краснодарском крае»:** | **3,4** | **4 377,4** | **48 073,2** | **10 147,5** |
| **Итого по государственной программе:** | **295,4** | **8 499,4** | **107 755,3** | **32 891,8** |

 ».

Начальник отдела координации

национальных проектов

и государственных программ О.Г. Лычагина